## TCRs. MedRFC
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of Day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID | Date of first publication | Date of last change | Re-routing possibilities
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
GYSEV | 551069 | Székesfehérvár - Boba |  | Szentgál | Kislőd | 2026 | 2026 | 1 | 22 | 2026-01-01 |  |  |  | 22 weeks | Continous | Bridge | T | [9 empty] | Construction, filling and insulation of bridge
GYSEV | 551070 | Székesfehérvár - Boba |  | Ajka | Devecser | 2026 | 2026 | 16 | 18 | 2026-04-18 |  |  |  | 13 days | Continous | Line | T | [9 empty] | Sieving of track bed in a length of 4 km, and rebuilding of railroad crossing AS818
GYSEV | 551071 | Székesfehérvár - Boba |  | Hajmáskér | Hajmáskér | 2026 | 2026 | 28 | 35 | 2026-07-06 |  |  |  | 8 weeks | Continous | Others | T | [9 empty] | Complex works: replacement of switch number 3 to an english style switch, after switch number 3 the reconstruction of the culvert, replacement of switch 1/1, installations, safety equipment reconstruction/powerline transformation
GYSEV | 551072 | Székesfehérvár - Boba |  | Kerta | Boba | 2026 | 2026 | 28 | 35 | 2026-07-06 |  |  |  | 8 weeks | Continous | Bridge | T | [9 empty] | Bridge insulation at 1112+72 length, and repair of base structures between line lengths 1118-1119
GYSEV | 551073 | Zalaszentiván - Gyékényes |  | Murakeresztúr | Murakeresztúr border | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-17 |  |  |  | 12 days | Continous | Bridge | T | [9 empty] | Bridge girder replacement
GYSEV | 551074 | Zalaszentiván - Gyékényes |  | Újudvar | Nagykanizsa | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-26 |  |  |  | 3 days | Continous | Others | T | [9 empty] | AS 1956 railroad crossing reconstruction
GYSEV | 551076 | Zalaszentiván - Hodoš |  | Zalaszentiván | Zalaegerszeg | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-03 |  |  |  | 1 week | Continous | Others | T | [9 empty] | Railroad crossing reconstruction
GYSEV | 551077 | Zalaszentiván - Hodoš |  | Zalaegerszeg | Andráshida | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-03 |  |  |  | 1 week | Continous | Others | T | [9 empty] | Railroad crossing reconstruction
GYSEV | 551078 | Székesfehérvár - Boba |  | Ajka | Tüskevár | 2027 | 1899 | 24 | 52 | 2027-06-14 |  |  |  | 2 weeks | Continous | Line | T | [9 empty] | Replacement of switches 1 and 3 at Devecser, sieving of track between stations
GYSEV | 551079 | Székesfehérvár - Boba |  | Hajmáskér | Herend | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 |  |  |  | 5 days | Continous | Line | T | [9 empty] | Long-rail replacement
MÁV | 552608027 | Záhony - Miskolc | < > | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026-09-11 | 23:59 | 11d16h59m | Continuos | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608028 | Záhony - Miskolc | > | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 19:00 | 2026-09-01 | 5:00 | 10h | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608029 | Záhony - Miskolc | > | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-01 | 19:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 10h | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608030 | Záhony - Miskolc | > | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-02 | 19:00 | 2026-09-03 | 5:00 | 10h | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608031 | Záhony - Miskolc | > | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-03 | 19:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 10h | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608032 | Záhony - Miskolc | > | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-04 | 19:00 | 2026-09-05 | 5:00 | 10h | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608033 | Záhony - Miskolc | > | Füzesabony | Mezőkövesd | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-23 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 8d | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608034 | Záhony - Miskolc | > | Füzesabony | Füzesabony | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-23 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 8d | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608035 | Záhony - Miskolc | > | Felsőzsolca | Felsőzsolca | 2026 | 2026 | 39 | 43 | 2026-09-23 | 6:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 29d17h59m | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608036 | Záhony - Miskolc | > | Füzesabony | Mezőkövesd | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-06 | 23:59 | 6d | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608037 | Budapest - Miskolc | > | Füzesabony | Füzesabony | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-07 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 6d23h59m | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608038 | Budapest - Miskolc | > | Füzesabony | Füzesabony | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-14 | 18:00 | 2026-10-16 | 6:00 | 1d12h | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
MÁV | 552608039 | Budapest - Miskolc | > | Rákos | Rákos | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 21:00 | 2026-10-19 | 4:00 | 2d7h | Continuos | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  |  | 2025-12-15
HŽ-I | 781027 | DG - S. Marof - Zagreb Gk | < > | S. Marof | Zaprešić | 2026 | 2026 | 23 | 53 | 2026-06-01 |  | 2026-12-31 |  |  | Periodical | Bridge |  | LT | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Reconstruction of the bridge in km 422+224.80 (Lužnica). 48 hours closure of the line during installation of the load bearing reinforced concrete span structure. | 78
HŽ-I | 781029 | Zagreb Gk - Dugo Selo | < > | Sesvete | Sesvete | 2025 | 2027 | 40 | 52 | 2025-10-01 |  | 2027-12-31 |  |  | Periodical | Switch |  | ST | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Replacement of the existing switches in Sesvete railway. The planned track closures for the replacement of switches are on weekends, Friday - Monday, lasting approximately 52 hours (starting on Friday after the last train until Monday before the first train) | 78
HŽ-I | 781030 | DG - Botovo - Dugo Selo | < > | Dugo Selo | Vrbovec | 2019 | 2026 | 48 | 53 | 2019-12-01 |  | 2026-12-31 |  |  | Periodical | Track | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. 8 hours day closures every working day (Monday - Saturday) from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Dugo Selo- Sesvete, Dugo Selo - Ivanić Grad (8 hours closures from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours). | 78
HŽ-I | 781031 | DG - Botovo - Dugo Selo | < > | Križevci | Koprivnica | 2020 | 2026 | 23 | 53 | 2020-06-01 |  | 2026-12-31 |  |  | Periodical | Track | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Works on the track. Daily closures (Monday- Saturday) of the line (8 hours closure in intervals from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures at weekends for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja and Koprivnica-Bregi (8 hours closure in intervals from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours). | 78
HŽ-I | 781032 | DG - Botovo - Dugo Selo | < > | Koprivnica | State border | 2020 | 2026 | 23 | 53 | 2020-06-01 |  | 2026-12-31 |  |  | Periodical | Track | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Works on the route will be performed. Daily closures (Monday- Saturday) of the line (8 hours closure in intervals from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja and Koprivnica-Bregi (8 hours closure in intervals from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours). | 78
HŽ-I | 781033 | DG - Botovo - Dugo Selo | < > | Dugo Selo | Križevci | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 |  | 2027-12-31 |  |  | Periodical | Track |  | LT | YES |  |  |  | R |  | YES |  | One track closure (today of existing) on the sections Dugo Selo - Vrbovec, Vrbovec - Gradec, Gradec - Križevci at intervals of 36 hours . | 78
HŽ-I | 781034 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Jastrebarsko | Karlovac | 2022 | 2028 | 44 | 48 | 2022-11-01 |  | 2028-11-30 |  |  | Periodical | Track | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed, possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the sections Karlovac- Kamanje and Karlovac-Mrzlo Polje (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) | 78
HŽ-I | 781035 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Hrvatski Leskovac | Jastrebarsko | 2022 | 2028 | 44 | 48 | 2022-11-01 |  | 2028-11-30 |  |  | Periodical | Track | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed, possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the section Zagreb Delta- Hrvatski Leskovac (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm). | 78
HŽ-I | 781037 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Zalesina | Delnice | 2026 | 2027 | 40 | 35 | 2026-10-01 |  | 2027-08-31 |  |  | Periodical | Maintenance | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Change of the culvert in km 588+327 and km 588+601. Daily track closures lasting min. 8 hours. | 78
HŽ-I | 781038 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Zalesina | Delnice | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 |  | 2027-12-31 |  |  | Periodical | Tunnel | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Rehabilitation of the tunnel Sušica.Daily track closures lasting min. 8 hours. | 78
HŽ-I | 781039 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Zalesina | Delnice | 2027 | 2027 | 13 | 43 | 2027-04-01 |  | 2027-10-31 |  |  | Periodical | Maintenance | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Replacement of the rail track, mechanical replacement of the sleepers, mechanical track regulation, machine planning of the ballast bed, unloading of the crushed stone. Work of the cutter. 3 to 4 hours for several days track closures, during daylight . | 78
HŽ-I | 781040 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Lokve | Plase | 2025 | 2026 | 18 | 44 | 2025-05-01 |  | 2026-10-31 |  |  | Periodical | Maintenance | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Rehabilitation of the tunnel Sljeme, Kobiljak . 8 hours without interruption, five to six days a week . | 78
HŽ-I | 781041 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Lokve | Drivenik | 2027 | 2027 | 13 | 43 | 2027-04-01 |  | 2027-10-31 |  |  | Periodical | Miscellaneous | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | * Rehabilitation of 10 railway cuts * Replacement of the rail track, mechanical replacement of the sleepers, mechanical track regulation, machine planning of the ballast bed, unloading of the crushed stone * Strengthening of the embankment Hreljin 2, 3, Vučnik, near the barrack, work of the cutter, rehabilitation of windbreak exit Meja I. 3 to 4 hours for several days track closures, during daylight . | 78
HŽ-I | 781043 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Škrljevo | Rijeka | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 |  | 2027-12-31 |  |  | Periodical | Maintenance | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Replacement of the rail track, mechanical replacement of the sleepers, mechanical track regulation, machine planning of the ballast bed, unloading of the crushed. 3 to 4 hours for several days track closures, during daylight . | 78
HŽ-I | 781044 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Drivenik | Škrljevo | 2027 | 2028 | 35 | 52 | 2027-09-01 |  | 2028-12-31 |  |  | Periodical | Track | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Renewal of the line section (25 km).Monday - Friday: 8 to 10 hours daily closures of the line. As needed and according to possibilities closures of the line at weekends for 36 hours. | 78
HŽ-I | 781045 | Zagreb Gk - Rijeka | < > | Karlovac | Zvečaj | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 |  | 2027-12-31 |  |  | Periodical | Maintenance | T |  | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Regular maintenance works. Monday - Sunday: 8 to 10 hours daily closures of the line. As needed and according to possibilities closures of the line at weekends for 36 hours. | 78
HŽ-I | 781046 | Sava - Zagreb Klara | < > | Sava | Zagreb Klara | 2024 | 2027 | 48 | 52 | 2024-12-01 |  | 2027-12-31 |  |  | Periodical | Switch |  | ST | YES |  |  |  | R |  | YES |  | Replacement of the switches in Zagreb RK railway station. Permanent 72-hour track closures of individual tracks with the possibility of using detours within the station . | 78
SŽ-I | 7908 | Ljubljana - Celje | < > | Zagorje | Sava | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 11:00 | 2026-12-13 | 20:00 | 9days 9h | Continuous | Track & Rail |  | ST
SŽ-I | 7911 | Koper - Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 41 | 52 | 2026-10-06 | 7:00 | 2026-12-23 | 19:00 | 78days 12 h | Continuous | Track & Rail |  | ST
SŽ-I | 7912 | Koper - Ljubljana | < > | Brezovica | Preserje | 2026 | 2026 | 27 | 39 | 2026-06-30 | 7:00 | 2026-09-27 | 19:00 | 89days 12h | Continuous | Track & Rail |  | ST
SŽ-I | 7914 | Koper - Ljubljana | < > | Preserje | Preserje | 2026 | 2026 | 2 | 52 | 2026-01-11 | 7:00 | 2026-12-22 | 19:00 | 165days 12h | Continuous | Track & Rail
SŽ-I | 7915 | Koper - Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2026 | 2026 |  |  | 07/02/2026 07/03/2026 01/05/2026 15/08/2026 | 7:00 | 08/02/2026 08/03/2026 03/05/2026 17/08/2026 | 19:00 | 1day 12h 1day 12h 2days 12h 2 days 12 h | Continuous | Track & Rail | T
SŽ-I | 7916 | Ljubljana | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2024 | 2028 | 45 | 13 | 2024-11-10 | 7:00 | 2028-03-31 | 19:00 | 1237days 12h | Continuous | Track & Rail
SŽ-I | 7923 | Ljubljana - Jesenice | < > | Jesenice | Jesenice | 2026 | 2027 | 6 | 39 | 2026-02-06 | 7:00 | 2027-09-27 | 19:00 | 598days 12h | Continuous | Track & Rail
SŽ-I | 7918 | Ljubljana - Jesenice | < > | Ljubljana Šiška | Kranj | 2026 | 2026 |  |  | 25/09/2026 02/11/2026 | 7:00 | 11/10/2026 06/11/2026 | 19:00 | 16days 12h 3days 15h | Continuous | Track & Rail | T
SŽ-I | 7980 | Jesenice-Nova Gorica | < > | Jesenice | Bled Jezero | 2026 | 2026 | 39 | 46 | 2026-09-25 | 7:00 | 2026-11-12 | 19:00 | 48days 12h | Continuous | Track & Rail | T
SŽ-I | 7921 | Ljubljana - Jesenice | < > | Lesce Bled | Jesenice d.m. | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-19 | 21:00 | 2027-03-22 | 2:00 | 2days 5h | Continuous | Track & Rail | T
SŽ-I | 7921 | Ljubljana - Jesenice | < > | Lesce Bled | Jesenice d.m. | 2027 | 2027 | 15 | 17 | 2027-04-16 | 22:00 | 2027-04-28 | 3:00 | 12days 5h | Continuous | Track & Rail | T
SŽ-I | 7921 | Ljubljana - Jesenice | < > | Lesce Bled | Jesenice d.m. | 2027 | 2027 | 37 | 38 | 2027-09-17 | 23:00 | 2027-09-20 | 4:00 | 2days 5h | Continuous | Track & Rail | T
SŽ-I | 7922 | Ljubljana - Jesenice | < > | Lesce Bled | Jesenice d.m. | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 23:00 | 2027-09-27 | 4:00 | 2days 5h | Continuous | Track & Rail | T
SŽ-I | 7924 | Zidani Most - Dobova | < > | Krško | Krško | 2027 | 2027 | 4 | 38 | 2027-01-25 | 7:00 | 2027-09-20 | 19:00 | 238days 12h | Continuous | Track & Rail
SŽ-I | 7925 | Zidani Most - Dobova | < > | Sevnica | Sevnica | 2027 | 2028 | 42 | 4 | 2027-10-18 | 8:00 | 2028-01-30 | 20:00 | 104days 12h | Continuous | Track & Rail
SŽ-I | 7911 | Koper - Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-04 | 7:00 | 2027-03-31 | 19:00 | 86days 12h | Continuous | Track & Rail |  | LT
RFI | 1 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | MODANE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-12 |  | 251x4h | Periodical | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-19: ERTMS:251 INTERRUZIONI NOTTURNE DI LINEA PER 5 NOTTI/ SETT DI 4 ORE |  | N
RFI | 2 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | BARDONECCHIA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-12 |  | 251x2h | Periodical | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-17: MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERRUZIONE DI BINARIO DI 4 ORE CON INTERRUZIONE CONTEMPORANEA DI 2 ORE - FASCIA DIURNA |  | N
RFI | 5 | Vincenza - Verona | < > | VICENZA | VERONA | 2026 | 2026 | 36 | 50 | 2026-09-01 |  | 2026-12-12 |  | 2x10h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-26-27: LAVORI AV/AC: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA |  | N
RFI | 6 | Novara - Torino | < > | CHIVASSO | NOVARA | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-17 |  | 2026-11-15 |  | 6x48h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-28+TO-26-70: ERTMS: 8 INTERRUZIONI DI LINEA DI 48 ORE DI WEEKEND |  | N
RFI | 25 | Torino - Modane | < | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 33 | 41 | 2026-08-10 |  | 2026-10-09 |  | 60d | Continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | TO-26-63: RINNOVO E RISANO BINARI: INTERRUZIONE DEL BINARIO DISPARI DI 60 GIORNI (TRATTE BUSSOLENO - CHIOMONTE E CHIOMONTE - SALBERTRAND) + 5 INTERRUZIONI A SETTIMANA BINARIO PARI DI 5 ORE |  | N
RFI | 26 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 33 | 41 | 2026-08-10 |  | 2026-10-09 |  | 60x5h | Continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | TO-26-63: RINNOVO E RISANO BINARI: INTERRUZIONE DEL BINARIO DISPARI DI 60 GIORNI (TRATTE BUSSOLENO - CHIOMONTE E CHIOMONTE - SALBERTRAND) + 5 INTERRUZIONI A SETTIMANA BINARIO PARI DI 5 ORE |  | N
RFI | 27 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-11 |  | 2026-10-04 |  | 4x55h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-60: ERTMS: 4 INTERRUZIONI DI WEEKEND DI 55 ORE (CONTESTUALE AD INTERRUZIONE LINEA DI VALICO CONTO SNCF Réseau) |  | N
RFI | 28 | Novara - Torino | < > | CHIVASSO | LIVORNO FERRARIS | 2026 | 2026 | 39 | 42 | 26/09/2026 |  | 18/10/2026 |  | 2x48h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-70: SISTEMA ERTMS (ACC-M, ERTMS, GSM-R, SCC-M) |  | N
RFI | 29 | Torino - Modane | < > | TORINO ORBASSANO FASCIO SUD | TORINO ORBASSANO FASCIO SUD | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-10-01 |  | 2026-12-12 |  | 5x3d | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | TO-25-01: Rifunzionalizzazione Scalo di Torino Orbassano: 5 INTERRUZIONI PARZIALI DI STAZIONE CONTINUATIVE DI 3 GIORNI DEI BINARI DEL FASCIO SUD |  | N
RFI | 30 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | LATISANA LIGNANO-BIBIONE | RONCHI DEI LEGIONARI SUD | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-28 |  | 2026-11-29 |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 30 hours of total closure (id ePIR TS-26-23) |  | N
RFI | 31 | Portogruaro - Venezia | < > | VENEZIA MESTRE | PORTOGRUARO CAORLE | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-28 |  | 2026-11-29 |  | 30h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VE-26-26: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO VENEZIA MESTRE - TRIESTE CLE (ERTMS L2 + ACCM/ BACF/ERSC) FASE 1¦ VERIFICHE DI FUZIONAMENTO E PROVE DI INTERFACCIAMENTO 1 |  | N
RFI | 32 | Portogruaro - Venezia | < > | S.DONA' DI PIAVE-JESOLO | QUARTO D'ALTINO | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 |  | 2026-11-22 |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 48 hours of total closure (id ePIR VE-25-18) |  | N
RFI | 33 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | LATISANA LIGNANO-BIBIONE | RONCHI DEI LEGIONARI SUD | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 |  | 2026-11-22 |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 30 hours of total closure (id ePIR TS-26-23) |  | N
RFI | 34 | Portogruaro - Venezia | < > | VENEZIA MESTRE | PORTOGRUARO CAORLE | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 |  | 2026-11-22 |  | 30h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VE-26-26: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO VENEZIA MESTRE - TRIESTE CLE (ERTMS L2 + ACCM/ BACF/ERSC) FASE 1¦ VERIFICHE DI FUZIONAMENTO E PROVE DI INTERFACCIAMENTO 1 |  | N
RFI | 35 | Novara - Torino | < > | CHIVASSO | CHIVASSO | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-01 |  | 2026-12-12 |  | 1x12h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-29: ACC CHIVASSO: INTERRUZIONE NOTTURNA NEL WEEKEND DI 12 ORE
RFI | 36 | Verona - Milano | < | MILANO LAMBRATE | MILANO LAMBRATE | 2026 | 2027 | 49 | 4 | 2026-12-01 |  | 2027-01-31 |  | 2x48h | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | MI-26-224 MI-25-225: PRG MILANO LAMBRATE
RFI | 37 | Villa Opicina - Trieste | < | TRIESTE CAMPO MARZIO | TRIESTE CAMPO MARZIO | 2026 | 2027 | 52 | 33 | 26/12/2026 |  | 19/08/2027 |  | 2x72h | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | TS-27-20: NUOVO PRG E ACC TRIESTE CAMPO MARZIO |  | N
RFI | 38 | Villa Opicina - Trieste | < > | TRIESTE CENTRALE | TRIESTE CAMPO MARZIO | 2026 | 2026 | 53 | 53 | 28/12/2026 |  | 31/12/2026 |  | 30h | Continuous | Switch | T | LT | [8 empty] | TS-27-27: RINNOVO INTERSEZIONE DI BIVIO BARCOLA
RFI | 39 | Villa Opicina - Trieste | < > | TRIESTE CAMPO MARZIO | TRIESTE CAMPO MARZIO | 2026 | 2027 | 53 | 33 | 28/12/2026 |  | 19/08/2027 |  | 2x72h | Continuous | Others | T | ST | [8 empty] | TS-27-36: NUOVO PRG E ACC TRIESTE CAMPO MARZIO - FASE 5 E 6
RFI | 40 | Vincenza - Verona | < > | ALTAVILLA | VICENZA | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-01-01 |  | 2027-12-12 |  | 12x10h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | VR-27-53: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA
RFI | 41 | Novara - Torino | < > | CHIVASSO | LIVORNO FERRARIS | 2027 | 2027 | 14 | 19 | 2027-04-10 |  | 2027-05-16 |  | 2x48h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-27-84: INTERVENTI PER REALIZZAZIONE RACCORDO TORRAZZA CONTO TELT
RFI | 42 | Verona - Milano | < > | BIVIO FENILONE | BIVIO S MASSIMO | 2027 | 2027 | 2 | 20 | 2027-01-16 |  | 2027-05-23 |  | 6x48h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | VR-27-43: NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST
RFI | 43 | Villa Opicina - Trieste | < > | TRIESTE CENTRALE | BIVIO D'AURISINA | 2027 | 2027 | 44 | 8 | 2027-11-01 |  | 26/02/2027 |  | 100x5h | Periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | TS-27-24: GALLERIA DI CINTURA - RINNOVO BINARIO P/D
RFI | 44 | Vincenza - Verona | < > | ALTAVILLA | VICENZA | 2027 | 2027 | 35 | 44 | 2027-09-01 |  | 2027-11-07 |  | 7x10h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-27-25: ALTAVILLA-VICENZA - INDISPONIBILITÀ - LINEA MERCI ESISTENTE INDISPONIBILE PER ATTIVAZIONE LINEA MERCI PROVVISORIA
RFI | 45 | Torino - Modane | < > | BARDONECCHIA | SALBERTRAND | 2027 | 2027 | 14 | 19 | 2027-04-10 |  | 2027-05-16 |  | 2x54h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-27-83: TRASFORMAZIONE DEI PL AUT.CI KM 78+694 E KM 79+974 TRATTA OULX - BARDONECCHIA
RFI | 46 | Portogruaro - Venezia | < | CERVIGNANO | CERVIGNANO SM. | 2027 | 2027 | 11 | 5 | 15/03/2027 |  | 2027-02-05 |  | 35d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-27-12: CERVIGNANO A.G. IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO (FASE 2)
RFI | 47 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | MONFALCONE | RONCHI DEI LEGIONARI SUD | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-03 |  | 2027-09-05 |  | 45h | Continuous | Switch | T | LT | [8 empty] | TS-27-23: MONFALCONE_ RINNOVO DEVIATOIO 1, 3, INTERSEZIONE 1001, 2, 8, 9, 14 + RINNOVO TRATTI 2-8, 8-14, PUNTA 2, CALCIO 14, CALCIO 9, 9-11
RFI | 48 | Portogruaro - Vincenza | < > | VICENZA | VICENZA | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-10 |  | 2027-04-11 |  | 12h | Continuous | Others | T | ST | [8 empty] | TS-27-25: NUOVO PRG E ACC TRIESTE CAMPO MARZIO LAVORI FASE 5 E 6
RFI | 49 | Torino - Modane | < > | SALBERTRAND | BARDONECCHIA | 2027 | 2029 | 19 | 20 | 14/05/2027 |  | 2029-05-16 |  | 72h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-65: ADEGUAMENTO SISMICO VIADOTTO GAD OULX - SALBERTRAND (SITAF)
RFI | 50 | Villa Opicina - Portogruaro | < | TORVISCOSA | CERVIGNANO A.G. | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-05-02 |  | 2027-12-06 |  | 35d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-27-07: CERVIGNANO A.G. IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO 2027 (FASE 2)
RFI | 51 | Villa Opicina - Portogruaro | < | CERVIGNANO | CERVIGNANO SM. | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-05-02 |  | 2027-12-06 |  | 35d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-27-11: CERVIGNANO A.G. IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO (FASE 2)
RFI | 52 | Torino - Modane | < | CHIOMONTE | PC MEANA | 2027 | 2027 | 23 | 29 | 2027-06-13 |  | 2027-07-23 |  | 40d | Continuous | Tunnel |  | LT | [8 empty] | TO-27-02: COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO GALLERIA GRAVERE 7+840 - 13+413 + TANZE: INTERRUZIONE DEL BINARIO PARI DI 40 GIORNI
RFI | 53 | Milano - Novara | < | MILANO CERTOSA | RHO | 2027 | 2027 | 23 | 36 | 2027-06-13 |  | 2027-09-12 |  | 90d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | MI-26-10: REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE - MILANO MIND: INTERRUZIONE DEL BINARIO DISPARI DI 90 GIORNI DELLA LINEA VARESE
RFI | 54 | Villa Opicina - Portogruaro | < | TORVISCOSA | CERVIGNANO A.G. | 2027 | 2027 | 23 | 28 | 13/06/2027 |  | 18/07/2027 |  | 35d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-27-10: CERVIGNANO A.G. IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO (FASE 2)
RFI | 55 | Milano - Novara | < > | TRECATE | MAGENTA | 2027 | 2027 | 45 | 47 | 2027-11-11 |  | 2027-11-28 |  | 2x96h | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-27-23: MANUTENZIONE STRAORDINARIA KM 116+181, 115+005 E 116+140
RFI | 56 | Milano - Novara | < > | TRECATE | MAGENTA | 2027 | 2027 | 45 | 47 | 2027-11-11 |  | 2027-11-28 |  | 2x96h | Continuous | Bridge | T | LT | [8 empty] | MI-27-185: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE KM 116+140 (IMPERMEABILIZZAZIONE)
RFI | 57 | Villa Opicina - Trieste | < > | VILLA OPICINA | VILLA OPICINA | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 17/07/2027 |  | 2027-07-18 |  | 40h | Continuous | Others | T | ST | [8 empty] | TS-25-20: NUOVO PRG E ACC TRIESTE CAMPO MARZIO LAVORAZIONI
RFI | 58 | Torino - Modane | < > | AVIGLIANA | AVIGLIANA | 2027 | 2027 | 53 | 45 | 2027-01-03 |  | 2027-11-12 |  | 25x8h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-27-81: PRG AVIGLIANA - FASE 1
RFI | 59 | Torino - Modane | < | CHIOMONTE | PC MEANA | 2027 | 2027 | 29 | 36 | 2027-07-24 |  | 2027-09-12 |  | 50d | Continuous | Tunnel |  | LT | [8 empty] | TO-27-03: COMPLETAMENTO RINNOVO BINARI TRATTA MEANA-SALBERTRAND BINARIO DISPARI: INTERRUZIONE DEL BINARIO DISPARI DI 50 GIORNI
RFI | 60 | Torino - Modane | < > | EXILLES | EXILLES | 2027 | 2027 | 29 | 36 | 2027-07-24 |  | 2027-09-12 |  | 35x5h | Continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | TO-27-05: COMPLETAMENTO RINNOVO BINARI TRATTA MEANA-SALBERTRAND BINARIO DISPARI: INTERRUZIONI NOTTURNE DI LINEA PER 5 NOTTI/SETT. DI 5 ORE
RFI | 61 | Milano - Novara | < > | NOVARA BOSCHETTO | NOVARA BOSCHETTO | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-08 |  | 29/08/2027 |  | 27d | Continuous | Others | T | ST | [8 empty] | TO-26-31: PRG NOVARA BOSCHETTO: INTERRUZIONE DEI BINARI XISC, XIISC, XIIISC, I, II, III, IV, V, IX, X XI, XII, XIII CON INIBIZIONE DELLE MANOVRE VERSO CIM E FASCIO SCALO (RADICE EST) DI STAZIONE DI 23 GIORNI
RFI | 62 | Torino - Modane | < > | SALBERTRAND | BARDONECCHIA | 2027 | 2027 | 1 | 35 | 2027-01-08 |  | 31/08/2027 |  | 3x8h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-27-80: ADEGUAMENTO SISMICO VIADOTTO GAD OULX - SALBERTRAND (SITAF)
RFI | 63 | Verona - Milano | < > | PM BIVIO ADDA | TREVIGLIO | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-02 |  | 2027-08-08 |  | 7d | Periodical | Bridge | T | LT | [8 empty] | MI-27-30: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA PK 33 + 553: INTERRUZIONE DI LINEA DI 10 GIORNI
RFI | 64 | Vincenza - Verona | < > | VICENZA | VICENZA | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-02 |  | 2027-08-18 |  | 15d | Continuous | Others | T | [9 empty] | 15 days of total closure (ID ePIR VR-27-10)
RFI | 65 | Verona - Milano | < > | TREVIGLIO | CARAVAGGIO | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-02 |  | 2027-08-08 |  | 7d | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-27-53: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA PK 33 + 553
RFI | 66 | Verona - Milano | < > | BRESCIA | BRESCIA | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 16/10/2027 |  | 2027-10-17 |  | 10h | Continuous | Others | T | ST | [8 empty] | MI-26-144: POTENZIAMENTO BRESCIA FM - FASE 1
RFI | 67 | Novara - Torino | < > | SETTIMO | NOVARA | 2027 | 2027 | 1 | 26 | 2027-01-06 |  | 30/06/2027 |  | 8h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-54: NUOVO PCM TORINO LINGOTTO
RFI | 68 | Torino - Modane | < > | PC FREJUS | AVIGLIANA | 2027 | 2027 | 1 | 26 | 2027-01-06 |  | 30/06/2027 |  | 8h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-53: NUOVO PCM TORINO LINGOTTO
RFI | 69 | Torino - Modane | < > | TORINO ORBASSANO FA | TORINO ORBASSANO FA | 2027 | 2027 | 1 | 45 | 2027-01-10 |  | 2027-11-12 |  | 48h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-67: PRG SCALO ORBASSANO - FASE 0
RFI | 70 | Torino - Modane | < > | TORINO ORBASSANO FA | TORINO ORBASSANO FA | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 |  | 2027-11-12 |  | 7d | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-68: PRG SCALO ORBASSANO - FASE 1
RFI | 71 | Torino - Modane | < > | TORINO ORBASSANO FA | TORINO ORBASSANO FA | 2027 | 2027 | 53 | 45 | 2027-01-01 |  | 2027-11-12 |  | 24h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-52: PRG SCALO ORBASSANO - FASE 0
RFI | 72 | Torino - Modane | < | TORINO ORBASSANO FA | BIVIO PRONDA | 2027 | 2027 | 18 | 45 | 2027-05-04 |  | 2027-11-12 |  | 270d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TO-27-51: PRG SCALO ORBASSANO - FASE 1 (BIVIO PRONDA)
RFI | 73 | Torino - Modane | < > | AVIGLIANA | TORINO S.PAOLO | 2027 | 2027 | 1 | 35 | 2027-01-08 |  | 31/08/2027 |  | 8h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-61: NUOVO PCM TORINO LINGOTTO
RFI | 74 | Torino - Modane | < > | BIVIO PRONDA | TORINO ORBASSANO FA | 2027 | 2027 | 1 | 35 | 2027-01-08 |  | 31/08/2027 |  | 8h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-60: NUOVO PCM TORINO LINGOTTO
RFI | 75 | Torino - Modane | < > | TORINO ORBASSANO FA | TORINO S.PAOLO | 2027 | 2027 | 1 | 35 | 2027-01-08 |  | 31/08/2027 |  | 8h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-59: NUOVO PCM TORINO LINGOTTO
RFI | 76 | Torino - Modane | < > | TORINO S. PAOLO | DEV. E. TORINO ORBASSANO | 2027 | 2027 | 53 | 26 | 2027-01-01 |  | 30/06/2027 |  | 15h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-26-100: NUOVA FERMATA TORINO LESNA
RFI | 77 | Torino - Modane | < > | B° PRONDA | DEV. E. TORINO ORBASSANO | 2027 | 2027 | 53 | 26 | 2027-01-01 |  | 30/06/2027 |  | 7x8h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TO-27-123: NUOVA FERMATA TORINO LESNA
RFI | 78 | Milano - Novara | < > | MILANO CERTOSA | T° B° SEVESO | 2027 | 2027 | 24 | 27 | 2027-06-19 |  | 2027-07-11 |  | 4x54h | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-27-184: IMPERMEABILIZZAZIONE PONTI VIA COSENZ KM.05+845
RFI | 79 | Milano - Novara | < > | MILANO CERTOSA | T° B° SEVESO | 2027 | 2027 | 4 | 7 | 2027-01-30 |  | 2027-02-21 |  | 4x54h | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-27-184: IMPERMEABILIZZAZIONE PONTI VIA BENEFATTORI OSPEDALE KM.04+189
RFI | 80 | Verona - Milano | < | MILANO LAMBRATE | PIOLTELLO LIMITO | 2027 | 2027 | 36 | 32 | 2027-09-08 |  | 15/08/2027 |  | 7d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | MI-27-70: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA PONTE SEGRATE KM.2+498
RFI | 81 | Verona - Milano | < | MILANO LAMBRATE | PIOLTELLO LIMITO | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 23/08/2027 |  | 29/08/2027 |  | 7d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | MI-27-68: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA PONTE SEGRATE KM.2+498
RFI | 82 | Verona - Milano | < > | MILANO SMISTAMENTO | PIOLTELLO LIMITO | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 16/08/2027 |  | 22/08/2027 |  | 7d | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-27-71: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA PONTE SEGRATE KM.2+498
RFI | 83 | Vincenza - Verona | < > | VERONA | VICENZA | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-27 |  | 2027-02-28 |  | 12h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-26-46, VR-26-16: AV/AC BRESCIA EST - VERONA - ATTIVAZIONE LOTTO FUNZIONALE CON RICONFIGURAZIONE ACCM4 E SCCM NODO VERONA
RFI | 84 | Vincenza - Verona | < > | VERONA | VICENZA | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-27 |  | 2027-02-28 |  | 24h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-26-46, VR-26-16: AV/AC BRESCIA EST - VERONA - ATTIVAZIONE LOTTO FUNZIONALE CON RICONFIGURAZIONE ACCM4 E SCCM NODO VERONA
RFI | 85 | Vincenza - Verona | < > | SOMMACAMPAGNA | BIVIO FENILONE | 2027 | 2027 | 21 | 1 | 29/05/2027 |  | 2027-01-06 |  | 24h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-27-38: INGRESSO OVEST - FASE 1.2 - ATTIVAZIONE INDIPENDENZA MERCI
RFI | 86 | Vincenza - Verona | < > | SOMMACAMPAGNA | BIVIO FENILONE | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-05 |  | 2027-09-05 |  | 7h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-27-45: LAVORI AV/AC
RFI | 87 | Vincenza - Verona | < > | VERONA PORTA VESCOVO | VICENZA | 2026 | 2027 | 50 | 17 | 2026-12-13 |  | 2027-04-30 |  | 40x8h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-27-96: LAVORI AV/AC - CORSE PROVA PER IL 1^ LOTTO FUNZIONALE
RFI | 88 | Vincenza - Verona | < > | VERONA PORTA VESCOVO | VICENZA | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 26/06/2027 |  | 27/06/2027 |  | 40h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR 26-30: LAVORI AV/AC - ATTIVAZIONE DEL 1^ LOTTO FUNZIONALE
RFI | 89 | Portogruaro - Venezia | < > | PORTOGRUARO CAORLE | VENEZIA MESTRE | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 16/10/2027 |  | 17/10/2027 |  | 40x12h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VE-26-71: COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON L'AEROPORTO DI VENEZIA
RFI | 90 | Portogruaro - Venezia | < > | QUARTO D'ALTINO | PORTOGRUARO CAORLE | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 |  | 2027-11-07 |  | 10h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VE-27-134: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO METRE-TRIESTE - FASE 1 - ATTIVAZIONE
RFI | 91 | Portogruaro - Venezia | < > | LATISANA | RONCHI DEI LEGIONARI SUD | 2027 | 2027 | 19 | 27 | 2027-05-11 |  | 2027-07-11 |  | 48h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TS-26-09: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO VENEZIA MESTRE - TRIESTE CLE (ERTMS L2 + ACCM/ BACF/ERSC) ¦ ATTIVAZIONE FASE 1
RFI | 92 | Villa Opicina - Trieste | < > | TRIESTE CAMPO MARZIO | TRIESTE CAMPO MARZIO | 2027 | 2027 | 13 | 17 | 2027-04-01 |  | 30/04/2027 |  | 8h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TS-26-35: ATTIVITÀ PREPARATORIE CONSOLIDAMENTO GALLERIA SAN PANTALEONE
RFI | 93 | Verona - Milano | < | BRESCIA FASCIO MERCI | BRESCIA FASCIO MERCI | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-12 |  | 2027-10-17 |  | 5d | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | MI-25-78: POTENZIAMENTO BRESCIA FM - FASE 1
RFI | 94 | Verona - Milano | < > | PM BIVIO ADDA | TREVIGLIO | 2028 | 2028 | 31 | 34 | 31/07/2028 |  | 27/08/2028 |  | 4x7d | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | MI-28-18: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE BASLINI KM 32+636
RFI | 95 | Verona - Milano | < | BRESCIA FASCIO MERCI | BRESCIA FASCIO MERCI | 2028 | 2028 | 17 | 20 | 2028-04-28 |  | 19/05/2028 |  | 21d | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | MI-25-81: POTENZIAMENTO BRESCIA FM - FASE 2
RFI | 96 | Verona - Milano | < > | BRESCIA BINARI ESTERNI | BRESCIA | 2028 | 2028 | 20 | 20 | 2028-05-18 |  | 19/05/2028 |  | 10h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | MI-26-145: POTENZIAMENTO BRESCIA FM - FASE 2
RFI | 97 | Torino - Modane | < | CHIOMONTE | BUSSOLENO | 2028 | 2028 | 49 | 41 | 2028-12-06 |  | 2028-10-09 |  | 90d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TO-28-22: FASE 2 CONSOLIDAMENTO GALLERIA GRAVERE 7+840 - 13+413 + TANZE
RFI | 98 | Torino - Modane | < | SALBERTRAND | CHIOMONTE | 2028 | 2028 | 49 | 1 | 2028-12-06 |  | 2028-01-08 |  | 50d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TO-28-21: CONSOLIDAMENTO PONTE COMBETTA KM 60+529
RFI | 99 | Torino - Modane | < | BIVIO PRONDA | TORINO ORBASSANO FA | 2028 | 2028 | 1 | 37 | 2028-01-07 |  | 2028-09-12 |  | 180d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TO-28-15: PRG SCALO ORBASSANO - FASE 2 (BIVIO PRONDA)
RFI | 100 | Torino - Modane | < | TORINO ORBASSANO FA | BIVIO PRONDA | 2027 | 2028 | 49 | 26 | 2027-12-12 |  | 30/06/2028 |  | 185d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TO-28-16: PRG SCALO ORBASSANO - FASE 1 (BIVIO PRONDA)
RFI | 101 | Verona - Milano | < > | VERONA PORTA NUOVA | VERONA PORTA NUOVA SCALO | 2028 | 2028 | 22 | 14 | 30/05/2028 |  | 2028-04-06 |  | 72h | Continuous | Others | T | ST | [8 empty] | VR-27-42: ACC VERONA PORTA NUOVA - FASE 1.D - ATTIVAZIONE
RFI | 102 | Verona - Milano | < > | B° FENILONE | VERONA P.TA NUOVA | 2027 | 2028 | 49 | 13 | 2027-12-12 |  | 2028-03-31 |  | 3x48h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-27-43: INGRESSO OVEST - FASE 1.3 - NUOVA SEDE LINEA STORICA INGRESSO OVEST - FASE 1.4 - NUOVA SEDE LINEA STORICA SU BIVIO FENILONE
RFI | 103 | Verona - Milano | < > | VERONA PORTA NUOVA SCALO | VERONA PORTA NUOVA SCALO | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 13/08/2028 |  | 19/08/2028 |  | 7d | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-28-23: ACC VERONA PORTA NUOVA SCALO - FASE 1.D (REC.)
RFI | 104 | Vincenza - Verona | < > | ALTAVILLA | VICENZA | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 13/08/2028 |  | 19/08/2028 |  | 7d | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-28-21: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA
RFI | 105 | Portogruaro - Venezia | < > | QUARTO D'ALTINO | PORTOGRUARO CAORLE | 2028 | 2028 | 38 | 39 | 23/09/2028 |  | 25/09/2028 |  | 30h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VE-26-11: COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON L'AEROPORTO DI VENEZIA ATTIVAZIONE FINALE
RFI | 106 | Vincenza - Verona | < > | VICENZA | LERINO | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 13/08/2028 |  | 19/08/2028 |  | 7d | Continuous | Others | T | [9 empty] | VE-27-28: VICENZA - PADOVA: COSTRUZIONE GALLERIA "FARFALLA"
RFI | 107 | Villa Opicina - Portogruaro | < | CERVIGNANO A.G. | TORVISCOSA(E) | 2028 | 2028 | 22 | 19 | 2028-06-03 |  | 14/05/2028 |  | 70d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-28-07: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO CERVIGNANO
RFI | 108 | Villa Opicina - Portogruaro | < | CERVIGNANO A.G. | TORVISCOSA(E) | 2028 | 2028 | 20 | 24 | 15/05/2028 |  | 18/06/2028 |  | 34d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-28-01: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO CERVIGNANO
RFI | 109 | Villa Opicina - Trieste | < | TRIESTE CAMPO MARZIO(E) | TRIESTE AQUILINIA(I) | 2028 | 2028 | 9 | 26 | 2028-03-01 |  | 30/06/2028 |  | 180d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-28-05: CONSOLIDAMENTO GALLERIE SAN PANTALEONE
RFI | 110 | Villa Opicina - Portogruaro | < | CERVIGNANO SM. FP | CERVIGNANO A.G. | 2028 | 2028 | 22 | 19 | 2028-06-03 |  | 14/05/2028 |  | 70d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-28-10: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO CERVIGNANO
SNCF-R | 30142600677 |  |  | 2617 | 2778 | 2026 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-11-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparam |  | Y | 810000
SNCF-R | 33766164277 |  |  | 2793 | 2816 | 2027 | 2027 | 23 | 46 | 2027-06-07 | 23:35 | 2027-11-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparam |  | Y | 810000
SNCF-R | 32354391277 |  |  | 8183 | 2607 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-22 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification Conciliation / arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 34309383277 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 27 | 46 | 2027-07-05 | 0:35 | 2027-11-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) SA2019 => Augmentation amplitude à 4h |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142593677 |  |  | 2683 | 2686 | 2027 | 2027 | 19 | 49 | 2027-05-10 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y | 810000
SNCF-R | 32701130177 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 15 | 46 | 2027-04-17 | 0:35 | 2027-11-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) SA2019 => Augmentation amplitude à 4h |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142526477 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-11-29 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y | 810000
SNCF-R | 33261325477 |  |  | 2766 | 9299 | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-16 | 23:35 | 2027-03-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142580877 |  |  | 2607 | 2686 | 2027 | 2027 | 4 | 49 | 2027-01-25 | 0:18 | 2027-12-11 | 4:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142663677 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-10 | 0:25 | 2027-11-20 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04h30 au lieu de 04h00 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à re |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142634677 |  |  | 2838 | 2835 | 2026 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 23:40 | 2027-08-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création CAP suite note arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32450952077 |  |  | 2792 | 9141 | 2027 | 2027 | 42 | 32 | 2027-10-23 | 23:20 | 2027-08-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux sous couvert de DATIS |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142688077 |  |  | 2836 | 2646 | 2027 | 2027 | 7 | 46 | 2027-02-15 | 23:35 | 2027-11-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y | 810000
SNCF-R | 32308419977 |  |  | 2752 | 2683 | 2027 | 2027 | 23 | 46 | 2027-06-07 | 0:20 | 2027-11-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 810000
SNCF-R | 34379591577 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-12 | 23:35 | 2027-11-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142603877 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 24 | 47 | 2027-06-15 | 22:45 | 2027-11-27 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32802033577 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 28 | 2027-12-05 | 23:35 | 2027-07-17 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142583277 |  |  | 8183 | 2603 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 11:10 | 2027-12-10 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) |  | Y | 810000
SNCF-R | 32724045377 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 19 | 37 | 2027-05-15 | 0:00 | 2027-09-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142685877 |  |  | 2782 | 2799 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-08 | 0:25 | 2027-11-20 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04h30 au lieu de 04h00 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à re |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142608677 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-08 | 23:35 | 2027-11-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y | 810000
SNCF-R | 32700355277 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 10 | 27 | 2027-03-12 | 0:18 | 2027-07-10 | 4:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y | 810000
SNCF-R | 34312542677 |  |  | 2682 | 8188 | 2027 | 2027 | 26 | 49 | 2027-06-28 | 10:00 | 2027-12-10 | 10:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk Fin : C723 2024_SE_09 : vibration de +3' pour avoir TER 876408 en SO et IC 46554 en SF |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142518877 |  |  | 2778 | 2816 | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-19 | 22:20 | 2027-11-05 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miodification suite note arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142526477 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MAJ suite note arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142628677 |  |  | 2813 | 2835 | 2026 | 2027 | 51 | 29 | 2026-12-14 | 0:25 | 2027-07-24 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04h30 au lieu de 04h00 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à re |  | Y | 810000
SNCF-R | 34379591577 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 47 | 2027-11-12 | 22:20 | 2027-11-26 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite Conciliation / arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32437955277 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 7 | 19 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-05-14 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP modifiée suite RP0 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32456057777 |  |  | 2662 | 9429 | 2026 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 0:57 | 2027-11-20 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe |  | Y | 810000
SNCF-R | 33516989377 |  |  | 2781 | 2816 | 2027 | 2027 | 46 | 21 | 2027-11-15 | 0:57 | 2027-05-29 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe |  | Y | 810000
SNCF-R | 32980653377 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 5 | 2027-11-09 | 0:18 | 2027-02-06 | 4:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y | 810000
SNCF-R | 32357037677 |  |  | 9244 | 9246 | 2027 | 2027 | 27 | 46 | 2027-07-10 | 0:30 | 2027-11-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027: Modification de l'amplitude à 04h30 au lieu de 04h00 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142528077 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 10:02 | 2027-12-10 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0015 calage entre 9708 et 4654 MC19-0140 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Modification le 05/02/2019 : voie 1 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée Modif main courante 2020 Maj-562-871 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142613477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-15 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142541477 |  |  | 8730 | 2603 | 2026 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-21 | 22:20 | 2027-11-26 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création CAP suite note arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 33509275477 |  |  | 2829 | 9043 | 2027 | 2027 | 21 | 4 | 2027-05-29 | 0:35 | 2027-01-27 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) SA2019 => Augmentation amplitude à 4h |  | Y | 810000
SNCF-R | 32726258777 |  |  | 2661 | 9429 | 2027 | 2027 | 23 | 49 | 2027-06-12 | 11:50 | 2027-12-10 | 12:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027: retour à 1h de surveillance 11h53 à 12h53 ( au lieu de 11h55 a 12h52) Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142557477 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 22:45 | 2027-11-27 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification apportée suite arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142604677 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 24 | 4 | 2027-06-15 | 0:25 | 2027-01-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04h30 au lieu de 04h00 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à re |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142662077 |  |  | 2677 | 2696 | 2027 | 2027 | 19 | 11 | 2027-05-10 | 0:20 | 2027-03-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 810000
SNCF-R | 32456057777 |  |  | 2662 | 9429 | 2026 | 2027 | 51 | 5 | 2026-12-14 | 23:05 | 2027-02-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142521477 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 49 | 4 | 2027-12-06 | 0:57 | 2027-01-29 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe |  | Y | 810000
SNCF-R | 32308787777 |  |  | 2752 | 2683 | 2027 | 2027 | 26 | 46 | 2027-06-28 | 0:30 | 2027-11-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027: Modification de l'amplitude à 04h30 au lieu de 04h00 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à |  | Y | 810000
SNCF-R | 32701192977 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 15 | 9 | 2027-04-17 | 23:35 | 2027-03-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142538277 |  |  | 2752 | 8183 | 2026 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-24 | 11:53 | 2027-12-10 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : retour à 1h de surveillance 11h53 à 12h53 ( au lieu de 11h55 à 12h52 ) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142549477 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 48 | 44 | 2027-12-02 | 22:20 | 2027-11-05 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite note arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142603077 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 6 | 4 | 2027-02-08 | 0:30 | 2027-01-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027: Modification de l'amplitude à 04h30 au lieu de 04h00 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142584077 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-16 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 810000
SNCF-R | 32302439377 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 13 | 5 | 2027-03-29 | 23:30 | 2027-02-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142537477 |  |  | 2752 | 8183 | 2026 | 2027 | 52 | 46 | 2026-12-21 | 23:00 | 2027-11-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32354316177 |  |  | 8997 | 9247 | 2027 | 2027 | 3 | 28 | 2027-01-22 | 0:30 | 2027-07-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027: Modification de l'amplitude à 04h30 au lieu de 04h00 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,47,48,49,50 désactivées (à |  | Y | 810000
SNCF-R | 33387327277 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 23 | 49 | 2027-06-07 | 9:30 | 2027-12-10 | 10:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration de +5' suite a demande # 38 main courante SA27 >SA2027 : retour à 1h de surveillance Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C132 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142603077 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 29 | 11 | 2027-07-19 | 0:18 | 2027-03-20 | 4:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y | 810000
SNCF-R | 32733561577 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-09 | 9:49 | 2027-12-10 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration de +5' suite a demande #39 main courante SA27 >SA2027 : Retour à 1h de surveillance Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin : C103 à revers |  | Y | 810000
SNCF-R | 32306363377 |  |  | 2683 | 2686 | 2027 | 2027 | 28 | 4 | 2027-07-12 | 23:20 | 2027-01-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 33509287477 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 21 | 29 | 2027-05-29 | 23:35 | 2027-07-24 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142664477 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 46 | 43 | 2027-11-16 | 0:10 | 2027-10-31 | 21:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 45H00. |  | Y | 810000
SNCF-R | 32451089077 |  |  | 2793 | 9141 | 2027 | 2027 | 42 | 4 | 2027-10-23 | 0:20 | 2027-01-27 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142528877 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 44 | 2027-02-08 | 23:35 | 2027-11-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32980704877 |  |  | 8997 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 4 | 2027-11-13 | 23:22 | 2027-01-29 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142612677 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification Conciliation / arbitrage = 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32724720977 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 19 | 9 | 2027-05-15 | 23:40 | 2027-03-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 34234425377 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-04-04 | 11:16 | 2027-12-10 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers 2024_SE_70 : vibration pour avoir TER 876349 en SF |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142584877 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 34 | 2027-03-16 | 0:20 | 2027-08-28 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 810000
SNCF-R | 32308773177 |  |  | 2752 | 2689 | 2027 | 2027 | 26 | 43 | 2027-06-28 | 0:10 | 2027-10-31 | 21:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 45H00 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142536677 |  |  | 2752 | 8183 | 2026 | 2027 | 52 | 4 | 2026-12-21 | 23:25 | 2027-01-30 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32438016277 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-19 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142603877 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 2 | 25 | 2027-01-12 | 0:18 | 2027-06-25 | 4:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142524277 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 6 | 34 | 2027-02-08 | 0:18 | 2027-08-28 | 4:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y | 810000
SNCF-R | 33517349077 |  |  | 2778 | 2816 | 2027 | 2027 | 46 | 4 | 2027-11-15 | 23:12 | 2027-01-27 | 5:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 33582114177 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 4 | 34 | 2027-01-25 | 23:35 | 2027-08-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32437974777 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 7 | 4 | 2027-02-19 | 23:20 | 2027-01-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142544677 |  |  | 8185 | 2682 | 2026 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-18 | 23:40 | 2027-08-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite note arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 33381380877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 25 | 46 | 2027-06-21 | 23:50 | 2027-11-20 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142688077 |  |  | 2836 | 2646 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11407421 |  | Y | 880000
SNCF-R | 33004597277 |  |  | 2766 | 9299 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-10 | 1:00 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11407429 |  | Y | 880000
SNCF-R | 33387334477 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 23 | 49 | 2027-06-07 | 12:00 | 2027-12-10 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11407428 2022_SE_24 : décalage ISO 2021 pour avoir TER 895983 en SF |  | Y | 880000
SNCF-R | 30142525677 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 5 | 45 | 2027-02-02 | 23:19 | 2027-11-11 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000
SNCF-R | 30142633077 |  |  | 8863 | 2824 | 2026 | 2027 | 51 | 24 | 2026-12-14 | 23:19 | 2027-06-19 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000
SNCF-R | 33517366977 |  |  | 2782 | 2781 | 2027 | 2027 | 46 | 45 | 2027-11-15 | 23:19 | 2027-11-11 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000
SNCF-R | 32437955277 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 40 | 2027-02-08 | 23:19 | 2027-10-07 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000
SNCF-R | 30142548677 |  |  | 2607 | 2686 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-16 | 11:12 | 2027-12-10 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_RO-REN_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 MC2027/Demande n°90 |  | Y | 834000.8343
SNCF-R | 32354411077 |  |  | 8183 | 2607 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-22 | 15:48 | 2027-12-10 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_RO-REN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 834000.8343
SNCF-R | 30142547077 |  |  | 8730 | 2682 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:06 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_RO-REN_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 fenêtres des nuits LU/MA à JE/VE sauf nuits VF/FE (FE non mercredi) et sauf nuits FE/LF (FE non samedi ou dimanche) |  | Y | 834000.8343
SNCF-R | 30142660477 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 19 | 3 | 2027-05-10 | 23:59 | 2027-01-24 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour l'infrapôle PACA, CHA27_0025909, sans impact |  | Y | 834000
SNCF-R | 33249793677 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 43 | 10 | 2027-10-26 | 0:15 | 2027-03-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142547077 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 43 | 41 | 2027-10-26 | 10:50 | 2027-10-15 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027,CCROP1, Tvx INEO/ARGOS N2<=>N3+ESSAIS, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km |  | Y | 925000.83
SNCF-R | 30142666077 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-16 | 0:15 | 2027-11-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142673877 |  |  | 2775 | 2781 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 22:30 | 2027-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | évolution à partir du SA2026 : Demande de Fret SNCF une non activation les nuits LU/MA => Refus INFP PACA mais va vigiler pour tenter de répondre favorablement à la demande lorsque cela est possible Demande EF d'avancer les fenêtres génériques Miramas - |  | Y | 935000
SNCF-R | 30142613477 |  |  | 2752 | 8185 | 2026 | 2027 | 51 | 26 | 2026-12-14 | 21:20 | 2027-07-03 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Raccordement Mourepiane, Murs accoustiques + tvx voies et caténaires Racc. Mour. : Etendue S9 MM1 / MM2 : MM1 du Cv922 à revers Km 852,2354 au C203 à revers Km 856,051 / MM2 du C912 à revers Km 852,119 au C201 km 856,051 Domaine S9 MM1 : ZEP 5025+5035+503 |  | Y | 939001
SNCF-R | 32310644077 |  |  | 2752 | 2689 | 2027 | 2027 | 29 | 48 | 2027-07-19 | 22:45 | 2027-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : évolution capacitaire, la Générique est validée en typologie nuit MC19-0025 le 19/09/17 pour décalage pour passage du 879728. |  | Y | 935000
SNCF-R | 32700438577 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-12 | 22:50 | 2027-03-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, Epurations, UP Voie Avignon sur L935902 entre FOS Coussol et Viguerat : Domaine S9 : ZEP L FOS-VIG V1 (étendue V1 PATC de FOC Km 6,015 au C303 Viguerat au Km 11,215) + ZEP L VIG-FOC V2 (étendue Du C8 Km 4,945 à la PATC de VIG Km 10,379) Domaine S |  | Y | 935902
SNCF-R | 30142521477 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-08 | 10:50 | 2027-11-10 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027,CCROP1, Tvx INEO/ARGOS N2<=>N3+ESSAIS, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : L925 : V1S du C507 Km 66,880 au Cv 514 Km 67,231 / V2S de la PATC km 65,976 au JI Z506/512 Km 67,200 (zone ITE SMEA) Domaine S9 : ZEP G ITE SMEA 96+158+160+167 Etend |  | Y | 925000
SNCF-R | 32726194477 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 23 | 35 | 2027-06-12 | 10:32 | 2027-09-03 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_88 : décalage de +12mn pour avoir PNBP07 détourné sillon ouvrant recréation de 0F_VAV-SIZ_012 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 800000
SNCF-R | 34233543877 |  |  | 2778 | 2816 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-04-04 | 13:42 | 2027-12-10 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : Main Courante SE n°124 : Pour passage du sillon RSMA07 avec ainsi sillon ouvrant les tx 879640/1 et sillon fermant études RSMA07 SA2027 : Main Courante SE n°12 : décalage (879640/1 SO) 2024_SE_16 : vibration de +7' pour avoir TER 879632 en SO 2 |  | Y | 925000
SNCF-R | 30142612677 |  |  | 2752 | 8185 | 2026 | 2027 | 51 | 38 | 2026-12-14 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, ITC Maintenance MAS Z2 Epurations, à prendre avec 6D_TCN-MAS_021 : Etendue S9 : VC du C612 Km 68,293 au C625 Km 68,564 / VD du C614 Km 68,926 au C627 Km 68,512 / V1 du C603 Km 808,585 au Cv620 Km 809,497 Domaine S9 : VC ZEPG 190+210+208 / VD Z |  | Y | 925000,935000,830000
SNCF-R | 30142611877 |  |  | 2774 | 2782 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-09 | 0:10 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32980653377 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 49 | 2027-11-08 | 13:08 | 2027-12-10 | 14:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : Main Courante SE n°11 : décalage (879640/1 SO) 2024_SE_15 : vibration de +13mn pour avoir TER 879632 en SO 2021_SE_113 : décalage de quelques minutes pour avoir 879636 en SO et 879671 en SF et FEN21_Avignon-Cavaillon_002 à avancer pour avoir 879 |  | Y | 925000
SNCF-R | 33509519377 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-29 | 9:10 | 2027-12-10 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 32318634977 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 28 | 49 | 2027-07-17 | 15:07 | 2027-12-10 | 16:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2025_SE_25 : décalage de +14mn pour avoir MDLC04 en SO et 879747 en SF, le 22/09/2023 |  | Y | 935000
SNCF-R | 32451234177 |  |  | 2793 | 9142 | 2027 | 2027 | 43 | 49 | 2027-10-25 | 10:15 | 2027-12-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30142604677 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-12 | 22:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Demande EF d'avancer les fenêtres génériques Miramas - Lavalduc, Lavalduc - Fos et Lavalduc - Martigues d'une heure. Validation lors de la Concertation SE-NEN du 25/11/2014. |  | Y | 935000
SNCF-R | 34235265177 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-04-04 | 10:24 | 2027-12-10 | 11:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : Main Courante SE n°9 : décalage (879716 SO) SA2025 : Main Courante SE n°24 : décalage (879716 SO) 2024_SE_12 : vibration de +8' pour avoir TER 879716 en SO 2021_SE_54 : décalage de +35mn pour avoir 879716 en SO, aligné V2 de l'Estaque à Miramas, |  | Y | 935000
SNCF-R | 34310964277 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 28 | 32 | 2027-07-12 | 23:20 | 2027-08-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux sous couvert DATIS |  | Y | 800000
SNCF-R | 32700540377 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 10 | 43 | 2027-03-12 | 10:50 | 2027-10-29 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027,CCROP1, Tvx INEO/ARGOS N2<=>N3+ESSAIS, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : L925 : V1S du C507 Km 66,880 au Cv 514 Km 67,231 / V2S de la PATC km 65,976 au JI Z506/512 Km 67,200 (zone ITE SMEA) Domaine S9 : ZEP G ITE SMEA 96+158+160+167 Etend |  | Y | 925000
SNCF-R | 30142628677 |  |  | 2813 | 2835 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA, Corridor Ouest Arenc, à prendre avec 4D_MAA-MSC_010 : Etendue S9 VA+VB : VA du C60 Km 858,465 au C941 Km 852,674(L'EST) / VB du C943 à revers Km 852,744 (L'EST) au C69 à revers km 858,300 / MM3=> C333 Pk 861+432 Domaine S9 MM1 : ZEP 5035+5037+ |  | Y | 939001
SNCF-R | 33261158977 |  |  | 2766 | 9299 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-19 | 11:00 | 2027-12-10 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2023/Main Courante PCO_SE/demande n°75 : vibration <10mn pour passage 879688 (SO 879622/SF 879688) Décalage mineure MC17-0060 pour 879608 ouvrant et 879610 Main courante MAJ 224 pour train 879660 le 14/10/15 2021_SE_56 : décalage de +01h pour avoir 8796 |  | Y | 925000
SNCF-R | 33381281777 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 25 | 35 | 2027-06-21 | 10:10 | 2027-09-03 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_88 : décalage de +15mn pour maintenir l'alignement avec 6F_VAV-SIZ_004 recréation de 0F_SIZ-NI_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30142602277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 20 | 41 | 2027-05-18 | 10:50 | 2027-10-15 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027,CCROP1, Tvx INEO/ARGOS N2<=>N3+ESSAIS, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : L925 : V1S du C507 Km 66,880 au Cv 514 Km 67,231 / V2S de la PATC km 65,976 au JI Z506/512 Km 67,200 (zone ITE SMEA) Domaine S9 : ZEP G ITE SMEA 96+158+160+167 Etend |  | Y | 925000
SNCF-R | 30142519677 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 42 | 10 | 2027-10-19 | 0:10 | 2027-03-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142661277 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-16 | 15:06 | 2027-12-10 | 16:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 935000
SNCF-R | 33005118177 |  |  | 2766 | 9299 | 2027 | 2027 | 44 | 49 | 2027-11-02 | 9:10 | 2027-12-10 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, Tunnel St Saturnin Régé par coque projection Béton (Gén. +03h30 = 07h30) : Etendue S9 : V1 de la PATC Km 4,283 (AFT) au C1 Km 32,188 / V2 de la PATC km 32,167 (CAV) au C88 Km 3,645 Domaine S9 : DFV L CAV-AFT V1+ V2 Etendue S11 : V1 du 8,818 au 16 |  | Y | 925000
SNCF-R | 30142633877 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA, Corridor Ouest Arenc, à prendre avec 4D_MAA-MSC_010+4C_MAA_001 : Etendue S9 VA+VB : VA du C60 Km 858,465 au C941 Km 852,674(L'EST) / VB du C943 à revers Km 852,744 (L'EST) au C69 à revers km 858,300 / MM3=> C333 Pk 861+432 Domaine S9 MM1 : ZEP |  | Y | 939001
SNCF-R | 30142551877 |  |  | 2607 | 8188 | 2027 | 2027 | 46 | 22 | 2027-11-16 | 21:20 | 2027-06-05 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Raccordement Mourepiane, Murs accoustiques + tvx voies et caténaires Racc. Mour. : Etendue S9 MM1 / MM2 : MM1 du Cv922 à revers Km 852,2354 au C203 à revers Km 856,051 / MM2 du C912 à revers Km 852,119 au C201 km 856,051 Domaine S9 MM1 : ZEP 5025+5035+503 |  | Y | 939001
SNCF-R | 30142689677 |  |  | 2836 | 2646 | 2027 | 2027 | 7 | 26 | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-07-03 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Raccordement Mourepiane, Murs accoustiques + tvx voies et caténaires Racc. Mour. : Etendue S9 MM1 / MM2 : MM1 du Cv922 à revers Km 852,2354 au C203 à revers Km 856,051 / MM2 du C912 à revers Km 852,119 au C201 km 856,051 Domaine S9 MM1 : ZEP 5025+5035+503 |  | Y | 939001
SNCF-R | 33582887477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 14:13 | 2027-09-03 | 15:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_87 : décalage de -15mn pour alignement des surveillances sur l'axe Rive Droite de Givors à Nîmes recréation de 0F_SIZ-NI_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 800000
SNCF-R | 32302422077 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 13 | 33 | 2027-03-29 | 22:46 | 2027-08-21 | 3:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, UTM ARD Fam.B Zone 3 Triade , V1bis+V2 Bis+1/2Racc (avec V1+V2 CAV cause découpage Caténaire), à prendre avec 7C_AV_087 : Etendue S9 : (V1Bis) du Km 740+800 / V2Bis : du 740+800 Domaine S9 : (V1Bis) : 585+579+553+555+556+554+552+540+534+532+528+ |  | Y | 925000,824306,830000
SNCF-R | 32700346177 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 10 | 30 | 2027-03-12 | 8:00 | 2027-07-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 32735107677 |  |  | 9428 | 9429 | 2027 | 2027 | 44 | 49 | 2027-11-06 | 9:57 | 2027-12-10 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA27: Retour à 1h de surveillance, nouvel horaire 09h52 à 10h52 au lieu de 09h58 à 10h48 MC19-0074 calage entre 9708 et 4654 Main courante 2020 Maj-565-871 |  | Y | 810000
SNCF-R | 33494344077 |  |  | 9426 | 9429 | 2027 | 2027 | 10 | 35 | 2027-03-12 | 13:46 | 2027-09-03 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_87 : décalage de +2h pour alignement des surveillances sur l'axe Rive Droite de Givors à Nîmes recréation de 0F_VAV-SIZ_011 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_ |  | Y | 800000
SNCF-R | 30142637077 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 7 | 19 | 2027-02-15 | 8:00 | 2027-05-14 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne projet SR Voie (CHA27_0031690) en date du 03/06/2025 = retrait du jeudi 06 mai 2027 |  | Y | 800000
SNCF-R | 32698389377 |  |  | 2829 | 9043 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-02-27 | 10:50 | 2027-11-10 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027,CCROP1, Tvx INEO/ARGOS N2<=>N3+ESSAIS, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km |  | Y | 925000.83
SNCF-R | 32456969577 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 45 | 49 | 2027-11-09 | 15:26 | 2027-12-10 | 16:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 935000
SNCF-R | 32456092277 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 10:22 | 2027-12-10 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0027 pour calage entre 879606 et 879654 Modif par la main courante 2020 Maj-570-871 2021_SE_58 : décalage de -40mn pour avoir 879662 en SO(train rapide) et 879622 en SF (train lent), aligné V2 de Miramas à Avignon, le 19/11/2019 2022_SE_15 : vibratio |  | Y | 925000
SNCF-R | 33056844277 |  |  | 2799 | 2792 | 2027 | 2027 | 44 | 46 | 2027-11-01 | 23:30 | 2027-11-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142593677 |  |  | 2683 | 2686 | 2027 | 2027 | 19 | 49 | 2027-05-10 | 22:50 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2027, HS Fos Coussoul =>Mole Central (L935902)/ Fos-Viguerat=>Graveleau (L935903), S9+S11, à prendre avec 7C_PRL_002 : Etendue S9 : V1 du km 4,660 au km 19,523 et V2 du km 4,728 au km 19,523 et jusqu'au 15,623 Domaine S9 : (L935902) Fos Coussoul V1 Z |  | Y | 935902.9359
SNCF-R | 32357062877 |  |  | 9247 | 9246 | 2027 | 2027 | 27 | 38 | 2027-07-09 | 9:10 | 2027-09-24 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 925000
SNCF-R | 33517321777 |  |  | 2777 | 2781 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-15 | 10:56 | 2027-12-10 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_43 :vibration de -3' pour avoir TER 86985 en SF le 15/19/17 MC19-0007 pour passage entre 4761 et 86985 MC19-0073 pour calage entre 4761 et 86985 (50minutes) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 810000
SNCF-R | 32307919777 |  |  | 2752 | 2689 | 2027 | 2027 | 23 | 49 | 2027-06-07 | 10:49 | 2027-12-10 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_42 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF recréation de 0F_TCN-MAN_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32700350777 |  |  | 2829 | 9043 | 2027 | 2027 | 10 | 19 | 2027-03-12 | 8:00 | 2027-05-14 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne projet SR Voie (CHA27_0031690) en date du 03/06/2025 = retrait du jeudi 06 mai 2027 |  | Y | 800000
SNCF-R | 33381253677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 25 | 49 | 2027-06-21 | 9:44 | 2027-12-10 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main Courante SE n°22 : décalage (879716 SO) 2024_SE_10 : vibration de +5' pour avoir TER 879716 en SO 2021_SE_52 : décalage de +35mn pour avoir 879716 en SO, aligné V2 de l'Estaque à Miramas, le 19/11/2019 MC19-0020 pour caler la plage entre |  | Y | 935000
SNCF-R | 30142528877 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 9:30 | 2027-10-22 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, UTM ARD, Avi Fam.B Zone 1, V1VLA/1RaccVLA + V2VLA/2 RaccVLA : Domaine S9 : 1Racc VLA (V1CAV+2Bis+1Racc) 905+669+646+671+551 / 2Racc VLA (V2Cav+V1Bis+V2Racc) 558+652+654+656+636+644+634 Domaine S11 : Sél 2100Sr FTE CHY V.2 +2133+2138+2139+2135 Sr |  | Y | 824306.824
SNCF-R | 30142594477 |  |  | 2682 | 8188 | 2027 | 2027 | 19 | 49 | 2027-05-10 | 9:10 | 2027-12-10 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 32302467377 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 14 | 49 | 2027-04-05 | 9:53 | 2027-12-10 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 800000
SNCF-R | 33149221277 |  |  | 2782 | 9141 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:15 | 2027-12-10 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_22 : décalage de +2mn pour FRET PNBP07 recréation de 0F_TCN-MAN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_38 : décalage de -10mn pour TER 876408 (ISO SA2020), le 14/11/2019 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32733118577 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 40 | 39 | 2027-10-09 | 22:30 | 2027-10-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Demande EF d'avancer les fenêtres génériques Miramas - Lavalduc, Lavalduc - Fos et Lavalduc - Martigues d'une heure. Validation lors de la Concertation SE-NEN du 25/11/2014. |  | Y | 935000
SNCF-R | 33509273877 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-29 | 0:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32701025177 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-17 | 10:09 | 2027-12-10 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : Main Courante SE n°8 : décalage (879716 SO) SA2025 : Main Courante SE n°23 : décalage (879716 SO) 2024_SE_11 : vibration de +6' pour avoir TER 879716 en SO 2021_SE_53 : décalage de +15mn pour avoir 879716 en SO, aligné V2 de l'Estaque à Miramas, |  | Y | 935000
SNCF-R | 32977947877 |  |  | 2617 | 2603 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-25 | 0:10 | 2027-11-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32733227477 |  |  | 2829 | 9043 | 2027 | 2027 | 40 | 30 | 2027-10-09 | 8:00 | 2027-07-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 32735188077 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 44 | 46 | 2027-11-06 | 9:10 | 2027-11-19 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RPU Maintenance Voie BML VC avec B1N+Régaleuse, UTM ARD : Format Générique + 2h25= 09h10 /15h45 soit 06h35 Domaine S9 : DFV L CAV-AFT V1+ V2 Domaine S11 : néant |  | Y | 925000
SNCF-R | 32980715877 |  |  | 8997 | 2617 | 2027 | 2027 | 45 | 19 | 2027-11-13 | 8:00 | 2027-05-14 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne projet SR Voie (CHA27_0031690) en date du 03/06/2025 = retrait du jeudi 06 mai 2027 |  | Y | 800000
SNCF-R | 33261850077 |  |  | 8194 | 9141 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-17 | 10:15 | 2027-12-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite RP0 |  | Y | 800000
SNCF-R | 32698985377 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-27 | 9:48 | 2027-12-10 | 10:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Decalage MC18-0198 Pour passage du sillon fret DPPR02 (Perrigny / Port-st-Louis) 2021_SE_118 + 2021_SE_119 : décalage de quelques minutes pour avoir NTLC15 en SO et maintien de la simultanée 2022_SE_22 : décalage en alignant dans l'ombre de la 2F_MAS-LVU_ |  | Y | 935901
SNCF-R | 34235283977 |  |  | 9426 | 2646 | 2027 | 2027 | 13 | 43 | 2027-04-04 | 23:30 | 2027-10-30 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 33517956777 |  |  | 9426 | 9429 | 2027 | 2027 | 19 | 49 | 2027-05-15 | 10:10 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 800000
SNCF-R | 33249786577 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-26 | 10:50 | 2027-10-29 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027,CCROP1, Tvx INEO/ARGOS N2<=>N3+ESSAIS, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km |  | Y | 925000.83
SNCF-R | 33381355877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 25 | 49 | 2027-06-21 | 9:10 | 2027-12-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RPU Maintenance Voie BML VC avec B1N+Régaleuse, UTM ARD : Format Générique + 2h25= 09h10 /15h45 soit 06h35 Domaine S9 : DFV L CAV-MAS V1+ V2 Domaine S11 : néant |  | Y | 925000
SNCF-R | 32699381677 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 8 | 17 | 2027-02-27 | 9:10 | 2027-04-30 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RPU Maintenance Voie BML VC avec B1N+Régaleuse, UTM ARD : Format Générique + 2h25= 09h10 /15h45 soit 06h35 Domaine S9 : DFV L CAV-AFT V1+ V2 Domaine S11 : néant |  | Y | 925000
SNCF-R | 30142555877 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-11 | 22:50 | 2027-11-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2027, HS Fos Coussoul =>Mole Central (L935902)/ Fos-Viguerat=>Graveleau (L935903) S9+S11, OCP30h du ME 10/11 à 22h50 à VE 12/11 à 04h50, à prendre avec 7C_PRL_007 : Etendue S9 : V1 du km 4,660 au km 19,523 et V2 du km 4,728 au km 19,523 et jusqu'au 15, |  | Y | 935902.9359
SNCF-R | 33582167977 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-08 | 23:30 | 2027-11-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 30142601477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 48 | 19 | 2027-12-02 | 8:00 | 2027-05-14 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne projet SR Voie (CHA27_0031690) en date du 03/06/2025 = retrait du jeudi 06 mai 2027 |  | Y | 800000
SNCF-R | 32701119677 |  |  | 2829 | 9043 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-17 | 21:20 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA, Corridor Ouest Arenc : Cette plage correspond à la voie MM3 entre Arenc et MSC. Etendue de la plage ZEP 5450 : du C88 Pk 858+581 au C333 Pk 861+432 |  | Y | 939001
SNCF-R | 30142526477 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 15:16 | 2027-12-10 | 16:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Decalage MC18-0198 Pour passage du sillon fret DPPR02 (Perrigny / Port-st-Louis) 2021_SE_118 + 2021_SE_119 : décalage de quelques minutes pour avoir NTLC15 en SO et maintien de la simultanée 2022_SE_20 : décalage pour NTLC16 en alignant la surveillance da |  | Y | 935901
SNCF-R | 30142523477 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 42 | 29 | 2027-10-19 | 0:10 | 2027-07-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32437982577 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-19 | 10:00 | 2027-12-10 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30142522477 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, DEF 22h45 à 04h15 VC/2Fos + VD/1Fos : Domaine : V1 Fos 153+155+157+159 / V2 Fos 206+204+200+100 Domaine S11 : V1 Fos Sél 87 (du Km 809,364 au Km 810,376 / V2 Fos Sél 88 ( du Km 809,364 au Km 810,376) |  | Y | 935000
SNCF-R | 30142673877 |  |  | 2775 | 2781 | 2027 | 2027 | 6 | 44 | 2027-02-08 | 22:50 | 2027-11-02 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2027, HS Fos Coussoul =>Mole Central (L935902)/ Fos-Viguerat=>Graveleau (L935903) S9+S11, OCP78h du VE 29/10 à 22h50 à Ma 02/11 à 04h50, à prendre avec 7C_PRL_006 : Etendue S9 : V1 du km 4,660 au km 19,523 et V2 du km 4,728 au km 19,523 et jusqu'au 15, |  | Y | 935902.9359
SNCF-R | 32700316477 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 10 | 22 | 2027-03-12 | 21:20 | 2027-06-05 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Raccordement Mourepiane, Murs accoustiques + tvx voies et caténaires Racc. Mour. : Etendue S9 MM1 / MM2 : MM1 du Cv922 à revers Km 852,2354 au C203 à revers Km 856,051 / MM2 du C912 à revers Km 852,119 au C201 km 856,051 Domaine S9 MM1 : ZEP 5025+5035+503 |  | Y | 939001
SNCF-R | 33582117877 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 4 | 24 | 2027-01-25 | 0:10 | 2027-06-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 33509511877 |  |  | 9426 | 9429 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-29 | 9:24 | 2027-12-10 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y | 800000
SNCF-R | 32801777077 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 30 | 2027-12-05 | 8:00 | 2027-07-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 32303504277 |  |  | 2677 | 9324 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-17 | 8:00 | 2027-07-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30142524277 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 6 | 3 | 2027-02-08 | 23:59 | 2027-01-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0025909 LNPCA ""Bloc-Est "" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S3 (23-24/01/27 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 de Mar |  | Y | 935000,939001,934100,830000
SNCF-R | 30142556677 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 0:10 | 2027-01-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30142601477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-19 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL |  | Y | 905000
SNCF-R | 32456138577 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 10 | 29 | 2027-03-08 | 23:30 | 2027-07-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour Mt NFL LYD - Voie 2 OU V2Bis Sortie SDM<>P14 utilisable uniquement en priorité Bourgogne ! Simultanée V2 + V2bis non autorisée ! : Circulation des trains définie par coordinateur travaux INFP en programmation |  | Y | 893000
SNCF-R | 30142554277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 10:35 | 2027-12-10 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM NFL tournée Sécufer sur SDM ZEP 3211 V2Bis (interdiction de prendre V2+v2Bis en sim) TO 5354 TF 6614 |  | Y | 893000
SNCF-R | 32438002577 |  |  | 2792 | 2810 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-19 | 23:05 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voie et SeG Voies 1G et 2G entre de LNP7 (BiF VSX) à VSX P1 TO 17644 + 17645 TF 436493 |  | Y | 905000
SNCF-R | 32724727377 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 19 | 49 | 2027-05-15 | 12:20 | 2027-12-10 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM NFL tournée Sécufer sur SDM ZEP 3175+3166 V2PD NORD (interdiction de prendre la SIM 2+2Bis) TO17806 TF6694 |  | Y | 893000
SNCF-R | 33509521277 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-29 | 12:05 | 2027-12-10 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM NFL tournée Sécufer sur SDM ZEP 3161 V1Bis (interdiction de prendre V1+V1Bis en Sim) TO 9813 TF 17769 |  | Y | 893000
SNCF-R | 30142608677 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 10:19 | 2027-12-10 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | UTM NFL SURV TUNNEL CALUIRE V2 lu et ve ZEP 3136 TO 17804 Tf 17758 |  | Y | 893000
SNCF-R | 33149833177 |  |  | 2793 | 2816 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-19 | 22:40 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA27_0029553 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1Bis - Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2Bis - Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1 - Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2 Réalisation de t |  | Y | 893000
SNCF-R | 33513000277 |  |  | 2662 | 2667 | 2027 | 2027 | 32 | 49 | 2027-08-14 | 14:35 | 2027-12-10 | 15:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | UTM NFL SURV TUNNEL CALUIRE V1 lu et ve ZEP 3137 To 17771 Tf 17831 |  | Y | 893000
SNCF-R | 32698404977 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-27 | 14:45 | 2027-12-10 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM NFL tournée Sécufer sur SDM ZEP 3145+3156+3158 V1 LSC |  | Y | 893000
SNCF-R | 32354325477 |  |  | 8183 | 9243 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-22 | 9:52 | 2027-12-10 | 10:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM NFL tournée Sécufer sur SDM ZEP 3174 V1PD NORD (interdiction de prendre la Sim 1+1Bis) |  | Y | 893000
SNCF-R | 33582171377 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 6 | 29 | 2027-02-08 | 23:30 | 2027-07-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour Mt NFL - Voie 1 OU V1Bis Sortie SDM<>P14 utilisable uniquement en priorité Bourgogne ! Simultanée V1 + V1bis non autorisée ! : Circulation des trains définie par coordinateur travaux INFP en programmation |  | Y | 893000
SNCF-R | 32724422377 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 19 | 49 | 2027-05-15 | 23:05 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voie et SeG Voies 1G et 2G entre de LNP7 (BiF VSX) à VSX P1 TO 17644 + 17645 TF 436493 |  | Y | 905000
SNCF-R | 32735101877 |  |  | 9428 | 2646 | 2027 | 2027 | 44 | 29 | 2027-11-06 | 23:30 | 2027-07-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour Mt NFL LYD - Voie 2 OU V2Bis des tabacs+LNP15 utilisable uniquement en priorité Bourgogne ! Simultanée V2 + V2bis non autorisée ! : Circulation des trains définie par coordinateur travaux INFP en programmation |  | Y | 893000
SNCF-R | 32980623977 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 21:40 | 2027-11-13 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031359 _ RVB LPR-LNP7 V1 V1Bis V2Bis Tx Principaux 5351+5353+5355+5357+5361+5363+5365+5362+5360+5358+5352+5356+5354+5350 (P24) + 3473+3475+3477+3479+3451+3453+3455+3457+3459+3493+3456+3454+3452+3450+3474+3472+3470+3458+3476 (P7) Sel 2168 + 2169 S |  | Y | 893000
SNCF-R | 34235364277 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 13 | 33 | 2027-04-04 | 23:05 | 2027-08-16 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache Sortie LPR BIF GE + Plateau du P7 4 Voies ZEP G 7315 (3473+3475+3477+3479+3491) ZEP G 7321 (3451+3453+34555+3457+3459 ZEP G 8460 (3450+3452+3454+3456) ZEP G 7320 (3458+3470+3472+3474) ZEP G 3333 ZEP G 3338 |  | Y | 905000,830000,830366
SNCF-R | 30142570077 |  |  | 2752 | 8800 | 2027 | 2027 | 48 | 29 | 2027-12-02 | 23:30 | 2027-07-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour Mt LYD - Voie 1 OU V1Bis des tabacs+LNP15 utilisable uniquement en priorité Bourgogne ! Simultanée V1 + V1bis non autorisée ! : Circulation des trains définie par coordinateur travaux INFP en programmation |  | Y | 893000
SNCF-R | 32735541477 |  |  | 2661 | 9429 | 2027 | 2027 | 44 | 28 | 2027-11-06 | 22:40 | 2027-07-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_002580 CCR Dépose ZEP et Sel de Chasse P2 |  | Y | 906000
SNCF-R | 34234656177 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 13 | 40 | 2027-04-04 | 23:30 | 2027-10-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - LSC -SDM -LYD Priorité Bresse TO 6633 (23h16) ou 886755 (23h24) |  | Y | 893000,890000,752330
SNCF-R | 33086759477 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 48 | 40 | 2027-12-05 | 22:40 | 2027-10-09 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour Maintenance COFO <-> LSC - Tunnel de CALUIRE ZEP 703 (3137+73) Type G de SGO P2 ZEP 3136, Type G de SULY P13 (LSC) Sr. LES GRANDS VIOLETS - ST CLAIR V1 S.el 2144 Sr. LES GRANDS VIOLETS - ST CLAIR V2 TO 17767 TF 889652 |  | Y | 893000
SNCF-R | 33149229277 |  |  | 2792 | 2816 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voies 1BG 2BG 114 entre de LNP7 à VSX P1 To 792792 tf 742222 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30142529677 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-02 | 23:00 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voies 1BG 2BG 114 entre de LNP7 à VSX P1 To 792792 tf 742222 |  | Y | 905000
SNCF-R | 32724698377 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 19 | 47 | 2027-05-15 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - LSC -SDM -LYD |  | Y | 893000,752330,890000
SNCF-R | 34234417177 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 13 | 32 | 2027-04-04 | 22:30 | 2027-08-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029511 Remplacement des portiques et supports sur les ouvrages d´art Du pont du Rhône de St Clair et sur les sauts de moutons de Part Dieu. CCTT ZEP 3102+3104+3106++3130+3131+3109+3107+3105+3144+3142+3135+3050+3132+3152+3154+3156+3101+3155+3153+32 |  | Y | 893000,752330,890000
SNCF-R | 30142629677 |  |  | 2810 | 2835 | 2027 | 2027 | 7 | 9 | 2027-02-15 | 22:40 | 2027-03-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA27_0029553 Sr Les Grands Violets St Clair V1 - Sr Les Grands Violets St Clair V2 Réalisation de traversées sous voies TO 17779 |  | Y | 893000
SNCF-R | 34233493077 |  |  | 2792 | 2816 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-04-04 | 23:40 | 2027-12-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM DSR Maintenance Zones Bloquantes Secteur Badan <=> Givors Canal <=> Givors Ville Toutes ZEP de V1 & V2 de Badan P1 à Givors Canal et à Givors Ville |  | Y | 906000,750316,800000,750000
SNCF-R | 32437949577 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-02 | 22:05 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031359 _ RVB LPR-LNP7 V1 V1Bis V2Bis Prépas+Finitions 5351+5353+5355+5357+5361+5363+5365+5362+5360+5358+5352+5356+5354+5350 (P24) + 3473+3475+3477+3479+3451+3453+3455+3457+3459+3493+3456+3454+3452+3450+3474+3472+3470+3458+3476 (P7) Sel 2168 + 216 |  | Y | 893000
SNCF-R | 33517969877 |  |  | 9428 | 2646 | 2027 | 2027 | 19 | 18 | 2027-05-15 | 0:00 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP de SULY IHM1 |  | Y | 905000
SNCF-R | 33324885677 |  |  | 2793 | 9141 | 2027 | 2027 | 45 | 37 | 2027-11-10 | 0:00 | 2027-09-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP de SULY IHM1 |  | Y | 905000
SNCF-R | 33381396677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 25 | 37 | 2027-06-21 | 23:40 | 2027-09-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP et Sél de SULY IHM1 |  | Y | 905000,830000,830366,830331
SNCF-R | 34234452977 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 13 | 18 | 2027-04-04 | 0:00 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de SULY IHM1 |  | Y | 893000,752330,890000,830000
SNCF-R | 33509508777 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 21 | 18 | 2027-05-29 | 16:00 | 2027-05-06 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 pour CCR5 Mise en service Phase 2 Rattrapage (SIM OCP 60h00) ZEP 150+151+149+153+154 et S.él correspondantes de GIC |  | Y | 906000.8303
SNCF-R | 32723084877 |  |  | 9428 | 2646 | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-05-01 | 11:50 | 2027-12-10 | 12:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 33381265577 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 25 | 47 | 2027-06-21 | 22:42 | 2027-11-22 | 4:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 32802026677 |  |  | 2752 | 8997 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 10:55 | 2027-12-10 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_29 : décalage de -2mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 |  | Y | 900000
SNCF-R | 33380030377 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-12 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 33381212677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 25 | 19 | 2027-06-21 | 10:45 | 2027-05-14 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 + Voie A en gare de St Michel. Sous couvert du Chantier CHA27_0026485 PRA d'Orelle Domaine S9 : ZEP SM3 Domaine S11 : Sr. St Jean - St Michel Voie 2 Sél.5689 + 5691 du Sr. ST JEAN - ST MICHEL Voie |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142582477 |  |  | 8183 | 2603 | 2027 | 2027 | 11 | 37 | 2027-03-15 | 23:15 | 2027-09-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 4I de la gare de Chambéry. En continuité de la capacité 7C_CR2_002. Domaine S9: ZEP 12B (12+22+24+26+54+56). (TO18531) 23h15/20-05h30 OK : Voir avec BH GOV |  | Y | 900000
SNCF-R | 33514693077 |  |  | 9426 | 2646 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-10-02 | 22:00 | 2027-12-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 33582895277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 35 | 20 | 2027-08-30 | 10:45 | 2027-05-21 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel Domaine S9 : ZEP ST JEAN - ST MICHEL Voie 1 ET ZEP ST MICHEL - ST JEAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Groupe 4195(constitué des Sél 5681+5683+51+517+5685+5687+5689) du Sr St Jean - St Michel Vo |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142645077 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 45 | 47 | 2027-11-09 | 22:17 | 2027-11-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 33509234477 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-29 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 32801964777 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 10:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142574477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-02 | 22:20 | 2027-12-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 34233532877 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 13 | 47 | 2027-04-04 | 22:52 | 2027-11-22 | 5:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/09/17 - MC19-0005 décalage +5min Passage 883445 / pointe neige |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142555077 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 11 | 7 | 2027-03-15 | 23:15 | 2027-02-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 côté Montmélian + Tête de voies C, D et E + 21 Tiroir. En continuité de la fenêtre déformée 7D_CR-MML_009. Accès faisceau impair et entrée/sortie dépôt Côté Aix possible. Cassine uniquement par la bosse depuis et vers Fx Impair. Domai |  | Y | 900000
SNCF-R | 33494138977 |  |  | 9426 | 9429 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-27 | 0:34 | 2027-12-06 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142662877 |  |  | 2677 | 2696 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-16 | 10:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y | 900000
SNCF-R | 32733529277 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 40 | 38 | 2027-10-09 | 22:30 | 2027-09-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Aix et Chambéry . Domaine S11: Sr Aix-Voglans Voie 1 ET Sr Aix-Voglans Voie 2 opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. En continuité de la 7C_AIX_002 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32699398177 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-27 | 22:20 | 2027-12-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 32699234377 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 8 | 23 | 2027-02-27 | 11:15 | 2027-06-11 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 et Voie 2 et Voie 1Bis et Voie 2 Bis en gare de St Jean de Maurienne (nouveau découpage voir schémas fichier Word) Domaine S9 : Voie 1 et Voie 1Bis : ZEP 1961 à 1981 et ZEP 1969 + ZEP 1973+ZEP 1975 ET Voie 2 et |  | Y | 900000
SNCF-R | 33510853477 |  |  | 9426 | 9429 | 2027 | 2027 | 22 | 47 | 2027-06-05 | 22:30 | 2027-11-22 | 4:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 34234590777 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 13 | 40 | 2027-04-04 | 22:20 | 2027-10-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA27_0031560 (900_PK 116_119_V1V2 RR2F_RR1F sur 2 zones) : Interception Voie 1 + Voie 2 entre Champfleury et Aix Les Bains. Domaine S9: ZEP Champfleury-Aix Voie 1. ZEP Aix-Champfleury Voie 2. Domaine S11: Sr. Gran |  | Y | 900000
SNCF-R | 32801994977 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 23 | 2027-12-05 | 11:15 | 2027-06-11 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St Jean Domaine S9 : ZEP ST AVRE - ST JEAN Voie 1 ET Groupement SJM 02(constitué ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2, ZEP 1912 d'HERMILLON, ZEP HERMILLON - St AVRE Voie 2 et ZEP 1880 de ST AVRE) Domiane S11 : Consi |  | Y | 900000
SNCF-R | 32802018277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 48 | 20 | 2027-12-05 | 10:45 | 2027-05-21 | 16:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Michel et Modane Berchette - Domaine S9 : ZEP St Michel - Berchette Voie 1 ET ZEP Berchette - St Michel Voie 2 - Domaine S11 : Consignation C Sél 5701 du Sr St Michel - Le Freney Voie 1 ET Consignation C Sél 5702 du |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142573677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-02 | 22:20 | 2027-12-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30142602277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 48 | 39 | 2027-12-02 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA27_0031560 (900_PK 116_119_V1V2 RR2F_RR1F sur 2 zones) : Interception Voie 1 + Voie 2 entre Champfleury et Aix Les Bains. Domaine S9: ZEP Champfleury-Aix Voie 1. ZEP Aix-Champfleury Voie 2. Domaine S11: Sr. Gran |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142632277 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 34234748977 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 13 | 6 | 2027-04-04 | 23:35 | 2027-02-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception des voies A, B, C, D, E + Voies 1 et 2 Côté Montmélian + Voie 21 T jusqu'au Cv 317 de la gare de Chambéry. En continuité de la fenêtre déformée 7D_CR-MML_008. Accès faisceau impair et entrée/sortie dépôt Côté Aix possible. Cassine uniquement |  | Y | 900000
SNCF-R | 32437677977 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-02-19 | 10:05 | 2027-11-05 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Aix Les Bains et Chambéry. Fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142577677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 41 | 2027-12-02 | 8:00 | 2027-10-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie C Genève + Voie C Modane Domaine S9 : ZEP 427+431+432 Domaine S11 : Consignation C Sél 87 du Sr Rossillon - Culoz V1 |  | Y | 900000
SNCF-R | 33494453177 |  |  | 9426 | 9429 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-17 | 0:51 | 2027-12-06 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 33510588377 |  |  | 2832 | 2836 | 2027 | 2027 | 22 | 47 | 2027-06-05 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin 06/09/17 MC19-0004 - décalage +5min Passage du 883445 / pointe neige |  | Y | 900000
SNCF-R | 32802006577 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 35 | 2027-12-05 | 23:35 | 2027-09-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voies C, D et E + 15 Machine Domaine S9: ZEP 41 B (41+47+49+51+53+55+57+59+75). En Semaine 8 : V53/43 dépôt seront interceptées : attendre arrivée de la dernière loc(environ 23h45/fin 04h20) - OK pas de trains commerciaux stationnés En Sema |  | Y | 900000
SNCF-R | 34234742677 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 13 | 37 | 2027-04-04 | 23:45 | 2027-09-17 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entrée de gare de Chambéry côté Aix. En continuité de la capacité 7C_CR1_018 Domaine S9: ZEP 1 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142572877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 20 | 2027-12-02 | 19:55 | 2027-05-17 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean en continu Domaine S9 : Groupement SVB 01 (ZEP 1905 et ZEP St Avre - St Jean Voie 1 et ZEP 1921 et ZEP 1923) ET Groupement SJM 02(ZEP ST Jean - Hermillon Voie 2 et ZEP 1912 et ZEP Hermillon - St Avr |  | Y | 900000
SNCF-R | 32358081677 |  |  | 9337 | 2836 | 2027 | 2027 | 47 | 6 | 2027-11-26 | 23:35 | 2027-02-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie +V1 (tête de voie B côté Culoz)+V2 (tête de voie A côté Culoz) + Tête de voie C côté Culoz + Voie 15M(ZEP 41) Domaine S9 : ZEP 7+47+85 ET ZEP 6 ET ZEP 8 ET ZEP 41 (voie 15M) et ZEP 12+54+56 Cette capacité est demandée pour des opération |  | Y | 900000
SNCF-R | 32722274077 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 17 | 32 | 2027-05-01 | 23:45 | 2027-08-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 en gare de Chambéry. En continuité de la capacité 7C_CR1_015 Domaine S9: ZEP 15+16 |  | Y | 900000
SNCF-R | 34235320577 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-04 | 11:15 | 2027-06-11 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel Domaine S9 : ZEP ST JEAN - ST MICHEL Voie 1 ET ZEP ST MICHEL - ST JEAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Groupe 4195(constitué des Sél 5681+5683+51+517+5685+5687+5689) du Sr St Jean - St Michel Vo |  | Y | 900000
SNCF-R | 33514910177 |  |  | 9426 | 2646 | 2027 | 2027 | 40 | 34 | 2027-10-09 | 22:35 | 2027-08-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 OU Voie 2 entre St Pierre et Aiguebelle inclus. Domaine S9: ZEP Groupement SA05 en continuité de la Capcité 7C_SPA-AEB_003. OU ZEP Groupement AS06 Capacité créée pour du remplacemen |  | Y | 900000
SNCF-R | 32802037177 |  |  | 2752 | 8800 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 10:20 | 2027-12-03 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Chambéry et Montmélian: fenêtre déformée pour opérations de maitrise de la végétation et de maintenance à effectuer de jour. |  | Y | 900000
SNCF-R | 33149057377 |  |  | 2777 | 2781 | 2026 | 2027 | 51 | 6 | 2026-12-15 | 23:35 | 2027-02-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 en gare de Chambéry. En continuité de la capacité 7C_CR1_007 Domaine S9: ZEP 15+16 |  | Y | 900000
SNCF-R | 33510676577 |  |  | 2829 | 2836 | 2027 | 2027 | 22 | 49 | 2027-06-05 | 10:25 | 2027-12-10 | 11:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC_2027_106 décalage +9' (TO 17564 TF 883366) |  | Y | 900000
SNCF-R | 33145558077 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 5 | 20 | 2027-02-02 | 10:45 | 2027-05-21 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 et Voie 2 et Voie 1Bis et Voie 2 Bis en gare de St Jean de Maurienne (nouveau découpage voir schémas fichier Word) Domaine S9 : Voie 1 et Voie 1Bis : ZEP 1961 à 1981 et ZEP 1969 + ZEP 1973+ZEP 1975 ET Voie 2 et |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142546277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 48 | 40 | 2027-12-02 | 22:35 | 2027-10-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies principales et voies de service de la gare d'Aix Les Bains. En continuité des fenêtres déformées 7D_CUZ-AIX_004 et 7D_AIX-CR_002. Domaine S9: ZEP 3E (toutes les ZEP de gare) Domaine S11: Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 et Sr. A |  | Y | 900000.897
SNCF-R | 30142578477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 40 | 2027-12-02 | 22:50 | 2027-10-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception Voie 1 + Voie 2 entre Chambéry et Montmélian. Domaine S9: Gpt CML 12 Domaine S11: Sél.13 du Secteur Voglans-Chambéry Voie 1 et Sél 10 du Sr Voglans - Cha |  | Y | 900000
SNCF-R | 32358066577 |  |  | 2832 | 2836 | 2027 | 2027 | 47 | 15 | 2027-11-26 | 22:45 | 2027-04-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Modane OU Voie 2 Modane en gare de Montmélian. Domaine S9 : ZEP 1B OU ZEP 2A. Capacité créée pour du remplacement de Bois. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32699336777 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-27 | 10:10 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) Modification Nouvelle géolocalisation voie 1 : du km 175+078 au km 197+692 / Ancien du km 175+078 au Km 198 |  | Y | 900000
SNCF-R | 34309377077 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-05 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142606277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 34 | 2027-12-02 | 23:05 | 2027-08-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 OU voie 2 entre St Avre et St Jean. Domaine S9: ZEP St Avre-St Jean Voie 1 OU ZEP St Jean-Hermillon Voie 2 ZEP Hermillon-St Avre Voie 2 Capaci |  | Y | 900000
SNCF-R | 32733221477 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 40 | 21 | 2027-10-09 | 11:15 | 2027-05-28 | 16:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Michel et Modane Berchette - Domaine S9 : ZEP St Michel - Berchette Voie 1 ET ZEP Berchette - St Michel Voie 2 - Domaine S11 : Consignation C Sél 5701 du Sr St Michel - Le Freney Voie 1 ET Consignation C Sél 5702 du |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142576077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 38 | 2027-12-02 | 22:30 | 2027-09-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix . Domaine S11: Sr Aix-Voglans Voie 1 ET Sr Aix-Voglans Voie 2 opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. En continuité de la 7C_AIX_002 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32438010277 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 7 | 17 | 2027-02-19 | 22:10 | 2027-04-30 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C (Sél 87) + Voie C Modane + Voie D(Sél 91) et Voie 1 + Voie 2 et Voie E(Sél 86) Domaine S9 : ZEP 431 et ZEP 437 et ZEP 438 Domaine S11 : Consignation C Sél 87 du Sr Rossillon - Culoz V1 et Consignation C Sél 91 du Sr Rossillon - Culoz |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142523477 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 5 | 47 | 2027-02-02 | 22:15 | 2027-11-22 | 4:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 32456983177 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 45 | 20 | 2027-11-09 | 19:55 | 2027-05-17 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 et Voie 2 et Voie 1Bis et Voie 2 Bis en continu (nouveau découpage voir schémas fichier Word) Domaine S9 : Voie 1 et Voie 1Bis : ZEP 1961 à 1981 et ZEP 1969 + ZEP 1973+ZEP 1975 ET Voie 2 et Voie 2 Bis : ZEP 196 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32724074677 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 19 | 7 | 2027-05-15 | 23:15 | 2027-02-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en gare de Chambéry. En continuité de la capacité 7C_CR1_008. Domaine S9: ZEP 15 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32724056777 |  |  | 2829 | 2836 | 2027 | 2027 | 19 | 30 | 2027-05-15 | 23:35 | 2027-07-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entrée de gare de Chambéry côté Aix. En continuité de la capacité 7C_CR1_013 Domaine S9: ZEP 1 et ZEP 2 |  | Y | 900000
SNCF-R | 33324912577 |  |  | 2778 | 2816 | 2027 | 2027 | 45 | 21 | 2027-11-10 | 10:45 | 2027-05-28 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 1Bis + Voie 2 de St Avre. Sous couvert de la coupure entre St Michel et Berchette Chantier CHA27_0026485 PRA d'ORELLE. En continuité des capacités 7D_AEB-SAE_001 et 7D_SAE-SJM_ Domaine S9 : ZEP SVB05 (1875+1877+1881+1883+1885 |  | Y | 900000
SNCF-R | 33494607677 |  |  | 9428 | 2646 | 2027 | 2027 | 17 | 35 | 2027-05-01 | 22:20 | 2027-09-03 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Culoz et Aix les Bains. Domaine S11 : Consignation C Sr Culoz - Grand Rocher Voie 1 et Voie 2 En continuité de la 7C_CUZ_001 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32801952677 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 10:10 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142605477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 34 | 2027-12-02 | 23:15 | 2027-08-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 OU Voie 2 entre St Jean et Modane. Domaine S9 , ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP SM1 (1+5+7+9+11+13 de St Michel) + ZEP St Michel - Berchette Voie 1 + ZEP 31+33 de Berchette + ZEP Berchette-Modane Voie 1. OU ZEP Modane - Ber |  | Y | 900000
SNCF-R | 32450802477 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 43 | 13 | 2027-10-25 | 23:45 | 2027-04-02 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 15 T+ Tête de voies Fx impair + entrée/sortie Dépôt côté Aix + entrée/sortie V17/19 Lavage côté Aix + Voie 37 et 39 du Dépôt. Domaine S9: ZEP 39+87 V17 et V19( VS non zonées) seront interceptées avec matériel roulant stationné obliga |  | Y | 900000
SNCF-R | 32801942777 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 47 | 2027-12-05 | 22:30 | 2027-11-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) |  | Y | 900000
SNCF-R | 32451184677 |  |  | 2790 | 9141 | 2027 | 2027 | 43 | 49 | 2027-10-25 | 10:05 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO |  | Y | 900000
SNCF-R | 32302439377 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-03-29 | 23:15 | 2027-09-28 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 en gare de Modane. Domaine S9 : ZEP 10 +19 Capacité créée pour du Bourrage Mécanique Lourd. |  | Y | 900000
SNCF-R | 33261890177 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 17 | 42 | 2027-05-01 | 11:05 | 2027-10-22 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Culoz et Aix Les Bains. Fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142521477 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-19 | 10:10 | 2027-12-10 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC2027 : décalage + 5 min pour TO 9242 et TF 883366 |  | Y | 900000
SNCF-R | 34379606777 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-12 | 21:45 | 2027-11-19 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 4 impasse et Voie unique en gare de Chambéry. Domaine S9: ZEP 12 + 54 + 56 et ZEP FP. Domaine S11: Sél.12 + 102 du Secteur VOGLANS-CHAMBERY Voie 2. La ZEP FP sera réservée auprès de l'assistant travaux EIC. En continuité de la fenêtre 7C |  | Y | 900000
SNCF-R | 32801936277 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 12 | 2027-12-05 | 23:35 | 2027-03-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 15 Machine. Domaine S9: ZEP 41 + 47. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32733271777 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-09 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 30142579277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-02 | 10:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y | 900000
SNCF-R | 33380037777 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 23 | 16 | 2027-06-12 | 22:35 | 2027-04-23 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. Domaine S9: ZEP Aix - Chambéry Voie 1. ZEP Chambéry - Aix Voie 2. Cette fenêtre déformée est demandée pour des opérations de ballastage de conformité |  | Y | 900000
SNCF-R | 32450652977 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 45 | 7 | 2027-11-11 | 23:00 | 2027-02-15 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 33086871577 |  |  | 2752 | 8997 | 2027 | 2027 | 48 | 40 | 2027-12-05 | 22:40 | 2027-10-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1M en gare de Montmélian. Domaine S9 : ZEP 1 En continuité de la capacité 7C_MML1_002. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32801958877 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 39 | 2027-12-05 | 23:45 | 2027-10-01 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies (VP +VS) de la gare de Chambéry. En continuité de la Fenêtre déformée 7D_AIX-CR_013 et de la capacité 7C_CR2_006 Domaine S9: ZEP 1C (toute la gare). Attention : Pas de possibilité de libérer les VS ? VS non zonées de |  | Y | 900000
SNCF-R | 33494604277 |  |  | 9426 | 9429 | 2027 | 2027 | 17 | 34 | 2027-05-01 | 0:30 | 2027-08-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en gare d'Aix Les Bains (ZEP 3) en continuité de la 7C_AIX_008 |  | Y | 900000
SNCF-R | 33086904477 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 30 | 2027-12-05 | 23:35 | 2027-07-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies principales de la gare de Chambéry. En continuité de la Fenêtre déformée 7D_AIX-CR_007 et de la capacité 7C_CR2_005 Domaine S9: ZEP 1B (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+22+24+26+28+30+32+34+36+ 40+41+42+44+46+47+49+50+ |  | Y | 900000
SNCF-R | 32437810077 |  |  | 2792 | 2816 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-19 | 0:34 | 2027-12-06 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 33510797977 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 22 | 20 | 2027-06-05 | 19:55 | 2027-05-17 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel en continu - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 Et voie 2 : ZEP St Michel - St Jean Voie 2 En continuité de la 7C_SJM_001 domaine S11 : Consignation C |  | Y | 900000
SNCF-R | 33510653377 |  |  | 2836 | 9043 | 2027 | 2027 | 22 | 34 | 2027-06-05 | 22:40 | 2027-08-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 OU Voie 2 entre Aiguebelle et St Avre. Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 3 (Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 OU Voie 2 : ZEP ST AVRE |  | Y | 900000
SNCF-R | 32722247877 |  |  | 2829 | 2836 | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-05-01 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 32723020577 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 17 | 32 | 2027-05-01 | 23:45 | 2027-08-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception des Voies 1 et 2 Côté Montmélian + Voie 21 T + tête de voies Fx Impair + accès Dépôt/Cassine de la gare de Chambéry. En continuité de la fenêtre déformée 7D_CR-MML_012. Accès faisceau impair et entrée/sortie dépôt Côté Aix possible. Domain |  | Y | 900000
SNCF-R | 33086930077 |  |  | 2752 | 8996 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 9:54 | 2027-12-10 | 11:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 32456537077 |  |  | 1453 | 9316 | 2027 | 2027 | 8 | 20 | 2027-02-27 | 19:55 | 2027-05-17 | 19:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Michel et Modane Berchette en continu - Domaine S9 : ZEP St Michel - Berchette Voie 1 ET ZEP Berchette - St Michel Voie 2-CCTT A INSTRUIRE - Domaine S11 : Consignation C Sél 5701 du Sr St Michel - Le Freney Voie 1 ET |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141302377 |  |  | 1067 | 1066 | 2026 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-08-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle Inclus (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 7D_SPA-AEB_003 activée Voie 1. Capacité créée pour du remplacement de Rails et de 1/2 ferrures. Le nombre de pas généré est indépendant de ceux mentionnés dans le b |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141794977 |  |  | 1143 | 1106 | 2026 | 2027 | 51 | 39 | 2026-12-14 | 23:45 | 2027-10-01 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entrée de gare de Chambéry côté Aix. En continuité de la capacité 7C_CR1_014 Domaine S9: ZEP 1 et ZEP 2 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141353977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 12 | 21 | 2027-03-22 | 10:45 | 2027-05-28 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Epierre et St Avre. En continuité de la capacité 7C_SAE_001. Domaine S11 : Sr. EPIERRE - ST AVRE Voie 1 ET Sr. EPIERRE - ST AVRE Voie 2. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141432977 |  |  | 1125 | 1067 | 2026 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-10-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Modane et Voie 2 Modane. Domaine S9 : ZEP 1C. Capacité créée pour du Bourrage Mécanique Lourd. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141590477 |  |  | 6268 | 6257 | 2026 | 2027 | 51 | 36 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-09-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies principales de la gare de Chambéry. Accès faisceau impair, entrée/sortie dépôt et Cassine possible. Domaine S9: ZEP 5A (5+6+7+8+9+10+12+26+41+47+49+51+53+54+55+56+57+75+85). |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141240577 |  |  | 1071 | 1057 | 2026 | 2027 | 51 | 16 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-04-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 en gare de St Jean côté St Avre. Domaine S9 : ZEP 1921 Capacité créée pour du Remplacement de bois. Le nombre de pas généré est indépendant de ceux mentionnés dans le bloc-note des fenêtres génériques sur St Pierre-Modane. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141578477 |  |  | 1197 | 1185 | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-04-01 | 22:20 | 2027-04-23 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Culoz et Aix Les Bains Domaine S9 : Groupement ACC 12( Aix-Culoz) cette fenêtre déformée est demandée pour des opérations de Ballastage de conformité |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141766777 |  |  | 6256 | 476 | 2026 | 2027 | 51 | 37 | 2026-12-14 | 23:45 | 2027-09-17 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 côté AIX. Domaine S9: ZEP 1D (1+3+37+39+41) En S37 : La ZEP FP sera demandée : 23h15-05h30 |  | Y | 900000
SNCF-R | 31848057377 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 10:37 | 2027-12-10 | 11:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_28 : décalage de +4mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141769977 |  |  | 6256 | 474 | 2026 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-08-13 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 4 impasse. Domaine S9: ZEP 12 . Domaine S11: Sél.102 du Secteur VOGLANS-CHAMBERY Voie 2. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141278377 |  |  | 1159 | 1157 | 2027 | 2027 | 37 | 23 | 2027-09-13 | 11:20 | 2027-06-11 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 OU Voie 2 en gare de Modane. Domaine S9 : V1 : ZEP 25+33+35 OU V2 : ZEP 32+36+40 Domaine S11 : Sr. MODANE VOYAGEURS Voies Impaires OU Sr. MODANE VOYAGEURS Voies paires. Sous couvert du Chantier CHA27_0026485 PRA d'Orelle. |  | Y | 900000
SNCF-R | 31729811577 |  |  | 1104 | 8584 | 2027 | 2027 | 47 | 7 | 2027-11-22 | 22:20 | 2027-02-16 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30141318777 |  |  | 1052 | 1100 | 2027 | 2027 | 2 | 38 | 2027-01-11 | 21:40 | 2027-09-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en gare d'Aix Les Bains (ZEP 3) en continuité de la 7C_AIX_005 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141259577 |  |  | 1064 | 1065 | 2026 | 2027 | 51 | 35 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-09-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 en prolongement de la voie B côté AIX. Domaine S9: ZEP 7+85 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32745167677 |  |  | 1063 | 1064 | 2027 | 2027 | 20 | 49 | 2027-05-17 | 11:30 | 2027-12-10 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30141400377 |  |  | 1178 | 1064 | 2027 | 2027 | 17 | 29 | 2027-04-26 | 10:40 | 2027-07-23 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Domaine S9 : ZEP ST AVRE-ST JEAN Voie 1 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 1 En continuité de la 7C_SJM_006 Le nombre de pas généré est indépendant de ceux mentionnés dans le bloc-note des fenêtres génériques sur |  | Y | 900000
SNCF-R | 32172316977 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 6 | 33 | 2027-02-08 | 21:35 | 2027-08-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en gare de Modane. Domaine S9 : ZEP 19. Capacité créée pour du Remplacement de bois. |  | Y | 900000
SNCF-R | 31694151277 |  |  | 1101 | 1128 | 2027 | 2027 | 19 | 15 | 2027-05-10 | 22:45 | 2027-04-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1M en gare de Montmélian. Domaine S9 : ZEP 1 Applicable lorsque la capacité 7C_MML1_009 (remplacement de bois) est activée voie 1. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141642077 |  |  | 1112 | 0 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141265977 |  |  | 1064 | 1065 | 2027 | 2027 | 17 | 12 | 2027-04-27 | 23:00 | 2027-03-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30141591477 |  |  | 6268 | 6257 | 2026 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-10-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Montmélian Domaine S11: Consignation Sél 13 du Sr Voglans-Chambéry Voie 1 et Consignation C Sél 10 du Sr Voglans - Chambéry Voie 2 En continuité de la 7D_CR-MML_002 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141796577 |  |  | 1143 | 1106 | 2026 | 2027 | 50 | 40 | 2026-12-13 | 23:20 | 2027-10-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA27_0031560 (900_PK 116_119_V1V2 RR2F_RR1F sur 2 zones) : Interception Voie 1 + Voie 2 entre Champfleury et Aix Les Bains. Domaine S9: ZEP Champfleury-Aix Voie 1. ZEP Aix-Champfleury Voie 2. Domaine S11: Sr. Gran |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141475777 |  |  | 1157 | 1107 | 2026 | 2027 | 51 | 14 | 2026-12-14 | 23:45 | 2027-04-09 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 côté Aix + Tête de voies Fx impair + entrée/sortie Dépôt côté Aix + entrée/sortie V17/19 Lavage côté Aix Domaine S9: ZEP 3+39 la ZEP 37 (voie 15 Tiroir) sera demandée : 23h45-04h30 ok si possible de faire manoeuvre par VP(Voie 2) |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141363177 |  |  | 1127 | 1061 | 2026 | 2027 | 51 | 20 | 2026-12-14 | 10:45 | 2027-05-21 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St Jean Domaine S9 : ZEP ST AVRE - ST JEAN Voie 1 ET Groupement SJM 02(constitué ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2, ZEP 1912 d'HERMILLON, ZEP HERMILLON - St AVRE Voie 2 et ZEP 1880 de ST AVRE) Domiane S11 : Consi |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141770777 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 13 | 34 | 2027-03-30 | 23:35 | 2027-08-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voies C, D et E + 15 Machine + 21 T Domaine S9: ZEP 41 A (41+47+49+51+53+55+57+59+69+71+75). En S33 : ZEP 21A sera demandée : 23h45-04h15(Utilisation d´un locotracteur + 10 minutes ADC au 18531 : pas impossible mais adaptation nécessaire) |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141767577 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 13 | 7 | 2027-03-30 | 22:20 | 2027-02-18 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 32936576377 |  |  | 494 | 496 | 2027 | 2027 | 13 | 35 | 2027-03-30 | 10:40 | 2027-09-03 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Domaine S9 : ZEP ST AVRE-ST JEAN Voie 1 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 1 En continuité de la 7C_SJM_006 Le nombre de pas généré est indépendant de ceux mentionnés dans le bloc-note des fenêtres génériques sur |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141795777 |  |  | 1143 | 1106 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:15 | 2027-12-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 +V1Bis ou V2+V2Bis en gare de St Jean de Maurienne (nouveau découpage voir schémas fichier Word) Domaine S9 : Voie 1 et Voie 1Bis : ZEP 1961 à 1981 et ZEP 1969 + ZEP 1973+ZEP 1975 OU Voie 2 et Voie 2 Bis : ZEP 1960 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141771577 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 9 | 32 | 2027-03-01 | 22:25 | 2027-08-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de Modane. Domaine S9 : ZEP 10. Capacité créée pour du Remplacement de bois. |  | Y | 900000
SNCF-R | 31847650077 |  |  | 1066 | 1071 | 2027 | 2027 | 7 | 6 | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-02-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30141436177 |  |  | 1125 | 1066 | 2026 | 2027 | 51 | 20 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-05-17 | 7:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie +V1 (tête de voie B côté Culoz)+V2 (tête de voie A côté Culoz) + Tête de voie C côté Culoz + Voie 15M(ZEP 41) Domaine S9 : ZEP 7+47+85 ET ZEP 6 ET ZEP 8 ET ZEP 41 (voie 15M) et ZEP 12+54+56 Cette capacité est demandée pour une opération |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141419177 |  |  | 6899 | 1165 | 2027 | 2027 | 19 | 35 | 2027-05-10 | 10:40 | 2027-09-03 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 et Voie 1Bis (nouveau découpage voir schémas fichier Word) Domaine S9 : Voie 1 et Voie 1Bis : ZEP 1967 + 1971 et ZEP 1969 + ZEP 1973 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 Le nombre de pas généré est indépendant de |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141722377 |  |  | 360 | 338 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-04-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de St Jean côté St Avre. Domiane S9 : ZEP 1926 Capacité créée pour du Remplacement de Bois. Le nombre de pas généré est indépendant de ceux mentionnés dans le bloc-note des fenêtres génériques sur St Pierre-Modane. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141576077 |  |  | 1197 | 1185 | 2027 | 2027 | 13 | 12 | 2027-04-01 | 22:00 | 2027-03-22 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141331177 |  |  | 1178 | 8044 | 2027 | 2027 | 17 | 6 | 2027-04-26 | 22:20 | 2027-02-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 31570731577 |  |  | 9390 | 9334 | 2027 | 2027 | 4 | 23 | 2027-01-26 | 11:20 | 2027-06-11 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Michel et Modane Berchette - Domaine S9 : ZEP St Michel - Berchette Voie 1 ET ZEP Berchette - St Michel Voie 2 - Domaine S11 : Consignation C Sél 5701 du Sr St Michel - Le Freney Voie 1 ET Consignation C Sél 5702 du |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141332977 |  |  | 1159 | 8044 | 2027 | 2027 | 1 | 35 | 2027-01-04 | 10:40 | 2027-09-03 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Domaine S9 : ZEP ST JEAN - St MICHEL Voie 1 Domaine S11 : Consignation C Groupement 4195(constitué des Sél 5681+5683+51+517+5685+5687+5689) du Sr St Jean - St Michel Voie 1 En continuité de la 7C_SJM_006 Le nombre de pas généré est in |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141768377 |  |  | 6256 | 476 | 2026 | 2027 | 51 | 39 | 2026-12-14 | 21:30 | 2027-09-30 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 en gare de Modane. Domaine S9 : ZEP 50+53 Capacité créée pour du Bourrage Mécanique Lourd. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141774577 |  |  | 385 | 391 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-02-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141508277 |  |  | 1049 | 1048 | 2027 | 2027 | 2 | 40 | 2027-01-11 | 12:00 | 2027-10-06 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141435377 |  |  | 1125 | 1067 | 2026 | 2027 | 51 | 36 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-09-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900.83
SNCF-R | 31685707277 |  |  | 469 | 496 | 2027 | 2027 | 11 | 46 | 2027-03-15 | 9:00 | 2027-11-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 827, non concernée pour voie 510 et 511 Zep 833 et 734, non concernée |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141601077 |  |  | 8040 | 1059 | 2026 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-14 | 14:00 | 2027-08-11 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette plage correspond seulement à la voie 18 du Faisceau 10/18 (Relais RA). |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141434577 |  |  | 1125 | 1067 | 2026 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31847895477 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-15 | 10:00 | 2027-02-24 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141244577 |  |  | 1071 | 1057 | 2026 | 2027 | 51 | 5 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-02-05 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141756977 |  |  | 402 | 8005 | 2027 | 2027 | 8 | 6 | 2027-02-22 | 8:00 | 2027-02-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32745646377 |  |  | 1071 | 1070 | 2027 | 2027 | 20 | 29 | 2027-05-17 | 11:30 | 2027-07-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,861300,830000
SNCF-R | 31729098177 |  |  | 377 | 383 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-24 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM 3 ZEP 212 + 242 + 014 + 074 + 084 à Gevrey |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141439377 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-04-27 | 8:15 | 2027-10-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900.8633
SNCF-R | 30141363977 |  |  | 1128 | 1061 | 2027 | 2027 | 10 | 48 | 2027-03-09 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM Passages impossibles : - Faisceau Pair/Omnibus 3 à 7 vers faisceau Départ et vers voie 1 Ter - Faisceau Pair/Omnibus 8 à 11 et faisceau Débranchement 12 à 27 vers voie 1 Ter - Voie 2 Bis vers faisceau relais Pair/Omnibus ZEP 043 + |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141602677 |  |  | 1072 | 1055 | 2026 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-14 | 10:15 | 2027-08-11 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,861300,830000
SNCF-R | 30141723177 |  |  | 361 | 338 | 2027 | 2027 | 9 | 3 | 2027-03-01 | 9:30 | 2027-01-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31729052277 |  |  | 346 | 383 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-24 | 9:00 | 2027-11-30 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141263577 |  |  | 1064 | 1065 | 2026 | 2027 | 51 | 16 | 2026-12-14 | 11:15 | 2027-04-21 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,860000,830000
SNCF-R | 32705803177 |  |  | 1467 | 1147 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 9:00 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141616077 |  |  | 1143 | 1197 | 2027 | 2027 | 2 | 5 | 2027-01-11 | 9:30 | 2027-02-04 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900.86
SNCF-R | 30141770777 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 15 | 47 | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-11-26 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 927, 833, 834 non concernées. Accés côté sud par voie 510 ou 511 Sortie des voies 8 à 27 pour la voioe 1ter possible |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141798377 |  |  | 1143 | 1106 | 2026 | 2027 | 51 | 35 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-09-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141639477 |  |  | 1107 | 9479 | 2027 | 2027 | 7 | 5 | 2027-02-15 | 10:10 | 2027-02-05 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141340577 |  |  | 1467 | 1145 | 2027 | 2027 | 16 | 5 | 2027-04-19 | 8:00 | 2027-02-03 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141408977 |  |  | 1103 | 1128 | 2026 | 2027 | 52 | 44 | 2026-12-27 | 10:45 | 2027-11-07 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,860000,830000
SNCF-R | 31848502977 |  |  | 8040 | 1057 | 2027 | 2027 | 40 | 29 | 2027-10-04 | 10:15 | 2027-07-22 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,861300,830000
SNCF-R | 30141366377 |  |  | 1128 | 1061 | 2026 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 12:00 | 2027-12-03 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900.83
SNCF-R | 30141731977 |  |  | 1245 | 1177 | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-04-26 | 10:00 | 2027-12-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141257177 |  |  | 1064 | 1065 | 2027 | 2027 | 17 | 42 | 2027-04-26 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141306377 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 17 | 6 | 2027-04-26 | 10:45 | 2027-02-09 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141666977 |  |  | 1245 | 1051 | 2027 | 2027 | 40 | 30 | 2027-10-04 | 11:00 | 2027-07-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,861300,830000,862300,861301,860000
SNCF-R | 30141775377 |  |  | 379 | 392 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 6:00 | 2027-12-06 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31848492777 |  |  | 8040 | 1057 | 2027 | 2027 | 6 | 23 | 2027-02-08 | 11:00 | 2027-06-11 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,861300,830000
SNCF-R | 30141597877 |  |  | 1072 | 1059 | 2026 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-11-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisable, entrée sortie nord et sud de l'annexe traction. |  | Y | 830900
SNCF-R | 31577166077 |  |  | 9390 | 9334 | 2027 | 2027 | 4 | 8 | 2027-01-25 | 9:00 | 2027-02-26 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141359177 |  |  | 1128 | 1061 | 2026 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 11:20 | 2027-11-19 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,830000,861300
SNCF-R | 30141239777 |  |  | 1071 | 1057 | 2026 | 2027 | 51 | 22 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-06-04 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141268777 |  |  | 1064 | 1065 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-24 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM 3 ZEP 1402 (protection via ZEP 113) |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141620277 |  |  | 1145 | 1194 | 2026 | 2027 | 51 | 6 | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-02-08 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141419177 |  |  | 6899 | 1165 | 2027 | 2027 | 21 | 47 | 2027-05-24 | 10:50 | 2027-11-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141622877 |  |  | 1143 | 1194 | 2027 | 2027 | 45 | 42 | 2027-11-08 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141353977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 5 | 38 | 2027-02-01 | 9:45 | 2027-09-26 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141601877 |  |  | 1072 | 1055 | 2026 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141429577 |  |  | 818 | 8005 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-17 | 10:00 | 2027-11-09 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141261977 |  |  | 1066 | 1065 | 2027 | 2027 | 10 | 14 | 2027-03-09 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141472377 |  |  | 1158 | 1114 | 2027 | 2027 | 4 | 40 | 2027-01-25 | 10:15 | 2027-10-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141341377 |  |  | 1467 | 1145 | 2026 | 2027 | 51 | 3 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-01-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31846319077 |  |  | 1060 | 1066 | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-17 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141265177 |  |  | 1066 | 1065 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-12-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141419177 |  |  | 6899 | 1165 | 2027 | 2027 | 8 | 7 | 2027-02-22 | 10:00 | 2027-02-18 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141353977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-01 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830900,830000,850000
SNCF-R | 32389073277 |  |  | 1070 | 1057 | 2027 | 2027 | 35 | 46 | 2027-08-30 | 10:30 | 2027-11-16 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32172197377 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 2 | 46 | 2027-01-11 | 10:30 | 2027-11-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141592477 |  |  | 6268 | 6257 | 2027 | 2027 | 10 | 48 | 2027-03-08 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM ZEP 232 + 133 + 143 + 153 + 024 à Gevrey du P2 au P4 |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141657077 |  |  | 1245 | 1051 | 2026 | 2027 | 50 | 47 | 2026-12-13 | 10:30 | 2027-11-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée: voie 14 impasse. |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141797377 |  |  | 1143 | 1105 | 2027 | 2027 | 2 | 39 | 2027-01-11 | 9:00 | 2027-09-28 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32172100577 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-11 | 10:40 | 2027-11-24 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141495477 |  |  | 348 | 383 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 10:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141589477 |  |  | 6268 | 6257 | 2026 | 2027 | 51 | 5 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-02-01 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141742177 |  |  | 469 | 495 | 2026 | 2027 | 51 | 5 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-02-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32745632277 |  |  | 1064 | 1063 | 2027 | 2027 | 21 | 47 | 2027-05-24 | 11:00 | 2027-11-22 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre disposition, entrée sortie côté de l'annexe traction interdite. |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141743777 |  |  | 469 | 495 | 2026 | 2027 | 51 | 2 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-01-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141402177 |  |  | 1097 | 1064 | 2027 | 2027 | 21 | 46 | 2027-05-24 | 10:45 | 2027-11-16 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141317977 |  |  | 1052 | 1100 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-11 | 9:00 | 2027-11-30 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141419177 |  |  | 6899 | 1165 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-25 | 11:00 | 2027-02-03 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900.86
SNCF-R | 30141749377 |  |  | 469 | 402 | 2027 | 2027 | 8 | 38 | 2027-02-22 | 9:30 | 2027-09-21 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141495477 |  |  | 348 | 383 | 2027 | 2027 | 9 | 45 | 2027-03-01 | 9:15 | 2027-11-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141419177 |  |  | 6899 | 1165 | 2027 | 2027 | 47 | 2 | 2027-11-22 | 9:30 | 2027-01-13 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141464377 |  |  | 377 | 385 | 2027 | 2027 | 7 | 48 | 2027-02-15 | 9:00 | 2027-12-03 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141782777 |  |  | 379 | 392 | 2027 | 2027 | 40 | 6 | 2027-10-04 | 9:30 | 2027-02-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141751977 |  |  | 469 | 495 | 2027 | 2027 | 10 | 9 | 2027-03-08 | 9:00 | 2027-03-01 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accés voies 34 à 37 interdit côté poste A |  | Y | 830900.86
SNCF-R | 30141276577 |  |  | 820 | 1159 | 2026 | 2027 | 51 | 4 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-01-28 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900.86
SNCF-R | 31848581977 |  |  | 8040 | 1057 | 2027 | 2027 | 21 | 32 | 2027-05-24 | 22:30 | 2027-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,862300,860000,830000,861300,861301
SNCF-R | 30141761177 |  |  | 402 | 357 | 2027 | 2027 | 10 | 39 | 2027-03-08 | 9:00 | 2027-09-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141469977 |  |  | 1158 | 1107 | 2026 | 2027 | 51 | 38 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-23 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141222777 |  |  | 8044 | 1157 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-22 | 11:40 | 2027-10-04 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141245377 |  |  | 1071 | 1057 | 2026 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-11-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141350777 |  |  | 1456 | 1453 | 2026 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-01 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141579277 |  |  | 1197 | 1185 | 2026 | 2027 | 51 | 25 | 2026-12-14 | 23:55 | 2027-06-25 | 2:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141666177 |  |  | 1245 | 1051 | 2027 | 2027 | 40 | 2 | 2027-10-04 | 9:30 | 2027-01-13 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141321177 |  |  | 1053 | 1092 | 2027 | 2027 | 9 | 26 | 2027-03-01 | 23:30 | 2027-06-28 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies non géolocalisées, mais prise par les domaines S9C & S11: V4 + V6 |  | Y | 830900.83
SNCF-R | 30141655477 |  |  | 1245 | 1051 | 2026 | 2027 | 50 | 38 | 2026-12-13 | 23:30 | 2027-09-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 810 |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141339777 |  |  | 1467 | 1145 | 2026 | 2027 | 51 | 39 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-29 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141309777 |  |  | 1067 | 1066 | 2026 | 2027 | 51 | 25 | 2026-12-14 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830900
SNCF-R | 30141588477 |  |  | 6268 | 6257 | 2027 | 2027 | 10 | 2 | 2027-03-08 | 11:40 | 2027-01-11 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141349977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 7 | 26 | 2027-02-15 | 22:55 | 2027-06-29 | 0:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies non géolocalisées mais prises pas les domaines S9C &/ou S11: V4 & V6 |  | Y | 830900.83
SNCF-R | 30141512877 |  |  | 1055 | 9069 | 2027 | 2027 | 23 | 6 | 2027-06-07 | 12:15 | 2027-02-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141767577 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 13 | 17 | 2027-03-30 | 9:00 | 2027-05-02 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900.86
SNCF-R | 30141247977 |  |  | 1071 | 1057 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-16 | 9:00 | 2027-09-27 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141488377 |  |  | 1186 | 1193 | 2027 | 2027 | 13 | 40 | 2027-04-01 | 12:00 | 2027-10-04 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141633877 |  |  | 1246 | 1254 | 2027 | 2027 | 8 | 38 | 2027-02-22 | 10:30 | 2027-09-20 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141406377 |  |  | 1103 | 1128 | 2026 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-27 | 10:45 | 2027-11-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32946933377 |  |  | 437 | 443 | 2027 | 2027 | 4 | 38 | 2027-01-25 | 11:00 | 2027-09-22 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30141768377 |  |  | 6256 | 476 | 2026 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 7:45 | 2027-11-26 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900,860000,830000
SNCF-R | 31851593277 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-28 | 11:17 | 2027-12-10 | 12:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701329 Bourgoin - SAG |  | Y | 905000
SNCF-R | 31740104477 |  |  | 381 | 379 | 2027 | 2027 | 41 | 40 | 2027-10-11 | 23:00 | 2027-10-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 24 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 905000
SNCF-R | 32744716577 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 20 | 29 | 2027-05-17 | 23:10 | 2027-07-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 909000
SNCF-R | 32721740777 |  |  | 434 | 443 | 2027 | 2027 | 32 | 49 | 2027-08-09 | 10:43 | 2027-12-10 | 11:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701327 2021_SE_14 : décalage +4mn alignée avec 1F_SAG-MOA_003 pour Passage du 17613, le 13/11/2019 SA27, main courante n°14 : vibration de 1 minute |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141757777 |  |  | 402 | 357 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 23:07 | 2027-12-10 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 Sillon ouvrant 17645 ou 6929 (le VE) sillon fermant 885403 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141719977 |  |  | 8005 | 361 | 2026 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-27 | 22:31 | 2027-12-09 | 23:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour évolution système capacitaire octobre 2023. Partie poreuse complétant 6f_moa-ge_001 et 002 dont l'heure début est modifiée |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141353977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 7 | 12 | 2027-02-15 | 23:10 | 2027-03-22 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Les chartreux et grenoble Poste 1 Domaine S9 : ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - Les chartreux) Domaine S11 : Consignation C Groupe 6917(Con |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141317977 |  |  | 1052 | 1100 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 0:30 | 2027-10-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion 2017 avec les fenêtre de DI/LU entre Ambérieu et Montmélian |  | Y | 905000
SNCF-R | 31579531077 |  |  | 390 | 9418 | 2027 | 2027 | 5 | 45 | 2027-02-01 | 21:05 | 2027-11-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Intreception V1+V2(L905) au Poste 3 de Grenoble Domaine S11 : - Consignation C Sél 75+77 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 - Consignation C Sél 80+82+84+84bis du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 905000.9099
SNCF-R | 30141349977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 5 | 45 | 2027-02-01 | 23:10 | 2027-11-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141774577 |  |  | 385 | 391 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-01 | 22:05 | 2027-11-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 entre MOIRANS-RIVES-SAG Cette fenêtre est demandée pour des opérations de Ballastage - Régalage - Conformité En simultanée partielle avec 7D_SAG-MOA_010 et 7D_SAG-MOA_011 |  | Y | 905000
SNCF-R | 32204449277 |  |  | 1245 | 1046 | 2027 | 2027 | 1 | 26 | 2027-01-04 | 0:10 | 2027-07-02 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Poste 2 + V4CIRC + Tête voie A côté Lyon Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 827 ET ZEP 825 ET ZEP 805 ET ZEP 828 ET ZEP 826 ET ZEP 824 ET ZEP 822 ET ZEP 820 - une CCTT sera instruite pour regrouper ces ZEP NB : Accès et sortie Technicentre p |  | Y | 905000
SNCF-R | 31734187677 |  |  | 1453 | 1452 | 2027 | 2027 | 8 | 42 | 2027-02-22 | 22:40 | 2027-10-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 Grenoble Poste 1 Domaine S11 : Consignation C Groupe 6917(Constitué des Sél 6345+6347 +543 du SSr Perelle-Fontanil Voie 1 + 61+63+65+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1) En continuité de la 7D_MOA-GE_013 NB : le Technicentre de Gre |  | Y | 905000
SNCF-R | 31847846277 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 21:15 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 32745664877 |  |  | 8040 | 1072 | 2027 | 2027 | 20 | 42 | 2027-05-17 | 23:15 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de moirans en continuité avec la 7D_SAG-MOA_003 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31682586377 |  |  | 1097 | 1064 | 2027 | 2027 | 25 | 48 | 2027-06-21 | 22:12 | 2027-12-04 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de moirans en continuité avec la 7D_SAG-MOA_016 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141279377 |  |  | 1159 | 1157 | 2027 | 2027 | 38 | 42 | 2027-09-24 | 23:15 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141786377 |  |  | 379 | 392 | 2027 | 2027 | 40 | 29 | 2027-10-04 | 0:00 | 2027-07-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31848077377 |  |  | 1071 | 1070 | 2027 | 2027 | 6 | 29 | 2027-02-08 | 0:00 | 2027-07-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 21 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 905000
SNCF-R | 31848473877 |  |  | 1071 | 1070 | 2027 | 2027 | 40 | 44 | 2027-10-04 | 22:45 | 2027-11-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032338 RB + RT TJD AA/663/664 St Quentin Fallavier CCTT ZEP 1+121+123+101+103+105+119 de SQF de la gare de St Quentin Fallavier Secteur circulation de Vénissieux Poste 1 ZEP 8 de la gare de St Quentin Fallavier Secteur circulation de Vénissieux Pos |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141746177 |  |  | 495 | 402 | 2026 | 2027 | 51 | 29 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-07-23 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141510877 |  |  | 1059 | 1051 | 2027 | 2027 | 19 | 42 | 2027-05-10 | 22:40 | 2027-10-22 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Rives et Moirans (inclus) Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS - RIVES Voie 2 ET ZEP 982(975+977+979+974+976) Domaine S11 : Consignation C Sél 31 du SSr Perelle - Izeaux V1 ET Consignation C Sél 28 du SSr Perelle - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141684977 |  |  | 0 | 8583 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 22:40 | 2027-05-21 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP 301+303+305+829 ET ZEP 300+304+308+310 ET ZEP 828 NB : les voies de service 4 et 6 ne sont pas accessibles En continuité de la 7D_MOA-GE_010 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141808177 |  |  | 0 | 1141 | 2027 | 2027 | 14 | 13 | 2027-04-10 | 22:40 | 2027-04-02 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Les chartreux et grenoble Poste 1 Domaine S9 : ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - Les chartreux) Domaine S11 : Consignation C Groupe 6917(Con |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141494677 |  |  | 346 | 383 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:10 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Toutes ZEP et Sel entre GNG et SAG OGE 2025 Busage de l'AQUEDUC 60+423 ZEP type L BRG - SAG Voie 1 - Sr GRENAY DG1 (To 17645 ou 6953 Tf 436491) ZEP type L SAG - BRG Voie 2 - Sr GRENAY DG2 (To 17644 Tf 887302) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141222777 |  |  | 8044 | 1157 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-24 | 21:12 | 2027-12-03 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141260377 |  |  | 1066 | 1065 | 2026 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 7N/7 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 23 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 905000
SNCF-R | 31848392177 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 22:31 | 2027-12-09 | 23:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour évolution système capacitaire octobre 2023. Partie poreuse complétant 6f_moa-ge_001 et 002 dont l'heure début est modifiée |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141407977 |  |  | 1101 | 1128 | 2027 | 2027 | 9 | 49 | 2027-03-01 | 23:15 | 2027-12-10 | 4:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31665379377 |  |  | 9120 | 1137 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 23:42 | 2027-12-10 | 4:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Début 23h42 au lieu de 22h31 suite ESC 2023 pour remplacer par création poreuse 6f_moa-ge_006 |  | Y | 905000
SNCF-R | 32309751377 |  |  | 1197 | 1192 | 2027 | 2027 | 46 | 40 | 2027-11-15 | 0:40 | 2027-10-04 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion 2017 avec les fenêtre de DI/LU entre Ambérieu et Montmélian |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141604277 |  |  | 1072 | 1059 | 2027 | 2027 | 7 | 21 | 2027-02-16 | 22:40 | 2027-05-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de moirans en continuité avec la 7D_SAG-MOA_004 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31663308177 |  |  | 1117 | 1127 | 2027 | 2027 | 20 | 49 | 2027-05-22 | 11:02 | 2027-12-09 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701594 Décalage MC17-0081 pour 17616 ouvrant et 17618 fermant |  | Y | 905000
SNCF-R | 31578302777 |  |  | 390 | 9418 | 2027 | 2027 | 7 | 48 | 2027-02-15 | 21:12 | 2027-12-03 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Rives et Moirans (inclus) Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS - RIVES Voie 2 ET ZEP 982(975+977+979+974+976) Domaine S11 : Consignation C Sél 31 du SSr Perelle - Izeaux V1 ET Consignation C Sél 28 du SSr Perelle - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141775377 |  |  | 379 | 392 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:15 | 2027-12-10 | 4:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141365577 |  |  | 1127 | 1061 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-12-09 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante SA 2027 réduction d'1 min 17613 ouvrant et 17615 fermant |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141394577 |  |  | 1106 | 1102 | 2027 | 2027 | 14 | 20 | 2027-04-05 | 22:30 | 2027-05-23 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Poste 1-Poste 2 + Voie 4 Circulation + Tête des voies A+D+E+F côté Lyon Domaine S9 : ZEP 829 et 828 et 827 et 826 et 825 et 824 et 822 et 820 et 818 et 816 et 814 et 812 et 810 et 808 et 805 - Une CCTT sera instruite pour regrouper ces |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141750177 |  |  | 469 | 495 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:07 | 2027-12-10 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 Sillon ouvrant 17645 ou 6929 (le VE) sillon fermant 885403 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141493477 |  |  | 346 | 383 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:42 | 2027-12-10 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim Derrière le 6929 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141379777 |  |  | 1128 | 1120 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 22:40 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR maintenance voie et Cat toutes ZEP et Sel entre SPR et GNG - RELIQUAT RVB ST PRIEST V2 To 17644 Tf 887302 V1 To17645 Tf 53119 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141342177 |  |  | 1467 | 1145 | 2027 | 2027 | 16 | 21 | 2027-04-19 | 22:40 | 2027-05-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Rives et Moirans (inclus) Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS - RIVES Voie 2 ET ZEP 982(975+977+979+974+976) Domaine S11 : Consignation C Sél 31 du SSr Perelle - Izeaux V1 ET Consignation C Sél 28 du SSr Perelle - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141242177 |  |  | 1071 | 1057 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:10 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141742977 |  |  | 469 | 402 | 2027 | 2027 | 8 | 46 | 2027-02-22 | 22:30 | 2027-11-19 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 entre SAG-RIVES-MOIRANS Cette fenêtre est demandée pour des opérations de Ballastage - Régalage - Conformité En simultanée partielle avec 7D_SAG-MOA_009 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141587477 |  |  | 6268 | 6257 | 2026 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 22:05 | 2027-10-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de St André Le Gaz en continuité de la 7C_SAG_002 Domaine S9 : ZEP 312 du groupement ZEP 1004 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31849072077 |  |  | 1126 | 1061 | 2027 | 2027 | 28 | 49 | 2027-07-12 | 22:10 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 31682014277 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 21 | 26 | 2027-05-24 | 21:30 | 2027-07-02 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 Poste 2 + Voie 4 Circulation + Tête des voies D+E+F côté Lyon Domaine S9 : ZEP 818 et ZEP 810 et ZEP 808 et ZEP 816 et ZEP 814 et ZEP 812 - Une CCTT sera instruite pour regrouper ces ZEP NB : Accès et sortie Technicentre par ADV 234 no |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141455777 |  |  | 469 | 0 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 9:20 | 2027-11-19 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian. Fenêtre Déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141349977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 20:25 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141262777 |  |  | 1066 | 1065 | 2027 | 2027 | 10 | 48 | 2027-03-08 | 22:12 | 2027-12-04 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 33154500877 |  |  | 390 | 9418 | 2027 | 2027 | 10 | 48 | 2027-03-08 | 21:12 | 2027-12-03 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de moirans en continuité avec la 7D_SAG-MOA_006 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141722377 |  |  | 360 | 338 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 22:55 | 2027-10-22 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies en gare de Grenoble Cette capacité est demandée pour des opération de maintenance : Famille B - remplacement de ferrures |  | Y | 905000.9099
SNCF-R | 30141718977 |  |  | 8005 | 360 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 10:16 | 2027-12-09 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701599 2021_SE_22 : ISO SA2020 + aligné avec 1F_GE-GRS_004 pour TER 883763, le 13/11/2019 |  | Y | 909000
SNCF-R | 32444043877 |  |  | 6268 | 6257 | 2027 | 2027 | 39 | 43 | 2027-09-27 | 23:00 | 2027-10-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en gare de St André Cette capacité est demandée pour différentes opérations de maintenance en gare Domaine S9 : ZEP 1001 (ZEP 301+303+305+307+309+311+313+315) En simultanée partielle avec la 7C_SAG_002 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141298177 |  |  | 1067 | 1066 | 2026 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 22:05 | 2027-10-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de St André Cette capacité est demandée pour différentes opérations de maintenance en gare Domaine S9 : ZEP 1004 (ZEP 302+304+308+310+312) En simultanée partielle avec la 7C_SAG_001 En continuité de la 7D_SAG-MOA_00(ZEP 312 du |  | Y | 905000
SNCF-R | 32170054077 |  |  | 6151 | 6257 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-11 | 22:55 | 2027-11-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU(L905) + V1+V2(L909903) + V1+V2(L905) + Tête des voies D+E+F côté Gières au Poste 3 de Grenoble Domaine S9 : ZEP 3000(903+902+904+906+908+910+912) |  | Y | 905000.9099
SNCF-R | 32389092877 |  |  | 1072 | 1055 | 2027 | 2027 | 35 | 39 | 2027-08-30 | 10:10 | 2027-10-01 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 OU Voie 2 entre Moirans et Grenoble. Fenêtre Générique pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141436977 |  |  | 1125 | 1066 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-09 | 11:30 | 2027-12-09 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | main courante SA 2027 réduction 1 min 17613 ouvrant et 17615 fermant |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141394577 |  |  | 1106 | 1102 | 2027 | 2027 | 14 | 42 | 2027-04-05 | 22:40 | 2027-10-22 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141316377 |  |  | 1052 | 1100 | 2026 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-14 | 21:12 | 2027-11-05 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141353177 |  |  | 1456 | 1453 | 2026 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-27 | 10:29 | 2027-12-09 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701601 |  | Y | 909000
SNCF-R | 31734312977 |  |  | 1453 | 1452 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-28 | 22:12 | 2027-12-04 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Rives et Moirans (inclus) Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS - RIVES Voie 2 ET ZEP 982(975+977+979+974+976) Domaine S11 : Consignation C Sél 31 du SSr Perelle - Izeaux V1 ET Consignation C Sél 28 du SSr Perelle - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141432177 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2027 | 17 | 19 | 2027-04-27 | 23:15 | 2027-05-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141340577 |  |  | 1467 | 1145 | 2027 | 2027 | 2 | 39 | 2027-01-11 | 10:47 | 2027-09-27 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERCEPTION VOIE 1+ VOIE 2 entre St André Le Gaz et Moirans. Fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141487577 |  |  | 1186 | 1193 | 2026 | 2027 | 51 | 39 | 2026-12-14 | 10:32 | 2027-10-01 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERCEPTION VOIE 1+ VOIE 2 entre St André Le Gaz et Moirans. Fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141621077 |  |  | 1204 | 1194 | 2026 | 2027 | 51 | 21 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-05-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141653677 |  |  | 1245 | 1051 | 2027 | 2027 | 7 | 42 | 2027-02-15 | 23:15 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Rives et Moirans (inclus) Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS - RIVES Voie 2 ET ZEP 982(975+977+979+974+976) de Moirans Domaine S11 : Consignation C Sél 31 du SSr Perelle - Izeaux V1 ET Consignation C Sél 28 du SS |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141619477 |  |  | 1143 | 1194 | 2026 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 10:35 | 2027-12-09 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701593 Décalage MC17-0080 pour 17618 fermant |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141238977 |  |  | 1071 | 1057 | 2026 | 2027 | 51 | 20 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-05-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian en continu. Domaine S9: ZEP Gières-Montmélian Voie 1 et Montmélian-Gières Voie 2. (CCTT à instruite) Domaine S11: Secteurs Les Mollettes-Les Aulnes Voie 1 et Les Mollettes-Les Aulnes Voie 2 (DOT à i |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141750977 |  |  | 495 | 402 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 23:15 | 2027-11-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 entre SAG-RIVES-MOIRANS Cette fenêtre est demandée pour des opérations de Ballastage - Régalage - Conformité En simultanée partielle avec 7D_SAG-MOA_009 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141697577 |  |  | 1114 | 8584 | 2027 | 2027 | 37 | 45 | 2027-09-13 | 21:10 | 2027-11-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141473977 |  |  | 1158 | 1107 | 2026 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-14 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141727977 |  |  | 1245 | 1177 | 2027 | 2027 | 17 | 42 | 2027-04-26 | 22:40 | 2027-10-22 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de moirans en continuité avec la 7D_SAG-MOA_005 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141481777 |  |  | 1157 | 1107 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-24 | 22:30 | 2027-10-17 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 Grenoble Poste 1 Domaine S9 : ZEP 301+303+305+307 ET ZEP 300+304+308+310 Domaine S11 : Consignation C Groupe 6917(Constitué des Sél 6345+6347 +543 du SSr Perelle-Fontanil Voie 1 + 61+63+65+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141656277 |  |  | 1245 | 1051 | 2026 | 2027 | 51 | 20 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-05-21 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141473177 |  |  | 1158 | 1107 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de moirans en continuité avec la 7F_SAG-MOA_002 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141407977 |  |  | 1101 | 1128 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 23:55 | 2027-10-18 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies en gare de Grenoble Cette capacité est demandée pour des opérations de maintenance : Famille B - remplacement de ferrures |  | Y | 905000.9099
SNCF-R | 30141345977 |  |  | 1146 | 1145 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-05 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Intreception V1+V2(L905) au Poste 3 de Grenoble Domaine S11 : - Consignation C Sél 75+77 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 - Consignation C Sél 80+82+84+84bis du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 905000.9099
SNCF-R | 30141342177 |  |  | 1467 | 1145 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 23:42 | 2027-12-10 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim Derrière le 6929 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141468177 |  |  | 1157 | 1107 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 23:15 | 2027-03-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 entre SAG-RIVES-MOIRANS Cette fenêtre est demandée pour des opérations de Ballastage - Régalage - Conformité En simultanée partielle avec 7D_SAG-MOA_009 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31663323377 |  |  | 1117 | 1128 | 2027 | 2027 | 21 | 19 | 2027-05-24 | 23:15 | 2027-05-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP 301+303+305+829 ET ZEP 300+304+308+310 ET ZEP 828 NB : les voies de service 4 et 6 ne sont pas accessibles En continuité de la 7D_MOA-GE_009 |  | Y | 905000
SNCF-R | 32178032877 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-16 | 23:42 | 2027-12-10 | 4:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Début 23h42 au lieu de 22h31 suite ESC 2023 pour remplacer par création poreuse 6f_moa-ge_006 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141623677 |  |  | 1143 | 1205 | 2027 | 2027 | 14 | 10 | 2027-04-05 | 22:30 | 2027-03-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie 1(Voie B) + Voie 2(Voie C) + Voie D + Voie E + Voie F GRENOBLE POSTE 3 Cette capacité est nécessaire pour une opération BML des ADV 27A/27B -28-29-30-31 Domaine S9 : ZEP 800, 801,802,803,804,806 ET ZEP 900,901,902,903,904,905 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 31847330877 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 4 | 42 | 2027-01-25 | 19:50 | 2027-10-24 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032338 RB + RT TJD AA/663/664 St Quentin Fallavier OCP 20h00 CCTT ZEP 1+121+123+101+103+105+119 de SQF de la gare de St Quentin Fallavier Secteur circulation de Vénissieux Poste 1 ZEP 8 de la gare de St Quentin Fallavier Secteur circulation de Véni |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141228777 |  |  | 8044 | 1157 | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-24 | 9:35 | 2027-11-15 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian. Fenêtre Déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141600277 |  |  | 8040 | 1059 | 2027 | 2027 | 1 | 41 | 2027-01-04 | 22:30 | 2027-10-17 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Les chartreux et grenoble Poste 1 Domaine S9 : ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - Les chartreux) Domaine S11 : Consignation C Groupe 6917(Con |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141778977 |  |  | 379 | 392 | 2027 | 2027 | 47 | 20 | 2027-11-22 | 22:30 | 2027-05-23 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S11 : Consignation C Groupe 6918( Constitués par les Sél 6346+6348+6350+62+164+564+SSr Buisserate Triage ET Sél 6345+6347+61+63+65+165+543) En continuité de la 7C_GE_009 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141723177 |  |  | 361 | 338 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 22:40 | 2027-10-22 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 ET ZEP LES CHARTREUX-MOIRANS Voie 2 ET ZEP 251 +252 + 253 du Poste Les Chartreux ET ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2 Grenoble P1 - |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141317177 |  |  | 1052 | 1100 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 23:40 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141221177 |  |  | 8044 | 1157 | 2026 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 8:05 | 2027-12-10 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141404177 |  |  | 1178 | 1098 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-24 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y | 905000
SNCF-R | 31684192477 |  |  | 1160 | 1157 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 12:00 | 2027-12-10 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141308977 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 23:40 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141258777 |  |  | 1064 | 1065 | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-04-27 | 21:11 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 PK 0 à Pte AG25 ( pk0+578) Suite à demande BHR, modification horaire de la plage (début à 21h11 au lieu de 20h50) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapôle |  | Y | 905000
SNCF-R | 31732098477 |  |  | 437 | 443 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-28 | 21:11 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 PK 0 à Pte AG25 ( pk0+578) Suite à demande BHR, modification horaire de la plage (début à 21h11 au lieu de 20h50) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapôle |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141494677 |  |  | 346 | 383 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-01 | 22:35 | 2027-11-01 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP64h (S43/44) du VE 29/10 à 22h35 au LU 01/11 à 14h35 (MES P73 ARGOS+ TTx) : Domaine S9, Depuis VU RGC/Pertuis-Aix=>St Joseph depuis ZEP L8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à limite P2 MSC (IHM2) (St Joseph : C8210 Km 436+850 (VA1) et C8208 Km 436+ |  | Y | 905000
SNCF-R | 31594461077 |  |  | 434 | 443 | 2027 | 2027 | 25 | 49 | 2027-06-21 | 10:26 | 2027-12-10 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141457377 |  |  | 474 | 0 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 32721766577 |  |  | 435 | 441 | 2027 | 2027 | 32 | 49 | 2027-08-10 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 32635890477 |  |  | 469 | 496 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-03-22 | 21:30 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite au RP0 du 29/06: 3F_VDY-CTA_001 21h30 à 05h40 pour 17421 il faut 21h30 à 05h25 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31577240077 |  |  | 9390 | 393 | 2027 | 2027 | 7 | 5 | 2027-02-15 | 9:40 | 2027-02-05 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2027, Tvx JO de jour sur Aix<=>Gardanne + Gardanne<=>Simiane Pk 430,356, format jour de 2027 (de 09h40 à 15h25 -05h45-) : Etendue S9 : du C8300 Km 430,807 au C8201 Km 434,013 Domaine S9 ZEP L 8350(VA1) (limite côté SEPT) + ZEP 8351 (VA1) (limite c |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141802177 |  |  | 1143 | 1139 | 2027 | 2027 | 14 | 49 | 2027-04-05 | 10:30 | 2027-12-10 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante MC18-0193 - fenêtre avancée de 5 min pour passage du TER 885605 SA2022: Modification pour passage du 885601: 10h30 - 11h40 au lieu de 10h01 - 11h36 --> horaire identique au SA2021 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141398777 |  |  | 1178 | 1064 | 2027 | 2027 | 1 | 25 | 2027-01-04 | 23:10 | 2027-06-27 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP16h (S25) du SA 26/06 à 23h10 au Di 27/06 à 15h10 Migration IHM2 vers Bâtiment CCR MSC : Domaine S9, Depuis VU RGC-Aix-Rgc 8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à limite P2 MSC (IHM2) (St Joseph : C8210 Km 436+850 (VA1) et C8208 Km 436+850(VA2)) Nota |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141261177 |  |  | 1066 | 1065 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-09 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141732777 |  |  | 1245 | 1177 | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-04-26 | 21:32 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 : GF Ag26 à pk 0+637 Suite demande BHR modification de la plage (début à 21h32 au lieu de 21h15) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapole 29/05/20: suite RP0 Electrification Frugale, demande de reduction de cette plage de 5 min pour TF 880670 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141718177 |  |  | 8005 | 361 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:32 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 : GF Ag26 à pk 0+637 Suite demande BHR modification de la plage (début à 21h32 au lieu de 21h15) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapole 29/05/20: suite RP0 Electrification Frugale, demande de reduction de cette plage de 5 min pour TF 880670 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141640477 |  |  | 1107 | 9479 | 2026 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-11-01 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP64h (S43/44) du VE 29/10 à 22h35 au LU 01/11 à 14h35 (MES P73 ARGOS+ TTx) : Domaine S9, Depuis VU RGC/Pertuis-Aix=>St Joseph depuis ZEP L8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à limite P2 MSC (IHM2) (St Joseph : C8210 Km 436+850 (VA1) et C8208 Km 436+ |  | Y | 905000
SNCF-R | 31852369577 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 1:00 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141249977 |  |  | 1071 | 8040 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 11:40 | 2027-12-10 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 31734208877 |  |  | 1453 | 9316 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 10:20 | 2027-12-10 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 31848008577 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2027 | 36 | 44 | 2027-09-06 | 22:35 | 2027-11-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP de 55h (S43/44) du VE 29/10 à 22h35 au LU 01/11 à 5h35 (MES P73 ARGOS+ TTx) : Domaine S9, Depuis VU RGC/Pertuis-Aix=>St Joseph depuis ZEP L8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à limite P2 MSC (IHM2) (St Joseph : C8210 Km 436+850 (VA1) et C8208 Km |  | Y | 905000.928
SNCF-R | 30141769177 |  |  | 6256 | 474 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y | 905000
SNCF-R | 31848032877 |  |  | 1069 | 1072 | 2027 | 2027 | 34 | 5 | 2027-08-23 | 9:40 | 2027-02-05 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2027, Tvx JO de jour sur Simiane Pk 430,356, format jour de 2027 (de 09h40 à 15h25 -05h45-) : Etendue S9 : du C8300 Km 430,807 au C8201 Km 434,013 Domaine S9 ZEP L 8350(VA1) (limite côté SEPT) + ZEP 8351 (VA1) (limite côté St Antoine) TF : 880104 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141760177 |  |  | 402 | 357 | 2027 | 2027 | 10 | 43 | 2027-03-08 | 0:01 | 2027-10-30 | 0:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JO, Gare de Château-Arnoux/Saint Auban, OCP 48h (S43/44), du SA 30/10 à 00h01 à Lu 01/11 à 00h01 : Etendue S9 : VU/VD du C61 Km 304,597 au C72 Km 307,953 + VE Domaine S9 : ZEP G 10+11+14+15+16+20+ 16 (VE) Nota : TTes ZEPGs VS peuvent être demandées pour |  | Y | 905000
SNCF-R | 31847445277 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 4 | 25 | 2027-01-25 | 23:10 | 2027-06-27 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP16h (S25) du SA 26/06 à 23h10 au Di 27/06 à 15h10 Migration IHM2 vers Bâtiment CCR MSC : Domaine S9, Depuis VU RGC/Pertuis-Aix=>St Joseph depuis ZEP L8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à limite P2 MSC (IHM2) (St Joseph : C8210 Km 436+850 (VA1) et C |  | Y | 905000.928
SNCF-R | 30141805177 |  |  | 1143 | 1139 | 2027 | 2027 | 14 | 25 | 2027-04-10 | 23:10 | 2027-06-27 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP16h (S25) du SA 26/06 à 23h10 au Di 27/06 à 15h10 Migration IHM2 vers Bâtiment CCR MSC : Domaine S9, Depuis VU RGC-Aix-Rgc 8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à limite P2 MSC (IHM2) (St Joseph : C8210 Km 436+850 (VA1) et C8208 Km 436+850(VA2)) Nota |  | Y | 905000
SNCF-R | 31665053777 |  |  | 1130 | 1137 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-09-05 | 13:00 | 2027-12-10 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141596277 |  |  | 8040 | 1059 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-25 | 21:30 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite au RP0 du 29/06: 3F_VDY-CTA_001 21h30 à 05h40 pour 17421 il faut 21h30 à 05h25 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141488377 |  |  | 1186 | 1193 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-04-01 | 10:33 | 2027-12-10 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141466377 |  |  | 384 | 389 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 22:20 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC19-0044 du 15/09/17 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141770777 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-03-30 | 22:35 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP55h (S49/50 ""à cheval"" entre le SA2027 et 2028) du VE 10/12 à 22h35 au LU 13/12 à 05h35 (MES+Essais du P73 ARGOS avec Berre (ZA14 + ZA15) + TTX) : Domaine S9, Depuis VU RGC/Pertuis-Aix=>St Joseph depuis ZEP L8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à l |  | Y | 905000.928
SNCF-R | 31740187977 |  |  | 382 | 379 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-15 | 21:11 | 2027-12-10 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JO, Gare de Château-Arnoux/Saint Auban, DEF 08h29 : Etendue S9 : VU/VD du C61 Km 304,597 au C72 Km 307,953 + VE Domaine S9 : ZEP G 10+11+14+15+16+20+ 16 (VE) Nota : TTes ZEPGs VS peuvent être demandées pour les besoin des travaux + tenir cpte des besoins |  | Y | 905000
SNCF-R | 33220561277 |  |  | 390 | 9418 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 11:40 | 2027-12-10 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141617077 |  |  | 1145 | 1205 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP55h (S49/50 ""à cheval"" entre le SA2027 et 2028) du VE 10/12 à 22h35 au LU 13/12 à 05h35 (MES+Essais du P73 ARGOS avec Berre (ZA14 + ZA15) + TTX) : Domaine S9, Depuis VU RGC/Pertuis-Aix=>St Joseph depuis ZEP L8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à |  | Y | 905000
SNCF-R | 31663596977 |  |  | 1133 | 9121 | 2027 | 2027 | 34 | 49 | 2027-08-23 | 8:05 | 2027-12-10 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141403177 |  |  | 1178 | 1098 | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-04-26 | 12:30 | 2027-12-10 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141430377 |  |  | 818 | 8005 | 2027 | 2027 | 14 | 49 | 2027-04-05 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y | 905000
SNCF-R | 32745609377 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2027 | 20 | 49 | 2027-05-17 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141807377 |  |  | 0 | 1141 | 2027 | 2027 | 14 | 45 | 2027-04-05 | 0:01 | 2027-11-11 | 0:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JO, Gare de Château-Arnoux/Saint Auban, OCP 24h(S45), du Je 11/11 à 00h01 à Ve 12/11 à 00h01 : Etendue S9 : VU/VD du C61 Km 304,597 au C72 Km 307,953 + VE Domaine S9 : ZEP G 10+11+14+15+16+20+ 16 (VE) Nota : TTes ZEPGs VS peuvent être demandées pour les |  | Y | 905000
SNCF-R | 31663108177 |  |  | 1101 | 1128 | 2027 | 2027 | 20 | 49 | 2027-05-22 | 22:35 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP55h (S49/50 ""à cheval"" entre le SA2027 et 2028) du VE 10/12 à 22h35 au LU 13/12 à 05h35 (MES+Essais du P73 ARGOS avec Berre (ZA14 + ZA15) + TTX) : Domaine S9, Depuis VU RGC/Pertuis-Aix=>St Joseph depuis ZEP L8750 jusqu'à ttes ZEP jusqu'à l |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141728777 |  |  | 1245 | 1177 | 2026 | 2027 | 51 | 38 | 2026-12-14 | 7:45 | 2027-09-24 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0026091 L913 VU RVB Racc Liv Lvo RVB de la partie centrale du racc Livron La Voulte CCTT 1546+1542+1538+1550+1566+1568+1552+1560+1562+1564 de Livron + ZEP 219+221+223 de la VOULTE GR B8 (3080+3081+3090+3092+3094+228) La Voulte Etoile Loriol Voie 2 |  | Y | 913000,800316,800311,830346
SNCF-R | 30141471577 |  |  | 1158 | 1107 | 2026 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 9:47 | 2027-11-19 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141234377 |  |  | 432 | 354 | 2027 | 2027 | 10 | 44 | 2027-03-08 | 12:47 | 2027-11-05 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16 |  | Y | 800000
SNCF-R | 31851827177 |  |  | 1071 | 8040 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-28 | 8:35 | 2027-12-10 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA Maintenance spécialisée avec engins Toutes ZEP de Peyraud P1 - ZEP type L Entre PEY et LVO V1 et V2 Sr Limony - Peyraud V1 Sr Limony - Peyraud V2 Sr. Peyraud - Ozon V1 Sr. Peyraud - Ozon V2 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141469177 |  |  | 1157 | 1107 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 12:03 | 2027-09-03 | 11:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_89 : déclagae de +10mn pour avoir PNBP07 détourné sillon ouvrant |  | Y | 800000
SNCF-R | 31665880877 |  |  | 1140 | 1104 | 2027 | 2027 | 16 | 35 | 2027-04-24 | 12:33 | 2027-09-03 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 31281845977 |  |  | 1125 | 1061 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 23:10 | 2027-12-06 | 3:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141335577 |  |  | 1178 | 8044 | 2027 | 2027 | 36 | 46 | 2027-09-12 | 9:47 | 2027-11-19 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 31667815677 |  |  | 1101 | 1128 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-16 | 9:47 | 2027-12-05 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141428777 |  |  | 818 | 8005 | 2026 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-11-19 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Maintenance avec Engins (Elagage ...) Décalage Pour incomptibilté Travaux PACA de nuit (ITE loire) ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2 |  | Y | 800000
SNCF-R | 31663289977 |  |  | 1103 | 1128 | 2027 | 2027 | 21 | 19 | 2027-05-24 | 8:00 | 2027-05-14 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne projet SR Voie (CHA27_0031690) en date du 03/06/2025 = retrait du jeudi 06 mai 2027 Ligne Projet G&C (CHA27_0028584) en date du 26/05/2025 retrait du Vendredi 07 mai 2027 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141285377 |  |  | 1117 | 1127 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 9:40 | 2027-10-01 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 31685648177 |  |  | 469 | 496 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-03-30 | 9:25 | 2027-12-10 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141322977 |  |  | 1053 | 1092 | 2026 | 2027 | 51 | 33 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-08-20 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification horaire suite à MC n° 57 sur SA27 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141319777 |  |  | 1052 | 1100 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-21 | 7:45 | 2027-12-10 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032526 RAV RAV LTE interdiction voie 2Bis ZEP 610 Sel 102 du SSr Meysse le teil V2 |  | Y | 800000
SNCF-R | 31848587877 |  |  | 1071 | 1070 | 2027 | 2027 | 21 | 38 | 2027-05-24 | 8:36 | 2027-09-24 | 14:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 31740266377 |  |  | 382 | 385 | 2027 | 2027 | 46 | 13 | 2027-11-15 | 8:15 | 2027-04-04 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032522 RVB ETANCHEITE VIADUC LE POUZIN OUVEZE LA VOULTE-LE TEIL voie 1 Ligne 800000 Voie V1 du Pk 635+470 au Pk 663+684 Sr. La Voulte Le Pouzin Voie 1 Ligne 800000 du Pk 635+123 au Pk 640+692 LE TEIL-LA VOULTE voie 2 Ligne 800000 Voie V |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141474777 |  |  | 1157 | 1107 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 11:15 | 2027-12-10 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y | 800000
SNCF-R | 32175896677 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 11 | 27 | 2027-03-16 | 9:47 | 2027-07-09 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141480777 |  |  | 1157 | 1107 | 2027 | 2027 | 37 | 18 | 2027-09-13 | 8:35 | 2027-05-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Maintenance avec Engins (Elagage ...) ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2 2025 : OGE OA Confortement Mur 531+184 |  | Y | 800000
SNCF-R | 33154613577 |  |  | 9390 | 393 | 2027 | 2027 | 10 | 44 | 2027-03-08 | 11:49 | 2027-11-05 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y | 800000
SNCF-R | 32934180977 |  |  | 1128 | 1061 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-11 | 8:45 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 211+213+215+217+204+206+208 Type G de LVO |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141624477 |  |  | 1143 | 1205 | 2027 | 2027 | 14 | 49 | 2027-04-10 | 7:40 | 2027-12-10 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032526 RVB RAV LTE ZEP 603 ZEP LTE2 (ZEP 602+604+606+608+610) ZEP Le Teil - Bourg St Andéol voie 1 ZEP Bourg St Andéol - Le Teil voie 2 Sr Meysse Viviers V1 Sr Meysse Viviers V2 Immobilisation de la BS P S41 S42 S43 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141333777 |  |  | 1159 | 8044 | 2026 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-10-25 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401150 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141634877 |  |  | 1246 | 1254 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:18 | 2027-12-10 | 13:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141242977 |  |  | 1071 | 1057 | 2027 | 2027 | 1 | 30 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-07-30 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Conciliation 3 |  | Y | 800000
SNCF-R | 32172281177 |  |  | 6151 | 6257 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 2:49 | 2027-12-06 | 4:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141358377 |  |  | 1117 | 1061 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-09 | 9:15 | 2027-12-10 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DA Alignée sur la fenêtre générique FEN16 Givors Peyraud 001 |  | Y | 800000
SNCF-R | 31740138677 |  |  | 9419 | 385 | 2027 | 2027 | 45 | 49 | 2027-11-08 | 21:50 | 2027-12-06 | 1:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141681977 |  |  | 1107 | 1112 | 2027 | 2027 | 30 | 24 | 2027-07-26 | 8:00 | 2027-06-18 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 32374920077 |  |  | 354 | 361 | 2027 | 2027 | 47 | 33 | 2027-11-22 | 8:45 | 2027-08-20 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 211+213+215+217+204+206+208 Type G de LVO |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141497077 |  |  | 348 | 383 | 2026 | 2027 | 53 | 43 | 2026-12-28 | 3:35 | 2027-10-25 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401151 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141362377 |  |  | 1127 | 1061 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 4:05 | 2027-12-06 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141349977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 35 | 18 | 2027-08-31 | 23:45 | 2027-05-06 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 - Mise en service CCR Phase 2 |  | Y | 913000.8303
SNCF-R | 32204554777 |  |  | 1245 | 1046 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:47 | 2027-12-10 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141496277 |  |  | 346 | 383 | 2026 | 2027 | 52 | 42 | 2026-12-27 | 6:00 | 2027-10-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032526 RVB RAV LTE RAV TO+BS P ZEP Le Teil - Bourg St Andéol voie 1 ZEP Bourg St Andéol - Le Teil voie 2 Sel 7 Du SSr. Le Teil Viviers Voie 1 Sel 10+500 Du SSr Le Teil Viviers Voie 2 Immobilisation de la BS P S41 S42 S43 |  | Y | 800000
SNCF-R | 31734277177 |  |  | 1453 | 1452 | 2027 | 2027 | 9 | 49 | 2027-03-07 | 9:47 | 2027-12-10 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 31665276077 |  |  | 1134 |  | 2027 | 2026 | 37 | 51 | 2027-09-13 | 21:50 | 2026-12-14 | 1:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 31740045977 |  |  | 8009 | 382 | 2027 | 2027 | 37 | 19 | 2027-09-13 | 8:00 | 2027-05-14 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne projet SR Voie (CHA27_0031690) en date du 03/06/2025 = retrait du jeudi 06 mai 2027 Ligne Projet G&C (CHA27_0028584) en date du 26/05/2025 retrait du Vendredi 07 mai 2027 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141397977 |  |  | 1178 | 1064 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 8:00 | 2027-06-18 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 31663269677 |  |  | 1117 | 1123 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-12-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/05/2018: Passage à Di/Lu -> Je/Ve (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141356777 |  |  | 1127 | 1061 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-12-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/09//21: Mise en qualite iso 2022 24/05/2016: Suite à RP0 Alpes, réduction de 8 minutes sur l'horaire de début de plage, TO 885664 (JTr) 11/10/2016: Suite à main courante MC18-0189, réduction pour passage 885607 cause min V sur VU (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141417377 |  |  | 361 | 1165 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/05/2018: Passage à Di/Lu -> Je/Ve (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 32181983377 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 9 | 49 | 2027-03-06 | 13:30 | 2027-12-10 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141257977 |  |  | 1064 | 1065 | 2027 | 2027 | 17 | 36 | 2027-04-26 | 8:30 | 2027-09-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique en continu entre Jarrie et VIF |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141641277 |  |  | 1112 | 0 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:42 | 2027-12-10 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/09//21: Mise en qualite iso 2022 24/05/2016: suite à RP0 Alpes, modification horaire de la plage de 13h26 à 14h27 au lieu de 12h34 à 13h43 avec TO : 885664 et TF : 885611 (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141367977 |  |  | 1128 | 1061 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:21 | 2027-12-10 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/09/2017: suite à main courante, MC19-0046, décalage de 5 minutes (JTr) ->TER 885660 / 885605 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141322177 |  |  | 1053 | 1092 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:15 | 2027-12-10 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11/10/2016: Suite à main courante MC18-0193, réduction pour passage 885605 cause min V sur VU (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141438577 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2027 | 10 | 7 | 2027-03-09 | 21:30 | 2027-02-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU entre Jarrie et Vif Doamine S9 : ZEP JARRIE - VIF VU |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141797377 |  |  | 1143 | 1105 | 2027 | 2027 | 14 | 49 | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-12-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/05/2018: Passage à Di/Lu -> Je/Ve (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 32172787177 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 6 | 35 | 2027-02-08 | 21:30 | 2027-09-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Intercecption VU entre Jarrie et Pont de Claix Domaine S9 : ZEP 1000 de Jarrie (en S7) ET ZEP 1+999+107(en S35) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141266777 |  |  | 1066 | 1071 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 10:40 | 2027-12-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/01/2015 (JTR): Horaire modifié de 10h45-11h45 à 10h33-11h33 pour la continuité avec le SA16 (mail de Gilles Pierou du 28/01/15) |  | Y | 905000
SNCF-R | 33057518477 |  |  | 9390 | 9334 | 2027 | 2027 | 37 | 39 | 2027-09-19 | 8:30 | 2027-10-01 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique en continu entre Vif et Lus. |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141427977 |  |  | 818 | 8005 | 2027 | 2027 | 2 | 25 | 2027-01-17 | 8:30 | 2027-06-25 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique en continu entre Vif et Lus. |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141618677 |  |  | 1143 | 1204 | 2026 | 2027 | 51 | 25 | 2026-12-14 | 8:30 | 2027-06-25 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique en continu entre Jarrie et VIF |  | Y | 905000
SNCF-R | 31845869877 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 2 | 39 | 2027-01-17 | 8:30 | 2027-10-01 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique en continu entre Jarrie et VIF |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141764777 |  |  | 1514 | 1156 | 2027 | 2027 | 27 | 47 | 2027-07-09 | 9:05 | 2027-11-26 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage DECT18_1998 pour 30107 |  | Y | 680000
SNCF-R | 30141470777 |  |  | 1158 | 1114 | 2026 | 2027 | 51 | 8 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-02-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF donne +/- 1h00 avant et après = Prévoir Engin thermique pour essais freins + manoeuvre |  | Y | 680000
SNCF-R | 30141359977 |  |  | 1128 | 1061 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:30 | 2027-12-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 680000
SNCF-R | 30141731177 |  |  | 1245 | 1177 | 2027 | 2027 | 53 | 15 | 2027-01-03 | 14:03 | 2027-04-16 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1Macon + Voie 2 Mâcon Domaine S9: ZEP 151+157+161 ET ZEP 154+160+164 Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141271577 |  |  | 1162 | 1157 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:43 | 2027-12-10 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402061 concertations surveillances & génériques du 02/10/24 : décalage à partir du SA27. Il y a 13h09/14h09, il faut 12h43/13h43 |  | Y | 883000
SNCF-R | 32176795577 |  |  | 6151 | 6257 | 2027 | 2027 | 11 | 40 | 2027-03-16 | 14:15 | 2027-10-08 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2h sur 2 pas en fin de plage (14h15-16h15) a ordonnancer en même temps que la fenêtre de 6h |  | Y | 883000
SNCF-R | 33215286577 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-26 | 12:20 | 2027-12-10 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401085 2022_SE_25 : décalage ISO 2021 pour avoir TER 895983 en SF |  | Y | 880000
SNCF-R | 31851691777 |  |  | 1066 | 1065 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-28 | 12:00 | 2027-12-10 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401086 |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141361577 |  |  | 1128 | 1061 | 2027 | 2027 | 17 | 40 | 2027-04-27 | 8:05 | 2027-10-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V2 entre Bourg et Mâcon pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141433777 |  |  | 1125 | 1066 | 2027 | 2027 | 10 | 40 | 2027-03-08 | 22:40 | 2027-10-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la Gare de Bourg en Bresse. Domaine S9: Ensemble des ZEP de la GARE. Domaine S11 (pour l'opération VTE Caténaire) : Consignation C Sr Bény - Les Cadalles V1 et V2 ET Sr Les Cadalles- Pairuex V1 et V2 ET Sr Bourg En Bresse Voies de s |  | Y | 883000,884000,880000,886000
SNCF-R | 30141227777 |  |  | 8044 | 1157 | 2027 | 2027 | 37 | 40 | 2027-09-13 | 11:00 | 2027-10-08 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000
SNCF-R | 32936695777 |  |  | 494 | 496 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-03-30 | 23:40 | 2027-12-04 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord pour 45 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141270577 |  |  | 818 | 1157 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 14:31 | 2027-12-10 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402062 |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141348377 |  |  | 391 | 1453 | 2026 | 2027 | 53 | 40 | 2026-12-28 | 10:15 | 2027-10-08 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur 1 pas d'IPCS dont 2h sur 2 pas en fin de plage (14h15-16h15) à ordonnacé en même temps que la fenêtre de 2h |  | Y | 883000
SNCF-R | 31738965177 |  |  | 1454 | 1452 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 15:05 | 2027-12-10 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402064 |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141353977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 35 | 40 | 2027-08-30 | 10:43 | 2027-10-08 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | avec 2h de sim |  | Y | 880000
SNCF-R | 32182353477 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 20 | 40 | 2027-05-22 | 10:43 | 2027-10-08 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | avec 2h de sim |  | Y | 880000
SNCF-R | 31845159377 |  |  | 1063 | 1064 | 2027 | 2027 | 17 | 38 | 2027-04-26 | 11:00 | 2027-09-24 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000
SNCF-R | 32929622577 |  |  | 1072 | 1059 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 1:52 | 2027-12-06 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401159 |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141440177 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2027 | 17 | 40 | 2027-04-26 | 10:15 | 2027-10-08 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 au Poste 5 d'Ambérieu Domaine S9 : ZEP 560 Cette capacité sera activée avec 7F_BGB-AMB_001 (voie 2) ET 7F_BGB-AMB_002(voie 2) NB : ITE Transalliance et ITE ZI non accessibles |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141349977 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 12 | 38 | 2027-03-22 | 10:43 | 2027-09-24 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | avec 2h de sim |  | Y | 880000
SNCF-R | 31845351677 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 2 | 34 | 2027-01-15 | 10:43 | 2027-08-27 | 16:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec la fenêtre générique 7F_SAR-BGB_002 |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141576877 |  |  | 1197 | 1185 | 2026 | 2027 | 50 | 34 | 2026-12-13 | 10:43 | 2027-08-27 | 16:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec la fenêtre générique 7F_SAR-BGB_002 |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141220377 |  |  | 8044 | 1157 | 2026 | 2027 | 53 | 25 | 2026-12-28 | 22:00 | 2027-06-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OP4 |  | Y | 883000
SNCF-R | 32779429377 |  |  | 9334 | 1453 | 2027 | 2027 | 42 | 40 | 2027-10-19 | 21:40 | 2027-10-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz-Ambérieu) + V1 Rac + V2 Rac Domaine S9 : V1 : ZEP 355 et ZEP 357 et ZEP 359 et ZEP 361 et ZEP 363 et ZEP 365 ET V2 : ZEP 232 et ZEP 350 et ZEP 352 et ZEP 354 ET ZEP 356 et ZEP 358 ET V1 Rac : ZEP 367 et ZEP 3 |  | Y | 883306.89
SNCF-R | 31573458377 |  |  | 8044 | 1157 | 2027 | 2027 | 34 | 39 | 2027-08-28 | 8:10 | 2027-10-01 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entre Mâcon et Bourg pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141274777 |  |  | 1162 | 1157 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:49 | 2027-12-10 | 12:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402065 |  | Y | 883000
SNCF-R | 32945304777 |  |  | 434 | 443 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-05 | 23:40 | 2027-10-16 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord pour 45 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 883000
SNCF-R | 31847093377 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-18 | 10:45 | 2027-10-08 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | interception V1 + V2 entre St Amour et Bourg en Bresse. Domaine S9: Toutes ZEP entre Bourg et St Amour. Domaine S11: Secteur Beny - Les Cadalles Voie 1 Secteur Beny - Les Cadalles Voie 2 Secteur St Amour - Beny |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141411777 |  |  | 1103 | 1128 | 2027 | 2027 | 39 | 15 | 2027-10-02 | 10:30 | 2027-04-16 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1SA + Voie 2SA Domaine S9: ZEP 155 et ZEP 159 ET ZEP 158 Capacité demandée pour de la maintenance préventive systématique d'Adv. |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141308177 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 17 | 36 | 2027-04-26 | 23:40 | 2027-09-10 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord pour 45 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 883000
SNCF-R | 31851129277 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-24 | 15:05 | 2027-12-10 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402064 |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141339777 |  |  | 1467 | 1145 | 2026 | 2027 | 51 | 36 | 2026-12-14 | 11:05 | 2027-09-10 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Bourg + Voie 2 Bourg + entrée/sortie dépôt côté Lyon. Domaine S9: ZEP 252+255 et ZEP 253+254 et 267 Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141341377 |  |  | 1467 | 1145 | 2026 | 2027 | 51 | 38 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-09-24 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la Gare de Bourg en Bresse. Domaine S9: Ensemble des ZEP de la GARE. Domaine S11 (pour l'opération VTE Caténaire) : Consignation C Sr Bény - Les Cadalles V1 et V2 ET Sr Les Cadalles- Pairuex V1 et V2 ET Sr Bourg En Bresse Voies de s |  | Y | 883000,884000,880000,886000
SNCF-R | 32832648477 |  |  | 1052 | 1100 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-12 | 23:44 | 2027-12-06 | 2:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401158 Réduction sur 2017, accordé par Infrapole pour TER : TO : Circulation du 738037 ( 22TRWN) retour du 895818 utile à BGB à J+1 TF : 4282/3 |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141449977 |  |  | 9419 | 379 | 2027 | 2027 | 35 | 5 | 2027-08-30 | 10:45 | 2027-02-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000.86
SNCF-R | 30141328777 |  |  | 1178 | 1160 | 2027 | 2027 | 1 | 39 | 2027-01-04 | 11:00 | 2027-10-01 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Bourg et Ambérieu. fenêtre déformée créée pour des opérations de Maintenance voie (Remplacement de coupon, attaches, ballastage) |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141416577 |  |  | 361 | 1167 | 2026 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 14:31 | 2027-12-10 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402062 |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141468177 |  |  | 1157 | 1107 | 2027 | 2027 | 24 | 49 | 2027-06-14 | 23:40 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord pour 45 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141593477 |  |  | 6268 | 6253 | 2027 | 2027 | 5 | 15 | 2027-02-07 | 10:45 | 2027-04-16 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1SA + Voie 2SA Domaine S9: ZEP 155+158+159. Capacité demandée pour de la maintenance préventive systématique d'Adv. |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141771577 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 39 | 38 | 2027-09-27 | 10:15 | 2027-09-21 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur 1 pas d'IPCS dont 2h sur 2 pas en fin de plage (14h15-16h15) à ordonnacé en même temps que la fenêtre de 2h |  | Y | 883000
SNCF-R | 31731458177 |  |  | 437 | 443 | 2027 | 2027 | 19 | 5 | 2027-05-10 | 13:30 | 2027-02-05 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Bourg et Ambérieu Domaine S9 : Groupement BA 01 (ZEP 2027+201+209) ET Groupement AB 02(ZEP 210+206+202+208) Domaine S11 : Consignation C Groupe 5802(Sél 5258+5260) du Sr Les Cadalles-Le Paireux Voie 2 ET Consignation C du Groupe |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141746977 |  |  | 495 | 402 | 2026 | 2027 | 51 | 36 | 2026-12-14 | 21:40 | 2027-09-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz-Ambérieu) + V1 Rac + V2 Rac Domaine S9 : V1 : ZEP 355 et ZEP 357 et ZEP 359 et ZEP 361 et ZEP 363 et ZEP 365 ET V2 : ZEP 232 et ZEP 350 et ZEP 352 et ZEP 354 ET ZEP 356 et ZEP 358 ET V1 Rac : ZEP 367 et ZEP 3 |  | Y | 883306.89
SNCF-R | 31848617777 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-14 | 22:00 | 2027-06-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OP1 |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141357577 |  |  | 1128 | 1061 | 2027 | 2027 | 17 | 26 | 2027-04-26 | 11:25 | 2027-07-02 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Bourg + Voie 2 Bourg + Voie 1 Racco + V2 racco Domaine S9: ZEP 552+554+556+558 ET ZEP 555+557+559 ET ZEP 561 Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y | 883306.883
SNCF-R | 30141638677 |  |  | 1107 | 9479 | 2026 | 2027 | 51 | 11 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-03-18 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 en gare de Pont de Veyle (S17) Domaine S9 : ZEP 1+5 ET ZEP 10 ET ZEP 6+8 ET ZEP 2 ET ZEP 4 en gare de Pont de Veyle (en continuité avec la 7C_RPV_003) cette fenêtre déformée est demandée pour Bourrage Mécanique Lourd des ADV 260 - 2 |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141637277 |  |  | 1240 | 1253 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-19 | 12:00 | 2027-12-10 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401086 |  | Y | 880000
SNCF-R | 31669259077 |  |  | 1117 |  | 2027 | 2027 | 39 | 15 | 2027-10-02 | 10:15 | 2027-04-16 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1MA Domaine S9 : ZEP 151+157+161 Capacité demandé pour Maintennace préventive systématique des ADV |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141424577 |  |  | 434 | 445 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-05 | 12:20 | 2027-12-10 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401085 2022_SE_25 : décalage ISO 2021 pour avoir TER 895983 en SF |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141243777 |  |  | 1071 | 1057 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-24 | 14:15 | 2027-12-03 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 en gare de Vonnas (S4 et S5) ET V1+V2 en gare de Pont de Veyle (S17) Domaine S9 : Une CCTT sera instruite regroupant toutes les ZEP de la gare de Vonnas ZEP 1+5+7 ET ZEP 6+8 ET ZEP 2 ET ZEP 4 en gare de Pont de Vey |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141758577 |  |  | 402 | 357 | 2026 | 2027 | 51 | 14 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-04-09 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1Bourg + V2Bourg + V1Rac + V2 Rac Domaine S9 : ZEP 555+557+559, ZEP 561 ET ZEP 552+554+556+558 NB : La ZEP 563 (tête des voies 5 à 15 Faisceau relais raccordement) sera également demandée Domaine S11 : Consignation C Sr Bettant-paireux V1 e |  | Y | 883306.883
SNCF-R | 30141369777 |  |  | 1128 | 1124 | 2027 | 2027 | 17 | 38 | 2027-04-27 | 10:43 | 2027-09-21 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | avec 2h de sim |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141405577 |  |  | 1103 | 1128 | 2026 | 2027 | 51 | 38 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-09-21 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000
SNCF-R | 30141327177 |  |  | 1159 | 8044 | 2027 | 2027 | 1 | 38 | 2027-01-04 | 0:05 | 2027-09-24 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Bourg + V1 Rac + V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz - Ambérieu) Domaine S9 : ZEP 555 et ZEP 557 et ZEP 559 ET ZEP 183(voie C) et ZEP 257 ET ZEP 201 et ZEP 203 et ZEP 230 Ces interceptions permettront la M |  | Y | 883000,890000,883306
SNCF-R | 30141437777 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2027 | 10 | 40 | 2027-03-08 | 22:30 | 2027-10-04 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz-Ambérieu) + V1 Rac + V2 Rac Domaine S9 : V1 : ZEP 355 et ZEP 357 et ZEP 359 et ZEP 361 et ZEP 363 et ZEP 365 ET V2 : ZEP 232 et ZEP 350 et ZEP 352 et ZEP 354 ET ZEP 356 et ZEP 358 ET V1 Rac : ZEP 367 et ZEP 3 |  | Y | 883306.89
SNCF-R | 30141248977 |  |  | 1071 | 1057 | 2027 | 2027 | 21 | 14 | 2027-05-25 | 11:00 | 2027-04-06 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1Bourg + V2Bourg + V1Rac + V2 Rac Domaine S9 : ZEP 555+557+559, ZEP 561 ET ZEP 552+554+556+558 NB : La ZEP 563 (tête des voies 5 à 15 Faisceau relais raccordement) sera également demandée Domaine S11 : Consignation C Sr Bettant-paireux V1 e |  | Y | 883306.883
SNCF-R | 30141399577 |  |  | 1178 | 1064 | 2026 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 883000
SNCF-R | 31848681277 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2027 | 25 | 15 | 2027-06-21 | 10:45 | 2027-04-16 | 16:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | interception V1 + V2 entre St Amour et Bourg en Bresse. Domaine S9: Toutes ZEP entre Bourg et St Amour. Domaine S11: Secteur Beny - Les Cadalles Voie 1 Secteur Beny - Les Cadalles Voie 2 Secteur St Amour - Beny |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141767577 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 12:15 | 2027-04-16 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1MA Domaine S9 : ZEP 151+157+161 Capacité demandé pour Maintennace préventive systématique des ADV |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141766777 |  |  | 6256 | 476 | 2026 | 2027 | 51 | 38 | 2026-12-14 | 22:05 | 2027-09-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 Bourg (ZEP 551 et ZEP 553) en gare d´Ambérieu En continuité de la 7C_AMB_024 (Capacité Créée pour du Bourrage Mécanique Lourd) Domaine S9 : ZEP 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561 (Une CCTT sera créée) Capacité Créée pou |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141315577 |  |  | 1052 | 1100 | 2026 | 2027 | 51 | 38 | 2026-12-14 | 22:05 | 2027-09-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1Bourg + V2Bourg + V1Rac + V2 Rac. Domaine S9 : ZEP 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561 (Une CCTT sera créée) En continuité de la 7D_BGB-AMB_004. Capacité Créée pour du Bourrage Mécanique Lourd |  | Y | 883000.8833
SNCF-R | 30141272377 |  |  | 818 | 1157 | 2026 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le SA2025 dérogation pour passer à 9 semaines au lieu de 8 en laissant 1 semaine isolée fin Printemps (4+1+4) pour solutionner l'alternat Travaux Ligne Classique/CNM entre Montpellier et Nîmes en avançant le bloc 4 semaines 1er semestre fin Hiver au |  | Y | 834000
SNCF-R | 30141418377 |  |  | 361 | 1167 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:15 | 2027-12-08 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | matérialisation du besoin contractuel d'OCVIA pour la maintenance CNM en le superposant au besoin INFRA SNCF pour que chacun des acteurs puisse activer les fenêtres selon leur besoin (moins d'1 km est RFN) sans impacter les circulations existantes |  | Y | 834000
SNCF-R | 30141730377 |  |  | 1245 | 1177 | 2026 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:45 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_UEL-LTX_006 suite à sa suppression lors du redécoupage CNM 2020 |  | Y | 834000.8343
SNCF-R | 30141599477 |  |  | 1072 | 1055 | 2027 | 2027 | 21 | 49 | 2027-05-25 | 23:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | matérialisation du besoin contractuel d'OCVIA pour la maintenance CNM en le superposant au besoin INFRA SNCF pour que chacun des acteurs puisse activer les fenêtres selon leur besoin (moins d'1 km est RFN) sans impacter les circulations existantes |  | Y | 834000
SNCF-R | 31844161877 |  |  | 1183 | 1064 | 2027 | 2028 | 17 | 49 | 2027-04-26 | 15:48 | 2028-12-08 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_RO-REN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 834000.8343
SNCF-R | 30141733777 |  |  | 1245 | 1177 | 2027 | 2028 | 11 | 49 | 2027-03-20 | 10:00 | 2028-12-08 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11407421 |  | Y | 880000
SNCF-R | 31282036777 |  |  | 1125 | 1066 | 2027 | 2028 | 45 | 49 | 2027-11-13 | 12:00 | 2028-12-08 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11407428 2022_SE_24 : décalage ISO 2021 pour avoir TER 895983 en SF |  | Y | 880000
SNCF-R | 31852428377 |  |  | 1064 | 1063 | 2027 | 2028 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 1:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11407429 |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141273977 |  |  | 820 | 1159 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:03 | 2028-12-08 | 11:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_89 : déclagae de +10mn pour avoir PNBP07 détourné sillon ouvrant |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141594477 |  |  | 6268 | 6256 | 2027 | 2028 | 2 | 49 | 2027-01-17 | 12:33 | 2028-12-08 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 800000
SNCF-R | 30141355977 |  |  | 1128 | 1061 | 2027 | 2028 | 17 | 49 | 2027-04-26 | 22:20 | 2028-12-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30141349177 |  |  | 1456 | 1453 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y | 900000
SNCF-R | 31729962677 |  |  | 1104 | 8584 | 2027 | 2028 | 47 | 41 | 2027-11-27 | 22:55 | 2028-10-09 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | concertation SA 2028 décalage + 20 min pour 883345 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141374777 |  |  | 1128 | 1127 | 2027 | 2028 | 33 | 41 | 2027-08-16 | 22:57 | 2028-10-09 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 33286574777 |  |  | 6268 | 6257 | 2027 | 2028 | 39 | 41 | 2027-09-27 | 22:45 | 2028-10-09 | 4:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141698777 |  |  | 1114 | 8584 | 2027 | 2028 | 38 | 49 | 2027-09-24 | 23:00 | 2028-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141783577 |  |  | 385 | 391 | 2027 | 2028 | 40 | 41 | 2027-10-04 | 22:44 | 2028-10-09 | 4:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 31848565677 |  |  | 8040 | 1057 | 2027 | 2028 | 20 | 49 | 2027-05-17 | 10:00 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y | 900000
SNCF-R | 32721753377 |  |  | 435 | 441 | 2027 | 2028 | 32 | 49 | 2027-08-09 | 10:00 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141658877 |  |  | 1245 | 1051 | 2027 | 2028 | 44 | 49 | 2027-11-02 | 10:00 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141747777 |  |  | 469 | 402 | 2027 | 2028 | 8 | 49 | 2027-02-26 | 22:20 | 2028-12-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 31848728077 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2028 | 25 | 41 | 2027-06-21 | 22:15 | 2028-10-09 | 4:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 31573271577 |  |  | 1107 | 9479 | 2027 | 2028 | 34 | 49 | 2027-08-28 | 22:00 | 2028-12-04 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 32725329177 |  |  | 434 | 443 | 2027 | 2028 | 25 | 49 | 2027-06-25 | 0:51 | 2028-12-04 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141772977 |  |  | 385 | 391 | 2026 | 2028 | 51 | 41 | 2026-12-14 | 22:45 | 2028-10-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin 06/09/17 MC19-0004 - décalage +5min Passage du 883445 / pointe neige |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141800177 |  |  | 1143 | 1105 | 2027 | 2028 | 45 | 49 | 2027-11-08 | 23:00 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 31734223977 |  |  | 1453 | 1452 | 2027 | 2028 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 23:00 | 2028-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141327977 |  |  | 1178 | 1160 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:55 | 2028-12-08 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_29 : décalage de -2mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141292777 |  |  | 1117 | 9120 | 2027 | 2028 | 45 | 49 | 2027-11-13 | 11:30 | 2028-12-08 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30141617877 |  |  | 1204 | 1196 | 2026 | 2028 | 51 | 41 | 2026-12-14 | 22:30 | 2028-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) |  | Y | 900000
SNCF-R | 31848595477 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2028 | 21 | 49 | 2027-05-24 | 9:54 | 2028-12-08 | 11:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30141577677 |  |  | 1197 | 1185 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141445777 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2028 | 40 | 41 | 2027-10-04 | 22:37 | 2028-10-09 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | concertation SA 2028 décalage + 20 min suite décalage 8F_SJM-MOD_002 voie 1 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141329577 |  |  | 1178 | 1160 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2028-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141246177 |  |  | 1071 | 1070 | 2027 | 2028 | 21 | 49 | 2027-05-24 | 10:10 | 2028-12-08 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC2027 : décalage + 5 min pour TO 9242 et TF 883366 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141716577 |  |  | 8005 | 361 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2028-12-08 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO |  | Y | 900000
SNCF-R | 31847418377 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2028 | 4 | 49 | 2027-01-25 | 10:25 | 2028-12-08 | 11:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC_2027_106 décalage +9' (TO 17564 TF 883366) |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141755377 |  |  | 402 | 8005 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2028-12-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 30141221977 |  |  | 8044 | 1157 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) Modification Nouvelle géolocalisation voie 1 : du km 175+078 au km 197+692 / Ancien du km 175+078 au Km 198 |  | Y | 900000
SNCF-R | 31807323477 |  |  | 1514 | 1165 | 2027 | 2028 | 27 | 49 | 2027-07-09 | 10:37 | 2028-12-08 | 11:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_28 : décalage de +4mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141420177 |  |  | 361 | 1165 | 2026 | 2028 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 0:34 | 2028-12-04 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 32764882377 |  |  | 6268 | 6256 | 2027 | 2028 | 4 | 49 | 2027-01-30 | 11:50 | 2028-12-08 | 12:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 900000
SNCF-R | 31664966977 |  |  | 1130 | 1137 | 2027 | 2028 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 23:00 | 2028-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 30141606677 |  |  | 8040 | 1059 | 2027 | 2028 | 7 | 49 | 2027-02-21 | 0:34 | 2028-12-04 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y | 900000
SNCF-R | 31740062377 |  |  | 381 | 379 | 2027 | 2028 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 23:10 | 2028-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141654677 |  |  | 1245 | 1051 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:07 | 2028-12-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 Sillon ouvrant 17645 ou 6929 (le VE) sillon fermant 885403 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141463577 |  |  | 383 | 386 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:31 | 2028-12-07 | 23:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour évolution système capacitaire octobre 2023. Partie poreuse complétant 6f_moa-ge_001 et 002 dont l'heure début est modifiée |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141407177 |  |  | 1103 | 1128 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:42 | 2028-12-08 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim Derrière le 6929 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141462777 |  |  | 377 | 386 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2028-12-08 | 4:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141219577 |  |  | 8044 | 1157 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:42 | 2028-12-08 | 4:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Début 23h42 au lieu de 22h31 suite ESC 2023 pour remplacer par création poreuse 6f_moa-ge_006 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141342977 |  |  | 1146 | 1145 | 2027 | 2028 | 14 | 49 | 2027-04-10 | 11:02 | 2028-12-07 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701594 Décalage MC17-0081 pour 17616 ouvrant et 17618 fermant |  | Y | 905000
SNCF-R | 32321040277 |  |  | 1185 | 1192 | 2027 | 2028 | 48 | 45 | 2027-12-01 | 23:10 | 2028-11-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141575277 |  |  | 1197 | 1185 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2028-12-07 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | main courante SA 2027 réduction 1 min 17613 ouvrant et 17615 fermant |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141290777 |  |  | 1117 | 1127 | 2027 | 2028 | 33 | 11 | 2027-08-16 | 23:42 | 2028-03-16 | 4:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Début 23h42 au lieu de 22h31 suite ESC 2023 pour remplacer par création poreuse 6f_moa-ge_006 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141729577 |  |  | 1245 | 1177 | 2027 | 2028 | 53 | 49 | 2027-01-03 | 10:16 | 2028-12-07 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701599 2021_SE_22 : ISO SA2020 + aligné avec 1F_GE-GRS_004 pour TER 883763, le 13/11/2019 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141352377 |  |  | 391 | 1456 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:15 | 2028-12-07 | 10:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | concertation SA 2028 Nouvelle offre TER suite mise en service terminus péri-urbain Brignoud |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141636477 |  |  | 1246 | 1254 | 2026 | 2028 | 51 | 11 | 2026-12-14 | 23:07 | 2028-03-16 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 Sillon ouvrant 17645 ou 6929 (le VE) sillon fermant 885403 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 905000
SNCF-R | 33254962977 |  |  | 1453 | 1452 | 2027 | 2028 | 12 | 9 | 2027-03-28 | 23:10 | 2028-03-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141519077 |  |  | 1056 | 9069 | 2027 | 2028 | 22 | 49 | 2027-05-31 | 10:35 | 2028-12-07 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701593 Décalage MC17-0080 pour 17618 fermant |  | Y | 905000
SNCF-R | 31847180877 |  |  | 1064 | 1065 | 2027 | 2028 | 3 | 49 | 2027-01-23 | 11:00 | 2028-12-07 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante SA 2027 réduction d'1 min 17613 ouvrant et 17615 fermant |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141378777 |  |  | 1117 | 1061 | 2027 | 2028 | 39 | 20 | 2027-10-03 | 23:10 | 2028-05-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141769177 |  |  | 6256 | 474 | 2026 | 2028 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:10 | 2028-11-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30141603477 |  |  | 1072 | 1055 | 2027 | 2028 | 21 | 49 | 2027-05-24 | 22:45 | 2028-12-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : évolution capacitaire, la Générique est validée en typologie nuit MC19-0025 le 19/09/17 pour décalage pour passage du 879728. |  | Y | 935000
SNCF-R | 30141375777 |  |  | 1117 | 9120 | 2027 | 2028 | 45 | 49 | 2027-11-13 | 10:12 | 2028-12-08 | 11:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2028: passage à 1h de sim suite à ESC 2026_SE_22 : décalage de +2mn pour FRET PNBP07 recréation de 0F_TCN-MAN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_38 : décalage de -10mn pour TER 876408 (ISO SA2020), le 14/11 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32635976877 |  |  | 469 | 470 | 2027 | 2028 | 12 | 49 | 2027-03-22 | 9:48 | 2028-12-08 | 10:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Decalage MC18-0198 Pour passage du sillon fret DPPR02 (Perrigny / Port-st-Louis) 2021_SE_118 + 2021_SE_119 : décalage de quelques minutes pour avoir NTLC15 en SO et maintien de la simultanée 2022_SE_22 : décalage en alignant dans l'ombre de la 2F_MAS-LVU_ |  | Y | 935901
SNCF-R | 32321074077 |  |  | 1186 | 1193 | 2027 | 2028 | 48 | 49 | 2027-12-01 | 0:15 | 2028-12-09 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 31594096177 |  |  | 1169 | 8044 | 2027 | 2028 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 15:16 | 2028-12-08 | 16:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Decalage MC18-0198 Pour passage du sillon fret DPPR02 (Perrigny / Port-st-Louis) 2021_SE_118 + 2021_SE_119 : décalage de quelques minutes pour avoir NTLC15 en SO et maintien de la simultanée 2022_SE_20 : décalage pour NTLC16 en alignant la surveillance da |  | Y | 935901
SNCF-R | 31848876777 |  |  | 1124 | 1061 | 2027 | 2028 | 26 | 49 | 2027-06-28 | 22:30 | 2028-12-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Demande EF d'avancer les fenêtres génériques Miramas - Lavalduc, Lavalduc - Fos et Lavalduc - Martigues d'une heure. Validation lors de la Concertation SE-NEN du 25/11/2014. |  | Y | 935000
SNCF-R | 31848026077 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2028 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 22:30 | 2028-12-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | évolution à partir du SA2026 : Demande de Fret SNCF une non activation les nuits LU/MA => Refus INFP PACA mais va vigiler pour tenter de répondre favorablement à la demande lorsque cela est possible Demande EF d'avancer les fenêtres génériques Miramas - |  | Y | 935000
SNCF-R | 31731850477 |  |  | 437 | 443 | 2027 | 2028 | 4 | 49 | 2027-01-29 | 22:30 | 2028-12-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Demande EF d'avancer les fenêtres génériques Miramas - Lavalduc, Lavalduc - Fos et Lavalduc - Martigues d'une heure. Validation lors de la Concertation SE-NEN du 25/11/2014. |  | Y | 935000
SNCF-R | 30141351577 |  |  | 391 | 1456 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 15:26 | 2028-12-08 | 16:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 935000
SNCF-R | 32636721977 |  |  | 469 | 496 | 2027 | 2028 | 20 | 49 | 2027-05-18 | 11:00 | 2028-12-08 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2023/Main Courante PCO_SE/demande n°75 : vibration <10mn pour passage 879688 (SO 879622/SF 879688) Décalage mineure MC17-0060 pour 879608 ouvrant et 879610 Main courante MAJ 224 pour train 879660 le 14/10/15 2021_SE_56 : décalage de +01h pour avoir 8796 |  | Y | 925000
SNCF-R | 30141253377 |  |  | 1072 | 1057 | 2027 | 2028 | 7 | 49 | 2027-02-21 | 10:49 | 2028-12-08 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_42 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF recréation de 0F_TCN-MAN_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141643877 |  |  | 9478 | 9479 | 2027 | 2028 | 39 | 49 | 2027-10-02 | 15:07 | 2028-12-08 | 16:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2025_SE_25 : décalage de +14mn pour avoir MDLC04 en SO et 879747 en SF, le 22/09/2023 |  | Y | 935000
SNCF-R | 31846768777 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2028 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 10:10 | 2028-12-08 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_88 : décalage de +15mn pour maintenir l'alignement avec 6F_VAV-SIZ_004 recréation de 0F_SIZ-NI_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141421977 |  |  | 440 | 1165 | 2027 | 2028 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 13:46 | 2028-12-08 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_87 : décalage de +2h pour alignement des surveillances sur l'axe Rive Droite de Givors à Nîmes recréation de 0F_VAV-SIZ_011 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_ |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141748577 |  |  | 495 | 402 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:47 | 2028-12-08 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : Main Courante SE n°12 : décalage (879640/1 SO) 2024_SE_16 : vibration de +7' pour avoir TER 879632 en SO 2021_SE_113 : décalage de quelques minutes pour avoir 879636 en SO et 879671 en SF et FEN21_Avignon-Cavaillon_002 à avancer pour avoir 87963 |  | Y | 925000
SNCF-R | 30141330377 |  |  | 1178 | 1160 | 2027 | 2028 | 53 | 49 | 2027-01-03 | 9:44 | 2028-12-08 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main Courante SE n°22 : décalage (879716 SO) 2024_SE_10 : vibration de +5' pour avoir TER 879716 en SO 2021_SE_52 : décalage de +35mn pour avoir 879716 en SO, aligné V2 de l'Estaque à Miramas, le 19/11/2019 MC19-0020 pour caler la plage entre |  | Y | 935000
SNCF-R | 30141597077 |  |  | 1072 | 1055 | 2027 | 2028 | 7 | 49 | 2027-02-16 | 0:10 | 2028-12-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141332177 |  |  | 1159 | 8044 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:09 | 2028-12-08 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : Main Courante SE n°8 : décalage (879716 SO) SA2025 : Main Courante SE n°23 : décalage (879716 SO) 2024_SE_11 : vibration de +6' pour avoir TER 879716 en SO 2021_SE_53 : décalage de +15mn pour avoir 879716 en SO, aligné V2 de l'Estaque à Miramas, |  | Y | 935000
SNCF-R | 31573330977 |  |  | 1143 | 1105 | 2027 | 2028 | 34 | 49 | 2027-08-28 | 10:32 | 2028-12-08 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_88 : décalage de +12mn pour avoir PNBP07 détourné sillon ouvrant recréation de 0F_VAV-SIZ_012 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30141255377 |  |  | 1071 | 8040 | 2027 | 2028 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 10:24 | 2028-12-08 | 11:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : Main Courante SE n°9 : décalage (879716 SO) SA2025 : Main Courante SE n°24 : décalage (879716 SO) 2024_SE_12 : vibration de +8' pour avoir TER 879716 en SO 2021_SE_54 : décalage de +35mn pour avoir 879716 en SO, aligné V2 de l'Estaque à Miramas, |  | Y | 935000
SNCF-R | 31734169777 |  |  | 1453 | 9316 | 2027 | 2028 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 13:08 | 2028-12-08 | 14:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 : Main Courante SE n°11 : décalage (879640/1 SO) 2024_SE_15 : vibration de +13mn pour avoir TER 879632 en SO 2021_SE_113 : décalage de quelques minutes pour avoir 879636 en SO et 879671 en SF et FEN21_Avignon-Cavaillon_002 à avancer pour avoir 879 |  | Y | 925000
SNCF-R | 30141745377 |  |  | 469 | 495 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:56 | 2028-12-08 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_43 :vibration de -3' pour avoir TER 86985 en SF le 15/19/17 MC19-0007 pour passage entre 4761 et 86985 MC19-0073 pour calage entre 4761 et 86985 (50minutes) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141483177 |  |  | 1157 | 1107 | 2027 | 2028 | 17 | 49 | 2027-05-02 | 15:06 | 2028-12-08 | 16:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 935000
SNCF-R | 30141367177 |  |  | 1117 | 1061 | 2027 | 2028 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 14:13 | 2028-12-08 | 15:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026 MC_SE_87 : décalage de -15mn pour alignement des surveillances sur l'axe Rive Droite de Givors à Nîmes recréation de 0F_SIZ-NI_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y | 800000
SNCF-R | 31848698277 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2028 | 25 | 49 | 2027-06-21 | 9:57 | 2028-12-08 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA27: Retour à 1h de surveillance, nouvel horaire 09h52 à 10h52 au lieu de 09h58 à 10h48 MC19-0074 calage entre 9708 et 4654 Main courante 2020 Maj-565-871 |  | Y | 810000
SNCF-R | 33215038677 |  |  | 1064 | 1066 | 2027 | 2028 | 21 | 49 | 2027-05-24 | 10:22 | 2028-12-08 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0027 pour calage entre 879606 et 879654 Modif par la main courante 2020 Maj-570-871 2021_SE_58 : décalage de -40mn pour avoir 879662 en SO(train rapide) et 879622 en SF (train lent), aligné V2 de Miramas à Avignon, le 19/11/2019 2022_SE_15 : vibratio |  | Y | 925000
SNCF-R | 32934225777 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-11 | 12:00 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401086 |  | Y | 880000
SNCF-R | 31848972077 |  |  | 1125 | 8039 | 2027 | 2028 | 26 | 49 | 2027-06-28 | 23:44 | 2028-12-04 | 2:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401158 Réduction sur 2017, accordé par Infrapole pour TER : TO : Circulation du 738037 ( 22TRWN) retour du 895818 utile à BGB à J+1 TF : 4282/3 |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141401377 |  |  | 1178 | 1064 | 2026 | 2028 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 11:00 | 2028-10-06 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 880000
SNCF-R | 31847082177 |  |  | 1066 | 1071 | 2027 | 2028 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 12:20 | 2028-12-08 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401085 2022_SE_25 : décalage ISO 2021 pour avoir TER 895983 en SF |  | Y | 880000
SNCF-R | 32309379777 |  |  | 0 | 1141 | 2027 | 2028 | 45 | 49 | 2027-11-08 | 12:00 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401086 |  | Y | 880000
SNCF-R | 32181974677 |  |  | 6151 | 6257 | 2027 | 2028 | 9 | 49 | 2027-03-06 | 14:31 | 2028-12-08 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402062 MC17-0288 Pour catalogue fret spécial ILAM08 pour la pointe neige, des DECT pourront être demandées pour les vendredis |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141264377 |  |  | 1066 | 1065 | 2027 | 2028 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 15:05 | 2028-12-08 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402064 pour la pointe neige, des DECT pourront être demandées pour les vendredis pour la pointe neige, des DECT pourront être demandées pour les vendredis |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141273177 |  |  | 818 | 1157 | 2026 | 2028 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 0:05 | 2028-12-04 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401145 |  | Y | 883000
SNCF-R | 31846140677 |  |  | 1064 | 1065 | 2027 | 2028 | 2 | 49 | 2027-01-17 | 14:31 | 2028-12-08 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402062 MC17-0288 Pour catalogue fret spécial ILAM08 pour la pointe neige, des DECT pourront être demandées pour les vendredis |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141598677 |  |  | 1072 | 1059 | 2027 | 2028 | 7 | 40 | 2027-02-15 | 14:15 | 2028-10-06 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2h sur 2 pas en fin de plage (14h15-16h15) a ordonnancer en même temps que la fenêtre de 6h pour la pointe neige, des DECT pourront être demandées pour les vendredis |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141489577 |  |  | 1186 | 1193 | 2026 | 2028 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 10:15 | 2028-10-06 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur 1 pas d'IPCS dont 2h sur 2 pas en fin de plage (14h15-16h15) à ordonnacé en même temps que la fenêtre de 2h pour la pointe neige, des DECT pourront être demandées pour les vendredis |  | Y | 883000
SNCF-R | 31846306477 |  |  | 1060 | 1066 | 2027 | 2028 | 2 | 49 | 2027-01-16 | 0:25 | 2028-12-04 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401147 |  | Y | 883000
SNCF-R | 32745701277 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2028 | 21 | 49 | 2027-05-24 | 1:52 | 2028-12-04 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401159 |  | Y | 880000
SNCF-R | 30141440977 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2028 | 17 | 40 | 2027-04-26 | 10:43 | 2028-10-06 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | avec 2h de sim |  | Y | 880000
SNCF-R | 32182403477 |  |  | 6151 | 6257 | 2027 | 2028 | 20 | 49 | 2027-05-22 | 15:05 | 2028-12-08 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402064 pour la pointe neige, des DECT pourront être demandées pour les vendredis pour la pointe neige, des DECT pourront être demandées pour les vendredis |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141317177 |  |  | 1052 | 1100 | 2027 | 2028 | 14 | 49 | 2027-04-05 | 23:40 | 2028-12-09 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord pour 45 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141492677 |  |  | 346 | 383 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:43 | 2028-12-08 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402061 concertations surveillances & génériques du 02/10/24 : décalage à partir du SA27. Il y a 13h09/14h09, il faut 12h43/13h43 |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141744577 |  |  | 495 | 402 | 2026 | 2028 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 11:49 | 2028-12-08 | 12:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402065 |  | Y | 883000
SNCF-R | 30141395577 |  |  | 1106 | 1105 | 2027 | 2028 | 16 | 6 | 2027-04-24 | 10:43 | 2028-02-11 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | avec 2h de sim |  | Y | 880000
SNCF-R | 32705786377 |  |  | 0 | 1141 | 2027 | 2028 | 19 | 49 | 2027-05-16 | 12:20 | 2028-12-08 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401085 2022_SE_25 : décalage ISO 2021 pour avoir TER 895983 en SF |  | Y | 880000
SNCF-R | 31851454977 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2028 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 10:43 | 2028-09-29 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | avec 2h de sim |  | Y | 880000
SNCF-R | 31684237877 |  |  | 1160 | 1157 | 2027 | 2028 | 38 | 7 | 2027-09-24 | 23:40 | 2028-02-17 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord pour 45 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 883000
SNCF-R | 32456859877 |  |  | 1453 | 9316 | 2027 | 2028 | 10 | 49 | 2027-03-13 | 10:33 | 2028-12-08 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141441777 |  |  | 1125 | 1066 | 2027 | 2028 | 48 | 28 | 2027-12-04 | 22:00 | 2028-07-15 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 32456896577 |  |  | 1453 | 1452 | 2027 | 2028 | 10 | 49 | 2027-03-13 | 11:40 | 2028-12-08 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141773777 |  |  | 379 | 391 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:32 | 2028-12-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 : GF Ag26 à pk 0+637 Suite demande BHR modification de la plage (début à 21h32 au lieu de 21h15) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapole 29/05/20: suite RP0 Electrification Frugale, demande de reduction de cette plage de 5 min pour TF 880670 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31573543277 |  |  | 820 | 1157 | 2027 | 2028 | 34 | 49 | 2027-08-28 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y | 905000
SNCF-R | 31847257377 |  |  | 1064 | 1065 | 2027 | 2028 | 3 | 7 | 2027-01-24 | 23:40 | 2028-02-19 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141368777 |  |  | 1117 | 1061 | 2027 | 2028 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 13:00 | 2028-12-08 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 33154595777 |  |  | 390 | 9418 | 2027 | 2028 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 8:05 | 2028-12-08 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141704977 |  |  | 1114 | 1107 | 2027 | 2028 | 24 | 49 | 2027-06-14 | 11:40 | 2028-12-08 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141241377 |  |  | 1071 | 1057 | 2027 | 2028 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 21:32 | 2028-12-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 : GF Ag26 à pk 0+637 Suite demande BHR modification de la plage (début à 21h32 au lieu de 21h15) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapole 29/05/20: suite RP0 Electrification Frugale, demande de reduction de cette plage de 5 min pour TF 880670 |  | Y | 905000
SNCF-R | 32745805777 |  |  | 8040 | 1055 | 2027 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-11 | 21:11 | 2028-12-09 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 PK 0 à Pte AG25 ( pk0+578) Suite à demande BHR, modification horaire de la plage (début à 21h11 au lieu de 20h50) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapôle |  | Y | 905000
SNCF-R | 31729807577 |  |  | 1106 | 1113 | 2027 | 2028 | 46 | 49 | 2027-11-20 | 10:26 | 2028-12-08 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 30141605077 |  |  | 1072 | 1055 | 2027 | 2028 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 10:30 | 2028-12-08 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante MC18-0193 - fenêtre avancée de 5 min pour passage du TER 885605 SA2022: Modification pour passage du 885601: 10h30 - 11h40 au lieu de 10h01 - 11h36 --> horaire identique au SA2021 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141373777 |  |  | 1124 | 1061 | 2027 | 2028 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 12:00 | 2028-12-08 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 32308789577 |  |  | 1106 | 1102 | 2027 | 2028 | 17 | 28 | 2027-05-02 | 22:20 | 2028-07-15 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC19-0044 du 15/09/17 |  | Y | 905000
SNCF-R | 31851284177 |  |  | 1071 | 8040 | 2027 | 2028 | 38 | 49 | 2027-09-24 | 22:20 | 2028-12-09 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC19-0044 du 15/09/17 |  | Y | 905000
SNCF-R | 32182430077 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2028 | 20 | 49 | 2027-05-22 | 22:00 | 2028-12-09 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 31572830577 |  |  | 1178 | 8044 | 2027 | 2028 | 34 | 7 | 2027-08-28 | 23:35 | 2028-02-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y | 905000
SNCF-R | 33286524977 |  |  | 6268 | 6257 | 2027 | 2028 | 39 | 11 | 2027-09-27 | 23:35 | 2028-03-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y | 905000
SNCF-R | 32309636677 |  |  | 1186 | 1193 | 2027 | 2028 | 46 | 49 | 2027-11-15 | 8:05 | 2028-12-08 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 33053954677 |  |  | 1125 | 1067 | 2027 | 2028 | 44 | 49 | 2027-11-02 | 23:40 | 2028-12-09 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y | 905000
SNCF-R | 31282220977 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2028 | 45 | 49 | 2027-11-13 | 21:11 | 2028-12-09 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 PK 0 à Pte AG25 ( pk0+578) Suite à demande BHR, modification horaire de la plage (début à 21h11 au lieu de 20h50) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapôle |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141801177 |  |  | 1138 | 1104 | 2027 | 2028 | 17 | 49 | 2027-05-02 | 1:00 | 2028-12-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 32782304877 |  |  | 1448 | 9316 | 2027 | 2028 | 43 | 49 | 2027-10-25 | 12:30 | 2028-12-08 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 31665329377 |  |  | 1134 |  | 2027 | 2028 | 37 | 49 | 2027-09-18 | 10:20 | 2028-12-08 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 32181958077 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2028 | 9 | 49 | 2027-03-06 | 21:30 | 2028-12-09 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite au RP0 du 29/06: 3F_VDY-CTA_001 21h30 à 05h40 pour 17421 il faut 21h30 à 05h25 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141633077 |  |  | 1246 | 1254 | 2026 | 2028 | 51 | 28 | 2026-12-14 | 21:30 | 2028-07-15 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite au RP0 du 29/06: 3F_VDY-CTA_001 21h30 à 05h40 pour 17421 il faut 21h30 à 05h25 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141700377 |  |  | 8583 | 1118 | 2027 | 2028 | 20 | 49 | 2027-05-22 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141769977 |  |  | 6256 | 474 | 2026 | 2028 | 51 | 8 | 2026-12-14 | 8:50 | 2028-02-25 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/09//21: Mise en qualite iso 2022 24/05/2016: Suite à RP0 Alpes, réduction de 8 minutes sur l'horaire de début de plage, TO 885664 (JTr) 11/10/2016: Suite à main courante MC18-0189, réduction pour passage 885607 cause min V sur VU (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141364777 |  |  | 1128 | 1061 | 2027 | 2028 | 10 | 9 | 2027-03-08 | 22:00 | 2028-02-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/05/2018: Passage à Di/Lu -> Je/Ve (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141427177 |  |  | 821 | 8005 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/05/2018: Passage à Di/Lu -> Je/Ve (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 32308758977 |  |  | 1101 | 1128 | 2027 | 2028 | 45 | 8 | 2027-11-13 | 9:41 | 2028-02-25 | 11:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11/10/2016: Suite à main courante MC18-0193, réduction pour passage 885605 cause min V sur VU (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 31734293177 |  |  | 1453 | 9316 | 2027 | 2028 | 8 | 49 | 2027-02-28 | 10:33 | 2028-12-08 | 11:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/01/2015 (JTR): Horaire modifié de 10h45-11h45 à 10h33-11h33 pour la continuité avec le SA16 (mail de Gilles Pierou du 28/01/15) |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141759377 |  |  | 402 | 8005 | 2026 | 2028 | 50 | 8 | 2026-12-13 | 9:21 | 2028-02-25 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/09/2017: suite à main courante, MC19-0046, décalage de 5 minutes (JTr) ->TER 885660 / 885605 |  | Y | 905000
SNCF-R | 30141635677 |  |  | 1246 | 1254 | 2026 | 2028 | 51 | 9 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-02-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/05/2018: Passage à Di/Lu -> Je/Ve (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 31848550177 |  |  | 1071 | 1070 | 2027 | 2028 | 20 | 8 | 2027-05-17 | 13:37 | 2028-02-25 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 905000
SNCF-R | 31663074877 |  |  | 1117 | 1123 | 2027 | 2028 | 20 | 8 | 2027-05-22 | 13:40 | 2028-02-25 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/09//21: Mise en qualite iso 2022 24/05/2016: suite à RP0 Alpes, modification horaire de la plage de 13h26 à 14h27 au lieu de 12h34 à 13h43 avec TO : 885664 et TF : 885611 (JTr) |  | Y | 905000
SNCF-R | 31686732677 |  |  | 1117 |  | 2027 | 2028 | 39 | 49 | 2027-10-03 | 9:30 | 2028-12-08 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 680000
SNCF-R | 31734268977 |  |  | 1453 | 9316 | 2027 | 2028 | 9 | 49 | 2027-03-07 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141625277 |  |  | 1198 | 1194 | 2027 | 2028 | 48 | 49 | 2027-11-29 | 0:10 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA28: passage à 04:30 d amplitude au lieu de 4h00 SIM 04H00 SETE |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141756177 |  |  | 402 | 357 | 2026 | 2028 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:50 | 2028-12-08 | 12:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027: retour à 1h de surveillance 11h53 à 12h53 ( au lieu de 11h55 a 12h52) Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y | 810000
SNCF-R | 32182338777 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2028 | 19 | 13 | 2027-05-15 | 0:10 | 2028-04-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA28: passage à 04:30 d amplitude au lieu de 4h00 Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 810000
SNCF-R | 32636744277 |  |  | 469 | 470 | 2027 | 2028 | 20 | 49 | 2027-05-18 | 0:15 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2028 : modification de l'amplitude 04h45 au lieu de 04h30 Attention pour SA2028: semaines d exclusions de S11 A S14 et S40 a S 43 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y | 810000
SNCF-R | 32309681077 |  |  | 1197 | 1185 | 2027 | 2028 | 46 | 49 | 2027-11-15 | 10:00 | 2028-12-08 | 10:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk Fin : C723 2024_SE_09 : vibration de +3' pour avoir TER 876408 en SO et IC 46554 en SF |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141717377 |  |  | 8005 | 361 | 2026 | 2028 | 52 | 49 | 2026-12-27 | 11:53 | 2028-12-08 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : retour à 1h de surveillance 11h53 à 12h53 ( au lieu de 11h55 à 12h52 ) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141310577 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2028 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 9:25 | 2028-12-08 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : retour à 1h de surveillance Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C132 |  | Y | 810000
SNCF-R | 31848537877 |  |  | 1064 | 1071 | 2027 | 2028 | 20 | 49 | 2027-05-17 | 0:10 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA28: passage à 04:30 d amplitude au lieu de 4h00 Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141321177 |  |  | 1053 | 1092 | 2027 | 2028 | 13 | 49 | 2027-03-30 | 11:16 | 2028-12-08 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers 2024_SE_70 : vibration pour avoir TER 876349 en SF |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141324777 |  |  | 1053 | 1092 | 2027 | 2028 | 7 | 49 | 2027-02-21 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141702577 |  |  | 1114 | 1107 | 2027 | 2028 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 0:15 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA28 : changement d amplitude 4h45 au lieu de 4h00 Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète Attention pour SA2028: semaines d exclusions de S11 A S14 et S40 a S43 CAP Génériq |  | Y | 810000
SNCF-R | 33053949877 |  |  | 1125 | 1061 | 2027 | 2028 | 44 | 49 | 2027-11-02 | 10:02 | 2028-12-08 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0015 calage entre 9708 et 4654 MC19-0140 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Modification le 05/02/2019 : voie 1 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée Modif main courante 2020 Maj-562-871 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141633877 |  |  | 1246 | 1254 | 2027 | 2028 | 14 | 49 | 2027-04-05 | 0:15 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2028: Modification de l'amplitude à 04h45 au lieu de 04h30 Attention pour SA2028: semaines d exclusions de S11 A S14 et S40 a S43 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repara |  | Y | 810000
SNCF-R | 31848630777 |  |  | 1063 | 1064 | 2027 | 2028 | 24 | 49 | 2027-06-14 | 0:10 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA28: passage à 04:30 d amplitude au lieu de 4h00 Attention pour SA2028: semaines d exclusions de S11 A S14 et S40 a S43 Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141277377 |  |  | 818 | 1157 | 2027 | 2028 | 36 | 49 | 2027-09-12 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y | 810000
SNCF-R | 32798936977 |  |  | 1466 | 9124 | 2027 | 2028 | 18 | 49 | 2027-05-03 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparam |  | Y | 810000
SNCF-R | 31845739677 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2028 | 2 | 49 | 2027-01-16 | 11:10 | 2028-12-08 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) |  | Y | 810000
SNCF-R | 31847983577 |  |  | 1067 | 1066 | 2027 | 2028 | 37 | 13 | 2027-09-13 | 23:35 | 2028-04-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y | 810000
SNCF-R | 30141412777 |  |  | 1103 | 1128 | 2027 | 2028 | 39 | 49 | 2027-10-03 | 9:44 | 2028-12-08 | 10:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Retour à 1h de surveillance Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin : C103 à revers |  | Y | 810000
SNCF-R | 34000780877 |  |  | 391 | 1453 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Activable durant les priorités Bourgogne |  | Y | 750000
SNCF-R | 33999837277 |  |  | 1178 | 1064 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:32 | 2027-12-10 | 9:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance TO 886213 TF 886215 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33998787077 |  |  | 8044 | 1157 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:36 | 2027-12-10 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance TO 886268 TF 886270 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33996323877 |  |  | 469 | 495 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:36 | 2027-12-10 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance TO 886268 TF 886270 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34001075477 |  |  | 6256 | 474 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé UTM DSR maintenance |  | Y | 750000.7753
SNCF-R | 33996931777 |  |  | 1157 | 1107 | 2027 | 2027 | 50 | 21 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-05-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032436 SIMPLIFICATION BS 2351B OULLINS ZEP type G 8603 (5607+5631+5633+5637) + ZEP type G 8602(5600+5602+5604+5606+5608+5624+5630+5632) J37 du Secteur St Irénée La Saulaie Voie 1 3218 et 3220+3224+3226 du Secteur St Irénée La Saulaie Voie 2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33996439077 |  |  | 495 | 402 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:32 | 2027-12-10 | 9:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance TO 886213 TF 886215 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33999642077 |  |  | 361 | 1165 | 2027 | 2027 | 50 | 13 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-04-03 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032436 SIMPLIFICATION BS 2351B OULLINS ZEP type G 8603 (5607+5631+5633+5637) + ZEP type G 8602(5600+5602+5604+5606+5608+5624+5630+5632) J37 du Secteur St Irénée La Saulaie Voie 1 3218 et 3218+3224+3226 Secteur St Irénée La Saulaie Voie 2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33996034677 |  |  | 1246 | 1254 | 2027 | 2027 | 50 | 30 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-07-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Enclencheurs de l' EISE - Réfection de table d'enclenchement du poste de Badan Toutes Circulations + Toutes mesures S9 et S11 interdites sur la Zone d'action de Badan Poste 1 - Report de mesures de fermeture de voie sur postes encadrants de BA |  | Y | 750000.7753
SNCF-R | 33996097277 |  |  | 1246 | 1254 | 2027 | 2027 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-11-22 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y | 750000
SNCF-R | 33999564177 |  |  | 402 | 8005 | 2027 | 2027 | 49 | 40 | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-10-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y | 750000
SNCF-R | 33997506577 |  |  | 1143 | 1106 | 2027 | 2027 | 49 | 40 | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-10-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y | 750000
SNCF-R | 33961800477 |  |  | 3630 | 0 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | UTM NFL CHA27_0029206 toutes ZEP de LV à Oullins |  | Y | 750000
SNCF-R | 33961843077 |  |  | 3632 | 0 | 2028 | 2027 | 5 | 39 | 2028-01-31 | 23:45 | 2027-10-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCGOL IHM 2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33961843877 |  |  | 3632 | 3629 | 2027 | 2027 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-11-22 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y | 750000
SNCF-R | 33945764377 |  |  | 3694 | 3665 | 2027 | 2027 | 50 | 18 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-05-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCGOL IHM 2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33945816377 |  |  | 3694 | 3665 | 2027 | 2027 | 50 | 31 | 2027-12-13 | 10:38 | 2027-08-04 | 17:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de 23 minutes suite conciliation. |  | Y | 862300,830900,861300,861301,860000,830000
SNCF-R | 33945125177 |  |  | 3664 | 3662 | 2028 | 2027 | 9 | 34 | 2028-02-28 | 14:00 | 2027-08-27 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 861301
SNCF-R | 33945073977 |  |  | 3666 | 3663 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM ATTENTION de V1Bis pour V1CHA via AIG 4331a/4331b (non repris dans TCAP), itinéraire interdit. |  | Y | 862310,830000,830900
SNCF-R | 33945073177 |  |  | 3666 | 3662 | 2028 | 2027 | 7 | 39 | 2028-02-14 | 11:00 | 2027-10-03 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 863300
SNCF-R | 33945126777 |  |  | 3664 | 3663 | 2027 | 2027 | 50 | 26 | 2027-12-13 | 14:00 | 2027-07-02 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 861301
SNCF-R | 33947508777 |  |  | 3543 | 3697 | 2027 | 2027 | 50 | 36 | 2027-12-13 | 11:00 | 2027-09-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 862300,861300,861301,860000
SNCF-R | 33945416377 |  |  | 3661 | 3632 | 2027 | 2027 | 50 | 46 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-11-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Complétéepar la 7D_DPY-VLP_003 |  | Y | 862310,850000,849000
SNCF-R | 33945963577 |  |  | 3694 | 3665 | 2028 | 2027 | 7 | 34 | 2028-02-14 | 10:15 | 2027-08-26 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 862300,861300,861301,860000
SNCF-R | 33945520377 |  |  | 3661 | 3632 | 2027 | 2027 | 50 | 13 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 862310
SNCF-R | 33947612777 |  |  | 3543 | 3697 | 2028 | 2027 | 9 | 42 | 2028-02-28 | 9:00 | 2027-10-18 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 863300
SNCF-R | 33947507977 |  |  | 3543 | 3697 | 2028 | 2027 | 7 | 41 | 2028-02-14 | 10:30 | 2027-10-14 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 863300
SNCF-R | 33945571577 |  |  | 3661 | 3632 | 2028 | 2027 | 9 | 49 | 2028-02-28 | 22:55 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complement de la 7F_DPY-VLP_001 et 7F_DPY-VLP_002 |  | Y | 862310,849000,850000
SNCF-R | 33945815577 |  |  | 3694 | 3665 | 2028 | 2027 | 9 | 14 | 2028-02-28 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 862310
SNCF-R | 33947613577 |  |  | 3543 | 3697 | 2027 | 2027 | 50 | 42 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 862310
SNCF-R | 33945962777 |  |  | 3694 | 3665 | 2028 | 2027 | 27 | 44 | 2028-07-03 | 13:05 | 2027-11-07 | 8:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complement de la 5D_DPY-VLP_005 |  | Y | 862310,850000,849000
SNCF-R | 33945572377 |  |  | 3661 | 3632 | 2028 | 2027 | 7 | 42 | 2028-02-14 | 10:30 | 2027-10-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 863300
SNCF-R | 33945373177 |  |  | 3661 | 3632 | 2028 | 2027 | 27 | 17 | 2028-07-03 | 23:00 | 2027-04-26 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 863300.8309
SNCF-R | 33945125977 |  |  | 3664 | 3663 | 2028 | 2027 | 27 | 9 | 2028-07-03 | 12:00 | 2027-03-04 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 862310
SNCF-R | 33947507177 |  |  | 3543 | 3697 | 2028 | 2027 | 27 | 41 | 2028-07-03 | 10:30 | 2027-10-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 863300
SNCF-R | 33940951477 |  |  | 8767 | 5412 | 2027 | 2027 | 50 | 41 | 2027-12-13 | 10:30 | 2027-10-12 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 863300
SNCF-R | 33941833677 |  |  | 4859 | 5230 | 2027 | 2027 | 50 | 25 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 862310
SNCF-R | 33940328877 |  |  | 5281 | 5197 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:39 | 2027-12-10 | 11:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701452 Décalage MC18-0135 pour TER 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et n |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941898477 |  |  | 4864 | 5230 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:40 | 2027-12-10 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101768 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur le reste du RFN) 20 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941523277 |  |  | 5410 | 5435 | 2028 | 2027 | 8 | 49 | 2028-02-21 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y | 908000
SNCF-R | 34903526577 |  |  | 4698 | 4747 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:38 | 2027-12-10 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101769 Décalage MC18-0156 pour 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non l |  | Y | 908000
SNCF-R | 35027313477 |  |  | 5280 | 5197 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 10:10 | 2027-10-29 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA 16_001633 Maintenance OA (Végétation) Voie et SeG En alignement avec INFP Alpes |  | Y | 908000
SNCF-R | 33940623077 |  |  | 5230 | 8317 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-12-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. Concertation évolution des FEN du 02/10/24 à partir du SA 2027 modificatio |  | Y | 908000
SNCF-R | 35027392877 |  |  | 8319 | 5197 | 2027 | 2027 | 50 | 26 | 2027-12-13 | 23:19 | 2027-07-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Accord pour 8 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2022_SE_08 : vibration <10mn pour avoir SMMR19 en SO |  | Y | 908000
SNCF-R | 35027313477 |  |  | 5280 | 5197 | 2028 | 2027 | 43 | 26 | 2028-10-25 | 23:15 | 2027-07-03 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Accord pour 8 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y | 908000
SNCF-R | 33940560677 |  |  | 5230 | 8317 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-12-10 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002203 Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y | 908000
SNCF-R | 34903526577 |  |  | 4698 | 4747 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:12 | 2027-12-04 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entre Moirans La Galifette et Moirans Domaine S9 : ZEP 973 Domaine S11 : Consignation C Sél 6533 du Sr Perelle - La Sone Voie1 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941523277 |  |  | 5410 | 5435 | 2027 | 2027 | 50 | 46 | 2027-12-13 | 22:55 | 2027-11-19 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique en gare de St Marcellin Domaine S9: ZEP 4000 NB : E/S (côté Valence et Côté Moirans) Voie C impossible En continuité des fenêtres déformées 7D_ROM-SCI_004 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941130677 |  |  | 8767 | 5412 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:45 | 2027-12-10 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701453 Décalage MC18-0126 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941717077 |  |  | 4889 | 4842 | 2027 | 2027 | 49 | 44 | 2027-12-12 | 10:20 | 2027-11-05 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou voie 2 entre St Marcellin et Moirans. Fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation, de maintenance et des opérations d'entretien des Parois sur O.A à réaliser de jour. |  | Y | 908000
SNCF-R | 34903766177 |  |  | 5230 | 8317 | 2027 | 2027 | 49 | 42 | 2027-12-12 | 23:15 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entre Moirans La Galifette et Moirans Domaine S9 : ZEP 973 Domaine S11 : Consignation C Sél 6533 du Sr Perelle - La Sone Voie1 |  | Y | 908000
SNCF-R | 34903766177 |  |  | 5230 | 8317 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-12-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" Concertation évolution des FEN du 02/10/24 à partir du SA 2027 modificatio |  | Y | 908000
SNCF-R | 33942352277 |  |  | 4750 | 4882 | 2027 | 2027 | 50 | 46 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-11-19 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+V1+V2 Domaine S9 : SPMA60(ZEP 785+791+792+793+795+915) En continuité de la fenêtre déformée 7D_SCI-ROM_002 et la capacité 7C_SCI_001 Cette fenêtre déformée est demandée pour des opérations Nivellement - Remplacement de Rail - Bourrage Mé |  | Y | 908000
SNCF-R | 35027313477 |  |  | 5280 | 5197 | 2027 | 2027 | 49 | 46 | 2027-12-12 | 23:20 | 2027-11-19 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A et Voie B en gare de St Marcellin ET V1+V2 entre St Marcellin et Moirans Domaine S9 : ZEP 4000 en gare de St Marcellin ET ZEP MOMA 70 (ZEP 945+946+951+952+953+965+966) En continuité de la fenêtre déformée 7D_ROM-SCI__004 et la capac |  | Y | 908000
SNCF-R | 34903592977 |  |  | 4698 | 4747 | 2028 | 2027 | 1 | 45 | 2028-01-09 | 22:40 | 2027-11-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 RAV BS 211/222 RIPAGE VOIE E LEVEE LPV ST PAUL LES ROMANS Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire Sr Chambaud DM SA 2025 To 17598 (22h35) Tf 885100 (05h39) (heure spassage des sillons) Il ne sera pas possible d'accorder de réduction s |  | Y | 908000
SNCF-R | 33940634277 |  |  | 5230 | 8317 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:02 | 2027-12-10 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101221 St Marcellin - Polienas |  | Y | 908000
SNCF-R | 33942181877 |  |  | 4750 | 4882 | 2027 | 2027 | 49 | 43 | 2027-12-12 | 10:05 | 2027-10-29 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA Maintenance INFP En alignement Avec Infrapôle Alpes TO 17353 TF 6193 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941832877 |  |  | 4859 | 5230 | 2028 | 2027 | 10 | 21 | 2028-03-06 | 22:40 | 2027-05-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entre Moirans La Galifette et Moirans Domaine S9 : ZEP 973 Domaine S11 : Consignation C Sél 6533 du Sr Perelle - La Sone Voie1 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941898477 |  |  | 4864 | 5230 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y | 908000
SNCF-R | 33940453677 |  |  | 5280 | 5197 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:15 | 2027-12-10 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101224 Polienas - Moirans |  | Y | 908000
SNCF-R | 33942298677 |  |  | 4750 | 4890 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 10:55 | 2027-12-10 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101226 Polienas - Moirans |  | Y | 908000
SNCF-R | 33942003277 |  |  | 4859 | 5230 | 2027 | 2027 | 50 | 45 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-11-13 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 _LEVEE LPV ST PAUL LES ROMANS Toutes ZEP entre Romans et St Hilaire - Sr Chambaud DM SA 2025 TO 17598/9 (22h44) - TF 885100/1 (05h40) Il ne sera pas possible d'accorder de réduction supplémentaire par DECT |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941612277 |  |  | 4896 | 4842 | 2027 | 2027 | 49 | 45 | 2027-12-12 | 22:35 | 2027-11-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 _LEVEE LPV ST PAUL LES ROMANS RIPAGE VOIE E RAV BS 211/22 Toutes ZEP entre Romans et St Hilaire - Sr Chambaud DM SA 2025 : TO 17598/9 (22h33)- TF 885100/1 (05h34) Il ne sera pas possible d'accorder de réduction supplémentaire par DECT |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941077077 |  |  | 8786 | 5412 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 21:12 | 2027-12-03 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entre Moirans La Galifette et Moirans Domaine S9 : ZEP 973 Domaine S11 : Consignation C Sél 6533 du Sr Perelle - La Sone Voie1 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941665077 |  |  | 4896 | 4842 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:07 | 2027-12-10 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101222 St Marcellin - Polienas 2021_SE_06 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33942234677 |  |  | 4750 | 4890 | 2027 | 2027 | 50 | 42 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-10-22 | 5:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entre Moirans La Galifette et Moirans Domaine S9 : ZEP 973 Domaine S11 : Consignation C Sél 6533 du Sr Perelle - La Sone Voie1 NB : le domaine S11 sera restitué à 5h00 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33940846677 |  |  | 5432 | 7824 | 2027 | 2027 | 50 | 10 | 2027-12-13 | 22:20 | 2027-03-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre St Marcellin et Moirans Domaine S9 : ZEP MOMA 70 Domaine S11 : Consignation C Sr Perelle - La Sône Voie 1 et Sr Perelle - St Marcellin Voie 2 Pour le chantier CHA27_0029877 : cette fenêtre déformée est demandée pour une opération |  | Y | 908000
SNCF-R | 33942003277 |  |  | 4859 | 5230 | 2027 | 2027 | 50 | 41 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-10-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+V1+V2 pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. En alignement avec INFP RHODANIEN (7D_VXN-ROM_001) |  | Y | 908000
SNCF-R | 35027392877 |  |  | 8319 | 5197 | 2027 | 2027 | 49 | 43 | 2027-12-12 | 22:35 | 2027-10-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 LEVEE LPV ST PAUL LES ROMANS OCP Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire Sr Chambaud DM |  | Y | 908000
SNCF-R | 33940442477 |  |  | 5280 | 5197 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 22:35 | 2027-10-25 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 Relèvement de vitesse - St Paul les Romans Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire Sr Chambaud DM |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941419477 |  |  | 5410 | 5435 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. Concertation évolution des FEN du 02/10/24 à partir du SA 2027 modificatio |  | Y | 908000
SNCF-R | 34903526577 |  |  | 4698 | 4747 | 2028 | 2027 | 2 | 17 | 2028-01-10 | 22:00 | 2027-04-30 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU entre Romans et St Hilaire + V1+V2 St hilaire et VU entre St Hilaire et St Marcellin Domaine S9 : ZEP SPMA60 (entre St Paul les Romans et St Marcellin) Domaine S11 : Consignation C SSr Romans - La Sône |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941612277 |  |  | 4896 | 4842 | 2028 | 2027 | 1 | 43 | 2028-01-09 | 22:40 | 2027-10-25 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 LEVEE LPV ST PAUL LES ROMANS Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire Sr Chambaud DM |  | Y | 908000
SNCF-R | 33941025877 |  |  | 8786 | 5412 | 2027 | 2027 | 50 | 46 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y | 908000
SNCF-R | 35027152977 |  |  | 9367 | 8317 | 2027 | 2027 | 49 | 18 | 2027-12-12 | 23:45 | 2027-05-06 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 CCR5 MES Phase 2 Rattrapage - Toutes ZEP et S.él de CCSL IHM3 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33940391277 |  |  | 8319 | 5197 | 2027 | 2027 | 50 | 17 | 2027-12-13 | 22:20 | 2027-04-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre St Marcellin et Moirans Domaine S9 : ZEP MOMA 70 Domaine S11 : Consignation C Sr Perelle - La Sône Voie 1 et Sr Perelle - St Marcellin Voie 2 Pour le chantier CHA27_0029877 : cette fenêtre déformée est demandée pour une opération |  | Y | 908000
SNCF-R | 34903592977 |  |  | 4698 | 4747 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 9:36 | 2027-12-10 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM loire CHA27_0029213 Plage de Surveillance V2 : TO 886710 TF 886714 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941263677 |  |  | 4698 | 4747 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:50 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM loire CHA27_0029213 B2N B1N |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941368277 |  |  | 5410 | 5433 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029633 - Tx SM Gare de St Etienne TO 886861 TF 886800 |  | Y | 750000,780000,798000
SNCF-R | 33941470677 |  |  | 5410 | 5433 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:06 | 2027-12-10 | 11:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM loire CHA27_0029213 Plage de Surveillance V1 : TO 886275 TF 886277 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941950477 |  |  | 4864 | 5230 | 2027 | 2027 | 50 | 45 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-11-08 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941314877 |  |  | 4698 | 4747 | 2028 | 2027 | 27 | 9 | 2028-07-03 | 21:50 | 2027-03-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0024767 RAV GIVORS VILLE Givors Ville : ZEP 15202 (203+209+211+213+217+221+231) Groupe F101 (131+133+135+137+139+141) du Secteur Rive de Gier Givors V1 En continu : voie 3 Non Géolocalisée de S04 à S09 pour travaux de montage ADV et Travaux Préparat |  | Y | 750000
SNCF-R | 33942054477 |  |  | 4859 | 5230 | 2027 | 2027 | 49 | 34 | 2027-12-12 | 22:20 | 2027-08-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031659 RRI SEN GIV Type G St Etienne PAN: 454 + - Type G St Chamond: 455/471/503/505/507/301/303/305/307 + - Type G St Chamond:315+321 + - Type L : RG-TBU voie 1 + Type G TBU : 301/303/305 + Type L : TBU-GIV voie 1 + - Type G Givors : 201/207 + T |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941717077 |  |  | 4889 | 4842 | 2028 | 2027 | 40 | 31 | 2028-10-08 | 21:47 | 2027-08-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031659 RRI SEN GIV Type G St Etienne PAN: 454 + - Type G St Chamond: 455/471/503/505/507/301/303/305/307 + - Type G St Chamond:315+321 + - Type L : RG-TBU voie 1 + Type G TBU : 301/303/305 + Type L : TBU-GIV voie 1 + - Type G Givors : 201/207 + T |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941769877 |  |  | 4889 | 4842 | 2027 | 2027 | 50 | 34 | 2027-12-13 | 22:07 | 2027-08-28 | 4:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031659 RRI SEN GIV Type G St Etienne PAN: 454 + - Type G St Chamond: 455/471/503/505/507/301/303/305/307 + - Type G St Chamond:315+321 + - Type L : RG-TBU voie 1 + Type G TBU : 301/303/305 + Type L : TBU-GIV voie 1 + - Type G Givors : 201/207 + T |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941014677 |  |  | 8767 | 5412 | 2027 | 2027 | 50 | 44 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-11-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM Loire - Maintenance caténaire (VTE - Usure - MPC) Zone dense de St Etienne P1 - P2 - PAN P2 - B2N CCTT à paraître (ZEP SE P1 - SE P2 - SE PAN P2) Sr. St Etienne Terrenoire V1 Sr. St Etienne Terrenoire V2 Sr Chambon St Etienne V1 Sr |  | Y | 750000,798000,780000
SNCF-R | 33941575877 |  |  | 5410 | 5435 | 2027 | 2027 | 50 | 31 | 2027-12-13 | 21:47 | 2027-08-07 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031659 RRI SEN GIV Type G St Etienne PAN: 454 + - Type G St Chamond: 455/471/503/505/507/301/303/305/307 + - Type G St Chamond:315+321 + - Type L : RG-TBU voie 1 + Type G TBU : 301/303/305 + Type L : TBU-GIV voie 1 + - Type G Givors : 201/207 + T |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941197277 |  |  | 4698 | 4747 | 2027 | 2027 | 50 | 31 | 2027-12-13 | 21:45 | 2027-08-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031659 RRI SEN GIV Type G St Etienne PAN: 454 + - Type G St Chamond: 455/471/503/505/507/301/303/305/307 + - Type G St Chamond:315+321 + - Type L : RG-TBU voie 1 + Type G TBU : 301/303/305 + Type L : TBU-GIV voie 1 + - Type G Givors : 201/207 + T |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940794877 |  |  | 5432 | 7817 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-12-06 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 886860 (Horaire décalée pour reconduction DECT16_04997) 11002729 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940846677 |  |  | 5432 | 7824 | 2027 | 2027 | 50 | 34 | 2027-12-13 | 22:10 | 2027-08-28 | 4:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031659 RRI SEN GIV Type G St Etienne PAN: 454 + - Type G St Chamond: 455/471/503/505/507/301/303/305/307 + - Type G St Chamond:315+321 + - Type L : RG-TBU voie 1 + Type G TBU : 301/303/305 + Type L : TBU-GIV voie 1 + - Type G Givors : 201/207 + T |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941586877 |  |  | 5410 | 5433 | 2027 | 2027 | 49 | 9 | 2027-12-12 | 22:00 | 2027-03-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0021328 SUPPRESSION DE LA BS J LA GRAND CROIX (ST CHAMOND) ZEP type L 507 et 310 de SEN pont de l'Ane Sel 3B secteur Terrenoire Rive de Gier Voie 1 - Sel 6B secteur Terrenoire Rive de Gier Voie 2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 35027152977 |  |  | 9367 | 8317 | 2027 | 2027 | 50 | 31 | 2027-12-13 | 21:45 | 2027-08-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031659 RRI SEN GIV Type G St Etienne PAN: 454 + - Type G St Chamond: 455/471/503/505/507/301/303/305/307 + - Type G St Chamond:315+321 + - Type L : RG-TBU voie 1 + Type G TBU : 301/303/305 + Type L : TBU-GIV voie 1 + - Type G Givors : 201/207 + T |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940380077 |  |  | 5281 | 5197 | 2027 | 2027 | 50 | 6 | 2027-12-13 | 6:35 | 2027-02-14 | 17:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0024767 RAV GIVORS VILLE CCTT (203+209+211+213+217+221)+(201+207+202+208+212) Groupe F7 (13+15+17+131+133+135+137+139+141) du Secteur Rive de Gier Givors V1 ----- 12+14+130 du Sr Rive de Gier Givors v2 En continu : voie 3 Non Géolocalisée de S04 à |  | Y | 750000
SNCF-R | 33942065677 |  |  | 4864 | 5230 | 2028 | 2027 | 12 | 9 | 2028-03-20 | 21:50 | 2027-03-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0024767 RAV GIVORS VILLE Givors Ville :201+207+202+208+212 Gr 12+14+130 du Sr Rive de Gier Givors v2 ---- Gr Sel 13+15+17 du Secteur Rive De gier Givors V1 En continu : voie 3 Non Géolocalisée de S04 à S09 pour travaux de montage ADV et Travaux P |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940794877 |  |  | 5432 | 7817 | 2028 | 2027 | 8 | 31 | 2028-02-21 | 21:47 | 2027-08-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031659 RRI SEN GIV Type G St Etienne PAN: 454 + - Type G St Chamond: 455/471/503/505/507/301/303/305/307 + - Type G St Chamond:315+321 + - Type L : RG-TBU voie 1 + Type G TBU : 301/303/305 + Type L : TBU-GIV voie 1 + - Type G Givors : 201/207 + T |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941716277 |  |  | 4896 | 4842 | 2028 | 2027 | 10 | 44 | 2028-03-06 | 22:10 | 2027-11-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM loire CHA27_0029213 Déroulage Tirs Meulage LOURD WIT |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941419477 |  |  | 5410 | 5435 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:17 | 2027-12-06 | 4:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800601 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS MC16-0372 Pour passage SICF0002 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34903592977 |  |  | 4698 | 4747 | 2027 | 2027 | 49 | 45 | 2027-12-12 | 0:23 | 2027-11-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941251677 |  |  | 4698 | 4747 | 2028 | 2027 | 10 | 44 | 2028-03-06 | 10:35 | 2027-11-05 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR GIV V1 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33942418277 |  |  | 5470 | 5414 | 2028 | 2027 | 12 | 43 | 2028-03-20 | 22:25 | 2027-10-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM loire CHA27_0029213 Variante Déroulage Tirs Meulage LOURD WIT |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940611877 |  |  | 5230 | 8317 | 2027 | 2027 | 50 | 7 | 2027-12-13 | 10:40 | 2027-02-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE SEA RGR V1 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940846677 |  |  | 5432 | 7824 | 2028 | 2027 | 8 | 6 | 2028-02-21 | 6:35 | 2027-02-14 | 17:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0024767 RAV GIVORS VILLE CCTT (203+209+211+213+217+221)+(201+207+202+208+212) Groupe F7 (13+15+17+131+133+135+137+139+141) du Secteur Rive de Gier Givors V1 ----- 12+14+130 du Sr Rive de Gier Givors v2 En continu : voie 3 Non Géolocalisée de S04 à |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941002677 |  |  | 8786 | 5412 | 2027 | 2027 | 49 | 43 | 2027-12-12 | 10:35 | 2027-10-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE GIV RGR V2 to 6680 tf 6684 circulation en IPCS |  | Y | 750000
SNCF-R | 33942065677 |  |  | 4864 | 5230 | 2028 | 2027 | 10 | 8 | 2028-03-06 | 10:45 | 2027-02-26 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR SEA V2 To 6680 Tf 6684 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941887277 |  |  | 4864 | 5230 | 2027 | 2027 | 50 | 18 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-05-06 | 8:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM Loire - Maintenance Zone dense de St Etienne P1 - P2 - PAN P2 Alignenement Avec OCP MES CCR5 S18 CCTT à paraître (ZEP SE P1 - SE P2 - SE PAN P2) Sr. St Etienne Terrenoire V1 Sr. St Etienne Terrenoire V2 Sr Chambon St Etienne V1 Sr |  | Y | 750000,780000,798000
SNCF-R | 33942418277 |  |  | 5470 | 5414 | 2027 | 2027 | 50 | 18 | 2027-12-13 | 16:00 | 2027-05-06 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 Pour CCR 5 Mise en service Phase 2 Rattrapage SIM OCP 60h00 ZEP PEY 311+313+315+317 (Sortie du Rac Côté Peyraud) |  | Y | 797000,797311,800306
SNCF-R | 33941130677 |  |  | 8767 | 5412 | 2028 | 2027 | 21 | 49 | 2028-05-22 | 22:50 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Mt Voie (Engins) V1 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33942297877 |  |  | 4750 | 4890 | 2028 | 2027 | 10 | 49 | 2028-03-06 | 11:15 | 2027-12-10 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/03/2018: Nouvel horaire suite au cadrage régional (JTr) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941832877 |  |  | 4859 | 5230 | 2028 | 2027 | 12 | 49 | 2028-03-20 | 11:48 | 2027-12-10 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33940794877 |  |  | 5432 | 7817 | 2028 | 2027 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 21:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Mt Voie (Engins) V2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941522477 |  |  | 5410 | 5433 | 2028 | 2027 | 12 | 43 | 2028-03-20 | 7:42 | 2027-10-29 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941611477 |  |  | 4889 | 4842 | 2028 | 2027 | 10 | 49 | 2028-03-06 | 11:56 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/12/2018: Suite à main courante MC20-0487 pour passage du sillon catalogue CFSI10 (JTr) Maj DT AURA 09/23 pour passage du DFSI11 iso 2024 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941575077 |  |  | 5410 | 5435 | 2028 | 2027 | 12 | 34 | 2028-03-20 | 23:48 | 2027-08-23 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33942181077 |  |  | 4750 | 4882 | 2028 | 2027 | 10 | 49 | 2028-03-06 | 8:00 | 2027-12-10 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33941077077 |  |  | 8786 | 5412 | 2028 | 2027 | 21 | 47 | 2028-05-22 | 22:05 | 2027-11-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031665 GPA TUNNEL DU SAUT ZEP type L BALBIGNY/ROANNE V2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941248477 |  |  | 4698 | 4747 | 2028 | 2027 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 11:35 | 2027-10-29 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33941717077 |  |  | 4889 | 4842 | 2028 | 2027 | 28 | 43 | 2028-07-11 | 9:30 | 2027-10-29 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR Alignement des semaines à rechercher avec St Just-Montbrison (ligne 784000) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941368277 |  |  | 5410 | 5433 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-12-10 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33941950477 |  |  | 4864 | 5230 | 2028 | 2027 | 42 | 49 | 2028-10-16 | 22:05 | 2027-12-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour UTM LOIRE Opérations Voie avec Engin Spécial - OGE OA OT - OGE Rail |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941612277 |  |  | 4896 | 4842 | 2028 | 2027 | 29 | 44 | 2028-07-19 | 21:30 | 2027-11-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA27_0029519 RVB SR St Germain / St Martin Sail les Bains SO : SF : |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941523277 |  |  | 5410 | 5435 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:26 | 2027-12-10 | 11:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/11/2015: suite à la demande de Fret SNCF (mail de Guy Sorlin du 01/10/2015), découpage de la surveillance V2 entre Montrond-St Just/Loire et St Just/Loire-St Etienne (JTR) -> alignement des surveillances sur l'axe St Etienne-Roanne FENETRE MONTROND - S |  | Y | 750000
SNCF-R | 33942418277 |  |  | 5470 | 5414 | 2028 | 2027 | 8 | 49 | 2028-02-21 | 11:06 | 2027-12-10 | 11:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33941470677 |  |  | 5410 | 5433 | 2028 | 2027 | 8 | 49 | 2028-02-21 | 22:10 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour MT voie Engin Spéciaux V2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941470677 |  |  | 5410 | 5433 | 2027 | 2027 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-11-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031665 GPA TUNNEL DU SAUT ZEP type L ROANNE/BALBIGNY V1 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940898477 |  |  | 5432 | 7817 | 2027 | 2027 | 50 | 25 | 2027-12-13 | 22:20 | 2027-06-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour MT voie Engins spéciaux (Meuleur, ...) V1 OA OT |  | Y | 750000
SNCF-R | 35027392877 |  |  | 8319 | 5197 | 2028 | 2027 | 43 | 11 | 2028-10-25 | 22:15 | 2027-03-20 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032472 Rt TJD 106 ROANNE ZEP 703 - 701 - 702 - 704 -708 - 710 -706 - 836 - 800 - 802 - 824 - 828 Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne TO 875748 TF 59459 et 489345, Attention : Interdiction d'itinér |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941833677 |  |  | 4859 | 5230 | 2028 | 2027 | 42 | 40 | 2028-10-16 | 19:30 | 2027-10-09 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA27_0029519 RVB SR St Germain / St Martin Sail les Bains SO : SF : |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940743677 |  |  | 5432 | 7824 | 2027 | 2027 | 50 | 11 | 2027-12-13 | 22:15 | 2027-03-20 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032472 Rt TJD 106 ROANNE ZEP 703 - 701 - 702 - 704 -708 - 710 -706 - 836 - 800 - 802 - 824 - 828 Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne TO 875748 TF 59459 et 489345, Attention : Interdiction d'itinér |  | Y | 750000
SNCF-R | 33940846677 |  |  | 5432 | 7824 | 2028 | 2027 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 10:06 | 2027-12-10 | 10:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/11/2015: suite à la demande de Fret SNCF (mail de Guy Sorlin du 01/10/2015), découpage de la surveillance V2 entre Montrond-St Just/Loire et St Just/Loire-St Etienne (JTR) -> alignement des surveillances sur l'axe St Etienne-Roanne FENETRE ST JUST SUR |  | Y | 750000
SNCF-R | 34903592977 |  |  | 4698 | 4747 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 11:48 | 2027-12-10 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34903526577 |  |  | 4698 | 4747 | 2027 | 2027 | 50 | 15 | 2027-12-13 | 22:10 | 2027-04-17 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031499 GPA DES SAPINS - GPA de PINAY Voie 1 - LR-ROANNE - Voie 2 - ROA-LR TO 875748 TF 59459 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33941833677 |  |  | 4859 | 5230 | 2027 | 2027 | 49 | 34 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-08-23 | 1:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33941950477 |  |  | 4864 | 5230 | 2027 | 2027 | 49 | 43 | 2027-12-12 | 11:35 | 2027-10-29 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33954428277 |  |  | 4790 | 4837 | 2027 | 2027 | 50 | 37 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-09-13 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33954249277 |  |  | 8540 | 4501 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:20 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour MT voie Engins spéciaux (Meuleur, ...) V1 OA OT |  | Y | 750000
SNCF-R | 33953826477 |  |  | 4818 | 4789 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 22:50 | 2027-10-25 | 2:48 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33954490877 |  |  | 4790 | 4837 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-10-25 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33954311077 |  |  | 4334 | 4492 | 2028 | 2027 | 10 | 12 | 2028-03-06 | 21:10 | 2027-03-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 52515 (SCC) TF : 59459 (SCC) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33953889077 |  |  | 4818 | 4789 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 9:15 | 2027-10-29 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR Alignement des semaines à rechercher avec St Just-Montbrison (ligne 784000) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33953752477 |  |  | 4818 | 4789 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 7:42 | 2027-10-29 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954479477 |  |  | 4790 | 4837 | 2027 | 2027 | 49 | 25 | 2027-12-12 | 22:10 | 2027-06-26 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour MT voie Engin Spéciaux V2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33953877677 |  |  | 4818 | 4789 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 22:40 | 2027-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour Mt Voie Bourrage d'appareils, PFOA Variante draisine feuille TO 886626 TF Draisine feuille |  | Y | 750000.783
SNCF-R | 33953741077 |  |  | 4818 | 4789 | 2027 | 2027 | 49 | 43 | 2027-12-12 | 10:05 | 2027-10-31 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR |  | Y | 750000
SNCF-R | 33953815077 |  |  | 4818 | 4789 | 2027 | 2027 | 49 | 12 | 2027-12-12 | 22:30 | 2027-03-27 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 875748 (SCC) TF : 489170 (SCC) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954377077 |  |  | 4790 | 4837 | 2027 | 2027 | 50 | 37 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-09-13 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33954543877 |  |  | 4790 | 4837 | 2027 | 2027 | 49 | 43 | 2027-12-12 | 8:35 | 2027-10-31 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954365677 |  |  | 4790 | 4837 | 2027 | 2027 | 49 | 38 | 2027-12-12 | 22:05 | 2027-09-25 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 893902 , TF : 5950 / 75062(Ve) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954490877 |  |  | 4790 | 4837 | 2028 | 2027 | 38 | 49 | 2028-09-18 | 23:10 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP MOR-MS |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954165877 |  |  | 8555 | 4522 | 2027 | 2027 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 9:20 | 2027-11-26 | 9:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002628 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954165877 |  |  | 8555 | 4522 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-12-13 | 21:15 | 2027-10-02 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 49425 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954543877 |  |  | 4790 | 4837 | 2028 | 2027 | 37 | 39 | 2028-09-17 | 0:20 | 2027-10-02 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33954365677 |  |  | 4790 | 4837 | 2028 | 2027 | 35 | 49 | 2028-09-03 | 10:30 | 2027-12-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002627 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954109077 |  |  | 4521 | 8621 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:06 | 2027-12-10 | 11:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11202238 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954311077 |  |  | 4334 | 4492 | 2027 | 2027 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 10:30 | 2027-11-26 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002627 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954365677 |  |  | 4790 | 4837 | 2028 | 2027 | 13 | 49 | 2028-04-02 | 10:06 | 2027-12-10 | 10:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700097 Moulins - La Ferté |  | Y | 750000
SNCF-R | 33954490877 |  |  | 4790 | 4837 | 2028 | 2027 | 25 | 49 | 2028-06-19 | 23:05 | 2027-12-11 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant 151986/ fermant 151910 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34101215677 |  |  | 2773 | 2777 | 2028 | 2027 | 35 | 49 | 2028-08-29 | 11:25 | 2027-12-10 | 13:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700087 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34101215677 |  |  | 2773 | 2777 | 2028 | 2027 | 25 | 36 | 2028-06-20 | 22:15 | 2027-09-10 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 893902 (SCC) TF : 72588 (SCC) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34100576077 |  |  | 0 | 8765 | 2028 | 2027 | 21 | 6 | 2028-05-22 | 23:45 | 2027-02-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34100576077 |  |  | 0 | 8765 | 2028 | 2027 | 38 | 48 | 2028-09-18 | 0:20 | 2027-11-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34100576077 |  |  | 0 | 8765 | 2028 | 2027 | 21 | 49 | 2028-05-22 | 11:05 | 2027-12-10 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700077 Modif MC SA2027 n°36 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34101214877 |  |  | 2774 | 2780 | 2028 | 2027 | 27 | 43 | 2028-07-03 | 21:50 | 2027-10-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | impact sillon repris dans la 7D_SZE-MSA_004 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34101429677 |  |  | 2774 | 2780 | 2028 | 2027 | 25 | 49 | 2028-06-20 | 11:25 | 2027-12-10 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration main courante 2026 18 pour 5966 Décalage de 02h23 alignée avec surveillance V2 Clermont-Nevers. |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944300277 |  |  | 8358 | 3935 | 2027 | 2027 | 52 | 43 | 2027-12-27 | 21:50 | 2027-10-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voir étude GOV |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944514877 |  |  | 3932 | 3904 | 2027 | 2027 | 51 | 36 | 2027-12-26 | 21:50 | 2027-09-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944625077 |  |  | 4536 | 8537 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33944887277 |  |  | 3355 | 3881 | 2027 | 2027 | 50 | 30 | 2027-12-13 | 22:05 | 2027-07-31 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 893902 , TF : 5950 / 75062(Ve) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944249077 |  |  | 8358 | 3935 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-12-27 | 9:09 | 2027-12-10 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700092 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944143477 |  |  | 8358 | 3935 | 2027 | 2027 | 51 | 30 | 2027-12-26 | 21:40 | 2027-07-31 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5983 TF : 706357 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944463677 |  |  | 3932 | 3904 | 2027 | 2027 | 52 | 6 | 2027-12-27 | 23:45 | 2027-02-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33944358077 |  |  | 3932 | 3904 | 2027 | 2027 | 52 | 44 | 2027-12-27 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33944409277 |  |  | 3932 | 3904 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-12-26 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33944676277 |  |  | 4536 | 8537 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 21:30 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 873366 , TF : 5950/75062(Ve) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944833077 |  |  | 3936 | 3930 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP MOR-MS |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944781877 |  |  | 3936 | 3930 | 2027 | 2027 | 50 | 9 | 2027-12-13 | 22:05 | 2027-03-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 893902 , TF : 5950 / 75062(Ve) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944196277 |  |  | 8358 | 3935 | 2027 | 2027 | 51 | 39 | 2027-12-26 | 0:05 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 79507 fermant (accord fret) Modifié en RP0 du 02/04/19 pour sillon ouvrant TN 151885 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944572277 |  |  | 4536 | 8537 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 9:32 | 2027-12-10 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700095 Moulins - La Ferté |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944729077 |  |  | 4536 | 8537 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5983 TF : 873357 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944949677 |  |  | 3355 | 3881 | 2028 | 2027 | 12 | 49 | 2028-03-20 | 0:05 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 79507 fermant (accord fret) Modifié en RP0 du 02/04/19 pour sillon ouvrant TN 151885 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944938477 |  |  | 3355 | 3881 | 2027 | 2027 | 51 | 39 | 2027-12-20 | 21:40 | 2027-10-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5990 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944141877 |  |  | 8358 | 3935 | 2028 | 2027 | 38 | 49 | 2028-09-18 | 1:20 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11202236 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944462877 |  |  | 3932 | 3904 | 2028 | 2027 | 38 | 49 | 2028-09-18 | 23:00 | 2027-12-06 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33944885877 |  |  | 3936 | 3930 | 2028 | 2027 | 38 | 49 | 2028-09-18 | 10:25 | 2027-12-10 | 11:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700079 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33944462077 |  |  | 3932 | 3904 | 2028 | 2027 | 38 | 22 | 2028-09-18 | 21:00 | 2027-06-05 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 893751 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034636277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 11:05 | 2027-11-26 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34033797977 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:17 | 2027-12-10 | 11:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700093 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034687477 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP MOR-MS |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034403677 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 50 | 4 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-01-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34034454877 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 50 | 30 | 2027-12-13 | 21:20 | 2027-07-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5983 (SCC) TF : 860851 (SCC) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034740477 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:20 | 2027-12-10 | 9:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002628 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34033902177 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 1:20 | 2027-10-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34034529477 |  |  | 5828 | 5849 | 2028 | 2027 | 3 | 44 | 2028-01-17 | 22:00 | 2027-11-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34033924577 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 50 | 16 | 2027-12-13 | 21:45 | 2027-04-24 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 706357 TF : 5983 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034506077 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP MOR-MS |  | Y | 750000
SNCF-R | 34033849177 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-10-02 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant 151986/ fermant 151910 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34033849177 |  |  | 5847 | 5864 | 2028 | 2027 | 4 | 22 | 2028-01-24 | 21:15 | 2027-06-05 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 49425 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034687477 |  |  | 5823 | 5862 | 2028 | 2027 | 7 | 49 | 2028-02-14 | 1:35 | 2027-12-06 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34034518277 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 50 | 18 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-05-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 873366 , TF : 5950/75062(Ve) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034116177 |  |  | 5799 | 8342 | 2028 | 2027 | 7 | 39 | 2028-02-14 | 23:15 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34033913377 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 50 | 30 | 2027-12-13 | 22:15 | 2027-07-30 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon Ouvrant : 893902 (22h06) Sillon Fermant : 72588 (06h28) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34033849177 |  |  | 5847 | 5864 | 2028 | 2027 | 12 | 43 | 2028-03-20 | 1:00 | 2027-10-31 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique courte pour passage du 151887 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034116177 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 2:05 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11202237 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034116177 |  |  | 5799 | 8342 | 2028 | 2027 | 7 | 43 | 2028-02-14 | 1:20 | 2027-10-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34034687477 |  |  | 5823 | 5862 | 2028 | 2027 | 8 | 36 | 2028-02-21 | 21:50 | 2027-09-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034529477 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:45 | 2027-12-11 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 893751 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034529477 |  |  | 5828 | 5849 | 2028 | 2027 | 12 | 39 | 2028-03-20 | 23:15 | 2027-09-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34034687477 |  |  | 5823 | 5862 | 2028 | 2027 | 16 | 7 | 2028-04-17 | 21:45 | 2027-02-20 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 893751 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34033849177 |  |  | 5847 | 5864 | 2028 | 2027 | 5 | 49 | 2028-01-31 | 21:45 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 706357 TF : 5983 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034687477 |  |  | 5823 | 5862 | 2028 | 2027 | 2 | 43 | 2028-01-10 | 21:50 | 2027-10-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5983 à 21h07 SF : 873353 à 07h13 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034687477 |  |  | 5823 | 5862 | 2028 | 2027 | 15 | 49 | 2028-04-10 | 21:30 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 893902 / 73366 , TF : 5950 / 75062(Ve) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34034687477 |  |  | 5823 | 5862 | 2028 | 2027 | 38 | 33 | 2028-09-18 | 22:00 | 2027-08-21 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 893902 SF : 5950 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965486377 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 50 | 7 | 2027-12-13 | 21:40 | 2027-02-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5990 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33964834777 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 50 | 36 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-09-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965219777 |  |  | 7579 | 7152 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-12-13 | 21:00 | 2027-10-02 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 893751 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965597577 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 50 | 12 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-03-22 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33965432777 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-12-13 | 21:55 | 2027-10-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5990 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33963873977 |  |  | 7169 | 7174 | 2028 | 2027 | 5 | 49 | 2028-01-31 | 21:40 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5990 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33963979177 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-10-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 893902 à 21h44 SF : 75062 à 06h38 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33964515577 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 50 | 36 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-09-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965115477 |  |  | 7563 | 7579 | 2027 | 2027 | 50 | 37 | 2027-12-13 | 22:15 | 2027-09-17 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 893902 , TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965597577 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33964030377 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33965537577 |  |  | 7174 | 7132 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:15 | 2027-12-11 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon Ouvrant : 893902 (22h06) Sillon Fermant : 72588 (06h28) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33964887577 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965063577 |  |  | 7152 | 7154 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-10-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 893902 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33964618177 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 50 | 18 | 2027-12-13 | 22:00 | 2027-05-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5983 TF : 873357 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33964618177 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-10-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 893902 à 21h44 SF : 75062 à 06h38 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33964834777 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 50 | 45 | 2027-12-13 | 11:50 | 2027-11-14 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33965432777 |  |  | 7171 | 7132 | 2028 | 2027 | 5 | 33 | 2028-01-31 | 21:50 | 2027-08-21 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5983 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965432777 |  |  | 7171 | 7132 | 2028 | 2027 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 23:15 | 2027-09-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33964566977 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 50 | 36 | 2027-12-13 | 21:20 | 2027-09-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5983 (SCC) TF : 860851 (SCC) |  | Y | 750000
SNCF-R | 33963873977 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 50 | 16 | 2027-12-13 | 0:05 | 2027-04-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33964030377 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 11:50 | 2027-11-26 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre créer pour chantier de maintenance 8531 en remplacement des fenêtres FEN19_Montargis-Cosne_001/002 Sillon Ouvrant 5910 Sillon Fermant 5963/5912. |  | Y | 750000
SNCF-R | 33963862777 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 50 | 22 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-06-05 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 893904 SF : 5950 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965650377 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 50 | 22 | 2027-12-13 | 21:40 | 2027-06-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5990 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33963926777 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33965166677 |  |  | 7563 | 7154 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33965166677 |  |  | 7563 | 7154 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:50 | 2027-12-10 | 10:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11202239 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33965432777 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 50 | 33 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-08-21 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5983 SF : 873357 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34093833877 |  |  | 1561 | 1693 | 2028 | 2027 | 34 | 36 | 2028-08-21 | 23:50 | 2027-09-11 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 3956 (SCC) TF : 72588 (SCC) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34095175277 |  |  | 1690 | 8102 | 2028 | 2027 | 7 | 9 | 2028-02-15 | 21:40 | 2027-03-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5983 TF : 706357 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34093833877 |  |  | 1561 | 1693 | 2028 | 2027 | 7 | 47 | 2028-02-14 | 11:00 | 2027-11-26 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34095068877 |  |  | 1551 | 1693 | 2028 | 2027 | 7 | 43 | 2028-02-15 | 0:05 | 2027-10-31 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec générique courte V1 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34093886677 |  |  | 1561 | 1693 | 2028 | 2027 | 7 | 22 | 2028-02-14 | 21:45 | 2027-06-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 TF : 893751 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34095121677 |  |  | 1551 | 1693 | 2028 | 2027 | 7 | 8 | 2028-02-15 | 0:15 | 2027-02-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34095467077 |  |  | 0 | 1558 | 2028 | 2027 | 7 | 49 | 2028-02-15 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34095795477 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 50 | 16 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-04-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 893902 / 73366 , TF : 5950 / 75062(Ve) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34095307677 |  |  | 0 | 1558 | 2028 | 2027 | 29 | 43 | 2028-07-18 | 1:20 | 2027-10-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34094951877 |  |  | 1548 | 1527 | 2028 | 2027 | 29 | 38 | 2028-07-18 | 21:40 | 2027-09-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5983 TF : 706357 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34093886677 |  |  | 1561 | 1693 | 2028 | 2027 | 2 | 8 | 2028-01-10 | 1:20 | 2027-02-27 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34093833877 |  |  | 1561 | 1693 | 2028 | 2027 | 2 | 43 | 2028-01-10 | 20:00 | 2027-10-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 303052 à 18h38 SF : 72554 à 06h13 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34095558677 |  |  | 1691 | 1695 | 2028 | 2027 | 1 | 39 | 2028-01-04 | 21:50 | 2027-09-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | impact sillon repris dans la 7D_SZE-MSA_005 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34095414277 |  |  | 0 | 1558 | 2028 | 2027 | 7 | 48 | 2028-02-15 | 0:20 | 2027-11-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34094845977 |  |  | 576 | 1527 | 2028 | 2027 | 29 | 39 | 2028-07-18 | 21:50 | 2027-09-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voir étude GOV |  | Y | 750000
SNCF-R | 34095848277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 50 | 44 | 2027-12-13 | 1:20 | 2027-11-01 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34095904477 |  |  | 1567 | 1554 | 2028 | 2027 | 16 | 40 | 2028-04-19 | 9:40 | 2027-10-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5951 TF : 4405 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34093939477 |  |  | 1561 | 1693 | 2028 | 2027 | 1 | 44 | 2028-01-04 | 1:20 | 2027-11-01 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34093886677 |  |  | 1561 | 1693 | 2028 | 2027 | 34 | 49 | 2028-08-21 | 21:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5983 SF : 860851 (05h10) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34095360477 |  |  | 0 | 1558 | 2028 | 2027 | 29 | 42 | 2028-07-18 | 20:00 | 2027-10-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 303052 à 18h38 SF : 72554 à 06h13 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34093939477 |  |  | 1561 | 1693 | 2028 | 2027 | 16 | 37 | 2028-04-19 | 21:45 | 2027-09-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5919 (SCC) TF : 860851 (SCC) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34030312177 |  |  | 6095 | 6099 | 2027 | 2027 | 50 | 30 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-07-31 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 3956 (SCC) TF : 72588 (SCC) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029600377 |  |  | 6073 | 6061 | 2027 | 2027 | 50 | 22 | 2027-12-13 | 21:40 | 2027-06-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5990 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029166177 |  |  | 5847 | 5939 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-12-13 | 4:00 | 2027-09-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | interdiction d'itinéraire communication 211A/B |  | Y | 750000
SNCF-R | 34030259377 |  |  | 6095 | 6099 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 1:20 | 2027-10-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34029114977 |  |  | 5847 | 5939 | 2027 | 2027 | 50 | 44 | 2027-12-13 | 22:00 | 2027-11-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34029441177 |  |  | 6085 | 6096 | 2027 | 2027 | 50 | 8 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-02-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34029654577 |  |  | 6063 | 6090 | 2027 | 2027 | 50 | 44 | 2027-12-13 | 1:20 | 2027-11-01 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34030131577 |  |  | 5936 | 6073 | 2027 | 2027 | 50 | 22 | 2027-12-13 | 21:55 | 2027-06-05 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5990 TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029492377 |  |  | 6085 | 6096 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-10-30 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre du RAV Saincaize SUD TO : 893902 TF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34030130577 |  |  | 5936 | 6073 | 2028 | 2027 | 10 | 47 | 2028-03-06 | 21:15 | 2027-11-27 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5983 SF : 860853 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029546777 |  |  | 6073 | 6061 | 2027 | 2027 | 50 | 29 | 2027-12-13 | 21:15 | 2027-07-24 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5983 SF : 860853 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029706577 |  |  | 6063 | 6090 | 2027 | 2027 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 21:40 | 2027-10-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 5983 TF : 706357 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34030310577 |  |  | 6099 | 6723 | 2027 | 2027 | 50 | 42 | 2027-12-13 | 9:00 | 2027-10-24 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34030193977 |  |  | 5936 | 6073 | 2027 | 2027 | 50 | 37 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-09-18 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 3922 , TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029282977 |  |  | 5847 | 5940 | 2027 | 2027 | 50 | 4 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-01-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34029218977 |  |  | 5847 | 5940 | 2027 | 2027 | 50 | 44 | 2027-12-13 | 1:20 | 2027-11-01 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34029166177 |  |  | 5847 | 5939 | 2027 | 2027 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 11:50 | 2027-11-28 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre créer pour chantier de maintenance 8531 en remplacement des fenêtres FEN19_Montargis-Cosne_001/002 Sillon Ouvrant 5910 Sillon Fermant 5963/5912. |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029218977 |  |  | 5847 | 5940 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-12-14 | 0:20 | 2027-11-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34030311377 |  |  | 6099 | 6723 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-09-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 893902 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029599577 |  |  | 6073 | 6061 | 2028 | 2027 | 10 | 21 | 2028-03-06 | 1:20 | 2027-05-30 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34029166177 |  |  | 5847 | 5939 | 2028 | 2027 | 11 | 28 | 2028-03-13 | 21:50 | 2027-07-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 873351 (05h06) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029597977 |  |  | 6073 | 6062 | 2028 | 2027 | 10 | 39 | 2028-03-06 | 22:00 | 2027-09-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34029103777 |  |  | 5847 | 5939 | 2027 | 2027 | 50 | 28 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-07-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 873351 (05h06) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34029271777 |  |  | 5847 | 5940 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2028-12-08 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002203 Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y | 908000
SNCF-R | 34029218977 |  |  | 5847 | 5940 | 2028 | 2028 | 11 | 49 | 2028-03-14 | 11:45 | 2028-12-08 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701453 Décalage MC18-0126 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur |  | Y | 908000
SNCF-R | 34078950277 |  |  | 6717 | 6673 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2028-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" Concertation évolution des FEN du 02/10/24 à partir du SA 2027 modificatio |  | Y | 908000
SNCF-R | 34079012677 |  |  | 6717 | 6672 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:38 | 2028-12-08 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101769 Décalage MC18-0156 pour 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non l |  | Y | 908000
SNCF-R | 34079619077 |  |  | 7115 | 7119 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:39 | 2028-12-08 | 11:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701452 Décalage MC18-0135 pour TER 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et n |  | Y | 908000
SNCF-R | 34078948677 |  |  | 6717 | 6672 | 2028 | 2028 | 7 | 49 | 2028-02-14 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y | 908000
SNCF-R | 34079515077 |  |  | 7115 | 7119 | 2027 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 11:40 | 2028-12-08 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101768 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur le reste du RFN) 20 |  | Y | 908000
SNCF-R | 34078949477 |  |  | 6717 | 6673 | 2028 | 2028 | 7 | 49 | 2028-02-14 | 11:15 | 2028-12-08 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101224 Polienas - Moirans |  | Y | 908000
SNCF-R | 34076657277 |  |  | 7092 | 7118 | 2027 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 10:55 | 2028-12-08 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101226 Polienas - Moirans 2021_SE_05 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y | 908000
SNCF-R | 34077258277 |  |  | 7123 | 7128 | 2027 | 2028 | 50 | 10 | 2027-12-13 | 23:20 | 2028-03-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" Concertation évolution des FEN du 02/10/24 à partir du SA 2027 modificatio |  | Y | 908000
SNCF-R | 34076710077 |  |  | 7092 | 7118 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y | 908000
SNCF-R | 34077360677 |  |  | 7119 | 7123 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:02 | 2028-12-08 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101221 St Marcellin - Polienas |  | Y | 908000
SNCF-R | 34077411877 |  |  | 7119 | 7128 | 2027 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:20 | 2028-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. Concertation évolution des FEN du 02/10/24 à partir du SA 2027 modificatio |  | Y | 908000
SNCF-R | 34077309477 |  |  | 7121 | 7127 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:07 | 2028-12-08 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101222 St Marcellin - Polienas 2021_SE_06 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y | 908000
SNCF-R | 34079567877 |  |  | 7115 | 7119 | 2027 | 2028 | 50 | 10 | 2027-12-13 | 23:20 | 2028-03-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. Concertation évolution des FEN du 02/10/24 à partir du SA 2027 modificatio |  | Y | 908000
SNCF-R | 34087606577 |  |  | 7899 | 7940 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:35 | 2028-12-08 | 10:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700097 Moulins - La Ferté Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34087762577 |  |  | 7933 | 7940 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:01 | 2028-12-08 | 10:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration main courante 2026 18 pour 5966 Décalage de 02h23 alignée avec surveillance V2 Clermont-Nevers. Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34086229977 |  |  | 7914 | 7920 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2028-12-09 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant 151986/ fermant 151910 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34087660177 |  |  | 7901 | 7933 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:24 | 2028-12-08 | 10:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700095 Moulins - La Ferté Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34087606577 |  |  | 7899 | 7940 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 10:50 | 2028-12-08 | 11:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11202239 Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34098355977 |  |  | 4165 | 1566 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 9:57 | 2028-12-08 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700093 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34098408777 |  |  | 2602 | 1566 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 10:56 | 2028-12-08 | 12:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700077 Modif MC SA2027 n°36 Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032032277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 10:04 | 2028-12-08 | 10:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002628 Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032710277 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:02 | 2028-12-08 | 10:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700092 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34031492877 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2028 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 11:50 | 2028-11-24 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre créer pour chantier de maintenance 8531 en remplacement des fenêtres FEN19_Montargis-Cosne_001/002 Sillon Ouvrant 5910 Sillon Fermant 5963/5912. |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032997477 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 11:25 | 2028-12-08 | 13:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700087 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34031969877 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 11:05 | 2028-12-08 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700079 Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34033320877 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:29 | 2028-12-08 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700099 La Ferté - St Germain Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032295277 |  |  | 7695 | 7699 | 2028 | 2028 | 12 | 49 | 2028-03-21 | 10:58 | 2028-12-08 | 12:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002627 Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34031396477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 11:06 | 2028-12-08 | 12:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11202238 Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032347277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:05 | 2028-12-09 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 79507 fermant (accord fret) Modifié en RP0 du 02/04/19 pour sillon ouvrant TN 151885 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34031916077 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 23:05 | 2028-12-09 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant 151986/ fermant 151910 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032762277 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 0:05 | 2028-12-09 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 79507 fermant (accord fret) Modifié en RP0 du 02/04/19 pour sillon ouvrant TN 151885 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34033060277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:32 | 2028-12-08 | 10:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700098 La Ferté - St Germain Modif suite PER 2028 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34031864077 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2028 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 11:00 | 2028-11-24 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34032656677 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2028 | 50 | 15 | 2027-12-13 | 23:05 | 2028-04-15 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant 151986/ fermant 151910 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34031981077 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2028 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 11:05 | 2028-11-24 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34032192077 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 2:05 | 2028-12-04 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11202237 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032945477 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:20 | 2028-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11202236 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032504077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2028 | 50 | 15 | 2027-12-13 | 0:05 | 2028-04-15 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 79507 fermant (accord fret) Modifié en RP0 du 02/04/19 pour sillon ouvrant TN 151885 |  | Y | 750000
SNCF-R | 34032295277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 8:00 | 2028-12-08 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34032452877 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:48 | 2028-12-08 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34031761677 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2028 | 50 | 43 | 2027-12-13 | 11:35 | 2028-10-27 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 34033163477 |  |  | 8503 | 9062 | 2028 | 2028 | 3 | 43 | 2028-01-19 | 7:42 | 2028-10-27 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y | 750000
SNCF-R | 34407655777 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 23:40 | 2027-08-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création CAP suite note arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32356589877 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-25 | 23:05 | 2027-02-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32357480177 |  |  | 7740 | 7725 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 23:00 | 2027-11-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32356889677 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 23:20 | 2027-01-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 31675455877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 0:10 | 2027-10-31 | 21:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 45H00. |  | Y | 810000
SNCF-R | 32980907277 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 23:35 | 2027-11-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32357016077 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-27 | 23:22 | 2027-01-29 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 31738826777 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-09-03 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification Conciliation / arbitrage = 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 31684653977 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 0:10 | 2027-10-31 | 21:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 45H00 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32357041577 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-27 | 23:25 | 2027-01-30 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 31738833277 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-09-03 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32356334177 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 23:12 | 2027-01-27 | 5:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32356986577 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-26 | 23:20 | 2027-01-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 34407496577 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 23:40 | 2027-08-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite note arbitrage 13/11/2025 |  | Y | 810000
SNCF-R | 32357500177 |  |  | 7740 | 7725 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 23:50 | 2027-11-20 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32766241677 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 31692819677 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-11 | 10:45 | 2027-09-12 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 30156168177 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 850000
SNCF-R | 32766231477 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 30156167377 |  |  | 6273 | 6150 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-21 | 23:15 | 2027-03-22 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 32768724477 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 30156137377 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 850000
SNCF-R | 30156167377 |  |  | 6273 | 6150 | 2027 | 2027 | 5 | 43 | 2027-02-07 | 23:15 | 2027-10-25 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 30156122377 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 850000
SNCF-R | 32768274977 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 32768278177 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 31765353677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 13:10 | 2027-11-07 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 31765504877 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 12:45 | 2027-11-07 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complement de la 7D_DPY-VLP_005 |  | Y | 850000
SNCF-R | 31764472477 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-22 | 23:15 | 2027-11-14 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 31764596377 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-22 | 23:15 | 2027-11-14 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 32765811577 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 30156113577 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 6 | 39 | 2027-02-08 | 23:20 | 2027-09-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 32768280377 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 32768730477 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 31773001077 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 11:35 | 2027-11-14 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complement de la 7C_DN_056 |  | Y | 850000
SNCF-R | 31765353677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 13:10 | 2027-11-07 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 32768722177 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 850000
SNCF-R | 32772807277 |  |  | 2409 | 2295 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 23:59 | 2027-01-24 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour l'infrapôle PACA, CHA27_0025909, sans impact |  | Y | 834000
SNCF-R | 31663180277 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-25 | 23:50 | 2027-03-28 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PRa des Chartreux, Décalaminage, par extention S9, pdt OCP 157h00, 3 dernières nuits de 23h50 à 04h50, JE/VE+VE/SA+SA/DI de S46 : Etendue/Domaine S9 : ZEP : Racc1 Chartreux : 5227 , MV1 : 5801+5803 (sortie racc 2/MV1)+5805 (sortie racc 1/MV1)+5807+5809+5 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32810393077 |  |  | 7610 | 7623 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 22:46 | 2027-01-15 | 2:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2027, Avi Voie 2, VTE RFC : Etendue S9 : du C176 Km à la PATC 737+920 Domaine S9 : 502+504+508+510+512+514+520+522+524+570+572+574+576+594+596+598 Domaine S11 : Sr Foncouverte Champfleury V2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32800752177 |  |  | 7221 | 7236 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 23:01 | 2027-05-14 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, TIR 805/03+807/30, EISE, à prendre avec 7F_TCN-MAS_001+7D_MAS-RGC_015 : Domaine S9 : DFV LSMA/MAS + ZEP G Mas Etendue S11 : V1 Sr Mas Pointu - Entressen V1 (du Km 802,591 au Km 805,188) et V2 Sr Entressen-Miramas V2 et 2bis Km (du Km 802,589 au K |  | Y | 830000
SNCF-R | 32347528077 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:55 | 2027-06-13 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP36h S23, du VE 11/06 à 23h55 au DI 13/06 à 11h55, à prendre avec 7C_MAS_039+7C_MAS-RGC_015+7D_MAS-RGC_012+7D_TCN-MAS_011 : DEF V1 de MAS à PDL exclu et DEF V2 de PDL exclu à MAS Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C1301 Km 840,884 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32006160377 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 22:35 | 2027-11-01 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP64h (S43/44) du VE 29/10 à 23h10 au LU 01/11 à 14h35 (MES P73 ARGOS+ TTx) : Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 /V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G RGC : ZEP G 28+34 / V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 et ttes ZEP jusqu'à P |  | Y | 830000
SNCF-R | 32724636377 |  |  | 7238 | 8445 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-03-30 | 22:35 | 2027-04-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, Epurations Z3 UTM Mas, MAS<=>RGC V1+V2, les Ma/Me+Je/Ve : Domaine S9 : ZEPL MAS/RGC V1+V2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32800811777 |  |  | 7226 | 7236 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 23:01 | 2027-05-14 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A2027, TIR 805/03+807/30, EISE, à prendre avec 7F_TCN-MAS_001+7C_MAS_089 : Domaine S9 : DFV LSMA/MAS + ZEP G Mas Etendue S11 : V1 Sr Mas Pointu - Entressen V1 (du Km 802,591 au Km 805,188) et V2 Sr Entressen-Miramas V2 et 2bis Km (du Km 802,589 au Km 810 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32006271777 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 22:35 | 2027-11-01 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP64h (S43/44) du VE 29/10 à 23h10 au LU 01/11 à 14h35 (MES P73 ARGOS+ TTx) : DEF V1 de MAS exclu à PDL exclu et DEF V2 de PDL exclu à MAS exclu Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C1301 Km 840,884 de PDL (PDL exclu) / V2 depuis l |  | Y | 830000
SNCF-R | 32801239277 |  |  | 9165 | 7186 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-18 | 23:35 | 2027-05-21 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, TIR 827/22, EISE : Etendue S9 : V1 du Km 843,692 au Km 852,143 / V2 du Km 843,690 au Km 852,021 Domaine S9 : V1 ZEP1335+1343+1345+5005+5007+5011+5017+5019 / V2 1330 à 1338 + 5057+5002+5004+5008+5012 Etendue S11 : V1 du Km 843,692 au Km 852,143 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33004694977 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 22:35 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP55h (S49/50 ""à cheval"" entre le SA2027 et 2028) du VE 10/12 à 23h10 au LU 13/12 à 05h35 (MES+Essais du P73 ARGOS avec Berre (ZA14 + ZA15) + TTX) : Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 /V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G |  | Y | 830000
SNCF-R | 32724742477 |  |  | 7238 | 8445 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-03-31 | 23:25 | 2027-04-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, Epurations Z3 UTM Mas, MAS<=>RGC V1+V2, les Lu/Ma+Me/Je+Ve/Sa : Domaine S9 : ZEPL MAS/RGC V1+V2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32006250677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 22:35 | 2027-11-01 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP64h (S43/44) du VE 29/10 à 23h10 au LU 01/11 à 14h35 (MES P73 ARGOS+ TTx) : DEF V1 de MAS exclu à PDL exclu et DEF V2 de PDL exclu à MAS exclu Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C1301 Km 840,884 de PDL (PDL exclu) / V2 depuis le |  | Y | 830000
SNCF-R | 32347520177 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:55 | 2027-06-13 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP36h S23, du VE 11/06 à 23h55 au DI 13/06 à 11h55 : DEF V2 (=>CV647fixe) et jusqu'à PDL exclu+V2Bis+ F. Départ Tête de voies côté MAS + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) et jusqu'à PDL exclu : Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 /V1Bis Berre : Z |  | Y | 830000
SNCF-R | 32382082277 |  |  | 3359 | 7189 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 23:59 | 2027-01-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0025909 LNPCA ""Bloc-Est"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S3 (23-24/01/27 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 de Mare |  | Y | 830000
SNCF-R | 32384030677 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 23:45 | 2027-03-28 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0025909 LNPCA ""Bloc Est"" : OCP 16h00, du SA 27/03 à 23h45 au DI 28/03 à 15h45 (S12), OCP 06h00 dans les 16h : les 6ères heures couvrent les SR1+2+3+4 et les 10 dernières heures ne couvrent que les Sr1+2 : Etendue S9 : des Voies Buttes VD à VN au |  | Y | 830000
SNCF-R | 33004650377 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 22:35 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP55h (S49/50 ""à cheval"" entre le SA2027 et 2028) du VE 10/12 à 22h35 au LU 13/12 à 05h35 (MES+Essais du P73 ARGOS avec Berre (ZA14 + ZA15) + TTX) : DEF V1 de MAS exclu à PDL exclu et DEF V2 de PDL exclu à MAS exclu Etendue S9 : V1 du C653 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32357544077 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 23:30 | 2027-11-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 810000
SNCF-R | 32725482077 |  |  | 7227 | 7236 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 23:30 | 2027-04-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 Miramas, Faisceau Départ+VBCirc+VB, Maint. UTM Mas Caténaire : Domaine S9 : 162+164+166+170+703+704+705+706 Domaine S11 : Sel F350+300+301+307+308+309+400+401 Nota : rame en stationnement possible |  | Y | 830000
SNCF-R | 32381441377 |  |  | 9165 | 7133 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 23:59 | 2027-01-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0025909 LNPCA ""Bloc-Est"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S3 (23-24/01/27 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 de Mare |  | Y | 830000
SNCF-R | 32384337077 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 1:40 | 2027-05-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0025909 LNPCA ""Bloc Est"" : OCP 51h, du VE 07/05 à 01h40 au DI 09/05 à 04h40, Ttes Zeps Fond de gare L830 du Sr 2, les 6ères heures couvrent les SR1+2+3+4 et les 45 dernières heures ne couvrent que les Sr1+2 : Etendue S9 : des Voies Buttes VD et |  | Y | 830000
SNCF-R | 32810431577 |  |  | 7623 | 7644 | 2027 | 2027 | 1 | 1 | 2027-01-04 | 22:46 | 2027-01-08 | 2:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, Avi Voie 2, VTE RFC manuel : Etendue S9 : V2 du C176 Km 742,286 au C306 Km 744,730 Domaine S9 : 502+504+508+510+512+514+520+522+524+570+572+574+576+594+596+598 Etendue S11 : Domaine S11 : Sel 2112+2114 SR Champfleury/les Olivettes voie2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33004706777 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 22:35 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP55h (S49/50 ""à cheval"" entre le SA2027 et 2028) du VE 10/12 à 22h35 au LU 13/12 à 05h35 (MES+Essais du P73 ARGOS avec Berre (ZA14 + ZA15) + TTX) : DEF V1 de MAS exclu à PDL exclu et DEF V2 de PDL exclu à MAS exclu Etendue S9 : V1 du C6 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30157695877 |  |  | 7218 | 7227 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 16:00 | 2027-03-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1 MAS, OCP 36h en S12/S13 (OCP 36h du SA 27/03 à 16h00 au LU 29/03 à 04h00), (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+V1(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , Etendue S9 : V1S/VD : du JI 605/617 Km 68,100 au C 627 Km 68,512+ Cv624 Km 809,380 / V2S/VC |  | Y | 830000
SNCF-R | 32725813977 |  |  | 7228 | 7233 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 23:30 | 2027-04-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, Lot Faisceau Triage Nord : Domaine S9 : ZEPG 148+442+438+437+441+594+590+591+592 Domaine S11 : Sél 204+205+207+209+210 |  | Y | 830000
SNCF-R | 31983680077 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:10 | 2027-06-27 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP16h (S25) du SA 26/06 à 23h10 au Di 27/06 à 15h10 : DEF V1 de MAS exclu à PDL exclu et DEF V2 de PDL exclu à MAS exclu Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C1301 Km 840,884 de PDL (PDL exclu) / V2 depuis le C 1303 de RGC Km 841,293 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32801089377 |  |  | 7245 | 7191 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-18 | 23:35 | 2027-05-21 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027, TIR 827/22, EISE : Etendue S9 : V1 du Km 843,692 au Km 852,143 / V2 du Km 843,690 au Km 852,021 Domaine S9 : V1 ZEP1335+1343+1345+5005+5007+5011+5017+5019 / V2 1330 à 1338 + 5057+5002+5004+5008+5012 Etendue S11 : V1 du Km 843,692 au Km 852,143 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32383932977 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 23:45 | 2027-03-28 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0025909 LNPCA ""Bloc Est"" : OCP 16h du SA 27/03 à 23h45 au DI 28/03 à 15h45, Ttes Zeps Fond de gare L830 du Sr 2, les 6ères heures couvrent les SR1+2+3+4 et les 10 dernières heures ne couvrent que les Sr1+2 : Etendue S9 : des Voies Buttes VD et VE |  | Y | 830000
SNCF-R | 32384441377 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 1:40 | 2027-05-07 | 7:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0025909 LNPCA ""Bloc Est"" : OCP 51h, du VE 07/05 à 01h40 au DI 09/05 à 04h40, les 6ères heures couvrent les SR1+2+3+4 et les 45 dernières heures ne couvrent que les Sr1+2 : Etendue S9 : des Voies Buttes VD à VN au Portique 2 Km 860,844 + F Circ de |  | Y | 830000
SNCF-R | 31977567377 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:10 | 2027-06-27 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP16h (S25) du SA 26/06 à 23h10 au Di 27/06 à 15h10 : Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 /V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G RGC : ZEP G 28+34 / V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 / VU Aix-Rgc 33+29+89+8750 et ttes ZEP jusqu' |  | Y | 830000
SNCF-R | 32382103477 |  |  | 3359 | 7191 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 23:59 | 2027-01-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0025909 LNPCA ""Bloc-Est "" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S3 (23-24/01/27 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 de Mar |  | Y | 830000
SNCF-R | 30157539477 |  |  | 7228 | 7236 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:55 | 2027-06-13 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S23, 36h, du VE 11/06 à 23h55 au DI 13/06 à 11h55 : DEF V2 (=>CV647fixe) et jusqu'à PDL exclu+V2Bis+ F. Départ Tête de voies côté BV MAS (VS 85 à 95) + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) et jusqu'à PDL exclu : Etendue S9 : V2 du GF Aig 301 (V2/V2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32347548577 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:55 | 2027-06-13 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP36h (S23) du VE 11/06 à 23h55 au DI 13/06 à 11h55, à prendre avec 7C_MAS_039+7D_MAS-RGC_012+7D_RGC-LES_021+7D_TCN-MAS_011 : DEF V1 de MAS à PDL exclu et DEF V2 de PDL exclu à MAS Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C1301 Km 840,88 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30157691877 |  |  | 7218 | 9103 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:55 | 2027-06-13 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S23 36h, ddu VE 11/06 à 23h55 au DI 13/06 à 11h55 : DEF V2 (=>CV647fixe) jusqu'à PDL exclu+V2Bis+ F. Départ Tête de voies côté MAS + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) jusqu'à PDL exclu : Etendue S9 : V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS |  | Y | 830000
SNCF-R | 31872256677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:10 | 2027-06-27 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP16h (S25) du SA 26/06 à 23h10 au Di 27/06 à 15h10 : DEF V1 de MAS exclu à PDL exclu et DEF V2 de PDL exclu à MAS exclu Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C1301 Km 840,884 de PDL (PDL exclu) / V2 depuis le C 1303 de RGC Km 841,293 |  | Y | 830000
SNCF-R | 31868933777 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 23:35 | 2027-09-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32092160877 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-19 | 23:45 | 2027-04-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32323625377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 26 | 2027-05-22 | 5:00 | 2027-06-28 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32639557277 |  |  | 5826 | 5823 | 2027 | 2027 | 17 | 35 | 2027-04-30 | 23:35 | 2027-09-05 | 19:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32323648977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 23:15 | 2027-04-19 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33180870477 |  |  | 5773 | 8999 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 23:15 | 2027-11-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149183877 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 42 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-10-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32281627177 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 23:45 | 2027-09-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31867066277 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 23:35 | 2027-11-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32074785177 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 21 | 2027-03-20 | 9:00 | 2027-05-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32079316877 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 23:30 | 2027-04-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000.83
SNCF-R | 33185167077 |  |  | 5832 | 9306 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:15 | 2027-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149126877 |  |  | 5973 | 5774 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-17 | 10:42 | 2027-10-01 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Grandes Tournées Voies |  | Y | 830000
SNCF-R | 33025148877 |  |  | 5773 | 8722 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33202935977 |  |  | 5799 | 5802 | 2027 | 2027 | 22 | 23 | 2027-06-04 | 23:10 | 2027-06-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32183238077 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 23:05 | 2027-03-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31867085077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 23:35 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000.83
SNCF-R | 32942166977 |  |  | 5822 | 5866 | 2027 | 2027 | 45 | 48 | 2027-11-08 | 1:30 | 2027-11-29 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32309708577 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-10 | 23:35 | 2027-09-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 34031143077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 14 | 19 | 2027-04-11 | 1:35 | 2027-05-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33180892677 |  |  | 5775 | 9448 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 22:45 | 2027-10-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33204841177 |  |  | 5770 | 5800 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 23:10 | 2027-02-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000.745
SNCF-R | 32660304477 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 23:30 | 2027-10-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32277487577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 26 | 2027-05-22 | 5:00 | 2027-06-28 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32937311177 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 23:15 | 2027-09-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32942131577 |  |  | 5840 | 5823 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 1:40 | 2027-10-25 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33024934677 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149169077 |  |  | 8360 | 5969 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-18 | 10:25 | 2027-10-28 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: KBY2-02 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30148892377 |  |  | 5835 | 8342 | 2026 | 2026 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 0:25 | 2026-12-31 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens |  | Y | 830000
SNCF-R | 32183360177 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 1:00 | 2027-05-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32660861977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 23:45 | 2027-01-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33025089877 |  |  | 5975 | 5806 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32281665677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 1:40 | 2027-10-11 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32281635177 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 1:40 | 2027-10-11 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32660421877 |  |  | 5855 | 8344 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-30 | 23:45 | 2027-08-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33144522477 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 5:00 | 2027-05-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32942862977 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 44 | 48 | 2027-11-01 | 1:30 | 2027-11-29 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32663426977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 1:40 | 2027-10-11 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149111177 |  |  | 5777 | 5806 | 2027 | 2027 | 6 | 38 | 2027-02-09 | 10:37 | 2027-09-22 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris |  | Y | 830000
SNCF-R | 32183251177 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 12 | 14 | 2027-03-27 | 23:59 | 2027-04-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30148954577 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32347536177 |  |  | 5863 | 5857 | 2026 | 2026 | 51 | 52 | 2026-12-14 | 21:50 | 2026-12-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32187650377 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:55 | 2027-05-09 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149137477 |  |  | 5772 | 5969 | 2026 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-31 | 14:00 | 2027-12-02 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9842+8602 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30149120777 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 4 | 44 | 2027-01-28 | 13:45 | 2027-11-04 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées PLY de PLY à la ZEP 9846 inclus |  | Y | 830000
SNCF-R | 32309600277 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-10 | 23:35 | 2027-09-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32196469077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:55 | 2027-05-09 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32377680877 |  |  | 5769 | 5800 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-18 | 23:10 | 2027-06-21 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 30149187477 |  |  | 5975 | 5806 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33079031177 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-16 | 23:35 | 2027-07-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33212927877 |  |  | 5971 | 9448 | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 9:00 | 2027-07-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32277487577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 5:00 | 2027-05-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33044986477 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31863800477 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-17 | 21:10 | 2027-05-26 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149130077 |  |  | 5806 | 5968 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-24 | 14:00 | 2027-12-03 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 554 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32305180277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-27 | 23:30 | 2027-08-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32183241377 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 23:05 | 2027-03-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32942064577 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-06 | 23:35 | 2027-09-11 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33024968377 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32943157677 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-10 | 23:35 | 2027-11-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 33025009077 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149185877 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149188677 |  |  | 5773 | 8722 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30148923577 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32183272077 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 23:05 | 2027-04-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32196904977 |  |  | 8998 | 9001 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 0:05 | 2027-11-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33183470077 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 9:45 | 2027-03-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre du 5/4/5 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33180510177 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 9:00 | 2027-07-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33491711877 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-16 | 23:05 | 2027-01-24 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32183341777 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 1:00 | 2027-05-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149123177 |  |  | 5775 | 9117 | 2027 | 2027 | 5 | 45 | 2027-02-01 | 11:42 | 2027-11-08 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP de 9879 à 9891 incus V2/2Ter/2M au km10 impossible 2/2Ter/2M impossible |  | Y | 830000
SNCF-R | 32196520277 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 1:00 | 2027-05-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149144277 |  |  | 5981 | 5806 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-16 | 13:59 | 2027-10-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32945978477 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 22 | 25 | 2027-06-06 | 23:30 | 2027-06-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000.83
SNCF-R | 32183273677 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 23:05 | 2027-04-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31867075077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-10 | 23:35 | 2027-11-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000.83
SNCF-R | 30149079777 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32974024277 |  |  | 5775 | 5968 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-15 | 23:15 | 2027-01-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149128477 |  |  | 5775 | 5806 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-23 | 12:45 | 2027-10-06 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9863 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33024947877 |  |  | 5773 | 5984 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33180969077 |  |  | 5775 | 5968 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 22:40 | 2027-10-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32281627177 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 23:45 | 2027-09-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33074371577 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-06 | 23:00 | 2027-08-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32660853677 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 23:45 | 2027-01-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33144602977 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 5:00 | 2027-05-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33185703377 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-28 | 23:35 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33025025077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32942858677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 1:40 | 2027-10-25 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32770238977 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 1:35 | 2027-04-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149081377 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33212909477 |  |  | 8340 | 5809 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-14 | 8:30 | 2027-06-18 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32668624577 |  |  | 5840 | 5842 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 23:45 | 2026-12-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32183223977 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 23:05 | 2027-03-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30148895977 |  |  | 5837 | 8342 | 2026 | 2026 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 0:25 | 2026-12-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens |  | Y | 830000
SNCF-R | 33024920977 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33222492577 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 23:35 | 2027-04-25 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33139622577 |  |  | 9306 | 8342 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 22:15 | 2027-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32639575977 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 17 | 35 | 2027-05-01 | 5:00 | 2027-09-05 | 19:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32942951277 |  |  | 5841 | 8342 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-28 | 23:35 | 2027-11-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30148897777 |  |  | 5837 | 8342 | 2026 | 2026 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 0:25 | 2026-12-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens |  | Y | 830000
SNCF-R | 30148951577 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31867057377 |  |  | 5840 | 5828 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-28 | 23:35 | 2027-11-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32183258477 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 12 | 14 | 2027-03-27 | 23:59 | 2027-04-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149077777 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32183364877 |  |  | 5970 | 5972 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 1:00 | 2027-05-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32934085577 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-16 | 22:55 | 2027-05-30 | 23:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33119537077 |  |  | 8998 | 5982 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 23:15 | 2027-04-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33213007477 |  |  | 9444 | 8337 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 9:00 | 2027-07-01 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33183457577 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 10:00 | 2027-03-26 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre du 5/4/5 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33183573077 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 8:45 | 2027-03-26 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre du 5/4/5 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32974347177 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 23:35 | 2027-11-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33144108677 |  |  | 8337 | 5816 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:15 | 2027-03-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33024928377 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32942870377 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 44 | 48 | 2027-11-01 | 1:30 | 2027-11-29 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32089991677 |  |  | 5863 | 5859 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-09 | 23:30 | 2027-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32973878177 |  |  | 5775 | 9442 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-15 | 23:15 | 2027-01-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32974430677 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 1:40 | 2027-10-11 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32968945477 |  |  | 5973 | 9000 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 8:00 | 2026-12-18 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32663426977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 1:40 | 2027-10-11 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32281656177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 23:45 | 2027-09-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33143783477 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:15 | 2027-03-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33184470977 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 21 | 2027-05-29 | 9:00 | 2027-05-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre du 5/4/5 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33074627677 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-08 | 0:50 | 2027-08-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30148893177 |  |  | 5820 | 5837 | 2026 | 2026 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 0:25 | 2026-12-31 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens Remarque : pour que l'objet s'importe dans SIPH, il faut laisser le trou de 50 entre les deux localisation (différence entre le PK début et le PK fin). |  | Y | 830000
SNCF-R | 32834647377 |  |  | 5824 | 5866 | 2027 | 2027 | 37 | 37 | 2027-09-13 | 10:26 | 2027-09-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000.83
SNCF-R | 30149078577 |  |  | 5773 | 5984 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33213033977 |  |  | 5811 | 5814 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-20 | 9:00 | 2027-04-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32725988177 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:15 | 2027-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33025079577 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32974478077 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 0:20 | 2027-10-25 | 1:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32974377377 |  |  | 5969 | 9442 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 23:15 | 2027-11-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149184877 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32659879177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 23:45 | 2027-01-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33180825177 |  |  | 5773 | 8999 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 0:15 | 2027-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32196914077 |  |  | 8356 | 5985 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 0:05 | 2027-11-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31867078577 |  |  | 8342 | 5826 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-11 | 23:35 | 2027-11-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32281635177 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 1:40 | 2027-10-11 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149247077 |  |  | 5840 | 5866 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 0:40 | 2027-10-18 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour IHM |  | Y | 746000.83
SNCF-R | 33183540177 |  |  | 9353 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 8:45 | 2027-03-26 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre du 5/4/5 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30149111977 |  |  | 5772 | 5969 | 2027 | 2027 | 6 | 38 | 2027-02-09 | 13:52 | 2027-09-22 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris |  | Y | 830000
SNCF-R | 33144637377 |  |  | 5820 | 5829 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 5:00 | 2027-05-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33025041077 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32668740077 |  |  | 5840 | 5823 | 2027 | 2027 | 3 | 11 | 2027-01-22 | 23:35 | 2027-03-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32194782777 |  |  | 5860 | 5859 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 9:00 | 2027-04-23 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32281665677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 1:40 | 2027-10-11 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33214862377 |  |  | 5984 | 9448 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-21 | 23:15 | 2027-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32196896877 |  |  | 0 | 5972 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 0:05 | 2027-11-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30148984977 |  |  | 5775 | 5969 | 2026 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-31 | 10:35 | 2027-12-02 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: 9933:9882+9884+9886+9888+9890+9896 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32946095377 |  |  | 5845 | 5844 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 23:35 | 2027-11-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149138277 |  |  | 8360 | 5806 | 2027 | 2027 | 3 | 35 | 2027-01-19 | 10:39 | 2027-09-01 | 12:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée |  | Y | 830000
SNCF-R | 30149080577 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:20 | 2027-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33212982877 |  |  | 5813 | 5805 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 9:35 | 2027-10-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32664834377 |  |  | 5969 | 9448 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 22:00 | 2027-07-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32639120777 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 21 | 24 | 2027-05-30 | 1:15 | 2027-06-20 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32397829177 |  |  | 5824 | 5866 | 2027 | 2027 | 34 | 36 | 2027-08-23 | 23:30 | 2027-09-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000.83
SNCF-R | 32281656177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 23:45 | 2027-09-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33024985977 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 1:30 | 2027-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32660866977 |  |  | 5848 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 23:45 | 2027-01-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32183266677 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 23:05 | 2027-04-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33181396077 |  |  | 5775 | 9448 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-14 | 22:45 | 2027-10-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 35021544377 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-25 | 23:10 | 2027-06-26 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32725921577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-05 | 23:15 | 2027-03-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33185114277 |  |  | 5832 | 9306 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:15 | 2027-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32664828177 |  |  | 9441 | 9448 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 22:00 | 2027-07-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33180725777 |  |  | 5972 | 8999 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 0:15 | 2027-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32943171777 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 23:35 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32660485777 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-30 | 23:45 | 2027-08-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32197031077 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-11 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30149258877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 23:30 | 2027-09-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 32377599877 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-18 | 23:10 | 2027-06-21 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 30148894977 |  |  | 5820 | 5835 | 2026 | 2026 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 0:25 | 2026-12-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens Remarque : pour que l'objet s'importe dans SIPH, il faut laisser le trou de 50 entre les deux localisation (différence entre le PK début et le PK fin). |  | Y | 830000
SNCF-R | 33185790277 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-28 | 23:35 | 2027-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30148891577 |  |  | 5820 | 5833 | 2026 | 2026 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 0:25 | 2026-12-31 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32194854077 |  |  | 5860 | 5859 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 14:00 | 2027-04-23 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32946004077 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 22 | 25 | 2027-06-06 | 23:30 | 2027-06-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 30149055377 |  |  | 5828 | 5847 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-10 | 1:40 | 2027-11-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33122489277 |  |  | 8344 | 5858 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 8:30 | 2027-11-16 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 35021544477 |  |  | 5769 | 5800 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-25 | 23:10 | 2027-06-26 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 746000
SNCF-R | 30149129277 |  |  | 5972 | 5773 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-23 | 13:57 | 2027-10-05 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée |  | Y | 830000
SNCF-R | 30148896777 |  |  | 5820 | 5835 | 2026 | 2026 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 0:25 | 2026-12-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens |  | Y | 830000
SNCF-R | 33212950277 |  |  | 5809 | 9444 | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 9:00 | 2027-07-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33180671677 |  |  | 5984 | 9117 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 22:00 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32196976977 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 8:00 | 2027-11-21 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33211955377 |  |  | 5825 | 5826 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-14 | 23:35 | 2027-05-16 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33074455777 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-06 | 23:15 | 2027-08-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32974465477 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-17 | 0:20 | 2027-10-17 | 1:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30148894177 |  |  | 5837 | 8342 | 2026 | 2026 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 0:25 | 2026-12-31 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens |  | Y | 830000
SNCF-R | 30152349577 |  |  | 8796 | 8656 | 2027 | 2027 | 4 | 39 | 2027-01-30 | 23:45 | 2027-10-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCGOL IHM 2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 32349540977 |  |  | 8405 | 6498 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-08 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et S.él de CCSL Mise en Servcie Phase 2 (Rattrapage) |  | Y | 830000
SNCF-R | 31101193277 |  |  | 6386 | 6455 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 22:00 | 2026-12-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RR Tunnel de St Irénée CHA27_0029644 suite du chantier de 2026 ZEP de Type G10001 - GR ZEP type G8188 - ZEP 5106 Sel 2202+2204+2206+2208 du Secteur St Irénée Croix Barret Voie 2-F-2 bisSecteur les Grands-Violets St irénée Voie 2Secteur Vaise St Irénée Voi |  | Y | 830000
SNCF-R | 30152312777 |  |  |  | 6498 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-30 | 23:45 | 2027-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et S.él CCSL |  | Y | 830000
SNCF-R | 33144405277 |  |  | 8654 | 6455 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-21 | 22:30 | 2027-06-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Déroulage Tir 510/40 2027 Sr Vaise - St Irénée V1 - Sr St Irénée - Cx Barret V 1-A-1bis - Sr St Irénée - Cx Barret B à E et 1 - Sr St Irénée - Cx Barret V 2-F-2bis - Sr Perrache V G-H-I - J29 du Sr Sr St Irénée - Guillot |  | Y | 830000
SNCF-R | 33081967677 |  |  | 8796 | 8656 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 0:00 | 2027-05-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCGOL IHM 2 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33144505377 |  |  | 6454 | 9133 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-21 | 22:30 | 2027-06-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL - G10008 tir 510/40 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32318165577 |  |  | 6259 | 6276 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-20 | 12:00 | 2027-10-06 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32638724677 |  |  | 8370 | 6165 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 9:00 | 2027-11-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 827, non concernée pour voie 510 et 511 Zep 833 et 734, non concernée |  | Y | 830900
SNCF-R | 32636322777 |  |  | 6264 |  | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 9:30 | 2027-10-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32380287777 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-19 | 10:00 | 2027-02-24 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32340117677 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 14:00 | 2027-07-02 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 861301
SNCF-R | 32380042777 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-04 | 10:00 | 2027-02-05 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32782487077 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 23:00 | 2027-11-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 422 + 426 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32317557277 |  |  | 6274 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-14 | 9:30 | 2027-01-27 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 32380188477 |  |  | 8856 | 8370 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-08 | 8:00 | 2027-02-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 33050990177 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-22 | 22:55 | 2027-06-24 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie non géolocalisée impacté, voie K |  | Y | 830000
SNCF-R | 32782512677 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 23:00 | 2027-11-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 416 Voies 10 & 12 inaccessible durant la plage travaux. |  | Y | 830000
SNCF-R | 30156305377 |  |  | 8369 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM 3 ZEP 212 + 242 + 014 + 074 + 084 à Gevrey |  | Y | 830900
SNCF-R | 32947897377 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-15 | 22:55 | 2027-06-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30156303377 |  |  | 8856 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM Passages impossibles : - Faisceau Pair/Omnibus 3 à 7 vers faisceau Départ et vers voie 1 Ter - Faisceau Pair/Omnibus 8 à 11 et faisceau Débranchement 12 à 27 vers voie 1 Ter - Voie 2 Bis vers faisceau relais Pair/Omnibus ZEP 043 + |  | Y | 830900
SNCF-R | 32782321477 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-10-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 714 + 716 + 792 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32318457177 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-21 | 9:30 | 2027-01-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32782460777 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 23:00 | 2027-11-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 424 + 426 + 430 + 432, ou GROUPEMENT 8750 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32638123977 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-29 | 9:00 | 2027-11-30 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32947798177 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-13 | 22:55 | 2027-06-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies non Géolocalisées impactées: V10 à V16 / V18T / V6 / V K |  | Y | 830000
SNCF-R | 32640004577 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-08 | 9:00 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32768248477 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 Pour technicentre MOBIGO |  | Y | 860000
SNCF-R | 32638915377 |  |  | 6168 | 6165 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 9:00 | 2027-11-26 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 927, 833, 834 non concernées. Accés côté sud par voie 510 ou 511 Sortie des voies 8 à 27 pour la voioe 1ter possible |  | Y | 830900
SNCF-R | 32638361677 |  |  | 8856 | 6168 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 10:00 | 2027-09-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32380153177 |  |  | 8856 | 6168 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-04 | 10:10 | 2027-02-05 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30156298577 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 860000
SNCF-R | 32637254877 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 9:00 | 2027-11-23 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 32379804977 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-03 | 8:00 | 2027-02-03 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32444142877 |  |  | 0 | 6163 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 10:35 | 2027-10-01 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complément de la 7D_DPY-IST_017 |  | Y | 849000
SNCF-R | 32641159177 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-06 | 3:45 | 2027-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention, les voies 10 & 12 seront inaccessibles pendant ce temps là. |  | Y | 830000
SNCF-R | 32639990577 |  |  | 8370 | 6165 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-06 | 10:00 | 2027-12-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32948001977 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-15 | 22:55 | 2027-06-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie non Géolocalisée: K inaccessible |  | Y | 830000
SNCF-R | 30156300577 |  |  | 6263 | 8374 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830900
SNCF-R | 32319050977 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-09 | 10:45 | 2027-02-09 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32770002277 |  |  | 0 | 6165 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 6:00 | 2027-12-06 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30156290377 |  |  | 8372 | 6271 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 + voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T |  | Y | 830000
SNCF-R | 32638304177 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 10:15 | 2027-12-01 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 31103190177 |  |  | 8856 | 6165 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 10:30 | 2027-11-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisable, entrée sortie nord et sud de l'annexe traction. |  | Y | 830900
SNCF-R | 32764765777 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 Pour technicentre MOBIGO |  | Y | 860000
SNCF-R | 32381235977 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-25 | 9:00 | 2027-02-26 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32782533177 |  |  | 9097 | 6172 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-17 | 23:00 | 2027-11-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 405 + 407 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32436806577 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 22:30 | 2027-09-02 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 8754 ( ZEP: 408 + 412 + 418 + 422) & S.El 5358 + 102 + 118 du S,R Dijon-Ville Longvic V2Belfort |  | Y | 830000
SNCF-R | 32434255877 |  |  | 9097 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 0:10 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 401 + 403 + 407 / SR Plombieres Dijon-Ville V1 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30156304577 |  |  | 6165 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM 3 ZEP 1402 (protection via ZEP 113) |  | Y | 830900
SNCF-R | 32318271177 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-19 | 10:30 | 2027-02-08 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32782504777 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-16 | 23:00 | 2027-11-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 414 |  | Y | 830000
SNCF-R | 31106241277 |  |  | 6165 | 0 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 10:50 | 2027-11-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30156296977 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830900
SNCF-R | 32780128177 |  |  | 6263 | 8847 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 23:00 | 2027-09-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP: 810 + 813 + 841, ou Groupement: 8812 |  | Y | 850000
SNCF-R | 32444957877 |  |  | 6263 | 6149 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-03-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 850000
SNCF-R | 32319276477 |  |  | 6259 | 0 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-26 | 9:45 | 2027-09-26 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32638413577 |  |  | 6168 | 8370 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32638434977 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 10:00 | 2027-11-09 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32768243977 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830900
SNCF-R | 32321574177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-05 | 10:15 | 2027-10-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32949777577 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-17 | 23:00 | 2027-06-21 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32637784377 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 9:00 | 2027-11-23 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 826 non géolocalisable. Sortie du dépôt possible du Cv4332 pour la voie 1bis. |  | Y | 860000
SNCF-R | 32318044177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-20 | 10:00 | 2027-01-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32318206177 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-18 | 11:40 | 2027-01-18 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 32764695877 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830900
SNCF-R | 32782499277 |  |  | 9097 | 9189 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 23:00 | 2027-11-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 418 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32781998377 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-14 | 23:00 | 2027-10-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 720 + 724 + 788 Voie 4 & 6 inaccessibles, durant les travaux. |  | Y | 830000
SNCF-R | 30156297777 |  |  | 6261 | 6260 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées également concernées par cette demande de capacité : - Voie 3 Bel du 316+305 au 317+036 - Entrée/sortie de l'Atelier Maintenance TER (316+630 à 316+818) - Dépôt de Perrigny = voie 9 Sortie + voie 8 rentrée + voie 5 sortie + |  | Y | 830000
SNCF-R | 32782395077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-27 | 23:00 | 2027-10-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 718 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32434597277 |  |  | 8372 | 6172 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 22:30 | 2027-08-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement 8306: ZEP 402 + 405 + 406, SR Plombieres Dijon-Ville V2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32638341977 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-06 | 9:00 | 2027-12-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32380275677 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 10:00 | 2027-02-18 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32385039977 |  |  | 0 | 6163 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 11:35 | 2027-10-01 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complément de la 7D_DPY-IST_018 |  | Y | 849000
SNCF-R | 32318228277 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-19 | 9:30 | 2027-01-19 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 31103488577 |  |  | 6166 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 10:30 | 2027-11-16 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31105197177 |  |  | 6276 | 8370 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-18 | 10:30 | 2027-11-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30156302577 |  |  | 6168 | 8371 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM ZEP 232 + 133 + 143 + 153 + 024 à Gevrey du P2 au P4 |  | Y | 830900
SNCF-R | 31105811877 |  |  | 8856 | 8371 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 10:30 | 2027-11-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée: voie 14 impasse. |  | Y | 830900
SNCF-R | 32782171877 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 23:00 | 2027-10-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 701 + 718 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32638313377 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 10:15 | 2027-12-02 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 32321198177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 9:00 | 2027-09-28 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31106143577 |  |  | 6168 | 6165 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 10:40 | 2027-11-24 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32318662777 |  |  | 6279 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-28 | 8:00 | 2027-01-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32322055877 |  |  | 0 | 6259 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-10-03 | 10:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32781701077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-06 | 23:30 | 2027-10-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 723 + 725 / Centre Autorail inaccessible |  | Y | 830000
SNCF-R | 32436693877 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 22:30 | 2027-09-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 480 + 404 + 410 + 416 + 702 & Sel 5338 + 5340 + 120 + 122 + 126 du SR Perrigny Dijon-Ville V2CHA V6, V10 & V12 non géolocalisées mais prises par le chantier. |  | Y | 830000
SNCF-R | 32318873377 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 9:30 | 2027-02-01 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32780763777 |  |  | 6173 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-23 | 23:00 | 2027-09-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 809 V1 BEl + ZEP 806 V2 BEL |  | Y | 850000
SNCF-R | 32379590877 |  |  | 8856 | 6165 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 8:00 | 2027-02-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31105988477 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 11:00 | 2027-11-22 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre disposition, entrée sortie côté de l'annexe traction interdite. |  | Y | 830900
SNCF-R | 32637830777 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 9:00 | 2027-11-25 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 32770556977 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 Pour technicentre MOBIGO |  | Y | 860000
SNCF-R | 32317449777 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-12 | 9:30 | 2027-01-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31104282477 |  |  | 6276 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 10:45 | 2027-11-16 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32782450477 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 23:00 | 2027-10-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 419 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32639919877 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-30 | 9:00 | 2027-11-30 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32638318977 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 13:05 | 2027-12-02 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 33052584177 |  |  | 9097 | 6263 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-20 | 23:00 | 2027-06-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies non géolocalisées: Toutes les voies du centre de lavage CL Toutes les voies du cnetre auto-rails CA La ZEP 405 est exclue du domaine S9, par cpntre la SEl 5361 du SR Dijon-Ville Longvic voie 1Bel est bien prise. |  | Y | 830000
SNCF-R | 32319155477 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-21 | 9:30 | 2027-09-21 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32638488077 |  |  | 0 | 8856 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 9:15 | 2027-11-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32316381377 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-13 | 9:30 | 2027-01-13 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32639971977 |  |  | 8856 | 8369 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 9:00 | 2027-12-03 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32641114577 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 22:30 | 2027-09-07 | 23:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attenton, pendant ce temps de travail, les voies 10 & 12 seront inaccessibles |  | Y | 830000
SNCF-R | 32319063277 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-08 | 9:30 | 2027-02-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 30156307977 |  |  | 8372 | 6271 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 + voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T |  | Y | 830000
SNCF-R | 32637814477 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 9:00 | 2027-11-25 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 860000
SNCF-R | 32780663477 |  |  | 6173 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 23:30 | 2027-09-23 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 806 |  | Y | 850000
SNCF-R | 32321544477 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 9:00 | 2027-09-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32319220777 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-23 | 9:30 | 2027-09-23 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32318190777 |  |  | 6259 | 6276 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-18 | 11:40 | 2027-10-04 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31104231677 |  |  | 6166 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-17 | 10:30 | 2027-11-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32639960677 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 10:00 | 2027-12-01 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 33051418577 |  |  | 0 | 6263 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-24 | 23:55 | 2027-06-25 | 2:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32782050077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 23:00 | 2027-10-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEp 712 + 780 Voie 6 inaccessible durant la plage travaux. |  | Y | 830000
SNCF-R | 32948823677 |  |  | 9097 | 6263 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-17 | 23:00 | 2027-06-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies non géolocalisées: Toutes les voies du centre de lavage CL Toutes les voies du cnetre auto-rails CA La ZEP 405 est exclue du domaine S9, par cpntre la SEl 5361 du SR Dijon-Ville Longvic voie 1Bel est bien prise. |  | Y | 830000
SNCF-R | 32316260277 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-13 | 9:30 | 2027-01-13 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 33051452877 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-24 | 23:00 | 2027-06-25 | 2:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie non géolocalisée impacté, voie K |  | Y | 830000
SNCF-R | 32780230277 |  |  | 0 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 23:30 | 2027-09-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 810 |  | Y | 830900
SNCF-R | 32321552977 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 9:30 | 2027-09-29 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32770542477 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830900
SNCF-R | 32317669677 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 11:40 | 2027-01-11 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32319058077 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-09 | 12:15 | 2027-02-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32321491777 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 9:00 | 2027-09-27 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32322022677 |  |  | 0 | 6259 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 12:00 | 2027-10-04 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32322119077 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 10:30 | 2027-09-20 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32781154677 |  |  | 6173 | 9098 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-05 | 23:00 | 2027-10-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 721 + 728 |  | Y | 850000
SNCF-R | 32639884477 |  |  | 6276 | 8856 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-29 | 10:45 | 2027-11-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 32322102977 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 11:00 | 2027-09-22 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830900
SNCF-R | 31033642477 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 10:05 | 2027-09-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151385377 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 22:45 | 2027-11-14 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 12:40 | 2027-03-28 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-23 | 13:00 | 2027-11-14 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151358777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM1 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151482377 |  |  | 6189 | 8795 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151484377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-23 | 12:45 | 2027-11-14 | 8:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31025598977 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 12:40 | 2027-11-07 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-23 | 12:40 | 2027-11-14 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151385377 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 22:45 | 2027-11-14 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151366177 |  |  | 6195 | 9188 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 31577979477 |  |  | 8795 | 6186 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-09 | 10:35 | 2027-03-17 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32846855877 |  |  | 8345 | 5879 | 2027 | 2027 | 11 | 21 | 2027-03-20 | 6:20 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151367377 |  |  | 6195 | 9188 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-23 | 13:00 | 2027-11-14 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31578474877 |  |  | 8795 | 8804 | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-15 | 9:00 | 2027-03-17 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31025598977 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 12:40 | 2027-03-28 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151481377 |  |  | 6189 | 8795 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 32846905677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 11 | 13 | 2027-03-20 | 6:20 | 2027-04-04 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32347602077 |  |  | 5859 | 5880 | 2026 | 2026 | 51 | 52 | 2026-12-14 | 21:50 | 2026-12-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151470577 |  |  | 8795 | 6188 | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-04 | 10:15 | 2027-03-12 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151485377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 31871173977 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 10:40 | 2027-03-27 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pas 3 et 4. Passage des trains par la voie 2 avant OCP (7D_TNE-AIY_006) |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151355577 |  |  | 6177 | 9097 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151473777 |  |  | 8795 | 6183 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 13:00 | 2027-03-28 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 13:00 | 2027-03-28 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31033662177 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 10:30 | 2027-09-10 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151354377 |  |  | 6177 | 9097 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151357777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151435777 |  |  | 6179 | 6177 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 31019751777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 10:27 | 2027-09-10 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151373977 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151483377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151472177 |  |  | 8795 | 6183 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, les zones devront être au blanc. |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151386777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151434377 |  |  | 6179 | 6177 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 0:30 | 2027-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 32434509477 |  |  | 6175 | 9097 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 22:30 | 2027-08-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En même temps que 7C_DN_141 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151484377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 12:45 | 2027-03-28 | 8:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 31019751777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 10:27 | 2027-09-10 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 12:40 | 2027-03-28 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32775731677 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 13:00 | 2027-03-28 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 32434420877 |  |  | 6152 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 0:10 | 2027-08-30 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 7C_DN_140 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32775135277 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM1 pour SML 400T |  | Y | 830000
SNCF-R | 30141457377 |  |  | 474 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 22:50 | 2026-12-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h40 nuit. Toute la plateforme (V1+V2+1BIS+2BIS+2TER+H1+H2+H3) au niveau de Chalindrey BV. Langres<-->Chalindrey<-->Vesoul interdit (L1000), accès dépôt Chalindrey interdit. Axe Merrey<-->Is/Tille(L32000) libre. |  | Y | 843000
SNCF-R | 32182353477 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_011 |  | Y | 843000
SNCF-R | 30141593477 |  |  | 6268 | 6253 | 2027 | 2027 | 5 | 43 | 2027-02-07 | 23:15 | 2027-10-25 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000
SNCF-R | 30141594477 |  |  | 6268 | 6256 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 849000
SNCF-R | 32764882377 |  |  | 6268 | 6256 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000
SNCF-R | 32181958077 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 9 | 11 | 2027-03-06 | 8:30 | 2027-03-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_007 |  | Y | 843000
SNCF-R | 32636744277 |  |  | 469 | 470 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-18 | 10:20 | 2027-05-21 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h50, V1R+V2R. |  | Y | 844300.032
SNCF-R | 32182289277 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-15 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_010 |  | Y | 843000
SNCF-R | 30141593477 |  |  | 6268 | 6253 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-21 | 23:15 | 2027-03-22 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000
SNCF-R | 30141459177 |  |  | 474 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2026-12-18 | 22:50 | 2026-12-19 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h55 nuit. Toute la plateforme (V1+V2+1BIS+2BIS+2TER+H1+H2+H3) au niveau de Chalindrey BV. Langres<-->Chalindrey<-->Vesoul interdit (L1000), accès dépôt Chalindrey interdit. Axe Merrey<-->Is/Tille(L32000) libre. |  | Y | 843000
SNCF-R | 32182019577 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-10 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_008 |  | Y | 843000
SNCF-R | 32768271777 |  |  | 6268 | 6256 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000
SNCF-R | 32770108377 |  |  | 6268 | 6256 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000
SNCF-R | 32182276277 |  |  | 6256 | 507 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_009 |  | Y | 843000
SNCF-R | 33053664377 |  |  | 6503 | 9355 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 (CCSL) |  | Y | 830000
SNCF-R | 32461482877 |  |  | 6509 | 9355 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 23:05 | 2027-03-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031691 ZIP SALAISE MODIFICATION DESSERTE Toutes Zep de Salaise ( 401+403+412+414+416) + ZEP St Rambert ( 407+409+410+430+432+434+436) 1+3+5+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST RAMBERT Voie 1 Groupe W2 (2+4+6+102+502+504) PEYRAUD CHAMP-ROLLAND ST RAMBERT |  | Y | 830000
SNCF-R | 30152910477 |  |  | 7436 | 7587 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153155877 |  |  | 6494 | 9499 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 CCSL |  | Y | 830000
SNCF-R | 30152933277 |  |  | 9501 | 9355 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-08 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR5 - Rattrapage Mise en Service Phase 2 - OCP de 60h |  | Y | 830000
SNCF-R | 32691639877 |  |  | 6476 | 6480 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-13 | 6:35 | 2027-02-14 | 17:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0024767 RAV GIVORS VILLE CCTT (203+209+211+213+217+221)+(201+207+202+208+212) Groupe F7 (13+15+17+131+133+135+137+139+141) du Secteur Rive de Gier Givors V1 ----- 12+14+130 du Sr Rive de Gier Givors v2 En continu : voie 3 Non Géolocalisée de S04 à |  | Y | 750000
SNCF-R | 32353173377 |  |  | 6499 | 6504 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-08 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_002580 _CCR5 MES Rattrapage 60h Toutes ZEP de Vienne |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153125877 |  |  | 7641 | 7609 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-03-03 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Herse de Fontcouverte Racc 929300 (DEF 05h00). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du |  | Y | 830000
SNCF-R | 33229393777 |  |  | 9501 | 9355 | 2027 | 2027 | 26 | 35 | 2027-07-02 | 23:05 | 2027-09-04 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 CCR5 Déposes entre VIE - SRA et CHA27_0031263 RRI sur 4 Zones - CHA27_0031691 ZIP SALAISE DFV V1 ( VIE-SRA) DFV V2 (SRA-VIE) Toutes ZEP et Sel de VIE Toutes ZEP de Salaise - Toutes Zep de St Clair + Type L SKR-SRA V1 + Type L SRA-SKR V2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33249308077 |  |  | 9500 | 9501 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-19 | 6:00 | 2027-10-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031279 L830-542-555-11RAV Vie+StClair Communication BS 26/27 interdire à la circulation du 19/10 à 6h00 au 23/10 à 6h00 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30152956077 |  |  | 6648 | 6475 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 10:35 | 2027-11-05 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR GIV V1 |  | Y | 750000
SNCF-R | 30153171077 |  |  | 9355 | 7426 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-08 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR5 - rattrapage Mise en Service Phase 1bis+2 - OCP de 60h |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153142277 |  |  | 8925 | 7442 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:05 | 2027-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32779147177 |  |  | 7436 | 7581 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 11:00 | 2027-05-09 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032505 Création d´un pont rail OA7 et d´un pont route OA7bis Déviation de Livron-Loriol DFV V1: ZEP 8005 de CCSL LIVRON P66 - DFV V2: ZEP type L 8050 MONTELIMAR P69 Secteur Loriol-Saulce Voie1 , secteur Loriol-Saulce Voie 2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33357573977 |  |  | 6635 | 6480 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-27 | 22:25 | 2027-10-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM loire CHA27_0029213 Variante Déroulage Tirs Meulage LOURD WIT |  | Y | 750000
SNCF-R | 30152956877 |  |  | 6635 | 6648 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 10:40 | 2027-02-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE SEA RGR V1 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33226117877 |  |  | 7418 | 7410 | 2027 | 2027 | 14 | 25 | 2027-04-09 | 23:30 | 2027-06-26 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0026011 RVB St Rambert Tain/dépose ADV et démol quais - RVB des zones bois Andancette ZEP St Rambert-St Vallier V1 - ZEP St Vallier- St Rambert V2 - ZEP St Vallier- Valence P61 V1 - ZEP Valence P61-St Vallier V2 Voie1+Voie2 : Sr. Tain-Les Combeaux |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153021677 |  |  | 7589 | 7637 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 22:00 | 2027-10-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2027, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare OGE, UTM ARD : Domaine S9 : ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km 715,542 à la PATC Km 712,125) |  | Y | 830000
SNCF-R | 33229400377 |  |  | 0 | 7419 | 2027 | 2027 | 26 | 35 | 2027-07-02 | 23:05 | 2027-09-04 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031263 RRI V2 Sur 4 Zones SKR SRA Toutes Zep de St Clair + Type L SKR-SRA V1 + Type L SRA-SKR V2 Toutes ZEP de Salaise SRA: 401+403+407+409+411 406+408+410+412+414+416+436+434 + 430 Secteurs Vaugris - Clonas V1 + V2 Secteurs Clonas -Champ Rolla |  | Y | 797306.83
SNCF-R | 32691631077 |  |  | 6482 | 6480 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-13 | 6:35 | 2027-02-14 | 17:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0024767 RAV GIVORS VILLE CCTT (203+209+211+213+217+221)+(201+207+202+208+212) Groupe F7 (13+15+17+131+133+135+137+139+141) du Secteur Rive de Gier Givors V1 ----- 12+14+130 du Sr Rive de Gier Givors v2 En continu : voie 3 Non Géolocalisée de S04 à |  | Y | 750000
SNCF-R | 32461365777 |  |  | 0 | 7419 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 23:05 | 2027-03-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031691 ZIP SALAISE MODIFICATION DESSERTE Toutes Zep de Salaise ( 401+403+412+414+416) + ZEP St Rambert ( 407+409+410+430+432+434+436) 1+3+5+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST RAMBERT Voie 1 Groupe W2 (2+4+6+102+502+504) PEYRAUD CHAMP-ROLLAND ST RAMBERT |  | Y | 797306.83
SNCF-R | 30153172077 |  |  | 9355 | 7411 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 (CCSL) |  | Y | 830000
SNCF-R | 30152955277 |  |  | 6648 | 6475 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 10:35 | 2027-10-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE GIV RGR V2 to 6680 tf 6684 circulation en IPCS |  | Y | 750000
SNCF-R | 32778678077 |  |  | 7436 | 7581 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 22:00 | 2027-03-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032505 Création d´un pont rail OA7 et d´un pont route OA7bis Déviation de Livron-Loriol DFV V1: ZEP 8005 de CCSL LIVRON P66 - DFV V2: ZEP type L 8050 MONTELIMAR P69 Secteur Loriol-Saulce Voie1 , secteur Loriol-Saulce Voie 2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30152957677 |  |  | 6635 | 6648 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-22 | 10:45 | 2027-02-26 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR SEA V2 To 6680 Tf 6684 |  | Y | 750000
SNCF-R | 32800235777 |  |  | 7589 | 7631 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-03-26 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2027, Déroulage CAT, DEF 05h35 V1+V2, à l'ombre chantier (Remise à niveau CAT de S12 à S27) Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 jusqu'à PATC 715,540 /V2 depuis C77 Km 715,742 + de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153139277 |  |  | 8925 | 7429 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:05 | 2027-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 CCSL Toutes ZEP et S.él de CCSL |  | Y | 830000
SNCF-R | 32779212777 |  |  | 7436 | 7581 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 23:55 | 2027-11-14 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032505 Création d´un pont rail OA7 et d´un pont route OA7bis Déviation de Livron-Loriol DFV V1: ZEP 8005 de CCSL LIVRON P66 - DFV V2: ZEP type L 8050 MONTELIMAR P69 Secteur Loriol-Saulce Voie1 , secteur Loriol-Saulce Voie 2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33053585377 |  |  | 6499 | 6504 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHAxx_0029144 PARAMTRAGES IHM3 Toutes ZEP de Vienne |  | Y | 830000
SNCF-R | 32806127577 |  |  | 7594 | 7598 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-16 | 6:00 | 2027-10-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032526 RVB RAV LTE RAV TO+BS P ZEP Le Teil - Bourg St Andéol voie 1 ZEP Bourg St Andéol - Le Teil voie 2 Sel 7 Du SSr. Le Teil Viviers Voie 1 Sel 10+500 Du SSr Le Teil Viviers Voie 2 Immobilisation de la BS P S41 S42 S43 |  | Y | 800000
SNCF-R | 30153154877 |  |  | 6494 | 6503 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-08 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27 002580 _ CCR5 - Mise en Service Phase 2 rattrapage - OCP de 60h00 TO 886145 TF 6194 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153026677 |  |  | 7587 | 9359 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153031677 |  |  | 7587 | 9359 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-06 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 - Toutes Zep et S.él de CCSL -Mise En service CCR5 Phase 2 Rattrapage (SIM OCP 60h00) |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153138277 |  |  | 8925 | 7429 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-06 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 Créée pour Mise en service CCR5 Phase 2 rattrapage Toutes ZEP et S.él de CCSL |  | Y | 830000
SNCF-R | 30152911477 |  |  | 7436 | 7587 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-06 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 - Mise En Service Phase 2 Rattrapage (SIM ave c OCP 60h00) |  | Y | 830000
SNCF-R | 32461604977 |  |  | 6509 | 9355 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-24 | 22:35 | 2027-09-25 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0031691 ZIP SALAISE MODIFICATION DESSERTE Toutes Zep de Salaise ( 401+403+412+414+416) 1+31 du Sr CHAMP ROLLAND - ST RAMBERT Voie 1 Groupe 2+4+502+504 du Secteur PEYRAUD CHAMP-ROLLAND ST RAMBERT Voie 2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30153143277 |  |  | 8925 | 7442 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-06 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 SIM avec MES Rattrapage Phase 2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32660832477 |  |  | 0 | 5851 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 23:45 | 2027-01-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 31689461277 |  |  | 6099 | 6723 | 2027 | 2027 | 26 | 36 | 2027-07-01 | 21:50 | 2027-09-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 32660553077 |  |  | 0 | 4321 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-20 | 0:20 | 2027-03-22 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 31689577177 |  |  | 6721 | 6724 | 2027 | 2027 | 26 | 36 | 2027-07-01 | 21:50 | 2027-09-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 32661480177 |  |  | 5936 | 6073 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 11:50 | 2027-11-14 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33184516977 |  |  | 5938 | 4321 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-20 | 0:05 | 2027-04-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 32354927377 |  |  | 6088 | 6088 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 21:50 | 2027-09-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | impact sillon repris dans la 7D_SZE-MSA_005 |  | Y | 750000
SNCF-R | 32354986577 |  |  | 6088 | 6092 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 21:50 | 2027-09-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voir étude GOV |  | Y | 750000
SNCF-R | 32668940777 |  |  | 6090 | 6088 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 20:00 | 2027-10-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 303052 à 18h38 SF : 72554 à 06h13 |  | Y | 750000
SNCF-R | 32354199877 |  |  | 6085 | 6092 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 4:00 | 2027-09-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | interdiction d'itinéraire communication 211A/B |  | Y | 750000
SNCF-R | 32661477877 |  |  | 5936 | 6073 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 22:00 | 2027-11-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 32416279777 |  |  | 6061 | 6082 | 2027 | 2027 | 6 | 37 | 2027-02-12 | 23:50 | 2027-09-18 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 3922 , TF : 5900 |  | Y | 750000
SNCF-R | 32660803777 |  |  | 0 | 5854 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 23:45 | 2027-01-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33184563277 |  |  | 5938 | 4321 | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-27 | 0:20 | 2027-11-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 32192006277 |  |  | 6090 | 6092 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 21:50 | 2027-09-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 893902 SF : 75062 |  | Y | 750000
SNCF-R | 33075507077 |  |  | 6099 | 6723 | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 2027-07-14 | 21:50 | 2027-07-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 873351 (05h06) |  | Y | 750000
SNCF-R | 32661468677 |  |  | 5936 | 6073 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 22:00 | 2027-09-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 750000
SNCF-R | 33077422777 |  |  | 6721 | 6724 | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 2027-07-14 | 21:50 | 2027-07-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO : 5883 SF : 873351 (05h06) |  | Y | 750000
SNCF-R | 32937210077 |  |  | 5970 | 5985 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 23:15 | 2027-09-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30927632477 |  |  | 6604 | 6613 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 23:00 | 2027-07-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OP7 |  | Y | 830000
SNCF-R | 32770118777 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830000
SNCF-R | 30927855877 |  |  | 6612 | 6617 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 23:00 | 2027-07-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OP6 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30156591877 |  |  | 6222 | 6228 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM3 |  | Y | 830000
SNCF-R | 33934057977 |  |  | 6579 | 6598 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 22:35 | 2027-05-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité modifiée le 06/10/2025 suite conciliation CHA27_0029580 (ordonnancement nuit du Me/Je du 5/6 mai 2027) |  | Y | 830000
SNCF-R | 32764850077 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830000
SNCF-R | 32768399977 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 pour Technicentre MOBIGO |  | Y | 830000
SNCF-R | 33051875077 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 22:55 | 2027-06-29 | 0:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 33051854877 |  |  | 9098 | 6279 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-22 | 22:55 | 2027-06-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30156559277 |  |  | 6593 | 6601 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 33688571077 |  |  | 6398 | 8381 | 2027 | 2027 | 39 | 44 | 2027-10-02 | 23:15 | 2027-11-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | UTM R/S Travaux pour Autorute A6 intervention sur OA Km 482+950 ZEP L V1 entre VIS et SGO Sr Villefranche Quincieux v1 ZEP L V2 entre SGO et VIS Sr Villefranche Quincieux v2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30156613077 |  |  | 6618 | 6403 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 30927796677 |  |  | 6605 | 6613 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 23:00 | 2027-07-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OP8 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30834121477 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 22:50 | 2027-10-24 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30927877377 |  |  | 6612 | 6617 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 23:00 | 2027-07-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OP5 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30156594677 |  |  | 6279 | 8375 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage 04h00 (avec 6C_DN_033) |  | Y | 830000
SNCF-R | 30828433777 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 22:50 | 2027-10-24 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30909628277 |  |  | 6227 | 6231 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 23:30 | 2027-10-24 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP alignée avec CHA27_0029529 RAV-RVB gare de Tournus |  | Y | 830000
SNCF-R | 31101527377 |  |  | 8399 | 6579 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-19 | 23:15 | 2027-10-22 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30156607077 |  |  | 6620 | 6619 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 33051877477 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 3:45 | 2027-06-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30927598677 |  |  | 6611 | 6604 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-07 | 22:00 | 2027-06-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OP2 |  | Y | 830000
SNCF-R | 30156593677 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 830000
SNCF-R | 33051882577 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 22:55 | 2027-06-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30156597877 |  |  | 6235 | 6591 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 0:30 | 2027-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y | 830000
SNCF-R | 33934027777 |  |  | 6579 | 6600 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 22:35 | 2027-05-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité modifiée le 06/10/2025 suite conciliation CHA27_0029580 (ordonnancement nuit du Me/Je du 5/6 mai 2027) |  | Y | 830000
SNCF-R | 33051863177 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-27 | 23:00 | 2027-06-28 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 830000
SNCF-R | 30157621277 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 9:10 | 2027-09-24 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 925000
SNCF-R | 30152123577 |  |  | 0 | 9132 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 16:00 | 2027-05-06 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 pour CCR5 Mise en service Phase 2 Rattrapage (SIM OCP 60h00) ZEP 150+151+149+153+154 et S.él correspondantes de GIC |  | Y | 906000.8303
SNCF-R | 32691831877 |  |  | 9395 | 6811 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 23:15 | 2027-09-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 4I de la gare de Chambéry. En continuité de la capacité 7C_CR2_002. Domaine S9: ZEP 12B (12+22+24+26+54+56). (TO18531) 23h15/20-05h30 OK : Voir avec BH GOV |  | Y | 900000
SNCF-R | 32687569377 |  |  | 6810 | 6895 | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-14 | 23:15 | 2027-02-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 côté Montmélian + Tête de voies C, D et E + 21 Tiroir. En continuité de la fenêtre déformée 7D_CR-MML_009. Accès faisceau impair et entrée/sortie dépôt Côté Aix possible. Cassine uniquement par la bosse depuis et vers Fx Impair. Domai |  | Y | 900000
SNCF-R | 32691718877 |  |  | 6830 | 6811 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 23:45 | 2027-09-17 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entrée de gare de Chambéry côté Aix. En continuité de la capacité 7C_CR1_018 Domaine S9: ZEP 1 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30152630977 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 19:55 | 2027-05-17 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean en continu Domaine S9 : Groupement SVB 01 (ZEP 1905 et ZEP St Avre - St Jean Voie 1 et ZEP 1921 et ZEP 1923) ET Groupement SJM 02(ZEP ST Jean - Hermillon Voie 2 et ZEP 1912 et ZEP Hermillon - St Avr |  | Y | 900000
SNCF-R | 30152728177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 22:50 | 2027-10-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception Voie 1 + Voie 2 entre Chambéry et Montmélian. Domaine S9: Gpt CML 12 Domaine S11: Sél.13 du Secteur Voglans-Chambéry Voie 1 et Sél 10 du Sr Voglans - Cha |  | Y | 900000
SNCF-R | 30152757377 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 19:55 | 2027-05-17 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 et Voie 2 et Voie 1Bis et Voie 2 Bis en continu (nouveau découpage voir schémas fichier Word) Domaine S9 : Voie 1 et Voie 1Bis : ZEP 1961 à 1981 et ZEP 1969 + ZEP 1973+ZEP 1975 ET Voie 2 et Voie 2 Bis : ZEP 196 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32687634577 |  |  | 6809 | 6895 | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-14 | 23:15 | 2027-02-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en gare de Chambéry. En continuité de la capacité 7C_CR1_008. Domaine S9: ZEP 15 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32982249977 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-26 | 23:15 | 2027-09-28 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 en gare de Modane. Domaine S9 : ZEP 10 +19 Capacité créée pour du Bourrage Mécanique Lourd. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32689067177 |  |  | 6811 | 6811 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-21 | 23:35 | 2027-03-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 15 Machine. Domaine S9: ZEP 41 + 47. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32981669277 |  |  | 6895 | 6833 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-10-03 | 22:40 | 2027-10-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1M en gare de Montmélian. Domaine S9 : ZEP 1 En continuité de la capacité 7C_MML1_002. |  | Y | 900000
SNCF-R | 34157727977 |  |  | 9234 | 6829 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-28 | 0:30 | 2027-08-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en gare d'Aix Les Bains (ZEP 3) en continuité de la 7C_AIX_008 |  | Y | 900000
SNCF-R | 30152711977 |  |  | 8929 | 9200 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 19:55 | 2027-05-17 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel en continu - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 Et voie 2 : ZEP St Michel - St Jean Voie 2 En continuité de la 7C_SJM_001 domaine S11 : Consignation C |  | Y | 900000
SNCF-R | 30152716977 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 19:55 | 2027-05-17 | 19:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Michel et Modane Berchette en continu - Domaine S9 : ZEP St Michel - Berchette Voie 1 ET ZEP Berchette - St Michel Voie 2-CCTT A INSTRUIRE - Domaine S11 : Consignation C Sél 5701 du Sr St Michel - Le Freney Voie 1 ET |  | Y | 900000
SNCF-R | 30152692977 |  |  | 6895 | 6839 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-10-03 | 22:40 | 2027-10-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Modane et Voie 2 Modane. Domaine S9 : ZEP 1C. Capacité créée pour du Bourrage Mécanique Lourd. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32685000377 |  |  | 6808 | 6809 | 2027 | 2027 | 1 | 36 | 2027-01-10 | 23:35 | 2027-09-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies principales de la gare de Chambéry. Accès faisceau impair, entrée/sortie dépôt et Cassine possible. Domaine S9: ZEP 5A (5+6+7+8+9+10+12+26+41+47+49+51+53+54+55+56+57+75+85). |  | Y | 900000
SNCF-R | 32976852677 |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-18 | 23:00 | 2027-04-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 en gare de St Jean côté St Avre. Domaine S9 : ZEP 1921 Capacité créée pour du Remplacement de bois. Le nombre de pas généré est indépendant de ceux mentionnés dans le bloc-note des fenêtres génériques sur St Pierre-Modane. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32691636677 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 23:45 | 2027-09-17 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 côté AIX. Domaine S9: ZEP 1D (1+3+37+39+41) En S37 : La ZEP FP sera demandée : 23h15-05h30 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32691426377 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 23:35 | 2027-09-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 en prolongement de la voie B côté AIX. Domaine S9: ZEP 7+85 |  | Y | 900000
SNCF-R | 32976695977 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-16 | 21:35 | 2027-08-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en gare de Modane. Domaine S9 : ZEP 19. Capacité créée pour du Remplacement de bois. |  | Y | 900000
SNCF-R | 30152679177 |  |  | 6810 | 6895 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 22:50 | 2027-10-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Montmélian Domaine S11: Consignation Sél 13 du Sr Voglans-Chambéry Voie 1 et Consignation C Sél 10 du Sr Voglans - Chambéry Voie 2 En continuité de la 7D_CR-MML_002 |  | Y | 900000
SNCF-R | 33260933877 |  |  | 6826 | 6829 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-29 | 23:20 | 2027-10-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA27_0031560 (900_PK 116_119_V1V2 RR2F_RR1F sur 2 zones) : Interception Voie 1 + Voie 2 entre Champfleury et Aix Les Bains. Domaine S9: ZEP Champfleury-Aix Voie 1. ZEP Aix-Champfleury Voie 2. Domaine S11: Sr. Gran |  | Y | 900000
SNCF-R | 32689467377 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-04 | 23:45 | 2027-04-09 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 côté Aix + Tête de voies Fx impair + entrée/sortie Dépôt côté Aix + entrée/sortie V17/19 Lavage côté Aix Domaine S9: ZEP 3+39 la ZEP 37 (voie 15 Tiroir) sera demandée : 23h45-04h30 ok si possible de faire manoeuvre par VP(Voie 2) |  | Y | 900000
SNCF-R | 32976632677 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-08 | 22:25 | 2027-08-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de Modane. Domaine S9 : ZEP 10. Capacité créée pour du Remplacement de bois. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32830861977 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-16 | 11:30 | 2027-05-17 | 7:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie +V1 (tête de voie B côté Culoz)+V2 (tête de voie A côté Culoz) + Tête de voie C côté Culoz + Voie 15M(ZEP 41) Domaine S9 : ZEP 7+47+85 ET ZEP 6 ET ZEP 8 ET ZEP 41 (voie 15M) et ZEP 12+54+56 Cette capacité est demandée pour une opération |  | Y | 900000
SNCF-R | 32976826777 |  |  | 9129 | 6896 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-21 | 23:00 | 2027-04-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de St Jean côté St Avre. Domiane S9 : ZEP 1926 Capacité créée pour du Remplacement de Bois. Le nombre de pas généré est indépendant de ceux mentionnés dans le bloc-note des fenêtres génériques sur St Pierre-Modane. |  | Y | 900000
SNCF-R | 32982711577 |  |  | 6886 | 6890 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 21:30 | 2027-09-30 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 en gare de Modane. Domaine S9 : ZEP 50+53 Capacité créée pour du Bourrage Mécanique Lourd. |  | Y | 900000
SNCF-R | 34535205277 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 22:12 | 2027-12-04 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entre Moirans La Galifette et Moirans Domaine S9 : ZEP 973 Domaine S11 : Consignation C Sél 6533 du Sr Perelle - La Sone Voie1 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 |  | Y | 908000
SNCF-R | 34488096577 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 21:15 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 32386577577 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 17 | 42 | 2027-05-02 | 23:15 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 entre Moirans La Galifette et Moirans Domaine S9 : ZEP 973 Domaine S11 : Consignation C Sél 6533 du Sr Perelle - La Sone Voie1 |  | Y | 908000
SNCF-R | 30152486177 |  |  | 7467 | 7468 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 22:35 | 2027-10-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 LEVEE LPV ST PAUL LES ROMANS OCP Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire Sr Chambaud DM |  | Y | 908000
SNCF-R | 30152519377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 22:10 | 2027-05-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian en continu. Domaine S9: ZEP Gières-Montmélian Voie 1 et Montmélian-Gières Voie 2. (CCTT à instruite) Domaine S11: Secteurs Les Mollettes-Les Aulnes Voie 1 et Les Mollettes-Les Aulnes Voie 2 (DOT à i |  | Y | 909000
SNCF-R | 32400663077 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-02 | 21:10 | 2027-11-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 34487349277 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Gieres et Montmélian Domaine S9 : ZEP Gières-Montmélian Voie 1 ET ZEP Montmélian - Gières Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y | 909000
SNCF-R | 30152566377 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 22:35 | 2027-10-25 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 Relèvement de vitesse - St Paul les Romans Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire Sr Chambaud DM |  | Y | 908000
SNCF-R | 30152528177 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 22:40 | 2027-10-25 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0032507 LEVEE LPV ST PAUL LES ROMANS Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire Sr Chambaud DM |  | Y | 908000
SNCF-R | 30152481377 |  |  | 0 | 7557 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y | 908000
SNCF-R | 33412917277 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 7 | 46 | 2027-02-15 | 9:35 | 2027-11-15 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian. Fenêtre Déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y | 909000
SNCF-R | 30152484377 |  |  | 0 | 7557 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-06 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA27_0029580 CCR5 MES Phase 2 Rattrapage - Toutes ZEP et S.él de CCSL IHM3 |  | Y | 908000
SNCF-R | 30152939877 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:45 | 2027-05-06 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 - Mise en service CCR Phase 2 |  | Y | 913000.8303
ADIF | 2021-7-002-02 | Figueres Vilafant - Barcelona | < > | Barcelona Sants | Bif. Mollet | 2025 | 2026 | 9 | 53 | 2025-03-01 |  | 2026-12-31 |  | 21 meses | Completo vía 2 | Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS |  | X | X | [7 empty] | TBA 255/24 Corte total de circulación vía 2 entre Sants y Bif Mollet. Posible adecuacion de los cruces sin afectaciones, pero en algún caso, incrementos de marcha de hasta 10 minutos . Se mantiene el servicio ferroviario mediante vía única en el tramo afectado. Los trabajos finalizarán en diciembre del 2026.
ADIF | 2025-7-009 | Figueres Vilafant - Barcelona | < > | Bif. Nudo Mollet | Bif. Mollet | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-01 |  | 2026-09-30 |  |  |  | Instalación de nuevo escape 6/8 y desvío 10, instalación de doble canaleta, acometida de energía, señalización y comunicaciones | X | X | X | [7 empty] | TBP 18/26 (10/03/26 - 20/07/26) Instalación del nuevo escape 6-8 en la línea L280, conexión de la L280 con la terminal de La Llagosta través de la nueva línea L271 y la nueva aguja 10, traslado del punto de cambio de sistemas de 25kV AC a 3000V DC. Los trabajos se desarrollarán en el trayecto entre Bif. Nudo Mollet y Bif. Mollet (incluida) en sus vías 5 y 7 con interrupción de la circulación con corte alternativo de cada una de las vías en la L280. Las vías 1 y 2 de Bif. Mollet mientras duren los trabajos tendrán tensión y no se verán afectadas por los mismos, permitiendo las circulaciones por la L050.
ADIF | 2022-1-002 | Madrid - Alcázar de San Juan | < > | Aranjuez | Castillejo-Añover | 2027 | 2028 | 39 | 26 | 2027-10-01 |  | 2028-06-30 |  | 8,5 meses | todo el dia | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | X | X | X | [7 empty] | Corte vía 1: 4 meses, a continuación Corte Vía 2: 4,5 meses LTV Vía contigua Durante esos 8,5 meses, las noches de los fines de semana se interrumpe circulación en ambas vías (S/D y D/L entre últimos/primeros trenes de viajeros un total de 16 horas entre ambas noches). Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible , con 2022-1-004 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-005 | Madrid - Alcázar de San Juan | < > | Villasequilla | Tembleque | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 |  | 2027-09-30 |  | 3 meses | todo el dia | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | X | X | X | [7 empty] | Villasequilla - Huerta de Valdecarábanos: 2 cortes extraordinarios alternos de 23 días/vía con 4FS/vía consecutivos con cortes totales en BM S/D y D/L de 15 horas en total. Huerta de Valdecarábanos - Tembleque: 2 cortes extraordinarios alternos de 16 días/vía con 3FS/vía consecutivos con cortes totales en BM S/D y D/L de 15 horas en total. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-002
ADIF | 2021-1-002-01 | Zaragoza - Madrid | < > | Guadalajara | Sta. María de Huerta | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 |  | 2026-09-30 |  | 17,5 meses | todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta | X | X | [8 empty] | Comenzarán el 1 de abril de 2025. Corte 16,5 meses entre las estaciones de Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta (km. 192.100) (relacionado con el identificador 2021-5-004 de Noreste) Actuaciones en vía y electrificación. Relacionado con actuación TBA 422/24 MA. Después del restablecimiento del corte quedará una Fase2 (pendiente definir en un nuevo TBP) del BAB Puerta Centro-Siguenza como consecuencia del proyecto de Racionalización de estaciones que se está licitando. Recogidas en 422/24 MA TBA-3 restricciones a la devolución de la línea. Tramitada versión 4 del expediente con la modificación de fecha de finalización (15-08-26), y situación operativa prevista en proyecto a la finalización.
ADIF | 2025-1-005 | Zaragoza - Madrid | < > | San Fernando de Henares | Torrejón de Ardoz | 2027 | 2032 |  |  | Durante |  | Durante |  | 58 meses | Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios | Remodelación de las estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, con diferentes fases constructivas para dotar de anden a todas las vías, y mejorar accesos | X | X | X | [7 empty] | Cortes secuenciales de vías de estacionamiento en las estaciones de Torrejón y San Fernando. Como fases más criticas: -Restricción de longitud en estacionamiento via 1 de San Fernando durante 68 días. -Corte de vía 2 de Torrejón durante 50 días. -Corte de via 1 de Torrejón durante 37 días. -Corte acceso a Torrejón Mercancías durante 18 días.
ADIF | 2021-3-026 | Cordoba - Sevilla | < > | Zafra | Los Rosales | 2025 | 2027 | 27 | 52 | 2025-07-01 |  | 2027-12-31 |  | 22 meses |  | SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ZAFRA-LOS ROSALES | X | X | [8 empty] | TBA 97/26 SE TBA 2, Ampliación de Banda de Mantenimiento a 6h de 23:30 a 5:30 hasta el 30/06/2026. Previsto corte total de 10 días en segunda quincena de noviembre 2026
ADIF | 2022-3-001 | Bobadilla - Algeciras | < > | San Pablo | Almoraima | 2025 | 2027 | 14 |  | 2025-04-01 |  | Durante |  | 20 días +8 horas |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | X | X | X | [7 empty] | BM con intervalo adicional de 8h TBA-3 473/25 (18/11/2025 al 30/06/2026) Circulación por la estación en vía única. Previsión de aprovechar el corte de vía por obras en Túneles de la Autopista Ferroviaria (ID: 2023-3-022)
ADIF | 2022-3-012 | Cordoba - Sevilla | < > | Sevilla Sta. Justa | Sevilla Sta. Justa | 2027 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  | 4 MESES | Banda mantenimiento / Fin de semana | Sustitución de desvíos en la cabecera sur de la estación de Sevilla Santa Justa (sólo red convencional) | X | [9 empty] | Proyecto en fase de redacción. Fechas en estudio. Afectaciones estimadas: • Previo a corte total: Trabajos en Banda de Mantenimiento + otros intervalos que pueda conceder el PM. • Corte total durante 3 semanas (a consensuar fechas concretas). La estación de Santa Justa quedará como fondo de saco con la vía cortada en el lado Cádiz. • Posterior a Corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM.
ADIF | 2022-3-023 | Granada - Almeria | < > | Huercal Viator | Almería | 2024 | 2026 | 1 | 53 | 2024-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 36 meses | - | Proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Almería | X | [9 empty] | TBA 385/23 - 04/03/24 hasta 30/06/26: TBP 385/23 V2 solicitado hasta 31/12/2026, Afección a la Línea 410, Linares Baeza-Almería, sección Moreda-Almería durante 36 meses: Corte total en 7 km desde la estación de Huercal-Viator hasta la estación de Almería (final de línea). Las afecciones se prevén desde el 2T 2024 hasta el 4T 2026, incluido. El servicio alternativo de transporte entre ambas estaciones al viajero se realizará por carretera.
ADIF | 2023-3-005 | Bobadilla - Algeciras | < > | Campillos | Ronda | 2025 | 2026 | 14 | 53 | 2025-04-01 |  | 2026-12-31 |  | 20 días +8 horas | Todo el día | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | X | X | X | [7 empty] | Corte total previsto se realizará durante el corte para trabajos autopista ferroviaria.​ LTVs desplazables en varios puntos. Ampliación de Banda de Mantenimiento de 5 horas del 31/12/2026
ADIF | 2023-3-010 | Bobadilla - Algeciras | < > | Ronda | Algeciras | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 |  | 2026-12-31 |  | 3 meses de corte | Todo el día | Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras | X | [9 empty] | Elaboración TBP En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al corte de la obra de la ladera de Almargen.
ADIF | 2023-3-016 | Cordoba - Bobadilla | < > | CÓRDOBA | MÁLAGA | 2026 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  |  |  | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 38+830 Y 39+750 DE LA LÍNEA L 430 BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS | X | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) vinculada a(2023-3-022).
ADIF | 2023-3-017 | Cordoba - Bobadilla | < > | CÓRDOBA | MÁLAGA | 2026 | 2026 |  | 53 | Durante |  | 2026-12-31 |  |  |  | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 56+000 Y 58+820 DE LA LÍNEA L 430 BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS | X | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) vinculada (2023-3-022).
ADIF | 2023-3-022 | Alcázar de San Juan - Cordoba | < > | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2026 | 2027 |  | 39 | Durante |  | 2027-09-30 |  | 12 meses de obra 8,5 meses de corte | Todo el día | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | X | X | X | [7 empty] | Pendiente de replanificación de fechas Obras en fase de proyecto Corte estimado 8,5 meses.
ADIF | 2024-3-055 | Cordoba - Sevilla | < > | La Negrilla | La Negrilla | 2026 | 2027 | 40 | 52 | 2026-10-01 |  | 2027-12-31 |  | 12 meses y 15 días | BANDA MANTENIMIENTO con intervalo adicional | RENOVACIÓN DE VÍA E INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION DE LA NEGRILLA | X | X |  |  | X | [5 empty] | Renovación vías generales (vías 1 y 2), vías de recepción y expedición (vías 4, 6 y 8), de la vía mango M2, de las vías de la zona de naves y andenes (28, 30, 34 y 36 y M2). TBA solicitada para corte de vías en tres fases distintas y varios corte totales de 48 horas de varias vías para instalación de desvíos.
ADIF | 2024-3-057 | Bobadilla - Algeciras | < > | Apartadero de Bobadilla y La Roda | Apartadero de Bobadilla y La Roda | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-01 |  | 2027-06-30 |  | 17 meses | Banda mantenimiento / Fin de semana | AMPLIACIÓN DE VIA DE APARTADO A 750 M. DE LONGITUD UTIL EN LAS ESTACIONES DE LA RODA DE ANDALUCIA Y BOBADILLA | X | X | [8 empty] | RODA DE ANDALUCIA: se estiman 6 cortes extraordinarios de 12 horas cada uno y 1 corte especial de 7 horas.Septiembre 2026 BOBADILLA:TBA 555/25-6 solicitada:01/12/25 a 30/06/26.Baja del andén 3 del 1/04/26 a las 8:00 al 10/06/26.LTV a 30 km/h del PK 122+667 al 124+000 del 05/06/26 al 30/10/26 - BM con intervalo adicional desde el 01/12/2025 a las 0:30 h al 30/06/2026 a las 06:00 h. - Corte total estación Bobadilla desde el 22/05/2026 a las 00:00 h hasta el 09/06/2026 a las 07:00 h. LTV a 30 km/h del PK 122+667 al PK 124+000 (1332 metros) Del 09/06/2026 a las 0:00 h al 30/10/2026 a las 23:59 h. - Baja vías M6,1C,2C,3C,4C,5C,6C,7C,8C,14,16,18 y 20 por levante.
ADIF | 2025-3-001 | Sevilla - Bobadilla | < > | Campillos | Almargen/Cañete la Real | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 |  | 2027-09-30 |  |  | Todo el día | EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA, ACTUACIONES PUNTUALES EN INFRAESTRUCTURA Y ADAPTACIÓN DE GÁLIBO DE PASOS SUPERIORES DEL TRAMO BOBADILLA – RONDA, PK 20+000 A PK 26+500 DE LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS | X | [9 empty] | Corte total de 20 días y BM con intervalo adicional En caso de coincidencia con el corte total de circulaciones a efectuar en la línea, esta actuación se desarrollaría dentro del mismo. En preparacion para su licitacion.
ADIF | 2025-3-004 | Alcázar de San Juan - Cordoba | < > | Espeluy | Villanueva de la Reina | 2026 | 2028 |  |  | Durante |  | Durante |  | 4,5 MESES |  | Terraplén Espeluy PP.KK. 343+100 Y 346+970 Línea 400 PP.KK. 38+830 Y 39+750 | X | [9 empty] | Pendiente de replanificación de fechas Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Corte total de 4,5 meses 2025‑3‑004, 2024‑3‑011, 2025‑3‑005, 2023‑3‑021. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.
ADIF | 2025-3-005 | Alcázar de San Juan - Cordoba | < > | Venta de Cárdenas | Vilches | 2026 | 2028 |  |  | Durante |  | Durante |  | 11 MESES |  | Reparación de 15 puentes metálicos. Línea 400 PP.KK 265+135 Y 284+662 | X | [9 empty] | Pendiente de replanificación de fechas Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Necesaria coordinación con obra de ampliación de gálibo para la AF. 2025‑3‑004, 2024‑3‑011, 2025‑3‑005, 2023‑3‑021. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.
ADIF | 2026-3-008 | Granada - Almeria | < > | Granada | Almería | 2028 | 2030 |  |  | Durante |  | Durante |  | 22 meses |  | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO: GRANADA – ALMERÍA. Tramo 1: Granada-Iznalloz. Tramo 2: Iznalloz-Fonelas. Tramo 3: Fonelas-Fiñana. Tramo 4:Fiñana-Fuente Santa Tramo 5: Fuente Santa-Almería. | X | [9 empty] | Corte total 22 meses
ADIF | 2019-4-019 | Tarragona - Sagunto | < > | Castelló | Vinaròs | 2022 | 2027 | 26 | 17 | 2022-07-01 |  | 2027-04-30 |  | 55 meses | Nocturno | Trabajos de cambio de ancho a UIC entre Castellò y Vinaròs correspondiente a los Proyectos: 1-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERTRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: CASTELLÓN-VINAROZ. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 2-PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO: CASTELLÓ DE LA PLANA - L´AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL: TORTOSA-L´ALDEA-AMPOSTA 3-Proyecto Constructivo de las Instalaciones de Telecomunicaciones en el tramo: Castelló de la Plana-L’Ametlla de Mar | X | X | X | [7 empty] | • Afecciones recogidas en TBA 30/26 TBA 99/25 TBA 412/25 TBA 149/26 • Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías • Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos consecutivos • Un máximo de 2 estaciones del tramo se mantendrán con todos sus desvíos embridados de forma que, en cada estación siempre se encuentren operativas 2 vías con andén • Previsto el cambio de ancho indicado en la restricción 2024-4-010 • Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en este tramo de línea al ancho UIC
ADIF | 2020-4-004 | Alicante - Murcia | < > | Murcia del Carmen | Murcia Mercancías | 2022 | 2026 | 5 | 53 | 2022-02-01 |  | 2026-12-31 |  | 57 meses | Dia completo | Alta Velocidad Murcia - Almería correspondiente a los Proyectos: 1- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTANDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL - MURCIA .“SUBTRAMO: MURCIA EL CARMEN – MURCIA CARGAS”. VIA 2- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: MURCIA EL CARMEN – MURCIA CARGAS. ELECTRIFICACIÓN 3-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. SOTERRAMIENTO DE ESTACIÓN Y BARRIOMAR 4- “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA.SOTERRAMIENTO DE NONDUERMAS 5- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ARQUITECTURA INTERIOR, INSTALACIONES NO FERROVIARIAS Y URBANIZACIÓN NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA ESTACIÓN DEFINITIVA DE MURCIA DEL CARMEN EN EL ÁMBITO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. SOTERRAMIENTO DE ESTACIÓN Y BARRIOMAR | X | [9 empty] | TBA 580/21 • Corte total
ADIF | 2020-4-005 | Murcia - Almeria | < > | Lorca San Diego | Murcia Mercancias | 2021 | 2027 | 39 | 52 | 2021-10-01 |  | 2027-12-31 |  | 60 meses | Dia completo | Obras del tramo Murcia Mercancias (Alcantarilla)-Lorca San Diego correspondiente a los Proyectos: 1- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL TREN, CTC, SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCIÓN Y SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LA LAV MURCIA-ALMERÍA. TRAMO MURCIA-LORCA SAN DIEGO 2- Telemando de Energía del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Murcia-Lorca 3- Línea Aérea de Contacto y Sistemas Asociados del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Murcia-Lorca 4-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERIA. TRAMO: SANGONERA-LORCA 5-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: NONDUERMAS - SANGONERA 6-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: SANGONERA - TOTANA 7-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: TOTANA – LORCA SAN DIEGO | X | [9 empty] | TBA 403/21 • Corte total
ADIF | 2020-4-007 | Alicante - Murcia | < > | Murcia | San Isidro | 2028 | 2029 | 1 | 52 | 2028-01-01 |  | 2029-12-31 |  | 21 meses | Dia completo | Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones. Redacción PC en tramitación, Pendiente de ajustes por coordinación con CMS, circulación y mantenimiento. Se corresponde con los proyectos: 1- PROYECTO DE CAMBIO DE ANCHO DEL TRAMO SAN ISIDRO - MURCIA Y DE LA REMODELACIÓN DE LA VARIANTE DE EL REGUERÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. 2- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE ANCHO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: SAN ISIDRO - MURCIA | X | [9 empty] | • Corte total Ejecución tras restablecer conexión a Murcia Carmen. En Estudio
ADIF | 2021-4-012 | La Encina - Alicante | < > | La Encina | Alacant Terminal | 2027 | 2030 | 53 | 5 | 2027-01-01 |  | 2030-01-31 |  | 37 meses | Dependiente de la fase | Obras de implantación de tercer carril, recogiendo las restricciones incluidas en los proyectos de: · VIA y ELECTRIFICACIÓN entre La Encina y Alicante: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL – MURCIA. SUBTRAMO: LA ENCINA – BIF. ALICANTE. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN · CMS entre La Encina y Alicante: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA LA ADAPTACIÓN AL TERCER CARRIL Y AMPLIACIÓN A 750 M DEL TRAMO LA ENCINA - ALICANTE | X | X | X | [7 empty] | - Una vez finalizada la RTC con id 2020-4-004 (corte total entre Murcia del Carmen y Murcia Mercanias), corte nocturno de 7 horas todos los días hasta que exista conexión en UIC entre Valencia y Alicante - A partir de Enero 28, corte total de la línea durante 20 meses
ADIF | 2021-4-013 | La Encina - Alicante | < > | Alacant Terminal | Alacant Terminal | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 |  | 2027-03-31 |  | 18 meses | completo | Ampliación playas de vía ancho estandar correspondiente al Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REMODELACIÓN DE LA PLAYA DE VÍAS Y ELECTRIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ALACANT TERMINAL. FASE A |  | X | [8 empty] | • Afecciones recogidas en TBA 369/25 Reducción de número de vías en 1668mm disponibles en Alacant Terminal
ADIF | 2022-4-007 | Sagunto - Valencia | < > | Valencia-Nord | Valencia La Font de Sant Lluis | 2023 | 2028 | 26 | 52 | 2023-07-01 |  | 2028-12-31 |  | 5 años | Dia completo | Nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. Corresponde a los Proyectos: -PROYECTO MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA -Proyecto de Construcción del Cambiador de Fuente San Luis en Valencia | X | X | X | [7 empty] | · Afecciones recogidas en TBA 62/25 De forma general: • Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías • Circulación en vía única durante diversas fases de obra • Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los aparatos de vía instalados • Corte nocturno de ambas vías de la futura línea 370 durante 5 horas para nueva estructura de cruce sobre ella (ejecución cambiador de ancho) Próximas restricciones para 2026 y 2027: • Octubre 2026: Merma de capacidad en Instalaciones de servicio de Valencia Nord a partir de Octubre 2026 - Diciembre 2026: Apertura del cambiador de ancho en VLC FSL - Febrero 2027: Vía única entre VLC FSL y VLC NORD hasta final de obra
ADIF | 2022-4-008 | Valencia - La Encina | < > | Valencia -Nord | Alfafar-Benetusser | 2023 | 2028 | 26 | 52 | 2023-07-01 |  | 2028-12-31 |  | 5 años | Dia completo | Nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. Corresponde al Proyecto: PROYECTO MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA | X | X | X | [7 empty] | · Afecciones recogidas en TBA 62/25 De forma general: • Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías • Circulación en vía única durante diversas fases de obra • Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los aparatos de vía instalados Próximas restricciones para 2026: • Octubre 2026: Merma de capacidad en Instalaciones de servicio de Valencia Nord a partir de Octubre 2026 Próximas restricciones para 2027: - Marzo y Abril 2027 : vías únicas en 2 fines de semana para enlaces de nuevo trazado
ADIF | 2022-4-009 | Valencia - La Encina | < > | Valencia La Font de Sant Lluis | Valencia Sant Isidre | 2023 | 2028 | 26 | 52 | 2023-07-01 |  | 2028-12-31 |  | 5 años | Dia completo | Nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. Corresponde a los siguientes Proyectos: -PROYECTO MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA | X | X | X | [7 empty] | · Afecciones recogidas en TBA 62/25 De forma general: • Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías • Puntualmente, corte de total durante un máximo de 4 días consecutivos • Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los aparatos de vía instalados Próximas actuaciones para Sept 2026: • Conexión de la vía III entre Valencia Nord y Valencia FSL
ADIF | 2022-4-010 | Valencia - La Encina | < > | Valencia La Font de Sant Lluis | Alfafar-Benetusser | 2023 | 2028 | 26 | 52 | 2023-07-01 |  | 2028-12-31 |  | 5 años | Dia completo | Nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. Corresponde a los Proyectos: -PROYECTO MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA | X | X | X | [7 empty] | · Afecciones recogidas en TBA 62/25 • Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías según el desarrollo de las fases de obra • Puntualmente, corte de total durante 2 días consecutivos en julio 2026 • Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los aparatos de vía instalados
ADIF | 2023-4-001 | Murcia - Cartagena | < > | Cartagena | Cartagena | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 |  | 2027-12-31 |  | 4 semanas | Día completo | Sustitución puente del Hondón PK524+099 | X | [9 empty] | • Corte total de 4 semanas del acceso a la estación de Cartagena desde la estación de La Palma-Pozo Estrecho (línea 352) • Corte total de 3,5 semanas del acceso a talleres desde la estación de La Palma-Pozo Estrecho (línea 352) y desde la aguja 0+837 (línea 324) • No se ve afectado al acceso a la terminal de Escombreras. • Condicionado al fin de las obras del soterramiento de Murcia para garantizar el acceso a los talleres de Renfe de Media Distancia en Cartagena.
ADIF | 2026-4-001 | Alicante - Murcia | < > | AP. SAN GABRIEL | BIF. ALICANTE | 2028 | 2028 | 13 | 39 | 2028-04-01 |  | 2028-09-30 |  | 3 meses | Día completo | Corresponde al Proyecto de Adecuacion gálibos: PC IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: BIFURCACIÓN BENALÚA – PUERTO DE ALICANTE. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y ENERGÍA | X | X | X | [7 empty] | Pendiente de concretar en Proyecto, de forma genérica: • Corte total de 3 meses para rebaje de rasante del tramo
ADIF | 2026-4-002 | Alicante - Murcia | < > | BIF BENALUA | BIF. ALICANTE | 2028 | 2028 | 13 | 39 | 2028-04-01 |  | 2028-09-30 |  | 3 meses | Día completo | Corresponde al Proyecto de Adecuacion gálibos: PC IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: BIFURCACIÓN BENALÚA – PUERTO DE ALICANTE. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y ENERGÍA | X | X | X | [7 empty] | Pendiente de concretar en Proyecto, de forma genérica: • Corte total de 3 meses para rebaje de rasante del tramo
ADIF | 2020-5-015 | Tarragona - Zaragoza | < > | Asco | Mora la Nova | 2026 | 2026 | 31 | 49 | 2026-08-01 |  | 2026-11-30 |  | 3 MESES |  | PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-7 | X | X | X | [7 empty] | Corte total duración estimada de 3 meses. Banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV. TBP 556/25 (01/08/26 a 01/11/26) JUNTO A 2021-5-006 (Túnel de Capçanes) y coordinado con 2025-5-040 (Emergencia tablero puente sobre río Aguasvivas) Se retrasa el inicio de la obra a verano (se está tramitando un modificado) Además el corte tiene que esperar a que haya capacidad para el PAT de mercancías en la L200
ADIF | 2020-5-017 | Figueres Vilafant - Barcelona | < > | Castellbisbal | Rubí | 2027 | 2028 | 39 | 39 | 2027-10-01 |  | 2028-09-30 |  | 8 MESES |  | PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo Mollet-Castellbilsbal. L5-2 |  | X | X | [7 empty] | 4 meses de corte de 1 vía, alternativamente.
ADIF | 2020-5-020 | Figueres Vilafant - Barcelona | < > | Estación de Can Tunis. Calle 4 |  | 2024 | 2026 | 1 | 53 | 2024-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 31 MESES | - | VÍA. Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona. |  | X | X | [7 empty] | Previstos cortes parciales de vías según fases de evolución. Prevista afección durante todo el plazo de la obra. (Marzo 2025- Diciembre 2026) TBA 296/25.
ADIF | 2021-5-002 | Zaragoza - Sagunto | < > | Caminreal | Bif. Teruel | 2022 | 2026 | 1 | 53 | 2022-01-01 |  | 2026-12-31 |  | 51 MESES | - | Instalación de Línea Aerea de Contacto |  | X | X |  | X | [5 empty] | Enero 2024 - Noviembre 2026: Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Se simultanean con los trabajos del proyecto de la instalación del BAU y se aprovechará el corte total de la obra de gálibos. Tras el corte total, continuarán los trabajos en intervalos nocturnos extraordinarios. Apro. Vinculado: 2021-5-003. (TBA-5 598/21, TBA-3 12/22, finalizados. Actual corte total TBA 358/24)
ADIF | 2021-5-003 | Zaragoza - Sagunto | < > | Caminreal | Bif. Teruel | 2025 | 2026 | 5 | 53 | 2025-02-01 |  | 2026-12-31 |  | 22 meses |  | Ampliación de gálibos en túneles y Pasos Superiores | X | X | X | [7 empty] | Corte total. Vinculado: 2021-5-002. Expediente Obra Extraordinario 358/24 VA TBP-5. de Febrero 2025 a 13/12/2026. Relacionado con actuación 2021-4-016. Devolución tramo Bif. Teruel - Cariñena a partir del 01/09/2026; quedará cortado tramo Cariñena - Caminreal hasta 13/12/2026.​
ADIF | 2021-5-006 | Tarragona - Zaragoza | < > | Marça | Els Guiamets | 2026 | 2026 | 31 | 49 | 2026-08-01 |  | 2026-11-30 |  | 3 meses |  | PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-6. Marça-Els Guiamts. | X | X | X | [7 empty] | Corte total duración estimada de 3 meses. Banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV. COINCIDIRÍA CON ACTUACIÓN 2020-5-015 (Ascó). TBP 556/25 (01/08/26 a 01/11/26) Coordinado con 2025-5-040 (Emergencia tablero puente sobre río Aguasvivas). El corte está condicionado a que haya capacidad suficiente para el PAT de mercancías en la L200 (obras de ampliación a 750 m de las estaciones de Almudévar, Marcén, Selgua, Raimat y Juneda).
ADIF | 2021-5-013 | Figueres Vilafant - Barcelona | < > | Castellbisbal | C.Tunis | 2027 | 2028 | 39 | 26 | 2027-10-01 |  | 2028-06-30 |  | 6 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 13,990. Retirada capas superiores y restitución. Tratamiento profundo L5-1 |  | X | X | [7 empty] | Corte de cada una de las vías durante 6 semanas, consecutivamente. Será necesario establecer una limitación de velocidad por protección de trabajos a 30 km/h en la vía en servicio mientras dure el intervalo extraordinario de trabajos en la vía adyacente.
ADIF | 2021-5-019 | Picamoixons - Zaragoza | < > | Tamarite | Almacelles | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 |  | 2027-12-31 |  | 4 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2. Tamarite-Almacelles. | X | X | [8 empty] | Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea. No debe coincidir con cortes totales en la L210. Sin LTV.
ADIF | 2021-5-020 | Picamoixons - Zaragoza | < > | Raimat-Montagut. | Lleida-Pirineus | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 |  | 2027-12-31 |  | 5 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5. Raimat-Montagut. | X | X | [8 empty] | Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea. No debe coincidir con cortes totales en la L210. Sin LTV.
ADIF | 2021-5-022 | Portbou - Barcelona | < > | Figueres | Portbou | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-01 |  | 2027-12-31 |  | 35 meses | Posibilidad de días completos | Ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou | X | X | [8 empty] | Afectaciones en enclavamientos pendientes de definición, y previstas inicialmente en 2026 (cortes parciales o totales de fin de semana en estación) En Plan Marco se figura: para enclavamiento de Portbou: 3 días de corte total entre Llançá y Cerbere + 3 días corte parcial en Portbou. ​ Para enclavamientos de Figueres y Llançá: corte total fin de semana.
ADIF | 2021-5-027 | Tarragona - Zaragoza | < > | Flix | Asco | 2027 | 2028 | 26 | 26 | 2027-07-01 |  | 2028-06-30 |  | 5 meses |  | PK 514,627. Terraplén. proyecto de tratamiento del terraplén situado en la línea Miraflores - s. Vicenç de Calders. PK inicio 514,627 a PK final 514,85. tramo Caspe- Mora la Nova L5-6 | X | X | X | [7 empty] | Corte total de 2 MESES. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2022-5-018 | Tarragona - Zaragoza | < > | Els Guiamets | Marçà - Falset | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 |  | 2027-09-30 |  | 2 meses |  | Rehabilitación de la bóveda del túnel nº 62 "Els Guiamets 4", pp.kk. 541+255 a 541+641 (386 m) | X | [9 empty] | La actuación es únicamente sobre la infraestructura propia del túnel. El corte total de la línea se estima en 10 días.
ADIF | 2023-5-039 | Tarragona - Zaragoza | < > | Fabara | Nonaspe | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 |  | 2027-09-30 |  | 12 días |  | PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS PUENTES DE MATARRAÑA I Y II EN LA LÍNEA 210: MIRAFLORES – SANT VICENÇ DE CALDERS, P.K. 475/414 Y P.K. 476/800 | X | [9 empty] | Corte de 12 días.
ADIF | 2025-5-040 | Tarragona - Zaragoza | < > | La Zaida | La Puebla de Híjar | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 |  | 2026-12-31 |  | 3 meses |  | EMERGENCIA DE LAS OBRAS Y DE LOS SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES DE RED CONVENCIONAL NORESTE COMO CONSECUENCIA DE LA CRECIDA EXTRAORDINARIA DEL RIO AGUASVIVAS 14 DE JUNIO DE 2025. OBRAS, Nº 3.25/27507.0261 | X | X | X | [7 empty] | Corte completo para ejecutar tablero nueva obra de fábrica próxima a cauce río Aguasvivas (entorno pk 400/300). Duración corte: 3 meses, de 02/08/2026 a 01/11/2026. Se coordinará con corte de túneles de Ascó (2020-5-015) y Capçanes (2021-5-006). Condicionado a capacidad suficiente en L200 para PAT de mercancías. TBP 557/25