## ADIF
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ADIF | 2019-1-005 | Madrid Chamartín-Aranjuez | ambos | San Cristóbal Industrial | Aranjuez | 2021 | 2023 |  |  | 1º trimestre 2023 |  | 4º trimestre 2023 |  | 21 meses (tiempo inicialmente previsto que sufre demoras) | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la adaptación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo San Cristóbal – Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín – Valencia Estació del Nord | x | x | x | [7 empty] | Prevista la puesta en explotación en cuatro fases, empezando por Aranjuez y acabando por San Cristóbal Industrial. La primera fase empezaría en el 1º trimestre del año 2023 y cada tres meses tendríamos una fase, con lo que se finalizaría en el 4º trimestre del año 2023. Cada fase comprende un corte total a las circulaciones por trayectos en fin de semana. Se establecerán limitaciones de velocidad en momentos puntuales según avance la obra. 1º Fase prevista en el 1º Trimestre de 2023 (Fin de semana de puesta en explotación): • Días antes del fin de semana se cortan vías 3 y 5 de Ciempozuelos • Noche V/S un corte de 12 horas entre las 22 h y las 10 h de la vía 1 entre Ciempozuelos-Aranjuez, BTV por vía 2. El sábado se circula con BT por vía 1 cortada noche anterior y con BAB por via 2. • Noche S/D y hasta lunes al inicio del servicio comercial corte total ambas vías entre Valdemoro-Aranjuez. Excepto noche S/D, se puede llegar por el sur hasta Aranjuez y en todo momento se puede llegar a Valdemoro por el norte.
ADIF | 2020-1-004 | Vicálvaro Merc. | ambos | Vicálvaro Merc | Vicálvaro Merc | 2020 | 2025* Final Fase 1B |  |  | 2020-02-01 |  | abril 2025* retrasos en ejecución que demoran duración estimada inicial |  | 48 meses* | Todo el día | Remodelación integral estación. Fase 1A ejecutada y fase 1B en ejecución. | x | x | [8 empty] | Consta de 4 fases constructivas, habiendo finalizado la primera 1A. Restantes fases: • 1B: Modificaciones accesos desde San Fernando y Vicálvaro para homogeneizar rampas con la máxima de líneas de Barcelona y Levante/Andalucía, varias modificaciones en configuración de vías generales y de contorno, así como enlace con O'Donnell. Iniciada la fase en Julio de 2022. Previsto finalizar en Abril de 2025. Cortes sucesivos de vías de la terminal y trabajos extraordinarios por definir por vías generales. • 1C: Construcción nuevo haz de tráfico intermodal de 4 vías para operar trenes de 750 ms. • 1D: Construcción 6 nuevas vías haz de llegadas de más de 750 ms. Modificación de la posición de las vías generales y de contorno de forma agrupada, eliminación de PN actual.
ADIF | 2021-1-002 | Guadalaja- Ariza | ambos | Guadalajara | Ariza | 2023 | 2025 |  |  | 2º semestre 2023 |  | 2º semestre 2025 |  | 24 meses | todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de galibos de tuneles. Racionalización de vías de estaciones y prolongación de vías de apartado a 750 ms e instalación BAB. Quedan operativas entre Guadalaja-Ariza: Apto Puerta Centro, Humanes, Jadraque, Baides (sin vías de apartado), Sigüenza, Torralba y Arcos de Jalón. | x | x | x | [7 empty] | Pendiente proyecto de vía y electrificación. En el proyecto de CMS, que se desarrollara paralelo al de vía y electrificación, se contemplan trabajos extraordinarios en fín de semana sin definir, para puesta en funcionamientos del nuevo BAB y enclavamientos eléctronicos. Se establecerán limitaciones de velocidad en diferentes momentos de la obra.
ADIF | 2021-1-007 | Alcázar-Manzanares | ambos | Herrera | Manzanares | 2023 | 2026 |  |  | Pendiente de definir |  | 1º trimestre 2026 |  | 36 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Instalación previa del BAB y sustitución enclavamiento de Manzanares. Posteriormente corte principal entre Herrera-Manzanares con actuación en vía y electrificación, con nueva variante, así como renovación completa de la estación de Herrera. Actuaciones de menor envergadura que quedaban pendientes de este proyecto en resto de trayectos. | x | x | x | [7 empty] | Pendiente de definir fecha de inicio de la actuación. En los primeros 6 meses (BAB y sustitución ENCE Manzanares). En un fin de semana habrá los siguientes cortes extraordinarios: • Noche Viernes/Sábado: 9 horas entre Manzanares - Herrera pudiendo circular por una vía, de ellas 4 horas serán de corte total. • Noche Sábado/Domingo: 9 horas entre Manzanares - Consolación-Azuer pudiendo circular por una vía (el corte con Azuer es total), de ellas 4 horas serán de corte total con Consolación • Noche Domingo/Lunes: Queda de reserva, pudiendo afectar en una horario de 7 horas a una de las vías con Consolación o corte total con Azuer todo el intervalo. Se establecerán limitaciones de velocidad según vaya avanzando la obra. En los siguientes 30 meses: • 7º - 19º Mes: Corte de vía 2 entre Herrera y Manzanares. • 20º - 35º Mes : Corte de vía 1 entre Cinco Casas y Manzanares. • 36º Mes: Corte permanente de una de las dos vías entre Alcázar y Marañón (primero una y luego otra).
ADIF | 2021-1-008 | Atocha-Aranjuez | ambos | Aranjuez | Aranjuez | 2023 | 2024 |  |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  | 12 meses | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas | Rehabilitación de catenaria con sustitución del hilo de contacto y sustentador en la cabecera lado Madrid y zona centro de la estación de Aranjuez |  | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas para sustitución pórticos sobre rio Tajo
ADIF | 2021-1-011 | Guadalajara- Ariza | ambos | Guadalajara | Guadalajara | 2023 | 2023 |  |  | 24 horas en un fin de semana 3º trimestre 2023 |  | 48 horas en un fin de semana 4º trimestre 2023 |  | 4 meses | Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios | Remodelación de vías toperas 4 a 10 de Guadalajara, prolongación vías 4-6-8 y renovación de vía, desvíos y electrificación de dicha zona. |  | x | [8 empty] | Cortes extraordinarios ampliando la banda a un mínimo de 6 h con afectación exclusiva a vías topera, y 2 cortes extraordinarios en fin de semana con afectación a todas las vías toperas y vía 2 de Guadalajara y trayecto con Azuqueca.
ADIF | 2021-1-015 | Chamartín/Atocha-Guadalajara | ambos | Guadalajara | Bif. Rebolledo y O'Donnell | 2022 | 2024 |  |  | 3º trimestre 2022 |  | 1º trimestre 2024 |  | 20 meses | Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir | Renovación señalización en la red de cercanías zona noreste. Sustitución de los enclavamientos entre Guadalajara-Bif. Rebolledo y O'Donnell | x | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios
ADIF | 2021-1-020 | Chamartín-Aranjuez | ambos | Pinto | Pinto | 2023 | 2025 |  |  | 3 trimestre de 2023 |  | 2 trimestre de 2025 |  | 22 meses | Banda de mantenimiento y *posibles cortes extraordinarios sin definir | Construcción nuevo apeadero de La Tenería |  | x* | [8 empty] | Trabajos por fases, en banda de mantenimiento cuando tenga afectación al tráfico. Modificación en vía e II.SS en acceso a la DP Citroen. Por definir los cortes extraordinarios necesarios que puedan ser necesarios.
ADIF | 2021-1-023 | Alcázar- Santa Cruz de Mudela | ambos | Estación de Valdepeña | Estación de Valdepeñas | 2022 | 2023 |  |  | 2º trimestre 2023 |  | 3º trimestre 2023 |  | 15 meses | todo el dia | construcción paso inferior |  | x | x | [7 empty] | Fases constructivas: • Fase 1 (6 meses): trabajos con afectación al tráfico en BM (afectación tráfico mercancías). • Fase 2 (9 meses): dentro de esta fase corte de vía 1 durante 3,5 meses, para construcción paso inferior y embocaduras, circulación por vía 2 permanente durante estos 3,5 meses. Se establecerán diferentes limitaciones de velocidad a lo largo del transcruso de la obra.
ADIF | 2022-1-001 | Chamartín-Valencia Nord |  | Castillejo Añover | Villasequilla | 2024 | 2024 |  |  | 4º TRIMESTRE 2024 |  | 4º TRIMESTRE 2024 |  | 4 meses | todo el dia | PROYECTO DE CORRECCIÓN DE ZONAS INUNDABLES COMPRENDIDA EN LOS PP.KK. 65+200-65+900 DE LA LÍNEA 300. MADRID CHAMARTÍN-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD |  | x | [8 empty] | 1 mes (solo una vía)
ADIF | 2022-1-002 | Chamartín-Valencia Nord |  | Aranjuez | Castillejo Añover | 2023 | 2024 |  |  | 4º TRIMESTRE 2023 |  | 2º TRIMESTRE 2024 |  | 50 días | todo el dia | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 59+950 Y 60+400 DE LA LÍNEA 300. MADRID CHAMARTÍN-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD |  | x | [8 empty] | 25 días por vía
ADIF | 2022-1-003 | Chamartín-Valencia Nord |  | Getafe Industrial | Pinto | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA SITUADA EN EL P.K. 18+015, DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 1 FIN DE SEMANA CADA VÍA
ADIF | 2022-1-004 | Chamartín-Valencia Nord |  | Ciempozuelos | Aranjuez | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN LOS P.K. P.K. 42+665, P.K. 46+665, P.K. 47+030, DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 1 FIN DE SEMANA CADA VÍA
ADIF | 2022-1-005 | Chamartín-Valencia Nord |  | Villasequilla | Huerta de Caldecarábanos | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN LOS P.K. 75+350, P.K. 81+987 DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 7 DÍAS CADA VÍA
ADIF | 2022-1-006 | Chamartín-Valencia Nord |  | Huerta de Valdecarábanos | Tembleque | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN EL P.K. 85+050 DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 7 DÍAS CADA VÍA
ADIF | 2020-3-010 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | Estaciones de Campillos y Setenil | Estaciones de Campillos y Setenil | 2022 | 2024 |  |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. | x | x | [8 empty] | • 2.º semestre de 2023: - 1 corte total de vía de 72 h en la estación de Campillos - 1 Corte total de vía de 72 h en la estación de Setenil • 2º semestre de 2023: Corte de vía total durante 2 días en estación de Setenil • Cortes de vía, en vías auxiliares según las fases de obra sin interrupción de circulación
ADIF | 2021-3-031 | Estación de Aguilar de la Frontera |  | Aguilar F. | Aguilar F. | 2022 | 2023 |  |  | 4º trimestre 2022 |  | 4º trimestre 2023 |  | 11.5 meses |  | RENOVACION DE VÍA EN LA ESTACIÓN DE AGUILAR DE LA FRONTERA |  | x | [8 empty] | • Renovación y Racionalización de Vías de la Estación de Aguilar en varias Fases. - Fase 1: Levante de Vía 2 y 6. Circulación por Vía 1 - Fase 2: Levante de vía 1, Circulaciones por Vía 4. - Fase 3: Levante de Vía 4 circulaciones por vías 1 y 2. • Restricciones de disponibilidad de vías durante un periodo de 11,5 meses, siempre manteniendo el paso por alguna de las vías de la estación. Los trabajos se regularán por consigna.
ADIF | 2021-3-032 | Almargen - Setenil |  | Sin afección | Sin afección | 2022 | 2023 |  |  | Sin afección |  | Sin afección |  | 4 meses |  | TRATAMIENTO DE LA LADERA DE ALMARGEN. TRAYECTO ALMARGEN - SETENIL | [10 empty] | Sin afección.
ADIF | 2021-3-034 | Estación de Alcolea |  | Est. Alcolea | Est. Alcolea | 2024 | 2024 |  |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Pendiente de definir |  | SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACION DE ALCOLEA | [10 empty] | Por definir. Proyecto en supervisión.
ADIF | 2022-3-001 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | San Pablo | Almoraima | 2023 | 2024 |  |  | 2º trimestre 2023 (1 corte total y cortes puntuales de 8 a 12 h) |  | 1er semestre 2024 |  | 14 meses prevista |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | [8 empty] | Obras en fase de licitación • A partir del 2º trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 h y Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en determinados días
ADIF | 2022-3-021 | LA RODA DE ANDALUCÍA FUENTE DE PIEDRA. PK 100+000 al PK 107+000 |  | La Roda de Andalucía | Fuente de Piedra | 2023 | 2023 |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-01 |  | 6 MESES |  | MODIFICACIONES EN ODTS EN EL TRAYECTO LA RODA DE ANDALUCÍA FUENTE DE PIEDRA. PK 100+845 PK 101+708 PK 102+904 | X |  | X | [7 empty] | PROYECTO EN REDACCIÓN. TRABAJOS PREVIOS: Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. CORTE TOTAL 3 FINES DE SEMANA (VIERNES, SABADO Y DOMINGO), PREVISTO PARA MAYO DE 2023. POSTERIOR a corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. - Finalizados trabajos con corte total se establecerá LTV A 30 KM/H durante una semana en cada ODT.
ADIF | 2020-3-010 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | Estaciones de Campillos y Setenil | Estaciones de Campillos y Setenil | 2022 | 2024 |  |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. | x | x | [8 empty] | • 2.º semestre de 2023: - 1 corte total de vía de 72 h en la estación de Campillos - 1 Corte total de vía de 72 h en la estación de Setenil • 2º semestre de 2023: Corte de vía total durante 2 días en estación de Setenil • Cortes de vía, en vías auxiliares según las fases de obra sin interrupción de circulación
ADIF | 2021-3-031 | Estación de Aguilar de la Frontera |  | Aguilar F. | Aguilar F. | 2022 | 2023 |  |  | 4º trimestre 2022 |  | 4º trimestre 2023 |  | 11.5 meses |  | RENOVACION DE VÍA EN LA ESTACIÓN DE AGUILAR DE LA FRONTERA |  | x | [8 empty] | • Renovación y Racionalización de Vías de la Estación de Aguilar en varias Fases. - Fase 1: Levante de Vía 2 y 6. Circulación por Vía 1 - Fase 2: Levante de vía 1, Circulaciones por Vía 4. - Fase 3: Levante de Vía 4 circulaciones por vías 1 y 2. • Restricciones de disponibilidad de vías durante un periodo de 11,5 meses, siempre manteniendo el paso por alguna de las vías de la estación. Los trabajos se regularán por consigna.
ADIF | 2021-3-032 | Almargen - Setenil |  | Sin afección | Sin afección | 2022 | 2023 |  |  | Sin afección |  | Sin afección |  | 4 meses |  | TRATAMIENTO DE LA LADERA DE ALMARGEN. TRAYECTO ALMARGEN - SETENIL | [10 empty] | Sin afección.
ADIF | 2021-3-034 | Estación de Alcolea |  | Est. Alcolea | Est. Alcolea | 2024 | 2024 |  |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Pendiente de definir |  | SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACION DE ALCOLEA | [10 empty] | Por definir. Proyecto en supervisión.
ADIF | 2022-3-001 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | San Pablo | Almoraima | 2023 | 2024 |  |  | 2º trimestre 2023 (1 corte total y cortes puntuales de 8 a 12 h) |  | 1er semestre 2024 |  | 14 meses prevista |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | [8 empty] | Obras en fase de licitación • A partir del 2º trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 h y Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en determinados días
ADIF | 2022-3-021 | LA RODA DE ANDALUCÍA FUENTE DE PIEDRA. PK 100+000 al PK 107+000 |  | La Roda de Andalucía | Fuente de Piedra | 2023 | 2023 |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-01 |  | 6 MESES |  | MODIFICACIONES EN ODTS EN EL TRAYECTO LA RODA DE ANDALUCÍA FUENTE DE PIEDRA. PK 100+845 PK 101+708 PK 102+904 | X |  | X | [7 empty] | PROYECTO EN REDACCIÓN. TRABAJOS PREVIOS: Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. CORTE TOTAL 3 FINES DE SEMANA (VIERNES, SABADO Y DOMINGO), PREVISTO PARA MAYO DE 2023. POSTERIOR a corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. - Finalizados trabajos con corte total se establecerá LTV A 30 KM/H durante una semana en cada ODT.
ADIF | 2022-3-022 | ESPELUY VILLANUEVA DE LA REINA. PK 343. |  | Espeluy | Villanueva de la Reina | 2023 | 2023 | [6 empty] | 6 MESES |  | TRATAMIENTO Y MEJORA DE LA TRINCHERA ENTRE LOS PP.KK. 343+600 A 344+102 LADO DERECHO. TRAYECTO ESPELUY VILLANUEVA DE LA REINA LÍNEA 400 ALCAZAR DE SAN JUAN CÁDIZ. SIN RESTRICCIONES. | [10 empty] | PROYECTO EN REDACIÓN. PREVISTO REALIZAR LOS TRABAJOS EN BM + OTROS IINTERVALOS QUE CONCEDA EL PM.
ADIF | 2019-5-001 | S.V. Calders - L´Hospitalet de Llob. | ambos | Castellbisbal | Martorell Seat | 2019 | 2024 |  |  | 2019-05-01 |  | may.-24 |  | 60 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell, | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Realizada PeS del Ramal de Costablanca con fecha 20 de agosto de 2022. Realizado establecimiento de vía única entre Castellbisbal-Martorell a través del ramal de Costablanca, y corte del túnel de Castellbisbal de vía doble, con una duración estimada de 10 meses desde la PeS del ramal. En octubre y noviembre, trabajos de cimentaciones y montaje de pórticos de LAC en playa de vías de SEAT, con cortes nocturnos en días laborables y cortes completos de fin de semana. Posible corte total de 2 semanas en abril de 2023 (pendiente de confirmación por SEAT Factoría en función de su planificación de producción) para culminar la implantación del ancho mixto en la playa de vías de SEAT y PeS del nuevo SW de la estación
ADIF | 2019-5-002 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | ambos | S.V. Calders | L'Hospitalet de Llobregat | 2018 | 2024 |  |  | 2018-03-01 |  | may.-24 |  | 74 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. La próxima actuación está prevista en Vilafranca del Penedés, con la ejecución de dos vías mango. Afectaciones: vías únicas entre Monjos y Vilafranca, y entre Vilafranca y La Granada. Posteriormente se acometerá La Granada, con construción de paso inferior y nueva configuración de vías (estación sin vías de apartado). Durante parte de las obras, no habrá parada comercial en la estación de La Granada. Afectaciones: vías únicas dentro de la estación de La Granada. Los trabajos en Vilafranca y La Granada comprenderán el cuarto trimestre del año 2022, y primer y segundo trimestre de 2023; los trabajos se iniciarán en la estación de Vilafranca a finales de septiembre. Con previsión de inicio en segundo trimestre de 2023, actuaciones de remodelación para ancho mixto de L'Arboç, Monjos y El Vendrell, con generación de vías únicas según fases de obra en trayectos comprendidos entre Vilafranca y St Vicenç, actuando en primera fase sobre vías impares de estas estaciones y posteriormente en vías pares. Finalmente corte en la estación de St. Vicenç de Calders durante 5 meses para la implantación del tercer carril, ripados de vías e instalación de aparatos de 3 hilos.
ADIF | 2019-5-003 | Miraflores - Sant Vicenç de Calders | ambos | Bif. Vilaseca | Tarragona | 2014 | 2024 |  |  | sep.-14 |  | may.-24 |  | 116 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Realizada instalación de aparato de dilatación y encarriladora del viaducto metálico del río Francolí en marzo 2022. Finalizados trabajos de instalación de aparatos de vía, renovación de superestructura y cambio de enclavamiento en Tarragona Mercaderías. Finalizados trabajos de instalación de los desvíos mixtos de la estación de Altafulla, así como remates y soldaduras. Pendiente de confirmación por parte del teconólogo de fecha de inicio de los trabajos para carga del nuevo ENCE y conversión de apeadero a estación. Iniciados los trabajos de acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí y la instalación de aparato de dilatación y encarriladora del lado Reus, con corte total de la línea 630 a su paso por el viaducto metálico del Francolí. Actuación iniciada el 20 de agosto, plazo de finalización previsto de 8 semanas, a cuya finalización se podrá devolver la circulación.
ADIF | 2019-5-004 | Miraflores - Sant Vicenç de Calders | ambos | Torredembarra | Sant Vicenç de Calders | 2014 | 2024 |  |  | 2014-09-01 |  | may-2024 |  | 116 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona | x | x | x | [7 empty] | Realizada instalación de aparato de dilatación y encarriladora del viaducto metálico del río Francolí en marzo 2022. Finalizados trabajos de instalación de aparatos de vía, renovación de superestructura y cambio de enclavamiento en Tarragona Mercaderías. Finalizados trabajos de instalación de los desvíos mixtos de la estación de Altafulla, así como remates y soldaduras. a partir de octubre se prevé Pendiente de confirmación por parte del teconólogo de fecha de inicio de los trabajos para carga del nuevo ENCE y conversión de apeadero a estación. Iniciados los trabajos de acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí y la instalación de aparato de dilatación y encarriladora del lado Reus, con corte total de la línea 630 a su paso por el viaducto metálico del Francolí. Actuación iniciada el 20 de agosto, plazo de finalización previsto de 7 8 semanas, a cuya finalización se podrá devolver la circulación.
ADIF | 2019-5-006 | Maçanet - Bif. Aragó. | ambos | Estación Mollet SF |  | 2022 | 2023 |  |  | 2º trim. 2022 |  | 4º trim. 2023 |  | 16 meses | - | Recrecido de andenes, ripado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost |  | x | x | [7 empty] | Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.
ADIF | 2019-5-009 | Madrid-Chamartín - Barcelona Est. França | ambos | Zuera | Almudevar | 2022 | 2023 |  |  | 2º sem. 2022 |  | 2º sem. 2023 |  | 24 meses |  | Mejora de la plataforma y corrección asentamientos. | x | x | x | [7 empty] | Previsto realizar trabajos de perforación e inyección durante los meses de mayo, junio y julio sin afectar a la explotación comercial, solo en vía 070 (AV). En agosto 2023 se realizará un corte total de la línea 070 y 200 desde el 1 al 31 de agosto(AVE) y 200 (RC).
ADIF | 2019-5-011 | Cerbere - Bif. Aragó. | ambos | Caldes de M. | Maçanet Massanes | 2021 | 2023 |  |  | 3 trim 2021 |  | 3 trim 2023 |  | 24 meses | Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos | Renovación integral de catenaria Maçanet-Caldes 505/20 BA TBP-1 FECHAS: 22/02/21 al 23/12/22 Renovación integral de la catenaria de ambas vías generales del trayecto Maçanet - Caldes |  | x | x | [7 empty] | Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones 607-21 BA TBA-3 Del 21/03/22 16/09/22 al 23/12/22 : corte de vía entre Maçanet y Caldas de Malavella. Noches de Lunes a Viernes : Vía 1 o 2, según avance y necesidad de los trabajos (una sola vía). Intervalo: De 21.43h. a 07.43h Noche Sáb./Dom . : Corte de vía 1 (de 23.30h. a 08.15h.) y vía 2 (de 22.00h. a 06.40h.) Noche Dom./Lun. : Corte de vía 1 (de 23.30h. a 06.30h.) y vía 2 (de 22.00h. a 06.00h.)
ADIF | 2019-5-012 | Cerbere - Bif. Aragó. | ambos | Girona M. | Maçanet Massanes | 2022 | 2024 |  |  | 1 er trm 2022 |  | 3 trim. 2024 |  | 32 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | BAB Maçanet-Girona |  | x | x | [7 empty] | • Enero 2022 - Diciembre 2022: Banda de Mantenimiento. amplia de 10 h, Esta actuación se acogerá también a los cortes previstos en la renovación de catenaria de Maçanet-Caldes • Enero 2023 - Diciembre 2023: Banda de Mantenimiento 2 vías, 10 h de S‐D durante 12 meses
ADIF | 2019-5-013 | Cerbere - Bif. Aragó. | ambos | Girona V. | Figueres | 2022 | 2023 |  |  | 3º trm 2022 |  | 3º trm 2023 |  | 12 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Via Par. |  | x | x | [7 empty] | • Septiembre 2022 - Diciembre 2022: Intervalos extraordinarios nocturnos • Cortes fin de semana 6/7 h durante 4 meses, bajas alternativas, vías 3, 5 Y 7 (afecta rotaciones).
ADIF | 2019-5-014 | Cerbere - Bif. Aragó. | ambos | Figueres | Portbou | 2022 | 2023 |  |  | 4º trim 2022 |  | 4º trim 2023 |  | 14 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Renovación de Catenaria Figueres-Portbou |  | x | x | [7 empty] | Intervalo Extraordinario en periodo nocturno efectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Incompatible con el punto anterior, Girona-Figueres. Necesario programar en fechas distintas. ( A partir de 2023) (Horario pendiente de concretar)
ADIF | 2019-5-031 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | ambos | S.V. Calders |  | 2022 | Pendiente definir |  |  | Pte. Licitacion |  | Pendiente definir |  | 5 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Sustitución de desvíos en la estación de Sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación. |  | x | x | [7 empty] | Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones
ADIF | 2019-5-032 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | ambos | S.V. Calders |  | 2022 | Pendiente definir |  |  | Pte. Licitacion |  | Pendiente definir |  | 5 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Adecuacion de las instalaciones de seguridad en la estacion de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación. |  | x | x | [7 empty] | Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones
ADIF | 2020-5-001 | Chamartin - BCN Estacion França |  | Tardienta |  | 2021 | 2023 |  |  | 4º trimestre 2021 |  | 2on semestre del 2023 |  | 10 meses |  | Obras del proyecto contructivo de accesibilidad en la estación de Tardienta, Huesca | [10 empty] | Recrecido de andenes. Trabajos en banda de mantenimiento con algún corte puntual. Queda pendiente de ejecutar la ampliación y recrecido del andén central y las actuaciones en el edificio de la estación.
ADIF | 2020-5-006 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | La Plana | VALLS | 2024 | 2024 |  |  | 1 trim 2024 |  | 2 trim 2024 |  | 5 MESES |  | PK1+308 Rehabilitación de la bóveda del túnel de Picamoixons, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-4 |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea
ADIF | 2020-5-007 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | Salomo | RODA DE BARÀ | 2024 | 2024 |  |  | 1 trim 2024 |  | 2 trim 2024 |  | 2,25 meses |  | PK25,663 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Mas d'en Soté, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea
ADIF | 2020-5-008 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | Salomo | S. Vicente Calders | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 2 MESES |  | pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9 | x | x | x | [7 empty] | Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea
ADIF | 2020-5-011 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Riudecayes | Les Borges del Camp | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 3º trim 2025 |  | 12 MESES |  | PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viadutos de Masos incluyendo ejección de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12 | x | x | x | [7 empty] | 3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional. Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2020-5-012 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat |  | Sant Sadurni | MARTORELLL | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 2º trim 2025 |  | 8 MESES |  | VIADUCTO.Km 60+380. Reparación Viaducto st. Sadurní incluyendo ejecución de pasillos fuera de gálibo, reconstrucción muretes guardabalasto, mejora drenaje y juntas de dilatación del tablero. L8-14 |  | x | x | [7 empty] | Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2020-5-013 | FRONTERA CERBERE/PORTBOU - BIF.ARAGÓ |  | Figueres | Llançà | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 3º trim 2025 |  | 12 MESES |  | PK263,43 VIADUCTO Sustitución tablero metálico puente Llançà y mejora de estribos. L9-7 | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72+ 1 corte total 24 h (ambos para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2020-5-014 | FRONTERA CERBERE/PORTBOU - BIF.ARAGÓ |  | Figueres | Llançà | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 3º trim 2025 |  | 12 MESES |  | PK264,418 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico puente Massot y mejora de estribos. L9-12 | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72 h + 1 corte total de 40 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2020-5-015 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Asco | MORA LA NOVA | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 2 MESES |  | PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-7 | x | x | x | [7 empty] | Corte total duración estimada de 2 meses. banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV El proyecto se encuentra en supervisión
ADIF | 2020-5-017 | MOLLET SANT FOST - - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ |  | Castellbisbal | RUBÍ | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 8 MESES |  | PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo MOLLET-CASTELLBISBAL. L5-2 | x | x | x | [7 empty] | Posibilidad de ejecutar trabajos con corte total de 2 meses o bien 4 meses de corte de 1 vía alternativamente.
ADIF | 2020-5-018 | MOLLET SANT FOST - - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ |  | Cerdanyola Uni. | BIF.NUDO MOLLET | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 6 MESES |  | PK20+82-20+834 Tratamiento terraplén contiguo estructura sobre la riera de caldes. L5-3 |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2020-5-019 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - Barcelona-Morrot |  | Estación de Can Tunis |  | 2022 | 2023 |  |  | 4º trim 2022 |  | 3º trim 2023 |  | 9 MESES | - | VIA. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50 . Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot. |  | x | x | x | [6 empty] | Previstos cortes parciales de vías según fases de evolución. Prevista afección durante todo el plazo de la obra, 10 meses. (Noviembre 2022-Julio 2023)
ADIF | 2020-5-020 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - Barcelona-Morrot |  | Estación de Can Tunis. Calle 4 |  | 2023 | 2023 |  |  | 1º trim 2023 |  | 4º trim 2023 |  | 10 MESES | - | VÍA. Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona. |  | x | x | [7 empty] | Corte total de 10 meses, vía 4 Can Tunis - Puerto de Barcelona
ADIF | 2020-5-021 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | ambos | Tarragona Estación |  | 2023 | 2023 |  |  | 3º trim 2023 |  | 4º trim 2023 |  | 4 meses | - | Renovación de vía, aparatos de vía en la estación de Tarragona y Tarragona Clasificación. |  | x | x | [7 empty] | Renovación de vía en cortes nocturnos de 3 horas. Renovación de aparatos de vía en cortes extraordinarios en fin de semana.
ADIF | 2020-5-022 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - Barcelona-Morrot |  | Estación de Can Tunis |  | 2022 | 2024 |  |  | 4 trim 2022 |  | 1 trim 2024 |  | 18 MESES | - | IISS. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50 . Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot. |  | x | x | x | [6 empty] | Corte total noche puntual para poner el enclavamiento y pruebas.
ADIF | 2020-5-023 | Castellbisbal-Agujas Llobregat Puerto BCN - Barcelona-Morrot Zona Franca |  | Estación de Can Tunis. Calle 4 |  | 2023 | 2024 |  |  | 1º trim 2023 |  | 2º trim 2024 |  | 18 MESES | - | IISS. Implantación del tercer carril en la vía 1 de calle 4, conexión de Can Tunis con Puerto de Barcelona. |  | x | x | x | [6 empty] | Afectaciión maniobras al puerto
ADIF | 2021-5-004 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | ambos | Ariza | Zaragoza | 2023 |  |  |  | 1er trimestre 2024 |  |  |  |  | Todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de galibos de tuneles. | x | [9 empty] | Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto
ADIF | 2021-5-005 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Pradell | Riudecanyes | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2025 |  | 15 MESES |  | PK 556+636 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Argentera, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-3. Pradell-Riudecanyes. |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV
ADIF | 2021-5-006 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Marça | Els Guiamets | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 5 meses |  | PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-6. Marça-Els Guiamts. |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV
ADIF | 2021-5-007 | CERBERE - BIF.ARAGÓ |  | Sant Miguel de F. | Vilamalla | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 18 MESES |  | PK236,079 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico, sustitución de pilas puente Fluvià y mejora de estribos. L9-8. Sant Miguel de Fluvià | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72 h + 1 corte total de 24 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-008 | CERBERE - BIF.ARAGÓ |  | Flaça | Girona | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 2º trim 2025 |  | 10 MESES |  | PK217,037 VIADUCTO. Sustitución tablero hormigón Riera Palagret, eliminación pilas y mejora de estribos. L8-2. Flaça-Girona. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 48 (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-009 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 3 MESES |  | PK569,161 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Riudecols. L7-4. Riudecanys.Les Borges del Camp. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-010 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 5 MESES |  | PK571,587 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de les Borges del Camp. L7-5 | x | x | x | [7 empty] | En estudio corte total o cortes parciales de 1 vía (durante 15 semanas). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto Riudecols.
ADIF | 2021-5-011 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Les Borges del Camp. | Reus | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 2 MESES |  | PK574,19 VIADUCTO. Ejecución de losa de impermeabilización, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Maspujols. L7-6. Les Borges del Camp-Reus. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 3 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-012 | CERBERE - BIF.ARAGÓ |  | Girona |  | 2024 | 2025 |  |  | 1º trim 2024 |  | 2º trim 2025 |  | 15 MESES |  | VIADUCTO ESTACIÓN GIRONA. Impermeabilización del tablero, reparación daños pilas, parte inferior, colocación de barandillas. L7-10 |  | x | x | [7 empty] | En estudio corte parcial por vías. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2021-5-013 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - BARCELONA MORROT |  | Castellbisbal | C.Tunis | 2024 | 2025 |  |  | 4º trim 2024 |  | 2º trim 2025 |  | 6 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 13,990. Retirada capas superiores y restitución. Tratamiento profundo | x | x | x | [7 empty] | Corte total (estimado 20 días). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2021-5-019 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | Tamarite | Almacelles | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 4 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2. Tamarite-Almacelles. | x | x | x | [7 empty] | Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea
ADIF | 2021-5-020 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | Raimat-Montagut. | Lleida-Pirineus | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 5 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5. Raimat-Montagut. | x | x | x | [7 empty] | Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea
ADIF | 2021-5-022 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | ambos | Figueres | Portbou | 2023 | 2025 |  |  | 2º trim 2023 |  | 2º trim 2025 |  | 25 meses | Posibilidad de días completos | Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou |  | x | [8 empty] | Trabajos nocturnos en banda de mantenimiento. Corte especial en algún fin de semana para la puesta en servicio en estaciones. (a partir de 2023)
ADIF | 2021-5-023 | St. Vicenç de Calders - L' Hospitalet | ambos | St. Vicenç de Calders | Castellbisbal | 2022 | 2023 |  |  | 2º trim 22 |  | 1º trim 23 |  | 7 meses | Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos | Tratamiento integral en la línea aérea de contacto en el tramo L'Arboç-Els Monjos-Vilafranca del Penedés-La Granada-Sant Sadurní d'Anoia-Gelida-Martorell-Castellbisbal |  | x | x | [7 empty] | •agosto 2022-Diciembre 2022: Banda de mantenimiento con intervalo extraordinario • Se acopla al TBA de las obras del Corredor Mediterráneo
ADIF | 2021-5-024 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | ambos | Bif. Sagrera | Granollers Cto. | 2022 | 2023 |  |  | 2º trim 22 |  | 2º trim 23 |  | 12 meses | Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos | Tratamiento integral en la línea aérea de contacto en el tramo Sagrera-Mollet-Granollers de la línea Aeroport-Maçanet-Massanes |  | x | x | [7 empty] | Corte especial en fin de semana. Posible ampliación de bandas de mantenimiento a una de las dos vías de forma alternativa, aún no solicitados. (a partir de septiembre 2022 y parte de 2023)
ADIF | 2021-5-025 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Pradell | Riudecanyes | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2025 |  | 15 MESES |  | PK 556,636 TÚNEL. PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 73 DE ARGENTERA. LÍNEA: MIRAFLORES ‐ TARRAGONA. TRAMO: MORA LA NOVA-REUS. L10-3 |  | x | x | [7 empty] | Posibilidad de Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2021-5-026 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Els Guiamts | Marça | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 1º trim 2025 |  | 4,25 MESES |  | PK 544,856 TÚNEL. PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 68 DE CAPÇANES. LÍNEA: MIRAFLORES ‐ TARRAGONA. TRAMO: MORA LA NOVA-REUS |  | x | x | [7 empty] | Posibilidad de Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2021-5-027 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Flix | Asco | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 1º trim 2025 |  | 5 meses |  | PK 514,627. TERRAPLÉN. PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL TERRAPLÉN SITUADO EN LA LINEA MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS. PK INICIO 514,627 A PK FINAL 514,85. TRAMO CASPE- MORA LA NOVA | X | X | X | [7 empty] | Corte total de 2 MESES. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2022-5-003 | Cerbere - BIF.ARAGÓ |  | Girona V. | Flaça | 2024 | 2024 |  |  | 3 trimestre 2024 |  | 4 trimestre 2024 |  |  |  | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA SÉQUIA VINYALS | [10 empty] | Corte de la vía 1, 5 días. Corte total 48 horas, a combinar con otros cortes en la línea
ADIF | 2022-5-007 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Fuentes de Ebro, La Puebla de Híjar, Chiprana, Nosnaspe y Flix |  | 2023 | 2024 |  |  | 3 trimestre 2023 |  | 2 trimestre 2024 |  |  | serán necesarios cortes de las vías de apartado afectadas de en torno a las dos semanas seguidas de un corte total de la línea (fin de semana) para conectar las vías prolongadas a la vía general. | Prolongación de vías de estacionamiento hasta los 750 m entre Zaragoza y Reus por la línea de Caspe (Fuentes de Ebro, La Puebla de Híjar, Chiprana, Nosnaspe y Flix | x | x* | [8 empty] | Cortes a determinar y con posible desvio por vía Lleida. Para cada estación, será necesario corte de las vías de apartado, afectadas, de en torno a las dos semanas seguidas de un corte total de la línea (fin de semana) para conectar las vías prolongadas a la vía general.
ADIF | 2022-5-008 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | Almudévar, Marcén Poleñino, Selgua, Raimat y Juneda) |  | 2023 | 2024 |  |  | 3 trimestre 2023 |  | 2 trimestre 2024 |  |  | serán necesarios cortes de las vías de apartado afectadas de en torno a las dos semanas seguidas de un corte total de la línea (fin de semana) para conectar las vías prolongadas a la vía general. | Prolongación de vías de estacionamiento hasta los 750 m la línea de Lleida (Almudévar, Marcén Poleñino, Selgua, Raimat y Juneda) | x | x | [8 empty] | Cortes a determinar y con posible desvio por vía Caspe. Para cada estación, será necesario corte de las vías de apartado, afectadas, de en torno a las dos semanas seguidas de un corte total de la línea (fin de semana) para conectar las vías prolongadas a la vía general.
ADIF | 2022-5-009 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - Barcelona-Morrot |  | Castellbisbal |  | 2024 | 2025 |  |  | 1 trimestre 2024 |  | 1 trimestre 2025 |  |  |  | Implantación de ancho mixto en la vía madre de Castellbisbal | x | x | [8 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-010 | Cerbere - BIF.ARAGÓ |  | Vilamalla |  | 2024 | 2025 |  |  | 1 trimestre 2024 |  | 4 trimestre 2025 |  |  |  | Remodelación de la estación de Vilamalla. Un proyecto de infraestructura (implantación de ancho mixto hasta la terminal de CIMALSA y ancho estándar desde esta hacia Vilafant). |  | x | [8 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-012 | Cerbere - BIF.ARAGÓ |  | Granollers Cto. |  | 2024 | 2024 | [8 empty] | Cubrimiento de la infraestructura de la línea R2 a lo largo de 350 metros | [10 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-013 | Cerbere - BIF.ARAGÓ |  | Est. Granollers Cto. |  | 2023 | 2024 |  |  | 3º trim 2023 |  | 2º trim 2024 |  |  |  | REORDENACIÓN GRANOLLERS CTO. | [10 empty] | Por determinar. Cortes de fin de semana 6/7 horas, bajas alternativas (afecta rotaciones). Intervalos extra nocturnos.
ADIF | 2022-5-018 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | MORA | REUS | 2024 | 2024 |  |  | 2º TRIMESTRE 2024 |  | 2º TRIMESTRE 2024 |  | 2 semanas |  | PROYECTO TÚNEL Nº3 GUIAMETS, LÍNEA 210 MIRAFLORES-TARRAGONA | x | [9 empty] | Corte de 2 semanas
ADIF | 2022-5-020 | Miraflores – Sant Vicenç de Calders | ambos | Reus | Bifurcación de Vila-seca | 2023 | 2024 |  |  | 4º trimestre 2023 |  | 2º trimestre 2025 |  | 18 meses | Banda de mantenimiento y *posibles cortes extraordinarios sin definir | Construcción nueva estación denominada Reus-Bellissens |  | x* | [8 empty] | Banda de mantenimiento y sin definir si hay necesidad de cortes extraordinarios
ADIF | 2019-7-004 | Madrid Puerta de Atocha- Límite Adif LFPSA | ambos | Estacion de Figueres Vilafant | Estacion de Figueres Vilafant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14 |  | x | [8 empty] | Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.
ADIF | 2019-7-005 | Madrid Puerta de Atocha- Límite Adif LFPSA | ambos | Estacion de Figueres Vilafant | Estacion de Figueres Vilafant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP. |  |  | x | [7 empty] | LTV 30 km/h

## SNCF R Cer.&Ppn
Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status
From | To | From | To | From | To |  | Time from |  | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
Baillargues - Poste 1 | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:35 | 2023-12-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 810000 | 2023-03-15 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 21:40 | 2023-12-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:35 | 2023-12-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:35 | 2023-12-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 0:35 | 2023-12-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 0:57 | 2023-12-16 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Arènes | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 12:00 | 2024-01-28 | 12:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OCP 24h aig 305 Basse travaux prés d'aréne |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,13 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-01-29 | 9:47 | 2024-02-09 | 15:42 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2024 | 2024 | 1 | 6 | 2024-01-02 | 23:25 | 2024-02-09 | 5:25 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Mesure S9 (tout SF V2 et VA) ZEP 7311+7315+7313, ZEP 7310+7312+7316, ZEP 7327+733, ZEP 7329+7411, ZEP 7305, ZEP BV sf VA (7325+7321+7319+7317+7320), ZEP 733, ZEP 7337, ZEP 7335 V5: base travaux pres d'aréne |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 2 | 7 | 2024-01-08 | 23:00 | 2024-02-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Horaires modifiés RP0 du 26/04/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Condrieu - Voie A | Condrieu - Voie A | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-19 | 8:35 | 2024-03-01 | 15:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé pour Maintenance avec Engins (Elagage ...) ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,20 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 2 | 9 | 2024-01-08 | 7:25 | 2024-03-01 | 15:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé Pour CHA24_0027618 reliquat HS GOP LVP PSE Toutes ZEP L entre ZEP LVO et PSE V1 (V1 - 635+470 au 700+736) - Toutes ZEP L entre PSE et LVO V2 (V2 - 702+422 au 635+742) Sr Le Pouzin Meysse V1 et Sr Le Pouzin Meysse V2 - Sr Meysse Viviers V1 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2024 | 2024 | 6 | 45 | 2024-02-05 | 23:50 | 2024-03-08 | 3:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955 |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-02-05 | 23:35 | 2024-03-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisement |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-03-04 | 23:30 | 2024-03-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Béziers - Aig Km 433,030 | 2024 | 2024 | 6 | 44 | 2024-02-06 | 0:05 | 2024-03-09 | 4:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 876633/43955 29003 sup DRR : Entre Narbonne et BZ |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,15 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-03-04 | 9:47 | 2024-03-15 | 15:42 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-15 | 23:35 | 2024-03-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-16 | 0:57 | 2024-03-16 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-18 | 23:35 | 2024-03-22 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-19 | 0:57 | 2024-03-23 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2024 | 2024 | 6 | 45 | 2024-03-26 | 23:50 | 2024-03-27 | 3:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955 |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-03-25 | 9:15 | 2024-03-29 | 15:15 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-28 | 23:35 | 2024-03-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Viaduc de l'Eyrieux | Le Pouzin | 2024 | 2024 | 11 | 13 | 2024-03-11 | 8:10 | 2024-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé initialement pour CHA16_0016633 - maintenance spécialisée avec engins ZEP et Sel De La Voulte |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-29 | 0:57 | 2024-03-30 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-11 | 23:35 | 2024-04-05 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-12 | 0:29 | 2024-04-06 | 3:29 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | MC 44 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT22 il y'a 00h22/03h22 , il faut 00h35/3h35 MC19-0108 pour sillon 29003 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2024 | 2024 | 6 | 45 | 2024-03-18 | 23:50 | 2024-04-12 | 3:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955 |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,17 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-03-18 | 9:47 | 2024-04-12 | 15:42 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-18 | 23:35 | 2024-04-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisement |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 664,1 | 2024 | 2024 | 11 | 16 | 2024-03-11 | 8:20 | 2024-04-19 | 16:20 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé Pour CHA24_0027615 Relevage et ripage suite renouvellement de voies sur les Viaduc du Pouzin et de l´Ouvèze ZEP La Voulte - Le Teil Voie 1 - ZEP Le Teil - La Voulte Voie 2 - Sr. La Voulte - Le Pouzin Voie 1 - Sr. La Voulte - Le Pouzin Voie 2 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-08 | 23:35 | 2024-04-19 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-09 | 0:29 | 2024-04-20 | 3:29 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | MC 44 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT22 il y'a 00h22/03h22 , il faut 00h35/3h35 MC19-0108 pour sillon 29003 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-11 | 23:35 | 2024-04-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-02 | 21:40 | 2024-04-26 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-15 | 23:40 | 2024-04-26 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 11 | 42 | 2024-03-12 | 0:10 | 2024-04-27 | 4:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-04-22 | 23:35 | 2024-05-02 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 49 | 2024-04-22 | 23:40 | 2024-05-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | LU à JE entre 9837 et 52962 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-04-26 | 23:40 | 2024-05-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Manduel-Redessan - Bif LGV | Nimes - IPCS Narbonne | 2024 | 2024 | 16 | 49 | 2024-04-16 | 0:00 | 2024-05-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 810000 | 2023-03-15 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 48 | 2024-04-27 | 0:10 | 2024-05-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | VE/SA entre 6225 et 52962 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 3,6 | [5 empty] | Planned
Rivesaltes - BÃ¢t Voyageurs | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2024 | 2024 | 8 | 19 | 2024-02-23 | 23:30 | 2024-05-07 | 7:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Rivesaltes - BÃ¢t Voyageurs | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2024 | 2024 | 8 | 19 | 2024-02-19 | 22:00 | 2024-05-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modification suite RP0 du 26/04/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Béziers - Aig Km 433,030 | 2024 | 2024 | 6 | 44 | 2024-04-16 | 0:05 | 2024-05-11 | 4:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 876633/43955 29003 sup DRR : Entre Narbonne et BZ |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Leucate-la-Franqui | 2024 | 2024 | 8 | 19 | 2024-02-19 | 20:00 | 2024-05-11 | 8:00 |  | continuous | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | [6 empty] | Planned
Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Arènes | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-08 | 18:00 | 2024-05-12 | 10:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OCP 88h de 08/05 18h00 au 12/05 10h00 V5: base travaux prés d'aréne |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Medium | 3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif Port-Bou | Narbonne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-09 | 9:00 | 2024-05-12 | 10:39 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Etendue des DFV Voies C1 C2 C3 et voies encadrantes sur les lignes 640 000 et 677 000, composées des ZEP ou groupements de ZEP suivants : Groupement (16+17+18+21) Groupement (19+20+22) Groupement (23+26) Groupement (24+27) Groupement (25+31+36) Groupem |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
Banyuls-sur-Mer | Cerbère - Frontière Fr-Es | 2024 | 2024 | 7 | 20 | 2024-02-12 | 23:30 | 2024-05-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 |  |  | Cerbère - Frontière Fr-Es |  |  | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 8 | 20 | 2024-02-23 | 23:30 | 2024-05-17 | 7:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modification nombre semaines suite RP0 du 26/04/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 8 | 20 | 2024-02-23 | 22:00 | 2024-05-17 | 23:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modification nombre semaines suite RP0 du 26/04/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Arènes | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 7:40 | 2024-05-20 | 12:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OCP 53h de 018/05 a 07h40 au 20/05 12:40 V5: base travaux prés d'aréne |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
Ste-Colombe-les-Vienne-St-Roma | Condrieu | 2024 | 2024 | 11 | 21 | 2024-03-11 | 8:00 | 2024-05-22 | 16:00 |  | continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Créé pour RAV CONDRIEU CHA 24_0026621 Travaux Principaux voie A - En continu ZEP 555+557 - S.el 23A du S.Sr. AMPUIS - COUSE V1 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | [6 empty] | Planned
Condrieu | Peyraud - Poste 1 | 2024 | 2024 | 12 | 21 | 2024-03-18 | 7:45 | 2024-05-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé pour CHA24_0025937 RVB PEY Toutes ZEP de Peyraud P1 - + Zep 426 438 442 de St Rambert - + ZEP type L Entre PEY et LVO V1 et V2 Sr Limony - Peyraud V1 Sr Limony - Peyraud V2 Sr. Peyraud - Ozon V1 Sr. Peyraud - Ozon V2 S.El 18P S.El 20P du Se |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-05-06 | 23:30 | 2024-05-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhone - Triage V 4 Ã 8 | 2024 | 2024 | 12 | 21 | 2024-03-18 | 7:45 | 2024-05-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé pour CHA24_0025937 RVB PEY Toutes ZEP de Peyraud P1 - + Zep 426 438 442 de St Rambert - + ZEP type L Entre PEY et LVO V1 et V2 Sr Limony - Peyraud V1 Sr Limony - Peyraud V2 Sr. Peyraud - Ozon V1 Sr. Peyraud - Ozon V2 S.El 18P S.El 20P du Se |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Peyraud - Cv 1 | Peyraud - Cv 1 | 2024 | 2024 | 11 | 21 | 2024-03-11 | 8:30 | 2024-05-24 | 16:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé pour RV CONDRIEU CHA 24_0026621 Zep type L GIC-CND et CND-PEY et ZEP 551+553 Secteur Ampuis-Limony V1 Zep type L GIC-CND et CND-PEY et ZEP 552+554 Secteur Ampuis-Limony V2 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif Km 404,7 | Narbonne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-13 | 23:00 | 2024-05-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Etendue des DFV Voies C1 et voies encadrantes sur les lignes 640 000 , composées des ZEP ou groupements de ZEP suivants : ZEP27, ZEP13, ZEP16, ZEP18,ZEP21ZeP24, ZEP27 + VUTR Narbonne Bize : ZEP82 Etendue des consignations caténaires : Voies |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif Km 404,7 | Narbonne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 23:35 | 2024-05-31 | 5:45 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Etendue des DFV Voies C1 et voies encadrantes sur les lignes 640 000 , composées des ZEP ou groupements de ZEP suivants : ZEP27, ZEP13, ZEP16, ZEP18,ZEP21ZeP24, ZEP27 + VUTR Narbonne Bize : ZEP82 Etendue des consignations caténaires : Voies |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif Port-Bou | Narbonne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-13 | 22:10 | 2024-05-31 | 5:45 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Etendue des DFV Voies C2 C3 et voies encadrantes sur les lignes 640 000 et 677 000, composées des ZEP ou groupements de ZEP suivants : Groupement (19+20+22) Groupement (23+26) Groupement (25+31+36) Groupement (33+34) ZEP38, ZEP14, ZEP15,ZEP17 + VU |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 469,8 | Cerbère - Cv 107 | 2024 | 2024 | 10 | 25 | 2024-04-29 | 23:30 | 2024-05-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 8 | 23 | 2024-02-19 | 20:30 | 2024-06-06 | 22:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modification suite RP0 du 26/04/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 8 | 23 | 2024-02-19 | 22:00 | 2024-06-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modification suite RP0 du 26/04/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 11 | 48 | 2024-05-21 | 23:10 | 2024-06-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 2024-05-24 | 22:30 | 2024-06-07 | 0:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Création suite RP0 du 26/04/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 2 | 23 | 2024-01-13 | 0:00 | 2024-06-08 | 6:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modification suite RP0 du 26/04/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-03 | 23:27 | 2024-06-13 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-27 | 23:35 | 2024-06-14 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-21 | 23:35 | 2024-06-14 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-07 | 23:40 | 2024-06-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-28 | 0:35 | 2024-06-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-22 | 0:29 | 2024-06-15 | 3:29 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | MC 44 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT22 il y'a 00h22/03h22 , il faut 00h35/3h35 MC19-0108 pour sillon 29003 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-06-04 | 0:30 | 2024-06-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2024 | 2024 | 11 | 25 | 2024-03-11 | 23:30 | 2024-06-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | mesure S ZEP 7327+733, ZEP 7329+7411, ZEP 7305, ZEP BV (7325+7321+7319+7317+7320+7318), ZEP 7333+7334, ZEP 7337, ZEP 7335, ZEP 7324+7330, ZEP 7430, ZEP 7328, ZEP 7332 V5: base travaux prés d'Aréne |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,5 | [5 empty] | Planned
Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2024 | 2024 | 11 | 25 | 2024-03-14 | 23:30 | 2024-06-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | mesure S ZEP 7327+733, ZEP 7329+7411, ZEP 7305, ZEP BV (7325+7321+7319+7317+7320+7318), ZEP 7333+7334, ZEP 7337, ZEP 7335, ZEP 7324+7330, ZEP 7430, ZEP 7328, ZEP 7332 V5: basse travaux prés d'Arene 4C_MPL_010 = variante de la 4C_MPL_005 réduite le ven |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | High | 4 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | 2024 | 2024 | 22 | 39 | 2024-05-27 | 23:35 | 2024-06-21 | 3:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-27 | 23:35 | 2024-06-21 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-06 | 23:35 | 2024-06-21 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 469,8 | Cerbère - Cv 107 | 2024 | 2024 | 10 | 25 | 2024-03-04 | 23:30 | 2024-06-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-07 | 0:57 | 2024-06-22 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif Port-Bou | Narbonne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 14 | 26 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-06-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Etendue des DFV Voies C1 C2 C3 et voies encadrantes sur les lignes 640 000 et 677 000, composées des ZEP ou groupements de ZEP suivants : Groupement (16+17+18+21) Groupement (19+20+22) Groupement (23+26) Groupement (24+27) Groupement (25+31+36) Groupem |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-18 | 0:10 | 2024-06-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | V5 : base travaux prés d'aréne |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif Port-Bou | Narbonne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 14 | 26 | 2024-04-06 | 0:00 | 2024-06-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Etendue des DFV Voies C1 C2 C3 et voies encadrantes sur les lignes 640 000 et 677 000, composées des ZEP ou groupements de ZEP suivants : Groupement (16+17+18+21) Groupement (19+20+22) Groupement (23+26) Groupement (24+27) Groupement (25+31+36) Groupem |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 3,4,6 | [5 empty] | Planned
Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 11 | 48 | 2024-03-11 | 23:10 | 2024-07-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-06-17 | 23:30 | 2024-07-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-17 | 23:35 | 2024-08-02 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
St-Césaire - Voie 2 Bis | Lunel-Viel | 2024 | 2024 | 20 | 31 | 2024-05-13 | 23:30 | 2024-08-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | V1 = CCTT Zep 43521+43523+43531+43525+L Vestric Lunel V1 Sèl 1423+1427+1431 SR Vestric Lunel Viel V1 V2 = CCTT Zep 43520+43522+43524+L Lunel Vestric V2 Sèl 1424+1428+1432 SR Vestric Lunel Viel V2 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
St-Césaire - Voie 2 Bis | Lunel-Viel | 2024 | 2024 | 20 | 31 | 2024-05-13 | 23:30 | 2024-08-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | V1 = CCTT Zep 43521+43523+43531+43525+L Vestric Lunel V1 Sèl 1423+1427+1431 SR Vestric Lunel Viel V1 V2 = CCTT Zep 43520+43522+43524+L Lunel Vestric V2 Sèl 1424+1428+1432 SR Vestric Lunel Viel V2 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-18 | 0:35 | 2024-08-03 | 4:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 23:40 | 2024-08-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Fenêtre DEF calquée sur 4F_NA-PLN_003 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-07-01 | 23:35 | 2024-08-22 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-17 | 23:27 | 2024-08-22 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-07-05 | 23:40 | 2024-08-23 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-18 | 2:00 | 2024-08-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre PCAST => Horaires decalées. Reconduction DECC17_00005 MC 75 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT04 Il y'a 2h30/4h30, i |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-21 | 23:40 | 2024-08-23 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 11 | 42 | 2024-07-02 | 0:10 | 2024-08-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,10 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 50 | 34 | 2023-12-11 | 11:55 | 2024-08-25 | 12:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401016 + 11401012 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante pour CECS le 18/11/2016. |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,19 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 50 | 34 | 2023-12-11 | 12:33 | 2024-08-25 | 14:16 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401009 + 11401005 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante MC18-306 pour train FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-24 | 23:27 | 2024-09-19 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-06-24 | 23:30 | 2024-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-28 | 23:40 | 2024-09-20 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-06-25 | 0:30 | 2024-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 49 | 2024-09-23 | 23:40 | 2024-09-26 | 4:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | LU à JE entre 9837 et 52962 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | 2024 | 2024 | 22 | 39 | 2024-09-16 | 23:35 | 2024-09-27 | 3:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-09-16 | 23:35 | 2024-09-27 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 48 | 2024-09-28 | 0:10 | 2024-09-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | VE/SA entre 6225 et 52962 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 3,6 | [5 empty] | Planned
Sète - Jonct Aig774A/B | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:10 | 2024-09-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OCP VA |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Loire - Poste 1 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 39 | 2023-12-11 | 13:18 | 2024-09-29 | 13:49 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2024 | 2024 | 50 | 39 | 2023-12-11 | 11:15 | 2024-09-29 | 12:48 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhone - Aig Km 634,9 | 2024 | 2024 | 50 | 39 | 2023-12-11 | 11:49 | 2024-09-29 | 13:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhone - Poste 1 | 2024 | 2024 | 50 | 39 | 2023-12-11 | 12:47 | 2024-09-29 | 13:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-23 | 22:20 | 2024-10-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SAns conséquence, travaux caténaires V2 entre les trains (embranchement OMYA PK 452+833) |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-10-07 | 23:30 | 2024-10-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Rivesaltes - BÃ¢t Voyageurs | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 39 | 41 | 2024-09-24 | 0:30 | 2024-10-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Sète - Jonct Aig774A/B | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-09-30 | 23:10 | 2024-10-12 | 6:00 |  | continuous | Miscellaneous | [10 empty] | OCP voie D S 40+41 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | High | [6 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-26 | 23:35 | 2024-10-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisement |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Béziers - Aig Km 433,030 | 2024 | 2024 | 6 | 44 | 2024-10-15 | 0:05 | 2024-10-16 | 4:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 876633/43955 29003 sup DRR : Entre Narbonne et BZ |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-14 | 23:35 | 2024-10-17 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Condrieu - Voie A | Condrieu - Voie A | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-07 | 8:35 | 2024-10-18 | 16:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé pour CHA24_0025596 - RR BOA entre GIV et PEY - Travaux principaux ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-18 | 23:40 | 2024-10-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 467,1 | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2024 | 2024 | 36 | 42 | 2024-09-02 | 23:00 | 2024-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | VA gare de Perpignan |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 11 | 42 | 2024-10-15 | 0:10 | 2024-10-19 | 4:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-09-24 | 0:30 | 2024-10-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 41 | 50 | 2024-10-07 | 23:20 | 2024-10-20 | 6:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Sans conséquence Nuits LU à JE, travaux caténaires V1 entre les trains (EP SOPAGLY PK 454+917 + Meuleur) |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 0:30 | 2024-10-20 | 6:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Sans conséquence Nuits ve/sa , travaux caténaires V1 entre les trains (EP SOPAGLY PK 454+917) |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-21 | 23:27 | 2024-10-24 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Condrieu - Voie A | Condrieu - Voie A | 2024 | 2024 | 32 | 43 | 2024-08-05 | 8:35 | 2024-10-25 | 15:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé pour CHA24_0025596 - RR BOA entre GIV et PEY ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Elne - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 10 | 43 | 2024-03-04 | 9:04 | 2024-10-25 | 13:31 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 3h26 à 3h48 en sim 5J/7 Modif par la main courante 2020 Maj-594-871 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - IPCS Tarascon | Nimes - IPCS Narbonne | 2024 | 2024 | 37 | 43 | 2024-09-09 | 23:45 | 2024-10-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Zep 41768 + Sé.l 1314 SR Nîmes Vestric V2 Zep 41770 + Sé.l 1310 SR Nîmes Vestric V2 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 43 | 2024-03-04 | 8:30 | 2024-10-25 | 11:55 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Déformée remplace 4F_PPN-ELN-003 suite RP0 du 30/06/2022 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 469,8 | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 10 | 43 | 2024-03-04 | 8:35 | 2024-10-25 | 12:23 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 3h26 à 3h48 en sim 5J/7 MC18-267 décalage de 2 min le 03/11/16 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 43 | 2024-03-04 | 8:57 | 2024-10-25 | 13:03 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 3h25 à 3h47 en sim 5J/7 2021_SE_46 : décalage de -5mn (ISO 2020) pour avoir 86969 en SO et 86983 en SF, aligné V1 entre Perpignan et Cerbère, le 19/11/2019 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-10-22 | 0:30 | 2024-10-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-25 | 23:40 | 2024-10-26 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2024 | 2024 | 6 | 45 | 2024-02-19 | 23:50 | 2024-10-31 | 3:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955 |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 11 | 48 | 2024-09-23 | 23:10 | 2024-10-31 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 36 | 44 | 2024-09-02 | 23:10 | 2024-10-31 | 6:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Travaux en gare de Sète : V1, V2, VA et VD (Nathalie F.) |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-02-19 | 23:35 | 2024-10-31 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisement |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-09-23 | 23:35 | 2024-10-31 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisement |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-28 | 23:35 | 2024-10-31 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisement |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-08-19 | 23:35 | 2024-10-31 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-09-23 | 23:30 | 2024-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Vias | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 39 | 44 | 2024-09-23 | 23:50 | 2024-10-31 | 4:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 640000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Béziers - Aig Km 433,030 | 2024 | 2024 | 6 | 44 | 2024-02-19 | 0:05 | 2024-11-01 | 4:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 876633/43955 29003 sup DRR : Entre Narbonne et BZ |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-08-20 | 0:57 | 2024-11-01 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-01 | 13:10 | 2024-11-03 | 13:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OCP prend l'ensemble des Voies au droit du BV de Béziers: Voie A: Zep 912 + Sèl 50 SR Nissan Béziers V2 Voie B+C+D: Zep 909, Zep 911, Zep 913 + GR 9051 (Sèl 47+49+51+53+55+359) SR Nissan Béziers V1 Voie E: Zep 915 + Sèl 57 SR Nissan Béziers V1 Groupem |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
Colombiers | Béziers - Aig Km 433,030 | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-01 | 13:10 | 2024-11-03 | 13:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OCP prend l'ensemble des Voies au droit du BV de Béziers: Voie A: Zep 912 + Sèl 50 SR Nissan Béziers V2 Voie B+C+D: Zep 909, Zep 911, Zep 913 + GR 9051 (Sèl 47+49+51+53+55+359) SR Nissan Béziers V1 Voie E: Zep 915 + Sèl 57 SR Nissan Béziers V1 Groupem |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2024 | 2024 | 6 | 45 | 2024-10-28 | 23:50 | 2024-11-08 | 3:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955 |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-21 | 23:35 | 2024-11-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-21 | 23:35 | 2024-11-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-22 | 0:57 | 2024-11-09 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-22 | 0:57 | 2024-11-09 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 23:50 | 2024-11-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OCP prend l'ensemble des Voies au droit du BV de Béziers: Voie A: Zep 912 + Sèl 50 SR Nissan Béziers V2 Voie B+C+D: Zep 909, Zep 911, Zep 913 + GR 9051 (Sèl 47+49+51+53+55+359) SR Nissan Béziers V1 Voie E: Zep 915 + Sèl 57 SR Nissan Béziers V1 Groupem |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
Colombiers | Béziers - Aig Km 433,030 | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 23:50 | 2024-11-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OCP prend l'ensemble des Voies au droit du BV de Béziers: Voie A: Zep 912 + Sèl 50 SR Nissan Béziers V2 Voie B+C+D: Zep 909, Zep 911, Zep 913 + GR 9051 (Sèl 47+49+51+53+55+359) SR Nissan Béziers V1 Voie E: Zep 915 + Sèl 57 SR Nissan Béziers V1 Groupem |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
Lattes - Rac Lattes | Sète - Entrée Faisceau | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 23:35 | 2024-11-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 810000 | 2023-03-15 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
Sète - Bif Km 98,0 | Sète - ITE Mobil-oil | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-10 | 0:00 | 2024-11-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Communication 722a/b non autorisée dimanche 11/11/2024 (23h59) jusqu'au jeudi 14/11/2024 (5h00) |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,16 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-03-04 | 9:47 | 2024-11-15 | 15:42 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,18 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-09-23 | 9:47 | 2024-11-15 | 15:42 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 9:15 | 2024-11-15 | 15:15 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-09-02 | 23:35 | 2024-11-22 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 469,8 | Cerbère - Cv 107 | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 22:00 | 2024-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhone - Aig Km 634,9 | 2024 | 2024 | 5 | 47 | 2024-01-29 | 8:36 | 2024-11-22 | 14:36 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-09-03 | 0:35 | 2024-11-23 | 4:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-25 | 23:35 | 2024-11-24 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-26 | 0:57 | 2024-11-24 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 467,1 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-18 | 22:00 | 2024-11-25 | 4:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-18 | 22:30 | 2024-11-25 | 4:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-18 | 23:35 | 2024-11-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 22:15 | 2024-11-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 11 | 48 | 2024-11-18 | 23:10 | 2024-11-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Lattes - Rac Lattes | Sète - Entrée Faisceau | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-10-28 | 23:35 | 2024-11-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 810000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-22 | 23:40 | 2024-11-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-11-18 | 23:30 | 2024-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 22:25 | 2024-11-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 48 | 2024-11-30 | 0:10 | 2024-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | VE/SA entre 6225 et 52962 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 3,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Poste Km 416 | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-19 | 0:20 | 2024-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 22:15 | 2024-11-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
Elne - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 49 | 48 | 2023-12-10 | 23:50 | 2024-12-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Sans impacts sillons Modif par la main courante 2020 Maj-672-871 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,22 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 49 | 48 | 2023-12-10 | 23:05 | 2024-12-01 | 2:55 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401152 Corrective Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 469,8 | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 49 | 48 | 2023-12-10 | 23:50 | 2024-12-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Sans impacts sillons Modif par la main courante 2020 Maj-671-871 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
Bourg-St-Andéol - Bat Voyageurs | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 1:59 | 2024-12-02 | 4:22 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401155 Corrective Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,11 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2:49 | 2024-12-02 | 4:59 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401153 Corrective Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-28 | 22:25 | 2024-12-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 1,4 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2:40 | 2024-12-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_16 : vibration de -15' pour avoir Fret LBCS06 en SF |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2:15 | 2024-12-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 49 | 2024-11-28 | 23:40 | 2024-12-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | LU à JE entre 9837 et 52962 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 23:00 | 2024-12-04 | 5:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-02 | 23:35 | 2024-12-05 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-03 | 23:27 | 2024-12-05 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Bourg-St-Andéol - Bat Voyageurs | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 35 | 49 | 2024-08-26 | 7:30 | 2024-12-06 | 15:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,12 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-01-29 | 9:47 | 2024-12-06 | 15:42 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,14 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-01-29 | 9:47 | 2024-12-06 | 15:42 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,21 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 8 | 49 | 2024-02-19 | 8:10 | 2024-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé Pour Maintenance spécialisée avec engins (Entreprises...) Toutes ZEP L entre ZEP LVO et PSE V1 (V1 - 635+470 au 700+736) - Toutes ZEP L entre PSE et LVO V2 (V2 - 702+422 au 635+742) Sr Le Pouzin Meysse V1 et Sr Le Pouzin Meysse V2 - Sr Mey |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-02 | 23:35 | 2024-12-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisement |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-05 | 23:40 | 2024-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-18 | 23:35 | 2024-12-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhone - Triage V 4 Ã 8 | 2024 | 2024 | 4 | 49 | 2024-01-22 | 8:35 | 2024-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Créé pour Maintenance spécialisée avec engins Toutes ZEP de Peyraud P1 - ZEP type L Entre PEY et LVO V1 et V2 Sr Limony - Peyraud V1 Sr Limony - Peyraud V2 Sr. Peyraud - Ozon V1 Sr. Peyraud - Ozon V2 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-04 | 2:00 | 2024-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre PCAST => Horaires decalées. Reconduction DECC17_00005 MC 75 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT04 Il y'a 2h30/4h30, i |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-07 | 23:40 | 2024-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Manduel-Redessan - Bif LGV | Nimes - IPCS Narbonne | 2024 | 2024 | 16 | 49 | 2024-12-03 | 0:00 | 2024-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 810000 | 2023-03-15 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif Port-Bou | Narbonne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 1 | 49 | 2024-01-03 | 0:15 | 2024-12-07 | 4:15 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Sans conséquence |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-19 | 0:57 | 2024-12-07 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-07 | 0:30 | 2024-12-07 | 6:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 41 | 50 | 2024-12-03 | 23:20 | 2024-12-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Sans conséquence Nuits LU à JE, travaux caténaires V1 entre les trains (EP SOPAGLY PK 454+917 + Meuleur) |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-11-27 | 0:30 | 2024-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:35 | 2024-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:27 | 2024-12-12 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 9:22 | 2024-12-13 | 10:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401880 Beziers - Le Castellas Main courante 2020 Maj-560-871 |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Béziers - Voies 14 et 15 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 12:38 | 2024-12-13 | 13:09 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_44 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF 11401881 Beziers - Le Castellas |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-21 | 21:40 | 2024-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Elne - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 11:19 | 2024-12-13 | 13:29 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_46 : vibration et réduction de -3' pour avoir fret CSCE07 en SO et TER 86983 en SF 11303793 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Elne - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 8:55 | 2024-12-13 | 9:59 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11303792 Main courante 2020 Maj-568-871 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Lunel - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 9:32 | 2024-12-13 | 10:09 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401024 Lunel - Montpellier MC19-0014 calage entre 9708 et 4654 MC19-0139 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV9708/IC4654) Main courante 2020 Maj-563-871 2022_SE_02 : vibration <10mn pour avoir 9700/6202 en SO et 876408 en SF |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Lunel - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 11:16 | 2024-12-13 | 12:37 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_70 : vibration pour avoir TER 876349 en SF 11401020 Lunel - Montpellier MC19-0010 pour décalage de 2 min passage entre 4761 et 86985 2021_SE_122 + 2021_SE_123 : vibration de quelques minutes pour la sortie Lunel du TER 876349 en repositionnant |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 11:52 | 2024-12-13 | 12:52 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 10:02 | 2024-12-13 | 10:49 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | MC19-0015 calage entre 9708 et 4654 MC19-0140 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Modification le 05/02/2019 : voie 1 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée Modif main courante 2020 Maj-562-871 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:35 | 2024-12-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 11:55 | 2024-12-13 | 13:07 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | MC19-0009 pour passage entre 4761 et 86985 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 10:00 | 2024-12-13 | 10:38 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_09 : vibration de +3' pour avoir TER 876408 en SO et IC 46554 en SF 2021_SE_62 : décalage de -3mn pour 876408 en SO et 4654 en SF, aligné V2 de Narbonne à Montpellier, le 19/11/2019 MC19-0016 calage entre 9708 et 4654 Modification le 05/02/2019 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:35 | 2024-12-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Béziers - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 12:57 | 2024-12-13 | 13:34 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401877 Narbonne - Beziers MC19-0136 Mise en qualité par rapport au sillon ouvrant IC 4761. |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Béziers - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 9:10 | 2024-12-13 | 10:12 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401879 MC19-0142 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Main courante 2020 Maj-559-871 |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:35 | 2024-12-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisement |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 1:35 | 2024-12-13 | 3:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-331 Pour SOPN05+LBBT04 Acceptée INFRA le 27/11/15 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 23:40 | 2024-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 8:50 | 2024-12-13 | 9:40 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 13:06 | 2024-12-13 | 14:17 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 9:51 | 2024-12-13 | 10:25 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_08 : vibration de + 3' pour avoir TER 876406 en SO et TER 876408 en SF 2022_SE_02 : vibration <10mn pour avoir 9700/6202 en SO et 876408 en SF 11401023 Nimes - Lunel MC19-0013 pour calage entre 9708 et 4654 MC19-0138 Mise en qualité par rappo |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Lunel - Triage | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 11:10 | 2024-12-13 | 12:19 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401019 MC19-0137 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (IC 4761-TER 86985). Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" 2021_SE_122 + 2021_SE_123 : vibration de quelques minutes pour la sortie Lu |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:35 | 2024-12-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Nimes - IPCS Tarascon | Nimes - IPCS Narbonne | 2024 | 2024 | 44 | 50 | 2024-10-28 | 23:45 | 2024-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Zep 41771 + Sé.l 1323 SR Nîmes Vestric V1 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 467,1 | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2024 | 2024 | 43 | 50 | 2024-10-21 | 22:30 | 2024-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [12 empty] | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 467,1 | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2024 | 2024 | 43 | 50 | 2024-10-21 | 22:30 | 2024-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | VB gare de Perpignan |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 11:10 | 2024-12-13 | 12:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO 2021_SE_36 : décalage de - 1h20 pour CSLB17, alignement avec 1F_ELN-CE_003, le 15/11/2019 Main courante MC17-0054 DCS OLA du 17/08/2015 pour autoroute ferroviaire il y'a PK DEB 11h05-12h35 et |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Perpignan - FSC Chef Bien | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 9:55 | 2024-12-13 | 10:45 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11303791 Main courante 2020 Maj-569-871 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Pont-St-Esprit | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 13:16 | 2024-12-13 | 14:46 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-307 pour FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Pont-St-Esprit | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 11:10 | 2024-12-13 | 11:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11401013 Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-310 pour CECS05 le 18/11/2016 |  | Y | 800000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 8:39 | 2024-12-13 | 9:09 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 13:17 | 2024-12-13 | 14:47 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2:00 | 2024-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre PCAST => Horaires decalées. Reconduction DECC17_00005 MC 75 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT04 Il y'a 2h30/4h30, i |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
Port la Nouvelle | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 23:40 | 2024-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 |  | Y | 677000 | 2023-03-15 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 0:35 | 2024-12-14 | 4:35 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 0:29 | 2024-12-14 | 3:29 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | MC 44 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT22 il y'a 00h22/03h22 , il faut 00h35/3h35 MC19-0108 pour sillon 29003 |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 1:50 | 2024-12-14 | 3:50 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Decalage MC18-0196 Pour sillon accord cadre SOPN05 |  | Y | 640000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Nimes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bt Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 0:57 | 2024-12-14 | 4:57 |  | Periodical | Miscellaneous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y | 810000 | 2023-03-15 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
Note on A1: Mario Toma: Mandatory fields
Note on C1: Mario Toma: Mandatory fields
Note on E1: Mario Toma: Conditional fields - if "Period" fields values are entered then they are optional, if not they are mandatory
Note on G1: Mario Toma: Conditional fields - if "Week" values are entered then they are optional, if not they are mandatory
Note on I1: Mario Toma: Optional fields If not null, then also Date From / Date To must be not null; If null and Date From / Date To is not null, Time From / Time To is interpreted as 00:00
Note on K1: Mario Toma: Optional field
Note on L1: Mario Toma: Mandatory field
Note on N1: Mario Toma: Optional fields
Note on S1: Mario Toma: Optional fields
Note on X1: Mario Toma: Optional field
Note on Y1: Mario Toma: Optional field
Note on Z1: Mario Toma: Optional field
Note on AA1: Mario Toma: Optional field
Note on AB1: Mario Toma: Optional field
Note on AC1: Mario Toma: Optional field
Note on AD1: Mario Toma: Optional field
Note on AE1: Mario Toma: Optional field
Note on AF1: Mario Toma: Optional field
Note on AG1: Mario Toma: Optional field
Note on AH1: Mario Toma: Optional field
Note on AI1: Mario Toma: Optional field
Note on AJ1: Mario Toma: Optional field

## SNCF R Mod.
OPERATION | Borders | Start Station | End Station | Tracks | Day | Night | Continious | All tracks | Start time | End time | Start date | End date | Monday | Tuesday | Wednesday | Thrusday | Friday | Saturday | Sunday | Speed restrictions | Extended trip duration
Régé Câbles non marqués - 14 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1 | x |  |  |  | 8:04 | 10:05 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 14 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1 | x |  |  |  | 8:04 | 10:05 | 2023-04-14 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
Tunnel de la Colombiere | Modane/Bardonecchia | Culoz | Chambery | 1 |  | x |  |  | 20:56 | 5:34 | 2023-05-21 | 2023-09-28 | x | x | x | x |  |  | x | 40 | 2.84
Tunnel de la Colombiere | Modane/Bardonecchia | Culoz | Chambery | 1&2 |  | x |  | x | 0:48 | 4:00 | 2023-05-22 | 2023-09-01 | x | x | x | x | x
Suppression PN 18 | Modane/Bardonecchia | Culoz | Chambery | 1&2 |  | x |  | x | 22:35 | 5:20 | 2023-06-04 | 2023-07-23 | [6 empty] | x | 60 | 0.64
RVB 2023 - 1 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-07-03 | 2023-08-25 | x | x | x | x | x
rvb 2023 - 9 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | x | 13:00 | 16:00 | 2023-07-03 | 2023-11-24 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 1.74
rvb 2023 - 10 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | x | 13:00 | 16:00 | 2023-07-03 | 2023-11-24 | x | x | x | x | x
rvb 2023 - 13 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 | x |  |  | x | 13:05 | 16:00 | 2023-07-03 | 2023-11-24 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 1 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | x | 13:00 | 16:00 | 2023-07-03 | 2023-11-24 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 2 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | x | 13:00 | 16:00 | 2023-07-03 | 2023-11-24 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 5 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 | x |  |  | x | 13:05 | 16:00 | 2023-07-03 | 2023-11-24 | x | x | x | x | x
RVB 2023 - 2 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | x | x | x | x | x
rvb 2023 - 11 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | x | x | x | x | x
rvb 2023 - 12 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 3 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 4 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | x | x | x | x | x
TELT 2023 - 1 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | x |  |  | x | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
TELT 2023 - 1 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 | x |  |  | x | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 2.47
TELT 2023 - 1 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | x |  |  | x | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
RVB 2023 -3 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | x | x | x | x | x
RVB 2023 -4 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | x | x | x | x | x
RVB 2023 -5 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1 | x |  |  |  | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | x | x | x | x | x
RVB 2023 -6 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1 | x |  |  |  | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | x | x | x | x | x
RVB 2023 - 8 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2023-10-02 | 2023-10-27 | x | x | x | x | x
rvb 2023 - 14 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | x |  |  | x | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 6 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 7 | Modane/Bardonecchia | epierre | St Avre la Chambre | 1 | x |  |  |  | 8:00 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 8 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | x | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 9 | Modane/Bardonecchia | epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | x | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 13 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 | x |  |  | x | 11:15 | 16:00 | 2023-10-02 | 2023-12-08 | x | x | x | x | x
TELT 2023 - 2 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 |  |  | x | x | 23:25 | 23:20 | 2023-10-29 | 2023-11-02 | x | x | x | x |  |  | x
TELT 2023 - 2 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  |  | x | x | 23:25 | 23:20 | 2023-10-29 | 2023-11-02 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 2023 - 7 | Modane/Bardonecchia | Montmélian | Montmelian | 1 |  | x |  |  | 21:30 | 5:30 | 2023-10-29 | 2023-12-07 | x | x | x | x |  |  | x | 40 | 1.88
TELT 2023 - 2 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 |  |  | x | x | 21:20 | 23:20 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | x | x | x | x |  |  |  | 40 | 1.63
Régé Câbles non marqués - 10 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 |  |  | x | x | 21:20 | 23:20 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 11 | Modane/Bardonecchia | epierre | St Avre la Chambre | 1&2 |  |  | x | x | 21:20 | 23:20 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | x | x | x | x
Régé Câbles non marqués - 12 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 |  |  | x | x | 21:20 | 23:20 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | x | x | x | x
TELT - 7 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | x |  |  | x | 11:05 | 15:50 | 2024-01-08 | 2024-05-07 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 1.32
TELT - 8 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 | x |  |  | x | 11:05 | 15:50 | 2024-01-08 | 2024-05-07 | x | x | x | x | x
TELT - 9 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | x |  |  | x | 11:05 | 15:50 | 2024-01-08 | 2024-05-07 | x | x | x | x | x
Régénération PMP Argentine | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | x | 11:05 | 15:50 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | x | x | x | x | x
Régénération PMP Argentine | Modane/Bardonecchia | epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | x | 11:05 | 15:50 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | x | x | x | x | x
PRA Torrent de la Roche | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | x | 11:05 | 15:50 | 2024-04-29 | 2024-05-24 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 1
PRA Torrent de la Roche | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | x | 11:05 | 15:50 | 2024-04-29 | 2024-05-24 | x | x | x | x | x
PRA Torrent de la Roche | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 |  |  | x | x | 20:40 | 13:00 | 2024-05-08 | 2024-05-12 |  |  | x | x | x | x | x
PRA Torrent de la Roche | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 |  |  | x | x | 20:40 | 13:00 | 2024-05-08 | 2024-05-12 |  |  | x | x | x | x | x
RVB - 20 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
RVB - 21 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
RVB - 22 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
RVB - 23 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
RVB - 24 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus - 1 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus - 2 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
PRA Torrent de la Roche | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
PRA Torrent de la Roche | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 |  | x |  | x | 23:00 | 5:00 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | x | x | x | x | x
RVB - 14 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 5.03
RVB - 15 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | x | x | x | x | x
RVB - 16 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | x | x | x | x | x
RVB - 17 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | x | x | x | x | x
RVB - 18 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | x | x | x | x | x
RVB - 19 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus - 3 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus - 4 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | x | x | x | x | x
TELT - 4 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1 | x |  |  |  | 7:15 | 16:15 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
TELT - 5 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1 | x |  |  |  | 7:15 | 16:15 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
TELT - 6 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1 | x |  |  |  | 7:15 | 16:15 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 5 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | x |  |  | x | 7:15 | 15:45 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 5.03
RVB - 6 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 | x |  |  | x | 7:15 | 15:45 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 7 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | x |  |  | x | 7:15 | 15:45 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 8 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | x | 7:15 | 15:45 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 9 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | x | 7:15 | 15:45 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 10 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 | x |  |  | x | 7:15 | 15:45 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 11 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1 | x |  |  |  | 15:45 | 16:15 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 12 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1 | x |  |  |  | 15:45 | 16:15 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 13 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1 | x |  |  |  | 15:45 | 16:15 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus - 5 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 1&2 | x |  |  | x | 7:15 | 15:45 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus - 6 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 1&2 | x |  |  | x | 7:15 | 15:45 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | x | x | x | x | x
RVB - 1 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | x | x | x | x | x |  |  | 100 | 1.94
RVB - 2 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | x | x | x | x | x
RVB - 3 | Modane/Bardonecchia | Montmélian | St Pierre d'Albigny | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | x | x | x | x | x
RVB - 4 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus - 7 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 1&2 | x |  |  | x | 11:51 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus - 8 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 1&2 | x |  |  | x | 11:51 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | x | x | x | x | x
TELT - 10 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-08 | x | x | x | x | x
TELT - 11 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-08 | x | x | x | x | x
TELT - 12 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2024-10-21 | 2024-11-08 | x | x | x | x | x
TELT - 1 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 |  |  | x | x | 22:30 | 20:00 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | x | x |  |  | x | x | x
TELT - 2 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 |  |  | x | x | 22:30 | 20:00 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | x | x |  |  | x | x | x
TELT - 3 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  |  | x | x | 22:30 | 20:00 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | x | x |  |  | x | x | x
TELT 1.1 25 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-01-06 | 2025-08-29 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 3
TELT 1.2 25 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-01-06 | 2025-08-29 | x | x | x | x | x
TELT 1.3 25 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-01-06 | 2025-08-29 | x | x | x | x | x
TELT 1.4 25 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 |  | x |  | X | 23:00 | 5:00 | 2025-01-06 | 2025-08-29 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 3
TELT 1.5 25 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 |  | x |  | X | 23:00 | 5:00 | 2025-01-06 | 2025-08-29 | x | x | x | x | x
TELT 1.6 25 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  | x |  | X | 23:00 | 5:00 | 2025-01-06 | 2025-08-29 | x | x | x | x | x
RAV St Michel Modane 7.1 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | X |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-03-24 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
Remplacement de rail | Modane/Bardonecchia | Culoz | Chambery | 1&2 |  | x |  | x | 23:20 | 5:30 | 2025-03-30 | 2025-04-24 | x | x | x | x |  |  | x
RAV St Michel Modane 7.3 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  |  | X | X | 7:15 | 7:15 | 2025-04-19 | 2025-04-22 | [5 empty] | X | X
PRA LONGEFAN l’ARC 5.1 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | X |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-04-21 | 2025-06-06 | x | x | x | x | x
RAV St Michel Modane 7.4 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  |  | X | X | 7:15 | 23:15 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | [5 empty] | X
RVB 2.1 25 | Modane/Bardonecchia | Montmélian | St Pierre d'Albigny | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 8
RVB 2.2 25 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
RVB 2.3 25 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
RVB 2.4 25 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
RVB 2.5 25 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
RVB 2.6 25 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
RVB 2.7 25 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | x |  |  | X | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
remplacement câbles 1 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
remplacement câbles 2 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
remplacement câbles 3 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 | x |  |  | x | 11:18 | 17:18 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x
Tunnel St Antoine 6.1 | Modane/Bardonecchia | Modane | PC Terres Froides | 1&2 | X |  |  | X | 12:22 | 18:53 | 2025-05-26 | 2025-07-04 | x | x | x | x | x |  |  | 40
PRA LONGEFAN l’ARC 5.2 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 |  |  | X | X | 7:15 | 19:15 | 2025-05-29 | 2025-05-31 |  |  |  | X | X | X
RAV St Michel Modane 7.5 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  |  | X | X | 7:15 | 23:15 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | [5 empty] | X
RVB 2.8 25 | Modane/Bardonecchia | Montmélian | St Pierre d'Albigny | 1&2 | x |  |  | x | 7:14 | 15:44 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 8
RVB 2.9 25 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 | x |  |  | x | 7:14 | 15:44 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.1 25 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 | x |  |  | X | 7:14 | 15:44 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.2 25 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1&2 | x |  |  | X | 7:14 | 15:44 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.3 25 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 | x |  |  | X | 7:14 | 15:44 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.4 25 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 | x |  |  | X | 7:14 | 15:44 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.5 25 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | x |  |  | X | 7:14 | 15:44 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
Tunnel St Antoine 6.2 | Modane/Bardonecchia | Modane | PC Terres Froides | 1&2 | X |  |  | X | 7:14 | 15:44 | 2025-07-07 | 2025-10-10 | x | x | x | x | x
RAV St Michel Modane 7.2 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 | X |  |  | X | 7:15 | 15:45 | 2025-07-07 | 2025-08-08 | x | x | x | x | x
RVB 2.9 25 | Modane/Bardonecchia | Montmélian | St Pierre d'Albigny | 1 | x |  |  |  | 15:44 | 16:14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 2.9 25 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1 | x |  |  |  | 15:44 | 16:14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.1 25 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1 | x |  |  |  | 15:44 | 16:14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.1 26 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 1 | x |  |  |  | 15:44 | 16:14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.1 27 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1 | x |  |  |  | 15:44 | 16:14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.1 28 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1 | x |  |  |  | 15:44 | 16:14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.1 29 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1 | x |  |  |  | 15:44 | 16:14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | x | x | x | x | x
RVB 3.1 30 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2025-10-12 | 2025-10-30 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 3.1 31 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2025-10-12 | 2025-10-30 | x | x | x | x |  |  | x
Tunnel St Antoine 6.4 | Modane/Bardonecchia | Modane | PC Terres Froides | 1&2 |  | x |  | x | 21:00 | 6:00 | 2025-10-12 | 2025-10-30 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 3.6 25 | Modane/Bardonecchia | Montmélian | St Pierre d'Albigny | 1&2 |  | x |  | X | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 3.7 25 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 1&2 |  | x |  | X | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 3.8 25 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 1&2 |  | x |  | X | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 3.9 25 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Pierre d'Albigny | 1&2 |  | x |  | X | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 4.1 25 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 1&2 |  | x |  | X | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 4.2 25 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 1&2 |  | x |  | X | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
RVB 4.3 25 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 1&2 |  | x |  | X | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
Tunnel St Antoine 6.3 | Modane/Bardonecchia | Modane | PC Terres Froides | 1&2 |  | X |  | X | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
régénération des murs | Modane/Bardonecchia | Montmélian | St Pierre d'Albigny | 1&2 |  | x |  | x | 23:20 | 5:20 | 2025-11-02 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
TELT 1.1 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 2 | x |  |  | x | 9:00 | 15:00 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 3
TELT 1.2 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2 | x |  |  | x | 9:00 | 15:00 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | x | x | x | x | x
TELT 1.3 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 2 | x |  |  | x | 9:00 | 15:00 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | x | x | x | x | x
Tunnel du Fréjus 3 | Modane/Bardonecchia | modane | PC Terres Froides | 2 | x |  |  | x | 9:00 | 15:00 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | x | x | x | x | x
Tunnel de la Chapelle 6 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2 | x |  |  | x | 9:00 | 15:00 | 2026-02-02 | 2026-04-24 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 1
PRA du 224,900 4.1 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 2 | x |  |  | x | 11:00 | 17:00 | 2026-04-20 | 2026-06-26 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 1
PRA de Longefan 9.1 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2 | x |  |  | x | 11:00 | 17:00 | 2026-04-20 | 2026-06-26 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 1
RVB 2.1 | Modane/Bardonecchia | Montmélian | St Pierre d'Albigny | 2 | x |  |  | x | 8:00 | 16:00 | 2026-04-27 | 2026-08-07 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 4
RVB 2.2 | Modane/Bardonecchia | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle | 2 | x |  |  | x | 8:00 | 16:00 | 2026-04-27 | 2026-08-07 | x | x | x | x | x
RVB 2.3 | Modane/Bardonecchia | Aiguebelle | Epierre | 2 | x |  |  | x | 8:00 | 16:00 | 2026-04-27 | 2026-08-07 | x | x | x | x | x
RVB 2.4 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 2 | x |  |  | x | 8:00 | 16:00 | 2026-04-27 | 2026-08-07 | x | x | x | x | x
RVB 2.5 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2 | x |  |  | x | 8:00 | 16:00 | 2026-04-27 | 2026-08-07 | x | x | x | x | x
RVB 2.6 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 2 | x |  |  | x | 8:00 | 16:00 | 2026-04-27 | 2026-08-07 | x | x | x | x | x
RVB 2.7 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 2 | x |  |  | x | 8:00 | 16:00 | 2026-04-27 | 2026-08-07 | x | x | x | x | x
PRA du 224,900 4.2 | Modane/Bardonecchia | St Michel Valloire | Modane | 2 |  |  | x |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-05-25 | [5 empty] | x | x
PRA de Longefan 9.2 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2 |  |  | x |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-05-25 | [5 empty] | x | x
Tunnel de la Madeleine 7.1 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2 | x |  |  |  | 9:00 | 15:00 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 1
TELT 1.4 | Modane/Bardonecchia | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 2 |  |  | x | x | 0:00 | 0:00 | 2026-08-03 | 2026-08-30 | x | x | x | x | x | x | x
Paroie d'Epierre 5 | Modane/Bardonecchia | Epierre | St Avre la Chambre | 2 |  |  | x |  | 0:00 | 0:00 | 2026-08-03 | 2026-08-30 | x | x | x | x | x | x | x
Tunnel de la Madeleine 7.2 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2 |  |  | x | x | 0:00 | 0:00 | 2026-08-03 | 2026-08-30 | x | x | x | x | x | x | x
Remblai de la Colombette 8 | Modane/Bardonecchia | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2 |  |  | x | x | 0:00 | 0:00 | 2026-08-03 | 2026-08-30 | x | x | x | x | x | x | x

## SNCF R Vint.
OPERATION | Borders | Start Station | End Station | Tracks | Day | Night | Continious | All tracks | Start time | End time | Start date | End date | Monday | Tuesday | Wednesday | Thrusday | Friday | Saturday | Sunday | Speed restrictions | Extended trip duration
PRO ASF + BAL | Menton / Ventimiglia | Toulon | La Pauline - Hyeres | 1&2 |  | x |  | x | 22:40 | 5:08 | 2022-12-12 | 2023-12-07 | x | x | x | x
PRO ASF + BAL | Menton / Ventimiglia | La Pauline - Hyeres | Carnoules | 1&2 |  | x |  | x | 22:40 | 5:08 | 2022-12-12 | 2023-12-07 | x | x | x | x
PRO ASF + BAL | Menton / Ventimiglia | Carnoules | Les Arcs Draguignan | 1&2 |  | x |  | x | 22:40 | 5:08 | 2022-12-12 | 2023-12-07 | x | x | x | x
PRA Magnan | Menton / Ventimiglia | Antibes | Nice | 1&2 |  | x |  | x | 1:17 | 5:48 | 2023-01-07 | 2023-12-09 | x | x | x | x | x | x |  | 80 | 0.92
HPMV2 - 4 | Menton / Ventimiglia | Nice Ville | Monaco | 1&2 |  | x |  | x | 22:15 | 5:20 | 2023-01-08 | 2023-10-26 | x | x | x | x |  |  | x | 40 | 1.9
HPMV2 - 5 | Menton / Ventimiglia | Monaco Monte Carlo | Menton | 1&2 |  | x |  | x | 22:15 | 5:20 | 2023-01-08 | 2023-10-26 | x | x | x | x |  |  | x
HPMV2 - 1 | Menton / Ventimiglia | St Raphael Valescure | Cannes | 1&2 |  | x |  | x | 22:35 | 5:40 | 2023-03-12 | 2023-11-30 | x | x | x | x |  |  | x | 40 | 3.25
HPMV2 - 2 | Menton / Ventimiglia | cannes | Antibes | 1&2 |  | x |  | x | 22:35 | 5:40 | 2023-03-12 | 2023-11-30 | x | x | x | x |  |  | x
HPMV2 - 3 | Menton / Ventimiglia | antibes | Nice | 1&2 |  | x |  | x | 22:35 | 5:40 | 2023-03-12 | 2023-11-30 | x | x | x | x |  |  | x
RVB Tunnel Monaco | Menton / Ventimiglia | Nice Ville | Monaco | 1&2 |  | x |  | x | 22:23 | 5:03 | 2023-06-25 | 2023-07-06 | x | x | x | x |  |  | x | 40 | 2.72
Tranchée Tivoli | Menton / Ventimiglia | bandol | Toulon | 1&2 |  | x |  | x | 22:25 | 5:25 | 2023-10-15 | 2023-10-26 | x | x | x | x |  |  | x
PRO Reynaud | Menton / Ventimiglia | cassis | Bandol | 1&2 |  | x |  | x | 22:25 | 5:25 | 2023-10-29 | 2023-11-02 | x | x | x | x |  |  | x
HPMV2 - 6 | Menton / Ventimiglia | St Raphael Valescure | Cannes | 1&2 |  |  | x | x | 23:10 | 5:10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | x | x |  |  | x | x | x | 40 | 0.83
HPMV2 - 7 | Menton / Ventimiglia | cannes | Antibes | 1&2 |  |  | x | x | 23:10 | 5:10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | x | x |  |  | x | x | x
HPMV2 - 8 | Menton / Ventimiglia | antibes | Nice | 1&2 |  |  | x | x | 23:10 | 5:10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | x | x |  |  | x | x | x
Conf Aqueduc 1 + LNPCA + SR CAT | Menton / Ventimiglia | Toulon | La Pauline - Hyeres | 1&2 |  | x |  | x | 22:40 | 5:08 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | x | x | x | x |  |  |  | 40 | 1.53
Conf Aqueduc 2 + LNPCA + SR CAT | Menton / Ventimiglia | La Pauline - Hyeres | Carnoules | 1&2 |  | x |  | x | 22:40 | 5:08 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | x | x | x | x
Conf Aqueduc 3 + LNPCA + SR CAT | Menton / Ventimiglia | Carnoules | Les Arcs Draguignan | 1&2 |  | x |  | x | 22:40 | 5:08 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | x | x | x | x
LNPCA - 1 | Menton / Ventimiglia | St Raphael Valescure | Cannes | 1&2 |  | x |  | x | 23:07 | 5:08 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | x | x | x | x
LNPCA - 2 | Menton / Ventimiglia | Cannes | Antibes | 1&2 |  | x |  | x | 23:07 | 5:08 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | x | x | x | x
LNPCA - 3 | Menton / Ventimiglia | Nice Ville | Monaco | 1&2 |  | x |  | x | 23:07 | 5:08 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | x | x | x | x
LNPCA - 4 sondages | Menton / Ventimiglia | Marseille St Charles | Aubagne | 1&2 |  | x |  | x | 23:19 | 5:35 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 1.83
Tranchée Rocheuse 1 | Menton / Ventimiglia | Aubagne | Cassis | 1&2 |  | x |  | x | 22:25 | 5:25 | 2024-03-18 | 2024-06-27 | x | x | x | x |  |  | x
Tranchée Rocheuse 2 | Menton / Ventimiglia | Cassis | Bandol | 1&2 |  | x |  | x | 22:25 | 5:25 | 2024-03-18 | 2024-06-27 | x | x | x | x |  |  | x
Tranchée Rocheuse 3 | Menton / Ventimiglia | Bandol | Toulon | 1&2 |  | x |  | x | 22:25 | 5:25 | 2024-03-18 | 2024-06-27 | x | x | x | x |  |  | x
Portique souple | Menton / Ventimiglia | Marseille St Charles | Aubagne | 1&2 |  | x |  | x | 22:50 | 5:35 | 2024-09-01 | 2024-12-12 | x | x | x | x |  |  | x | 40 | 1.97
SR Cat 1 + Tunnel | Menton / Ventimiglia | Nice Ville | Monaco | 1&2 |  | x |  | x | 22:03 | 5:25 | 2024-09-15 | 2024-12-12 | x | x | x | x |  |  | x
SR Cat 2 | Menton / Ventimiglia | Monaco Monte Carlo | Menton | 1&2 |  | x |  | x | 22:03 | 5:25 | 2024-09-15 | 2024-12-12 | x | x | x | x |  |  | x
SR Cat 3 | Menton / Ventimiglia | Menton | Vintimillia | 1&2 |  | x |  | x | 22:03 | 5:25 | 2024-09-15 | 2024-12-12 | x | x | x | x |  |  | x
Conf OA 1 | Menton / Ventimiglia | Aubagne | Cassis | 1&2 |  | x |  | x | 23:20 | 5:30 | 2024-09-22 | 2024-12-12 | x | x | x | x | x
Conf OA 2 | Menton / Ventimiglia | Cassis | Bandol | 1&2 |  | x |  | x | 23:20 | 5:30 | 2024-09-22 | 2024-12-12 | x | x | x | x | x
Conf OA 3 | Menton / Ventimiglia | Bandol | Toulon | 1&2 |  | x |  | x | 23:20 | 5:30 | 2024-09-22 | 2024-12-12 | x | x | x | x | x
Conf Aqueduc 4 | Menton / Ventimiglia | Toulon | La Pauline - Hyeres | 1&2 |  | x |  | x | 0:00 | 5:35 | 2024-10-05 | 2024-10-13 | [5 empty] | x | x
Conf Aqueduc 5 | Menton / Ventimiglia | La Pauline - Hyeres | Carnoules | 1&2 |  | x |  | x | 0:00 | 5:35 | 2024-10-05 | 2024-10-13 | [5 empty] | x | x
Conf Aqueduc 6 | Menton / Ventimiglia | Carnoules | Les Arcs Draguignan | 1&2 |  | x |  | x | 0:00 | 5:35 | 2024-10-05 | 2024-10-13 | [5 empty] | x | x
Tunnel St Laurent | Menton / Ventimiglia | Monaco Monte Carlo | Menton | 1&2 |  | x |  | x | 22:15 | 5:03 | 2024-12-15 | 2025-05-27 | x | x | x | x |  |  | x | 40 | 1.67
HPMV 1 | Menton / Ventimiglia | Les Arcs Draguignan | St Raphael | 1&2 |  | x |  | x | 22:44 | 5:12 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | x | x | x | x
HPMV 2 | Menton / Ventimiglia | St Raphael Valescure | Cannes | 1&2 |  | x |  | x | 22:44 | 5:12 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | x | x | x | x
HPMV 5 | Menton / Ventimiglia | cannes | Antibes | 1&2 |  | x |  | x | 23:05 | 5:08 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  |  | 100 | 0.33
HPMV 6 + PRA Magnan | Menton / Ventimiglia | Antibes | Nice | 1&2 |  | x |  | x | 23:05 | 5:08 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | x | x | x | x
HPMV 3 | Menton / Ventimiglia | Les Arcs Draguignan | St Raphael | 1&2 |  | x |  | x | 0:35 | 5:55 | 2024-12-21 | 2025-12-13 |  |  |  |  | x | x | x
HPMV 4 | Menton / Ventimiglia | St Raphael Valescure | Cannes | 1&2 |  | x |  | x | 0:35 | 5:55 | 2024-12-21 | 2025-12-13 |  |  |  |  | x | x | x
HPMV 7 | Menton / Ventimiglia | cannes | Antibes | 1&2 |  | x |  | x | 1:05 | 5:55 | 2024-12-21 | 2025-12-13 |  |  |  |  | x | x | x
HPMV 8 + PRA Magnan | Menton / Ventimiglia | Antibes | Nice | 1&2 |  | x |  | x | 1:05 | 5:55 | 2024-12-21 | 2025-12-13 |  |  |  |  | x | x | x
SR cat | Menton / Ventimiglia | Toulon | La Pauline - Hyeres | 1&2 |  | x |  | x | 21:53 | 5:30 | 2025-02-02 | 2025-03-06 | x | x | x | x |  |  | x | 60 | 3.38
SR cat | Menton / Ventimiglia | La Pauline - Hyeres | Carnoules | 1&2 |  | x |  | x | 21:53 | 5:30 | 2025-02-02 | 2025-03-06 | x | x | x | x |  |  | x
SR cat | Menton / Ventimiglia | Carnoules | Les Arcs Draguignan | 1&2 |  | x |  | x | 21:53 | 5:30 | 2025-02-02 | 2025-03-06 | x | x | x | x |  |  | x
SR cat | Menton / Ventimiglia | Aubagne | Cassis | 1&2 |  | x |  | x | 21:53 | 5:30 | 2025-02-02 | 2025-03-06 | x | x | x | x |  |  | x
SR cat | Menton / Ventimiglia | Cassis | Bandol | 1&2 |  | x |  | x | 21:53 | 5:30 | 2025-02-02 | 2025-03-06 | x | x | x | x |  |  | x
SR cat | Menton / Ventimiglia | bandol | Toulon | 1&2 |  | x |  | x | 21:53 | 5:30 | 2025-02-02 | 2025-03-06 | x | x | x | x |  |  | x
RAV Nice | Menton / Ventimiglia | antibes | Nice | 1&2 |  | x |  | x | 22:35 | 5:05 | 2025-02-09 | 2025-06-01 | x | x | x | x |  |  | x
RAV Nice | Menton / Ventimiglia | antibes | Nice | 1&2 |  |  | x | x | 9:57 | 9:57 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | [5 empty] | x | x | 40 | 0.47
RAV Nice | Menton / Ventimiglia | antibes | Nice | 1&2 |  |  | x | x | 0:46 | 5:46 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | x |  |  |  |  | x | x
SR cat | Menton / Ventimiglia | Nice Ville | Monaco | 1&2 |  | x |  | x | 22:15 | 5:03 | 2025-05-19 | 2025-06-26 | x | x | x | x |  |  | x
SR cat | Menton / Ventimiglia | Monaco Monte Carlo | Menton | 1&2 |  | x |  | x | 22:15 | 5:03 | 2025-05-19 | 2025-06-26 | x | x | x | x |  |  | x
Conf Mur + OA | Menton / Ventimiglia | Aubagne | Cassis | 1&2 |  | x |  | x | 22:25 | 5:25 | 2025-09-07 | 2025-12-11 | x | x | x | x |  |  | x
PRA petite garonne | Menton / Ventimiglia | Les Arcs Draguignan | St Raphael | 1&2 |  | x |  | x | 22:44 | 5:12 | 2025-09-29 | 2025-12-11 | x | x | x | x
PRA petite garonne + Fréjus | Menton / Ventimiglia | Les Arcs Draguignan | St Raphael | 1&2 |  | x |  | x | 0:35 | 5:55 | 2025-10-04 | 2025-12-13 | [5 empty] | x
Conf Aqueduc | Menton / Ventimiglia | Carnoules | Les Arcs Draguignan | 1&2 |  |  | x | x | 0:01 | 4:01 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | [5 empty] | x | x | 40 | 1.53
10 Tranchée des Séveriers | Menton / Ventimiglia | Aubagne | Cassis | 1&2 |  | X |  | X | 23:00 | 6:00 | 2026-01-05 | 2026-05-22 | x | x | x | x | x
12 Travaux ESTEREL OA/OT | Menton / Ventimiglia | Les Arcs Draguignan | St Raphael | 1&2 |  | X |  | X | 23:00 | 6:00 | 2026-01-05 | 2026-05-22 | x | x | x | x | x
13 RVB HS | Menton / Ventimiglia | Cannes | Antibes | 1&2 |  | X |  | X | 23:00 | 6:00 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 2
14 HPMV | Menton / Ventimiglia | Antibes | Nice | 1&2 |  | X |  | X | 23:00 | 6:00 | 2026-01-05 | 2026-07-10 | x | x | x | x | x
16.1 PRA Baulieu | Menton / Ventimiglia | Monaco Monte Carlo | Menton | 1&2 |  | X |  | X | 23:00 | 6:00 | 2026-03-16 | 2026-06-05 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 1
8.1 RAV Marseille St Charles | Menton / Ventimiglia | Marseille St Charles | Aubagne | 1&2 |  | X |  | X | 22:00 | 6:00 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | x | x | x | x | x
8.2 RAV Marseille St Charles | Menton / Ventimiglia | Marseille St Charles | Aubagne | 1&2 |  |  | X | X | 23:00 | 12:00 | 2026-05-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | X | X | X
16.2 PRA Baulieu | Menton / Ventimiglia | Monaco Monte Carlo | Menton | 1&2 |  |  | X | X | 23:00 | 5:00 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | [5 empty] | X | X
8.3 RAV Marseille St Charles | Menton / Ventimiglia | Marseille St Charles | Aubagne | 1&2 |  |  | X | X | 23:00 | 6:00 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | [5 empty] | X | X
8.4 RAV Marseille St Charles | Menton / Ventimiglia | Marseille St Charles | Aubagne | 1&2 |  |  | X | X | 23:00 | 11:00 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | [5 empty] | X | X
15 Tunnel Cap ROUX | Menton / Ventimiglia | Monaco Monte Carlo | Menton | 1&2 |  | X |  | X | 23:00 | 6:00 | 2026-09-14 | 2026-12-11 | x | x | x | x | x |  |  | 40 | 2
9.1 PRA Chartreux | Menton / Ventimiglia | Marseille St Charles | Aubagne | 1&2 |  |  | X | X | 23:00 | 11:00 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | [5 empty] | X | X
11 SR CAT | Menton / Ventimiglia | La Pauline - Hyeres | Carnoules | 1&2 |  | X |  | X | 22:30 | 6:00 | 2026-10-19 | 2026-12-18 | x | x | x | x | x |  |  | 60 | 3
9.2 PRA Chartreux | Menton / Ventimiglia | Marseille St Charles | Aubagne | 1&2 |  |  |  | X | 0:00 | 12:00 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | x | x | x | x | x | X | X

## RFI
Timetable | Section | Line | Reason for restriction | Period from | Period to | Description | LH | REG | Freight | Traffic impact
2023 | NODO DI TORINO | TORINO PN – TORINO LINGOTTO | Extraordinary maintenance at Km 1+737 "Corso Dante" | set-23 | ott-23 | 4 INTERRUPTIONS OF 24h FROM TORINO PN TO TORINO LINGOTTO (GENOVA LINE DIRECTION) ON 24 SEPTEMBER 2023, 1 OCTOBER 2023, 8 OCTOBER 2023 AND 15 OCTOBER 2023 | X | X |  | > 50%
| TORINO - MODANE | MODANE - BARDONECCHIA BARDONECCHIA - BUSSOLENO | Extraordinary maintenance of bridges, viaducts and tunnels | 2023-05-01 | 2023-11-01 | IN THE PERIODS BETWEEN: 5-12 MAY, 1-2 JULY, 22-23 JULY, 29 OCTOBER - 2 NOVEMBER IN SHADOW TO SNCF-R ACTIVITIES | X | X | X | > 50%
| TORINO - MODANE | CHIOMONTE - EXILLES - SALBERTRAND | Extraordinary maintenance at Exilles tunnel (odd) and tunnel Serra La Voute (odd) + line extraordinary maintenance | 2023-06-11 | 2023-09-10 | 45 DAYS OF ODD TRACK INTERRUPTION + 45 DAYS OF EVEN TRACK INTERRUPTION | X | X | X | Tra 10% e 30%
| TORINO - MODANE | TORINO - MODANE | Extraordinary maintenance | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 300 LINE INTERRUPTIONS OF 210' DURING NIGHTIME IN SAT/SUN AND SUN/MON + 150' DURING THE WEEK DAYS |  | X | X | Tra 10% e 30%
| TORINO - ALESSANDRIA | ASTI - TROFARELLO | EM Bridge 1 | 2023-08-29 | 2023-09-07 | Total Closure tracks 1 & 2 |  | X | X
| TORINO - ALESSANDRIA | ALESSANDRIA - ASTI | EM Bridge 2 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | Total Closure tracks 1 & 2 |  | X | X
| NODO DI MILANO | MILANO LAMBRATE | Propedeutical works for activation ACC | 2022-12-11 | 2023-12-09 | NIGHT INTERRUPTION OF 300'/300' |  | X | X | < 10%
| NODO DI MILANO | LINEA CINTURA | Bridge extraordinary maintenance Viale Fulvio Testi | mar-23 | dec-23 | 6 INTERRUPTIONS OF 52H OF THE LINES BELONGING TO THE "NODE OF MILAN" - TRAINS TO OTHER PATHS | X | X | X | Tra 30% e 50%
| MILANO - TORINO LL | MAGENTA | Station upgrading - sidewalk elevation to 55 cm | 2023-07-15 | 2023-08-27 | 42 DAYS OF TRACK STATION INTERRUPTION | X | X | X | Tra 10% e 30%
| BRESCIA - VENEZIA | BRESCIA - VERONA | New AV/AC line - Sommacampagna | apr-23 | set-23 | 80 DAYS INTERRUPTION OF PRECEDENCE TRACK OF SOMMACAMPAGNA | X | X | X | Tra 10% e 30%
| MILANO - VENEZIA | BRESCIA - VERONA | New AV/AC line | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 320 LINE INTERRUPTIONS OF 4.5/5h FOR 6 NIGHT IN EVERY WEEK + 3 LINE INTERRUPTIONS OF 40 HOURS BETWEEN B. FENILONE AND BRESCIA (25-26 FEBRUARY 2023 - 6-7 MAY 2023 - 23-24 SEPTEMBER 2023) + 2 LINE INTERRUPTIONS OF 50 HOURS BETWEEN B. FENILONE AND BRESCIA (11-12 NOVEMBER 2023 AND 25-26 NOVEMBER 2023) - 2 LINE INTERRUPTIONS OF 8 HOURS AT SOMMACAMPAGNA (4-5 FEBRUARY 2023 AND 15-16 JULY 2023) | X | X | X | > 50%
| MILANO - VENEZIA | VERONA - VICENZA | New AV/AC line | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 320 LINE INTERRUPTIONS OF 4.5/5h FOR 6 NIGHT IN EVERY WEEK + 1 LINE INTERRUPTION OF 22 HOURS BETWEEN VERONA P.V. (i) AND VICENZA (e) (28-29 GENUARY 2023) + 4 LINE INTERRUPTIONS OF 40 HOURS BETWEEN VERONA P.V. (i) AND VICENZA (e) (11-12 MARCH 2023 - 15-16 APRIL 2023 - 20-21 MAY 2023 - 29-30 JULY 2023) | X | X | X | > 50%
| NODO DI VENEZIA | VENEZIA MESTRE (e) - PADOVA (e) | Activation ACC-M Padova - Mestre + ACC di Dolo | 02-dec-23 | 03-dec-23 | 8 HOURS OF HISTORICAL LINE INTERRUPTION AND 6 HOURS OF AV/AC LINE INTERRUPTION + 90' OF LINE INTERRUPTION | X | X | X | Tra 30% e 50%
| UDINE - CERVIGNANO A.G. | CERVIGNANO A.G. | New sidewalk to track V + activities to underpass | 2023-05-02 | 09-dec-23 | 30 INTERRUPTIONS OF TRACK IV AND V + INTERRUPTION FOR 120 DAYS OF TRACK V + 20 INTERRUPTIONS FOR 360' OF TRACK IV FROM MAY TO DECEMBER |  | X | X | < 10%
| VENEZIA - TRIESTE | VILLA OPICINA | Track renewal in Villa Opicina station | gen-23 | dec-23 | 240' - 300' OF INTERRUPTION OF TRACKS OF VILLA OPICINA STATION IN DIFFERENT PHASES |  |  | X | < 10%
| VENEZIA - TRIESTE | MONFALCONE - BIVIO D'AURISINA - AURISINA | Renewal of the catenary for electric traction + track renewal | 2023-01-10 | 2023-05-13 | 240' OF NIGHT INTERRUPTION OF THE LINE BIVIO D'AURISINA - AURISINA DURING THE CLOSURE OF THE SECTION FROM BIVIO D'AURISINA TO TRIESTE C.LE/MONFALCONE |  |  | X | < 10%
| VENEZIA - TRIESTE | TORVISCOSA - CERVIGNANO | Phases 1 - 2 -3: extraordinary maintenance of Cervignano viaduct | 2023-09-04 | 2023-12-09 | 90 DAYS OF ONE TRACK INTERRUPTION - TRAINS IN THE SINGLE TRACK FROM TORVISCOSA TO CERVIGNANO |  | X | X | Tra 30% e 50%
| VENEZIA - TRIESTE | TRIESTE CAMPO MARZIO | PRG and ACC | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 300 INTERRUPTIONS OF 4h - DURING THE NIGHT + INTERRUPTIONS OF 5-6 HOURS + 2 INTERRUPTIONS OF 72 HOURS (14-15 AUGUST 2023 AND 31 DECEMBER 2023 - 1 GENUARY 2024) |  |  | X | Tra 10% e 30%
| BOLOGNA - PRATO | PIANORO - SAN BENEDETTO | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | 2023-06-11 | 2023-09-10 | 90 DAYS OF LINE INTERRUPTION AND INTERRUPTION 7h IN DAYTIME AND NIGHT BAND IN THE LINE FROM SAN BENEDETTO TO VERNIO IN THE PERIOD FROM 10 AUGUST TO 10 SEPTEMBER THE LINE INTERRUPTION INVOLVE VERNIO - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES | X | X | X | > 50%
| BOLOGNA - PRATO | PIANORO - SAN BENEDETTO - PRATO | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | gen-23 | nov-23 | 12 INTERRUPTIONS OF 31h BEFORE THE LINE INTERRUPTION FROM PIANORO TO SAN BENEDETTO DESCRIBED PREVIOUSLY AND 5 INTERRUPTIONS AFTER THE RIACTIVATION OF THE LINE + 200 INTERRUPTIONS OF 3.5h - DAYTIME BAND - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES | X | X | X | Tra 10% e 30%
2024 | NODO DI TORINO | TORINO PORTA SUSA | Railroad switch renewal at Torino Porta Susa | feb-24 | giu-24 | STATION INTERRUPTION OF 330' - 420 ' DURING NIGHTIME (TO CHECK) | X | X | X | Tra 30% e 50%
| NODO DI TORINO | TORINO PORTA SUSA | Activation of ACC | nov-24 | nov-24 | 8 HOURS OF INTERRUPTION DURING NIGHTIME | X | X | X | Tra 10% e 30%
| TORINO - MODANE | SALBELTRAND - TORINO | Extraordinary maintenance | 10-dic-23 | 14-dic-24 | 300 LINE INTERRUPTIONS OF 210' - NIGHT |  | X | X | Tra 10% e 30%
| TORINO-MODANE | BARDONECCHIA - SALBERTRAND | Extraordinary maintenance | 10-dic-23 | 14-dic-24 | 300 TRACK INTERRUPTIONS OF 240' WITH LINE INTERRUPTIONS OF 120' - DAYTIME |  | X | X | Tra 10% e 30%
| TORINO-MODANE | SALBERTRAND - MODANE | Extraordinary maintenance | 2024-05-05 | 2024-05-19 | 15 DAYS LINE INTERRUPTION (PARTLY IN SHADE WITH SNCF-R WORKS) | X | X | X | > 50%
| TORINO - MODANE | COLLEGNO - AVIGLIANA - BUSSOLENO | Extraordinary maintenance | 8-nov-24 | 12-nov-24 | 4 DAYS LINE INTERRUTION IN SHADOW TO SNCF-R ACTIVITIES | X | X | X | > 50%
| TORINO - MODANE | BARDONECCHIA - BUSSOLENO | Extraordinary maintenance & ERTMS | 2024-05-27 | 2024-07-05 | Closure tracks 1 & 2 23h00 to 5h00 each night except weekend | X | X | X
| TORINO - MODANE | BARDONECCHIA - BUSSOLENO | Extraordinary maintenance & ERTMS | 2024-07-08 | 2024-09-06 | Closure tracks 1 & 2 21h00 to 6h00 each night except weekend | X | X | X
| TORINO - MODANE | BARDONECCHIA - BUSSOLENO | Extraordinary maintenance & ERTMS | 2024-09-09 | 2024-10-18 | Closure tracks 1 & 2 from 7h15 to 15h45 each day except weekend | X | X | X
| TORINO - MODANE | BARDONECCHIA - BUSSOLENO | Extraordinary maintenance & ERTMS | 2024-10-21 | 2024-11-15 | Closure tracks 1 & 2 from 11h18 to 17h18 each day except weekend | X | X | X
| TORINO - MILANO | NOVARA | Activation of ACC | giu-24 | giu-24 | 24 HOURS OF STATION INTERRUPTION | X | X | X | > 50%
| TORINO - MILANO | CHIVASSO | Activation of ACC | apr-24 | apr-24 | 12 HOURS OF STATION INTERRUPTION | X | X | X | Tra 10% e 30%
| TORINO - ALESSANDRIA | ALESSANDRIA - TROFARELLO | Extraordinary Maintenance - Upgrading | 2024-05-13 | 2024-05-26 | Total Closure tracks 1 & 2 |  | X | X
| TORINO - ALESSANDRIA | ALESSANDRIA - TROFARELLO | Extraordinary Maintenance - Upgrading | 2024-08-26 | 2024-09-08 | Total Closure tracks 1 & 2 |  | X | X
| TORINO - MILANO | MAGENTA - TRECATE | Extraordinary Maintenance - Naviglio Grande bridge | 04/05/2024 11/05/2024 | 05/05/2024 12/05/2024 | Total Closure tracks 1 & 3 | X | X | X
| NODO DI MILANO | MILANO CERTOSA - RHO | Construction of the new station of Mind | ago-24 | ago-24 | LINE INTERRUPTION FOR 1 MONTH IN DIRECTION TO VARESE | X | X | X | > 50%
| MILANO - VENEZIA | MILANO - BRESCIA | Track renewal at PM Adda | set-24 | dic-24 | 4 INTERRUPTIONS OF 52 HOURS | X | X | X | > 50%
| MILANO - BRESCIA | BRESCIA FM | Brescia Fascio Merci | apr-24 | mag-24 | 40 DAYS OF UNAVAILABILITY OF TRACKS I AND II OF BRESCIA FASCIO MERCI + 3 DAYS OF INTERRUPTION FOR ACTIVATION OF THE DIRECTION TO VERONA |  |  | X | > 50%
| MILANO - VENEZIA AC/AV | VERONA - VICENZA | New AV/AC line - Bivio Vicenza | 3-ago-24 | 23-ago-24 | 21 DAYS OF LINE INTERRUPTION | X | X | X | > 50%
| BRESCIA - VENEZIA | BRESCIA - VERONA VERONA - VICENZA | New AV/AC line | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 320 LINE INTERRUPTIONS OF 4.5/5 HOURS FOR 6 NIGHT IN EVERY WEEK + 12 INTERRUPTIONS OF 50-80 HOURS (THE FIRST INTERRUPTION BETWEEN VERONA AND VICENZA IN THE PERIOD 27 - 29 DECEMBER 2023) | X | X | X | > 50%
| NODO DI VENEZIA | VENEZIA MESTRE | New railway crossing between historical line and AV/AC line | 2024-06-09 | 07-dec-24 | 300' OF LINE INTERRUPTIONS | X | X | X | > 50%
| VICENZA - TREVISO | SAN PIETRO IN GU' | Electrification of Veronesi station | dic-23 | dic-24 | PARTIAL UNAVAILABILITY OF THE STATION |  |  | X | > 50%
| VENEZIA - TRIESTE | TORVISCOSA – CERVIGNANO | Extraordinary maintenance of Cervignano viaduct | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 60 DAYS OF TRACK INTERRUPTION - TRAINS IN THE SINGLE TRACK FROM TORVISCOSA TO CERVIGNANO |  | X | X | Tra 10% e 30%
| NODO DI TRIESTE | TRIESTE CM | PRG and propedeutical works for ACC | dic-23 | dic-24 | 300 INTERRUPTIONS OF 240' DURING NIGHTIME + INTERRUPTION OF 300-360' + 2 INTERRUPTIONS OF 72 HOURS (14-15 AUGUST 2024 AND FROM 31 DECEMBER 2024 TO 1 GENUARY 2025) |  |  | X | Tra 10% e 30%
| VENEZIA - TRIESTE | VILLA OPICINA | Track renewal in Villa Opicina station | gen-24 | dec-24 | 240' - 300' OF INTERRUPTION OF TRACKS OF VILLA OPICINA STATION IN DIFFERENT PHASES |  | X | X | < 10%
| VENEZIA - UDINE - TARVISIO B. | UGOVIZZA VALBRUNA - CARNIA | Activazione of PC Aupa | lug-24 | ago-24 | 15 DAYS LINE INTERRUPTION (PERIOD TO BE DEFINED) - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES | X | X | X | > 50%
| BOLOGNA - PRATO | PIANORO - SAN BENEDETTO | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | 2024-06-09 | 2024-09-08 | 90 DAYS OF LINE INTERRUPTION IN THE PERIOD FROM 10 AUGUST TO 10 SEPTEMBER THE LINE INTERRUPTION INVOLVE VERNIO - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES | X | X | X | > 50%
| BOLOGNA - PRATO | PIANORO - SAN BENEDETTO - PRATO | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | gen-24 | nov-24 | 10 INTERRUPTIONS OF 31h BEFORE THE LINE INTERRUPTION FROM PIANORO TO SAN BENEDETTO DESCRIBED PREVIOUSLY AND 6 INTERRUPTIONS AFTER THE RIACTIVATION OF THE LINE + 200 INTERRUPTIONS OF 4h - DAYTIME BAND - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES | X | X | X | Tra 10% e 30%
2025 | MILANO - BRESCIA | BRESCIA FM | Brescia Fascio Merci | feb-25 | feb-25 | 21 DAYS OF UNAVAILABILITY OF RADIX WEST |  |  | X | > 50%
| MILANO - VENEZIA | VERONA - VICENZA | New AV/AC line - Bivio Vicenza | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 21 DAYS OF LINE INTERRUPTION | X | X | X | > 50%
| MESTRE - TRIESTE | QUARTO D'ALTINO - SAN DONA' DI PIAVE | Variant of the Musestre route from km 16+850 to 17+580 | mar-25 | ott-25 | 300' OF TRACK INTERRUPTION WITH 270' OF LINE INTERRUPTION IN NIGHTIME + 2 LINE INTERRUPTIONS OF 36 HOURS IN APRIL AND JUNE 2025 | X | X | X | > 50%
| MILANO - VENEZIA | GRISIGNANO | Electrificazion of Montalbetti station | 2025-06-08 | 2025-12-13 | PARTIAL UNAVAILABILITY OF THE STATION |  |  | X | > 50%
| VENEZIA - TRIESTE | TORVISCOSA – CERVIGNANO | Extraordinary maintenance of Cervignano viaduct | ago-25 | ago-25 | 30 DAYS OF INTERRUPTION OF THE SINGLE TRACK FROM TORVISCOSA TO CERVIGNANO |  |  | X | > 50%
| NODO DI TRIESTE | TRIESTE CM | PRG and propedeutical works for ACC | dic-24 | dic-25 | 300 INTERRUPTIONS OF 240' DURING NIGHTIME + INTERRUPTION OF 300-360' + 2 INTERRUPTIONS OF 72 HOURS (14-15 AUGUST 2025 AND FROM 31 DECEMBER 2025 TO 1 GENUARY 2026) |  |  | X | Tra 10% e 30%
| VENEZIA - TRIESTE | VILLA OPICINA | Track renewal in Villa Opicina station | dec-24 | dec-25 | 240' - 300' OF INTERRUPTION OF TRACKS OF VILLA OPICINA STATION IN DIFFERENT PHASES |  | X | X | < 10%
| UDINE - TARVISIO | CARNIA - UGOVIZZA | Replacement of the slab track system (IPA tecnology) with the ballasted track system. | 2025-06-08 | 2025-09-07 | 90 DAYS OF TRACK INTERRUPTION - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES | X | X | X | Tra 30% e 50%
| BOLOGNA - PRATO | PIANORO - SAN BENEDETTO | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | 2025-06-08 | 2025-09-07 | 90 DAYS OF LINE INTERRUPTION FOR 30 DAYS THE LINE INTERRUPTION INVOLVE VERNIO - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES | X | X | X | > 50%
| BOLOGNA - PRATO | PIANORO - SAN BENEDETTO - PRATO | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | gen-25 | nov-25 | INTERRUPTION 4h IN DAYTIME + 16 INTERRUPTION OF 31 HOURS - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES | X | X | X | Tra 10% e 30%

## HZ-I july 2018 (hidden)
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
HŽ Infrastruktura | HZI001 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2018 | 2019 | 22 | 14 | 2018-07-01 |  | 2019-04-30 |  | 8 | Day | Track work |  | x | x |  |  | X |  |  | X | X | Closure of running track alternate left and right |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI002 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2019 | 2019 | 14 | 35 | 2019-04-01 |  | 2019-08-31 |  | singly permanent | All day | Track work | x | x | x | [5 empty] | x |  | Singulary track clousure in stations |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI003 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2019 | 2019 | 35 | 39 | 2019-08-01 |  | 2019-09-30 |  | 2018-08-06 | Day | Signal work |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | Closure of running track alternate left and right |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI004 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Vrbovec | Križevci | 2017 | 2019 | 9 | 52 | 2017-03-01 |  | 2019-12-27 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI005 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Dugo Selo | Vrbovec | 2018 | 2019 | 52 | 52 | 2018-12-01 |  | 2019-12-01 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI006 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Križevci | Koprivnica | 2019 | 2023 | 23 | 52 | 2019-06-01 |  | 2023-12-31 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI007 | Koprivnica - Gyekenyes | <> | Koprivnica | Koprivnica gr. | 2019 | 2023 | 23 | 52 | 2019-06-01 |  | 2023-12-30 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI008 | Rijeka - Sušak Pećine | <> | Rijeka | Rijeka Brajdica | 2018 | 2020 | 18 | 52 | 2018-07-01 |  | 2020-12-28 |  | operational clousure | All day | Track work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of station Rijeka and construction of container terminal on "Zagreb" dock |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI009 | Sušak Pećine - Rijeka Brajdica | <> | Sušak Pećine | Rijeka Brajdica | 2018 | 2020 | 9 | 52 | 2018-03-01 |  | 2020-12-28 |  | permanent | All day | Track work | x | [5 empty] | x |  | x |  | Multimodal platform development project at Rijeka port for connection with container terminal "Jadranska vrata" - project Brajdica |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI010 | Moravice - Zagreb RK | <> | Duga Resa | Gomirje | 2017 | 2018 | 35 | 52 | 2017-09-01 |  | 2018-12-31 |  | 6h | Day | Track work | x | [7 empty] | x |  | Operational clousure of tracks in stations: Duga Resa, Zvečaj, Generalski Stol, Gornje Dubrave, Oštarije, Ogulin and Gomirje |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI011 | Rijeka - Sušak Pećine | <> | Sušak Pećine | Rijeka | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-30 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI012 | Sušak Pećine - Škrljevo | <> | Škrljevo | Sušak Pećine2018 | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-31 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI013 | Škrljevo - Lokve | <> | Lokve | Škrljevo | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-30 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI014 | Lokve - Moravice | <> | Moravice | Lokve | 2018 | 2019 | 1 | 12 | 2018-01-01 |  | 2019-03-31 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI015 | Moravice - Zagreb RK | <> | Ogulin | Moravice | 2018 | 2019 | 1 | 12 | 2018-01-01 |  | 2019-03-01 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI016 |  | <> | Dugo Selo | Novska | 2019 | 2024 | 48 | 17 | 2019-12-01 |  | 2024-04-30 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x | [5 empty] | x | x | Reconstruction of existing and construction of a second track.
HŽ Infrastruktura | HZI017 |  | <> | Dugo Selo | Novska | 2018 | 2018 | 1 | 48 | 2018-01-03 |  | 2018-11-30 |  | 8 | Day | Signal work | [8 empty] | x | x | Reconstruction of electrical network
HŽ Infrastruktura | HZI018 |  | < | Garčin | Vinkovci | 2018 | 2018 | 1 | 52 | 2018-01-03 |  | 2018-12-30 |  | 8 | Day | Misc. Work |  | x | [6 empty] | x | x | Reconstruction of electrical network

## SZ-I - july 2018 (hidden)
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 01 | Divača – Koper | <> | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 4 | 48 | 2018-02-01 |  | 2018-12-01 |  | Every second Monday in month | 8.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 02 | Station Celje | <> | Station Celje |  | 2017 | 2018 | 7 | 21 | 2017-02-13 |  | 2018-05-30 |  | 480 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 03 | Laško- Celje | <> | Laško | Celje | 2017 | 2018 | 45 | 40 | 2017-11-01 |  | 2018-10-30 |  | 340 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 04 | Rimske Toplice - Laško | <> | Rimske Toplice | Laško | 2018 | 2018 | 8 | 22 | 2018-07-19 |  | 2018-10-16 |  | 108 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 05 | Rimske Toplice - Laško | <> | Rimske Toplice | Laško | 2018 | 2018 | 39 | 51 | 2018-09-25 |  | 2018-10-28 |  |  |  | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 06 | Zidani most - Rimske Toplice | <> | Zidani most | Rimske toplice | 2018 | 2019 | 7 | 22 | 2019-07-01 |  | 2020-06-10 |  | 420 | days |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 07 | Station Rimske Toplice | <> | Station Rimske Toplice |  | 2018 | 2019 | 21 | 22 | 2019-06-01 |  | 2020-06-30 |  | 300 | days |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 08 | Poljčane-Slovenska Bistrica | <> | Poljčane | Slovenska Bistrica | 2017 | 2018 | 35 | 15 | 2017-09-02 |  | 2018-04-04 |  | 214 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 09 | Station Pragersko | <> | Station Pragersko |  | 2018 | 2020 | 22 | 31 | 2018-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 990 | days | Reconstruction of the station |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 10 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 2018-01-05 |  | 2018-01-07 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 11 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 2 | 2 | 2018-01-12 |  | 2018-01-14 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 12 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-11 |  | 2018-08-13 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 13 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-18 |  | 2018-08-20 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 14 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-25 |  | 2018-08-27 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 15 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-12-25 |  | 2018-12-29 |  | 96 h |  | Track work (upgrade) | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 16 | Postojna - Rakek (DT) | <> | Postojna | Rakek | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 2018-09-01 |  | 2018-09-01 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 17 | Ljubljana - Borovnica | <> | Ljubljana | Borovnica | 2020 | 2020 |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-10-28 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 18 | Ljubljana - Borovnica | <> | Ljubljana | Borovnica | 2021 | 2021 |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-05-31 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 19 | Borovnica - Preserje (DT) | <> | Borovnica | Preserje | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 2018-04-01 |  | 2018-04-29 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 20 | Brestanica - Brežice (LT) | <> | Brestanica | Brežice | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 2018-09-21 |  | 2018-09-23 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 21 | Brežice - Dobova (DT) | <> | Brežica | Dobova | 2018 | 2018 | 1 | 52 | 2018-10-19 |  | 2018-10-21 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 22 | Pragersko - Ormož | <> | Pragersko | Ormož | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 2018-04-09 |  | 2018-04-30 |  | 4 | 7.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 23 | Ormož - Hodoš | <> | Ormož | Hodoš | 2018 | 2018 | 18 | 22 | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 |  | 4 | 7:00-13:00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 24 | Pragersko - Ormož | <> | Pragersko | Ormož | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 2018-09-03 |  | 2018-09-24 |  | 4 | 7.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 25 | Ormož - Hodoš | <> | Ormož | Hodoš | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 2018-10-01 |  | 2018-10-29 |  | 5 | 7:00-13:00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 26 | Hrastnik-Zidani Most | <> | Hrastnik | Zidani most | 2019 | 2020 | 32 | 15 | 2019-06-01 |  | 2020-02-02 | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main

## SZ-I
2023
N° | IM | LINE | SECTION | DECRIPTION OF WORKS / TCRs | Period (START - END) |  | DETAIL OF WORKS / TCRs | TIMETABLE TRAINS ADJUSTMENTS | SLOWDOWN | NOTES
[5 empty] | FROM | TO
1 | SZ-I | Divača-Koper | Divača-Koper | maintenance works | 2 mondays every month |  | TOTAL CLOSED Regular maintenance, updating of track | NO
2 | SZ-I | Divača-Koper | Divača-Koper | maintenance works | 26.8.2023 | 2023-08-29 | TOTAL CLOSED Regular maintenance, updating of track | NO | TOTAL CLOSED
4 | SZ-I | Ljubljana-Sežana | Brezovica-Preserje-Borovnica | upgrading the line | 2023-05-05 | 2023-09-03 | CLOSED right TRACK Detail track upgrade, speed increase, signaling block upgrade | YES | left track slowdown 30km/h | alternative bus services for local passenger trains
6 | SZ-I | Ljubljana-Sežana | Logatec-Rakek | maintenance works | 8.9..2023, 13.9.2023 | 13.9.2023, 17.9.2023 | LEFT/RIGHT TRACK Regular maintenance, updating of track | NO
7 | SZ-I | Ljubljana-Sežana | Rakek-Postojna | maintenance works | 16.9.2023, 23.9.2023 | 20.9.2023, 27.9.2023 | RIGHT TRACK/ LEFT TRACK Regular maintenance, updating of track | NO
9 | SZ-I | Ljubljana-Pragersko | Litija -Kresnice | maintenance works | 8.07.2023, | 30.8.2023, | RIGHT TRACK/ LEFT TRACK Regular maintenance, updating of track | NO
2024 | [10 empty] | 2024
N° | IM | LINE | SECTION | DECRIPTION OF WORKS / TCRs | Period (START - END) |  | DETAIL OF WORKS / TCRs | TIMETABLE TRAINS ADJUSTMENTS | SLOWDOWN | NOTES
[5 empty] | FROM | TO
1 | SZ-I | Ljubljana-Pragersko | Laze-Ljubljana Zalog | maintenance works | 2024-07-13 | 2024-08-11 | LEFT TRACK Regular maintenance, updating of track | NO
2 | SZ-I | Ljubljana-Dobova | Krško station | upgrading of the station | 2024-02-17 | 2024-12-19 | Station renewal, upgrading of tracks | YES
3 | SZ-I | Ljubljana | Ljubljana station | upgrading of the station | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2024 | Station renewal, upgrading of tracks | YES |  | alternative bus services for local passenger trains
8 | SZ-I | Ljubljana-Sežana | Preserje station | upgrading of the station | 2024-01-01 | 2024-09-01 | Station renewal, upgrading of tracks | YES |  | alternative bus services for local passenger trains
8 | SZ-I | Ljubljana-Sežana | Brezovica station | upgrading of the station | 2024-01-01 | 2024-09-01 | Station renewal, upgrading of tracks | YES |  | alternative bus services for local passenger trains
5 | SZ-I | Ljubljana-Sežana | Brezovica-Preserje-Borovnica | upgrading the line | 2024-04-15 | 2024-09-01 | CLOSED one TRACK Detail track upgrade, speed increase, signaling block upgrade and station Preserje | YES |  | alternative bus services for local passenger trains
6 | SZ-I | Ljubljana-Sežana | Rakek-Postojna | maintenance works | 7.9.2024, 18.09.2024 | 12.9.2024, 19.09.2024 | TOTAL CLOSED Regular maintenance, updating of track | NO
7 | SZ-I | Ljubljana-Rijeka | Pivka-Ilirska Bistrica | maintenance works | 2024-04-01 | 2024-09-30 | TOTAL CLOSED Regular maintenance, updating of track | NO
9 | SZ-I | Divača-Koper | Divača-Koper | maintenance works | 2 mondays every month |  | TOTAL CLOSED Regular maintenance, updating of track | NO

## HZ-I
Year | Period | Line | Reason for restriction | Traffic impact | Traffic measures | Infra-structure | estimated delay* | Path coordination | Conflict | Solution | Description
2022
| June 2020 (expected) - December 2023 | Križevci - Koprivnica - State border | Reconstruction / Construction | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | line subsection Križevci - Koprivnica: Denivelation will be performed (owerpasses and underpasses) and deviation. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures at weekends for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours). If needed possible closures longer than 72 hours. line subsection Koprivnica - state border: Works on the route will be performed. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours).
| December 2020 - December 2023 | Hrvatski Leskovac - Karlovac | Track reconstruction / construction of the second track | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures of the line (8-hour closures in intervals from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours of closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm)
2023 | September 2022 - December 2023 | Zagreb ZK station (Kustošija) - Zagreb GK | Track reconstruction | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | permanent closure of one track for tamponing, permanent closure of one track for track change, daily closures (Mon-Sun) 6-8 hours (if necessary). Possible closures on the section Zagreb ZK-Trešnjevka rsp, daily closures (Mon-Sun) 6- 8 hours (if necessary), and possible closures of up to 72 hours according to the needs of the contractor
| September 2022 - December 2023 | Zagreb ZK - station | Renewal | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | daily closures (Mon-Sun) lasting from 6 to 8 hours, alternately left track and right track (if necessary), and possible closures up to 72 hours according to the needs of the contractor. Possible closures on the section Zagreb ZK-Trešnjevka rsp, daily closures (Mon-Sun) 6-8 hours (if necessary), and possible closures of up to 72 hours according to the needs of the contractor
| December 2019 - December 2023 | Dugo Selo - Križevci | Reconstruction / Construction | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | line subsection Dugo Selo-Vrbovec: 8 hours day closure every working day (Monday - Friday) from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Dugo Selo-Sesvete, Dugo Selo - Ivanić Grad (8 hours closure from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours)
| June 2020 - December 2023 | Križevci - Koprivnica - State border | Reconstruction / Construction | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | line subsection Križevci - Koprivnica: Denivelation will be performed (owerpasses and underpasses) and deviation. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures at weekends for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours). If needed possible closures longer than 72 hours. line subsection Koprivnica - state border: Works on the route will be performed. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours).
| June 2022 - June 2025 | Hrvatski Leskovac - Karlovac | Track reconstruction / construction of the second track | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures of the line (8-hour closures in the interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours of closure in an interval from 7:00 am to 4:00 pm)
| June 2023 - October 2023 | Line Zagreb GK - Rijeka Bukovac tunnel | Renewal | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | closure of the section Lokve - Fužine for 6 hours 5 days a week (Monday - Friday).
2024
| December 2022 - December 2024 | State border - Savski Marof - Zagreb Gk on section Zagreb ZK (included) – Zagreb GK (not included) | Renewal | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | Permanent closure of one track for the laying of subbase and for the replacing of the track for up to 20 days, permanent closures at weekends for the longest duration of up to 56 hours, closures by day (Monday - Sunday) 6-8 hours (as needed). Possible closures on the line section Zagreb Zk - Trešnjevka fork according to the needs of the contractors
| September 2022 - December 2023 | Zagreb ZK - station | Renewal | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | daily closures (Mon-Sun) lasting from 6 to 8 hours, alternately left track and right track (if necessary), and possible closures up to 72 hours according to the needs of the contractor. Possible closures on the section Zagreb ZK-Trešnjevka rsp, daily closures (Mon-Sun) 6-8 hours (if necessary), and possible closures of up to 72 hours according to the needs of the contractor
| December 2019 - December 2024 | Dugo Selo - Križevci | Reconstruction / Construction | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | line subsection Dugo Selo-Vrbovec: 8 hours day closure every working day (Monday - Friday) from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Dugo Selo-Sesvete, Dugo Selo - Ivanić Grad (8 hours closure from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours)
| June 2020 - September 2024 | Križevci - Koprivnica - State border | Reconstruction / Construction | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | line subsection Križevci - Koprivnica: Denivelation will be performed (owerpasses and underpasses) and deviation. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures at weekends for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours). If needed possible closures longer than 72 hours. line subsection Koprivnica - state border: Works on the route will be performed. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours).
| November 2022 - November 2026 | Hrvatski Leskovac - Karlovac | Track reconstruction / construction of the second track | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | Line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) Line subsection Hrvatski Leskovac - Jastrebarsko: Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the section Zagreb Delta- Hrvatski Leskovac (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) In addition to the works on the route of these subsections, there will also be grade separation works (underpasses and overpasses) with line closures and restricted speed runnings
| April 2023 - December 2024 | line section Generalski Stol - Gornje Dubrave | Renewal | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | 18 weekend closures for up to 36 hours; periodical day closures from 6 to 8 hours (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday)
| February 2023 - December 2024 | Line section Ogulin - Moravice | Substructure works | Reduced track availability | Restricted speed running | HŽI |  |  |  |  | 9 weekend closures for up to 36 hours; periodical day closures from 6 to 8 hours (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday)

## VPE&MAV
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Date |  | Time |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
MAV |  | Győr-Ferencváros | < | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | < | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | < | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 22:30 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | < | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | < > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 0:30 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary!
MAV |  | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV |  | Győr-Ferencváros | < | Ferencváros | Kelenföld | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 22:00 | 4:30 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV | 5506030019 | Székesfehárvár-Murakeresztúr | <> | Balatonszentgyörgy | Nagykanizsa | 2023 | 2023 | 39 | 44 | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 0:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506030020 | Székesfehárvár-Murakeresztúr | <> | Balatonszentgyörgy | Nagykanizsa | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 22:45 | 3:45 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV |  | Budapest-Székesfehérvár | < | Ódinnyés forg.kit. | Székesfehérvár | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 8:30 | 16:00 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Székesfehérvár | < | Ódinnyés forg.kit. | Székesfehérvár | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0.35417 | 16:00 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Székesfehárvár-Murakeresztúr | < | Székesfehérvár | Szabadbattyán | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 0.28125 | 17:15 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Székesfehárvár-Murakeresztúr | > | Székesfehérvár | Szabadbattyán | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 0.28125 | 15:15 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Székesfehárvár-Murakeresztúr | <> | Balatonszentgyörgy | Nagykanizsa | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 22:45 | 3:45 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Székesfehérvár | > | Budapest-Kelenföld | Nagytétény | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 7:55 | 16:05 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Székesfehérvár | > | Budapest-Kelenföld | Nagytétény | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 7:55 | 15:05 | continuous closure | Night | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV | 5506040033 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Keszőhidegkút - Gyönk | Dombóvár | 2023 | 2023 | 27 | 29 | 2023.07.03 2023.08.09 | 2023.07.21 2023.08.27 | 1:00 | 2:00 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-02-01
MAV | 5506040034 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Keszőhidegkút - Gyönk | Dombóvár | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 22:20 | 5:30 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040035 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Kurd | Dombóvár | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 21:55 | 6:00 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040036 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Kurd | Dombóvár | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 21:55 | 6:00 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040037 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Szakály-Hőgyész | Dombóvár | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 21:55 | 6:00 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040038 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 21:40 | 6:10 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040039 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Pincehely | Szakály-Hőgyész | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 21:35 | 6:15 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040040 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Tolnanémedi | Keszőhidegkút-Gyönk | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 21:30 | 6:20 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040041 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Simontornya | Pincehely | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 21:30 | 6:25 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040042 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Rétszilas | Pincehely | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 21:25 | 6:25 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506040043 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Simontornya | Sárbogárd | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 21:30 | 6:20 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV |  | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Keszőhidegkút - Gyönk | Szakály-Hőgyész | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 21:30 | 23:59 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-02-01
MAV |  | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Kurd | Dombóvár | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 21:55 | 0.25 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-02-01
MAV |  | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Szakály-Hőgyész | Kurd | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 21:55 | 0.25 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-02-01
MAV | 5506041014 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Csurgó | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0:00 | 3:50 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506041015 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Csurgó | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0:00 | 3:50 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506041016 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Csurgó | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0:00 | 3:50 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506041017 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Csurgó | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0:00 | 3:50 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506080029 | Budapest-Miskolc | < | Mezőkövesd | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | 2023 | 2023 | 23 | 30 | 2023-06-05 | 2023.07.25 2023.08.10 | 0:00 | 23:59 | continuous closure | All Day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2022-08-26
MAV | 5506080032 | Budapest-Miskolc | > | Füzesabony | Mezőkövesd | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023.07.26 2023.08.23 | 2023.07.30 2023.08.27 | 0:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2022-08-26
|  | Budapest-Miskolc | < | Emőd | Nyékládháza | 2023 | 2023 | 36 | 41 | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 0:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-06-21
|  | Budapest-Miskolc | < | Nyékládháza | Miskolc-Rendező | 2023 | 2023 | 36 | 41 | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 0:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-06-21
|  | Budapest-Miskolc | > | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 0:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-06-21
|  | Budapest-Miskolc | < | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd | 2023 | 2023 | 41 | 50 | 2023-10-08 | 2023-12-10 | 0:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-06-21
MAV | 5506080038 | Miskolc-Nyíregyháza Nyíregyháza-Záhony | <> | Északi kitérő Nyíregyháza | Nyíregyháza Sóstóhegy elágazás | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 23:40 | 4:45 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506080039 | Miskolc-Nyíregyháza Nyíregyháza-Záhony | <> | Északi kitérő Nyíregyháza | Nyíregyháza Sóstóhegy elágazás | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 23:40 | 4:45 | continuous closure | All day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Pécel | Isaszeg | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 7:00 | 17:00 | continuous closure | Day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Aszód | Hatvan "A" elágazás | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 8:55 | 15:30 | continuous closure | Day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Aszód | Hatvan "A" elágazás | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 8:55 | 15:30 | continuous closure | Day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Rákos | Rákosliget elágazás | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 7:30 | 17:00 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | > | Rákos | Rákosliget elágazás | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 7:30 | 16:00 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | > | Gödőllő | Babapuszta forgalmi kitérő | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 7:30 | 14:45 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | > | Gödőllő | Babapuszta forgalmi kitérő | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 7:30 | 14:45 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | > | Gödőllő | Babapuszta forgalmi kitérő | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 7:30 | 14:45 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | > | Gödőllő | Babapuszta forgalmi kitérő | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 7:30 | 14:45 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Gödőllő | Babapuszta forgalmi kitérő | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 7:10 | 14:45 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Gödőllő | Babapuszta forgalmi kitérő | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 7:10 | 14:45 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Gödőllő | Babapuszta forgalmi kitérő | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 7:10 | 14:45 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Gödőllő | Babapuszta forgalmi kitérő | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 7:10 | 14:45 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Isaszeg | Gödöllő | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 7:10 | 15:00 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV |  | Budapest-Miskolc | < | Isaszeg | Gödöllő | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 7:10 | 15:00 | continuous closure | Day | Others |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV | 5506100021 | Budapest-Szajol | > | Albertirsa | Ceglédbercel-Cserő | 2023 | 2023 | 26 | 28 | 2023-07-01 | 2023.07.14 2023.07.15 | 0:00:00 1:30 | 23:59:00 02:00 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2022-08-26
MAV | 5506100022 | Budapest-Szajol | < | Ceglédbercel-Cserő | Cegléd | 2023 | 2023 | 28 | 33 | 2023-07-15 | 2023.08.16 2023.08.07 | 0:00:00 02:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2022-08-26
|  | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 23:40 | 4:10 | continuous closure | Night | Bridge | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-06-21
|  | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 23:40 | 4:10 | continuous closure | Night | Bridge | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-06-21
|  | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 23:40 | 4:10 | continuous closure | Night | Bridge | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-06-21
|  | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 23:40 | 4:10 | continuous closure | Night | Bridge | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2023-06-21
MAV | 5506100023 | Nyíregyháza-Záhony | <> | Északi kitérő Nyíregyháza | Nyíregyháza Sóstóhegy elágazás | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 23:40 | 4:45 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506100024 | Nyíregyháza-Záhony | <> | Északi kitérő Nyíregyháza | Nyíregyháza Sóstóhegy elágazás | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 23:40 | 4:45 | continuous closure | Night | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506100025 | Budapest-Szajol | > | Ceglédbercel-Cserő | Cegléd | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023.08.17 2023.08.08 | 2023-08-25 | 0:00 | 21:59:00 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2022-08-26
MAV | 5506100028 | Budapest-Szajol | > | Pilis | Albertirsa | 2023 | 2023 | 37 | 43 | 2023-09-11 | 2023-10-27 | 4:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2022-08-26
MAV | 5506100029 | Budapest-Szajol | <> | Tuzsér | Záhony | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 6:05 | 11:10 | continuous closure | Day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV | 5506100030 | Budapest-Szajol | <> | Tuzsér | Záhony | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 6:05 | 11:10 | continuous closure | Day | Track & Rail | X | [5 empty] | X |  |  |  | Total closure, Train replacement necessary! Re-routing necessary! |  | 2022-08-26
MAV |  | Szajol-Nyíregyháza | < | Újfehértó | Császárszállás | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 7:00 | 19:00 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-02-01
MAV | 5506100031 | Budapest-Szajol | < | Pilis | Albertirsa | 2023 | 2023 | 43 | 49 | 2023-10-28 | 2023-12-08 | 0:00 | 23:59 | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2022-08-26
MÁV |  | Budapest-Szajol | > | Pestszentlőrinc | Vecsés | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 23:00 | 53 h | continuous closure | All day | Track & Rail |  | X | X | [5 empty] | X |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  | 2023-06-21