## ADIF
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ADIF | 2020-1-004 | Vicálvaro Merc. | ambos | Vicálvaro Merc | Vicálvaro Merc | 2020 | 2025* Final Fase 1B |  |  | 2020-02-01 |  | abril 2025* retrasos en ejecución que demoran duración estimada inicial |  | 48 meses* | Todo el día | Remodelación integral estación. Fase 1A ejecutada y fase 1B en ejecución. | x | x | [8 empty] | Consta de 4 fases constructivas, habiendo finalizado la primera 1A. Restantes fases: • 1B: Modificaciones accesos desde San Fernando y Vicálvaro para homogeneizar rampas con la máxima de líneas de Barcelona y Levante/Andalucía, varias modificaciones en configuración de vías generales y de contorno, así como enlace con O'Donnell. Iniciada la fase en Julio de 2022. Previsto finalizar en Abril de 2025. Cortes sucesivos de vías de la terminal y trabajos extraordinarios por definir por vías generales. • 1C: Construcción nuevo haz de tráfico intermodal de 4 vías para operar trenes de 750 ms. • 1D: Construcción 6 nuevas vías haz de llegadas de más de 750 ms. Modificación de la posición de las vías generales y de contorno de forma agrupada, eliminación de PN actual.
ADIF | 2021-1-002 | Guadalaja- Ariza | ambos | Guadalajara | Ariza | 2023 | 2025 |  |  | 2º semestre 2023 |  | 2º semestre 2025 |  | 24 meses | todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de galibos de tuneles. Racionalización de vías de estaciones y prolongación de vías de apartado a 750 ms e instalación BAB. Quedan operativas entre Guadalaja-Ariza: Apto Puerta Centro, Humanes, Jadraque, Baides (sin vías de apartado), Sigüenza, Torralba y Arcos de Jalón. | x | x | x | [7 empty] | Pendiente proyecto de vía y electrificación. En el proyecto de CMS, que se desarrollara paralelo al de vía y electrificación, se contemplan trabajos extraordinarios en fín de semana sin definir, para puesta en funcionamientos del nuevo BAB y enclavamientos eléctronicos. Se establecerán limitaciones de velocidad en diferentes momentos de la obra.
ADIF | 2021-1-007 | Alcázar-Manzanares | ambos | Herrera | Manzanares | 2023 | 2026 |  |  | Pendiente de definir |  | 1º trimestre 2026 |  | 36 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Instalación previa del BAB y sustitución enclavamiento de Manzanares. Posteriormente corte principal entre Herrera-Manzanares con actuación en vía y electrificación, con nueva variante, así como renovación completa de la estación de Herrera. Actuaciones de menor envergadura que quedaban pendientes de este proyecto en resto de trayectos. | x | x | x | [7 empty] | Pendiente de definir fecha de inicio de la actuación. En los primeros 6 meses (BAB y sustitución ENCE Manzanares). En un fin de semana habrá los siguientes cortes extraordinarios: • Noche Viernes/Sábado: 9 horas entre Manzanares - Herrera pudiendo circular por una vía, de ellas 4 horas serán de corte total. • Noche Sábado/Domingo: 9 horas entre Manzanares - Consolación-Azuer pudiendo circular por una vía (el corte con Azuer es total), de ellas 4 horas serán de corte total con Consolación • Noche Domingo/Lunes: Queda de reserva, pudiendo afectar en una horario de 7 horas a una de las vías con Consolación o corte total con Azuer todo el intervalo. Se establecerán limitaciones de velocidad según vaya avanzando la obra. En los siguientes 30 meses: • 7º - 19º Mes: Corte de vía 2 entre Herrera y Manzanares. • 20º - 35º Mes : Corte de vía 1 entre Cinco Casas y Manzanares. • 36º Mes: Corte permanente de una de las dos vías entre Alcázar y Marañón (primero una y luego otra).
ADIF | 2021-1-008 | Atocha-Aranjuez | ambos | Aranjuez | Aranjuez | 2023 | 2024 |  |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  | 12 meses | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas | Rehabilitación de catenaria con sustitución del hilo de contacto y sustentador en la cabecera lado Madrid y zona centro de la estación de Aranjuez |  | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas para sustitución pórticos sobre rio Tajo
ADIF | 2021-1-020 | Chamartín-Aranjuez | ambos | Pinto | Pinto | 2023 | 2025 |  |  | 3 trimestre de 2023 |  | 2 trimestre de 2025 |  | 22 meses | Banda de mantenimiento y *posibles cortes extraordinarios sin definir | Construcción nuevo apeadero de La Tenería |  | x* | [8 empty] | Trabajos por fases, en banda de mantenimiento cuando tenga afectación al tráfico. Modificación en vía e II.SS en acceso a la DP Citroen. Por definir los cortes extraordinarios necesarios que puedan ser necesarios.
ADIF | 2022-1-001 | Chamartín-Valencia Nord |  | Castillejo Añover | Villasequilla | 2024 | 2024 |  |  | 4º TRIMESTRE 2024 |  | 4º TRIMESTRE 2024 |  | 4 meses | todo el dia | PROYECTO DE CORRECCIÓN DE ZONAS INUNDABLES COMPRENDIDA EN LOS PP.KK. 65+200-65+900 DE LA LÍNEA 300. MADRID CHAMARTÍN-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD |  | x | [8 empty] | 1 mes (solo una vía)
ADIF | 2021-3-034 | Estación de Alcolea |  | Est. Alcolea | Est. Alcolea | 2024 | 2024 |  |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Pendiente de definir |  | SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACION DE ALCOLEA | [10 empty] | Por definir. Proyecto en supervisión.
ADIF | 2021-3-034 | Estación de Alcolea |  | Est. Alcolea | Est. Alcolea | 2024 | 2024 |  |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Pendiente de definir |  | SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACION DE ALCOLEA | [10 empty] | Por definir. Proyecto en supervisión.
ADIF | 2019-5-001 | S.V. Calders - L´Hospitalet de Llob. | ambos | Castellbisbal | Martorell Seat | 2019 | 2024 |  |  | 2019-05-01 |  | may.-24 |  | 60 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell, | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Realizada PeS del Ramal de Costablanca con fecha 20 de agosto de 2022. Realizado establecimiento de vía única entre Castellbisbal-Martorell a través del ramal de Costablanca, y corte del túnel de Castellbisbal de vía doble, con una duración estimada de 10 meses desde la PeS del ramal. En octubre y noviembre, trabajos de cimentaciones y montaje de pórticos de LAC en playa de vías de SEAT, con cortes nocturnos en días laborables y cortes completos de fin de semana. Posible corte total de 2 semanas en abril de 2023 (pendiente de confirmación por SEAT Factoría en función de su planificación de producción) para culminar la implantación del ancho mixto en la playa de vías de SEAT y PeS del nuevo SW de la estación
ADIF | 2019-5-012 | Cerbere - Bif. Aragó. | ambos | Girona M. | Maçanet Massanes | 2022 | 2024 |  |  | 1 er trm 2022 |  | 3 trim. 2024 |  | 32 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | BAB Maçanet-Girona |  | x | x | [7 empty] | • Enero 2022 - Diciembre 2022: Banda de Mantenimiento. amplia de 10 h, Esta actuación se acogerá también a los cortes previstos en la renovación de catenaria de Maçanet-Caldes • Enero 2023 - Diciembre 2023: Banda de Mantenimiento 2 vías, 10 h de S‐D durante 12 meses
ADIF | 2019-5-031 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | ambos | S.V. Calders |  | 2022 | Pendiente definir |  |  | Pte. Licitacion |  | Pendiente definir |  | 5 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Sustitución de desvíos en la estación de Sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación. |  | x | x | [7 empty] | Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones
ADIF | 2019-5-032 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | ambos | S.V. Calders |  | 2022 | Pendiente definir |  |  | Pte. Licitacion |  | Pendiente definir |  | 5 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Adecuacion de las instalaciones de seguridad en la estacion de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación. |  | x | x | [7 empty] | Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones
ADIF | 2020-5-008 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | Salomo | S. Vicente Calders | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 2 MESES |  | pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9 | x | x | x | [7 empty] | Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea
ADIF | 2020-5-011 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Riudecayes | Les Borges del Camp | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 3º trim 2025 |  | 12 MESES |  | PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viadutos de Masos incluyendo ejección de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12 | x | x | x | [7 empty] | 3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional. Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2020-5-012 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat |  | Sant Sadurni | MARTORELLL | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 2º trim 2025 |  | 8 MESES |  | VIADUCTO.Km 60+380. Reparación Viaducto st. Sadurní incluyendo ejecución de pasillos fuera de gálibo, reconstrucción muretes guardabalasto, mejora drenaje y juntas de dilatación del tablero. L8-14 |  | x | x | [7 empty] | Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2020-5-013 | FRONTERA CERBERE/PORTBOU - BIF.ARAGÓ |  | Figueres | Llançà | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 3º trim 2025 |  | 12 MESES |  | PK263,43 VIADUCTO Sustitución tablero metálico puente Llançà y mejora de estribos. L9-7 | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72+ 1 corte total 24 h (ambos para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2020-5-014 | FRONTERA CERBERE/PORTBOU - BIF.ARAGÓ |  | Figueres | Llançà | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 3º trim 2025 |  | 12 MESES |  | PK264,418 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico puente Massot y mejora de estribos. L9-12 | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72 h + 1 corte total de 40 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2020-5-015 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Asco | MORA LA NOVA | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 2 MESES |  | PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-7 | x | x | x | [7 empty] | Corte total duración estimada de 2 meses. banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV El proyecto se encuentra en supervisión
ADIF | 2020-5-017 | MOLLET SANT FOST - - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ |  | Castellbisbal | RUBÍ | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 8 MESES |  | PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo MOLLET-CASTELLBISBAL. L5-2 | x | x | x | [7 empty] | Posibilidad de ejecutar trabajos con corte total de 2 meses o bien 4 meses de corte de 1 vía alternativamente.
ADIF | 2020-5-018 | MOLLET SANT FOST - - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ |  | Cerdanyola Uni. | BIF.NUDO MOLLET | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 6 MESES |  | PK20+82-20+834 Tratamiento terraplén contiguo estructura sobre la riera de caldes. L5-3 |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2021-5-004 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | ambos | Ariza | Zaragoza | 2023 |  |  |  | 1er trimestre 2024 |  |  |  |  | Todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de galibos de tuneles. | x | [9 empty] | Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto
ADIF | 2021-5-005 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Pradell | Riudecanyes | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2025 |  | 15 MESES |  | PK 556+636 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Argentera, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-3. Pradell-Riudecanyes. |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV
ADIF | 2021-5-006 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Marça | Els Guiamets | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 5 meses |  | PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-6. Marça-Els Guiamts. |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV
ADIF | 2021-5-007 | CERBERE - BIF.ARAGÓ |  | Sant Miguel de F. | Vilamalla | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 18 MESES |  | PK236,079 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico, sustitución de pilas puente Fluvià y mejora de estribos. L9-8. Sant Miguel de Fluvià | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72 h + 1 corte total de 24 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-008 | CERBERE - BIF.ARAGÓ |  | Flaça | Girona | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 2º trim 2025 |  | 10 MESES |  | PK217,037 VIADUCTO. Sustitución tablero hormigón Riera Palagret, eliminación pilas y mejora de estribos. L8-2. Flaça-Girona. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 48 (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-009 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 3 MESES |  | PK569,161 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Riudecols. L7-4. Riudecanys.Les Borges del Camp. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-010 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 5 MESES |  | PK571,587 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de les Borges del Camp. L7-5 | x | x | x | [7 empty] | En estudio corte total o cortes parciales de 1 vía (durante 15 semanas). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto Riudecols.
ADIF | 2021-5-011 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Les Borges del Camp. | Reus | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 2 MESES |  | PK574,19 VIADUCTO. Ejecución de losa de impermeabilización, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Maspujols. L7-6. Les Borges del Camp-Reus. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 3 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-012 | CERBERE - BIF.ARAGÓ |  | Girona |  | 2024 | 2025 |  |  | 1º trim 2024 |  | 2º trim 2025 |  | 15 MESES |  | VIADUCTO ESTACIÓN GIRONA. Impermeabilización del tablero, reparación daños pilas, parte inferior, colocación de barandillas. L7-10 |  | x | x | [7 empty] | En estudio corte parcial por vías. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2021-5-013 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - BARCELONA MORROT |  | Castellbisbal | C.Tunis | 2024 | 2025 |  |  | 4º trim 2024 |  | 2º trim 2025 |  | 6 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 13,990. Retirada capas superiores y restitución. Tratamiento profundo | x | x | x | [7 empty] | Corte total (estimado 20 días). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2021-5-019 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | Tamarite | Almacelles | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 4 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2. Tamarite-Almacelles. | x | x | x | [7 empty] | Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea
ADIF | 2021-5-020 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA |  | Raimat-Montagut. | Lleida-Pirineus | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2024 |  | 5 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5. Raimat-Montagut. | x | x | x | [7 empty] | Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea
ADIF | 2021-5-022 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | ambos | Figueres | Portbou | 2023 | 2025 |  |  | 2º trim 2023 |  | 2º trim 2025 |  | 25 meses | Posibilidad de días completos | Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou |  | x | [8 empty] | Trabajos nocturnos en banda de mantenimiento. Corte especial en algún fin de semana para la puesta en servicio en estaciones. (a partir de 2023)
ADIF | 2021-5-025 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Pradell | Riudecanyes | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 4º trim 2025 |  | 15 MESES |  | PK 556,636 TÚNEL. PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 73 DE ARGENTERA. LÍNEA: MIRAFLORES ‐ TARRAGONA. TRAMO: MORA LA NOVA-REUS. L10-3 |  | x | x | [7 empty] | Posibilidad de Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2021-5-026 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Els Guiamts | Marça | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 1º trim 2025 |  | 4,25 MESES |  | PK 544,856 TÚNEL. PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 68 DE CAPÇANES. LÍNEA: MIRAFLORES ‐ TARRAGONA. TRAMO: MORA LA NOVA-REUS |  | x | x | [7 empty] | Posibilidad de Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2021-5-027 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS |  | Flix | Asco | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 |  | 1º trim 2025 |  | 5 meses |  | PK 514,627. TERRAPLÉN. PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL TERRAPLÉN SITUADO EN LA LINEA MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS. PK INICIO 514,627 A PK FINAL 514,85. TRAMO CASPE- MORA LA NOVA | X | X | X | [7 empty] | Corte total de 2 MESES. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2022-5-003 | Cerbere - BIF.ARAGÓ |  | Girona V. | Flaça | 2024 | 2024 |  |  | 3 trimestre 2024 |  | 4 trimestre 2024 |  |  |  | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA SÉQUIA VINYALS | [10 empty] | Corte de la vía 1, 5 días. Corte total 48 horas, a combinar con otros cortes en la línea
ADIF | 2022-5-009 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - Barcelona-Morrot |  | Castellbisbal |  | 2024 | 2025 |  |  | 1 trimestre 2024 |  | 1 trimestre 2025 |  |  |  | Implantación de ancho mixto en la vía madre de Castellbisbal | x | x | [8 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-010 | Cerbere - BIF.ARAGÓ |  | Vilamalla |  | 2024 | 2025 |  |  | 1 trimestre 2024 |  | 4 trimestre 2025 |  |  |  | Remodelación de la estación de Vilamalla. Un proyecto de infraestructura (implantación de ancho mixto hasta la terminal de CIMALSA y ancho estándar desde esta hacia Vilafant). |  | x | [8 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-012 | Cerbere - BIF.ARAGÓ |  | Granollers Cto. |  | 2024 | 2024 | [8 empty] | Cubrimiento de la infraestructura de la línea R2 a lo largo de 350 metros | [10 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-020 | Miraflores – Sant Vicenç de Calders | ambos | Reus | Bifurcación de Vila-seca | 2023 | 2024 |  |  | 4º trimestre 2023 |  | 2º trimestre 2025 |  | 18 meses | Banda de mantenimiento y *posibles cortes extraordinarios sin definir | Construcción nueva estación denominada Reus-Bellissens |  | x* | [8 empty] | Banda de mantenimiento y sin definir si hay necesidad de cortes extraordinarios
ADIF | 2019-7-004 | Madrid Puerta de Atocha- Límite Adif LFPSA | ambos | Estacion de Figueres Vilafant | Estacion de Figueres Vilafant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14 |  | x | [8 empty] | Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.
ADIF | 2019-7-005 | Madrid Puerta de Atocha- Límite Adif LFPSA | ambos | Estacion de Figueres Vilafant | Estacion de Figueres Vilafant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP. |  |  | x | [7 empty] | LTV 30 km/h

## SNCF R
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Date |  | Time |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | From | From | To | To |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
SNCF-R | 23096217961 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 21:55 | 4:50 | 6:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - Interception Voie 2 Domaine S11: Sél. 5632 du Secteur St Pierre - Aiguebelle Voie 2 | x
SNCF-R | 13686351961 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 23 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 2024-12-09 | 22:00 | 4:10 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 13686379761 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Plateforme AFA | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 2024-12-09 | 22:10 | 4:17 | 6:07 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 13686380561 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 2024-12-09 | 22:45 | 4:37 | 5:52 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 13686352761 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 24 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 2024-12-09 | 23:00 | 4:50 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 13690330561 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 6 | 2024 | 2024 | 49 | 48 | 2023-12-10 | 2024-12-02 | 23:50 | 5:20 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - Sans impacts sillons Modif par la main courante 2020 Maj-672-871 | x
SNCF-R | 13690329761 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,13 | Cerbère - Poste 1 | 2024 | 2024 | 49 | 48 | 2023-12-10 | 2024-12-02 | 23:50 | 5:20 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - Sans impacts sillons Modif par la main courante 2020 Maj-671-871 | x
SNCF-R | 13688559661 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,5 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 49 | 48 | 2023-12-10 | 2024-12-02 | 23:05 | 2:55 | 3:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - 11401152 Corrective Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit
SNCF-R | 13688702661 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 5 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 2024-12-09 | 23:20 | 2:20 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 TO 886860 (Horaire décalée pour reconduction DECT16_04997) 11002729 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS
SNCF-R | 23365238061 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - ITE SIDEFAGE | Bellegarde (Ain) - Faisceau Pair | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 22:00 | 5:50 | 7:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1 - Interception Voie 2 en gare de Bellegarde côté Culoz. Domaine S9: ZEP 940. Domaine S11: Sél.6758 du SSr. Bellegarde-Longeray Voie 2.
SNCF-R | 14018446061 | Narbonne - Espagne | < > | Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 14 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 21:40 | 5:10 | 7:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13686342961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,14 | Culoz - Aig Km 99,11 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 22:25 | 4:25 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16
SNCF-R | 13686355161 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 25 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13686362961 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,14 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 - 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 13686492961 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:15 | 16:00 | 5:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 - 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 13690309761 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,17 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-14 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 - Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690224961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,13 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-14 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690271561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-14 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690321761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,5 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 23096218161 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 35 | Chamousset | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 23:45 | 4:55 | 5:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception Voie 2 + Voie 4E Domaine S9: ZEP 2B (2+4+6+8+10+12+14+16) Domaine S11: Sél. 5618+5620+142+144 du Secteur Montmélian - St Pierre Voie 2 | x
SNCF-R | 14136936761 | Avignon - Narbonne | < > | Baillargues - Poste 1 | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 23:35 | 4:35 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 23096218061 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 23:45 | 4:45 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception Voie 2 Domaine S11: Sél. 5632 du Secteur St Pierre - Aiguebelle Voie 2 | x
SNCF-R | 13687095861 | Avignon - Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 1:33 | 4:43 | 3:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1recréation de 0F_TCN-MAN_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687537661 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 28 | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 1:33 | 4:43 | 3:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""
SNCF-R | 13690266961 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,9 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 2:15 | 5:25 | 3:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1 | x
SNCF-R | 13687538461 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 26 | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 0:35 | 3:31 | 2:56 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""
SNCF-R | 13687094261 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 0:35 | 3:31 | 2:56 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1recréation de 0F_TCN-MAN_005 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13690268561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 2:40 | 5:30 | 2:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 12024_SE_16 : vibration de -15' pour avoir Fret LBCS06 en SF | x
SNCF-R | 13688701061 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 13 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 1:17 | 4:02 | 2:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 110800601 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS MC16-0372 Pour passage SICF0002
SNCF-R | 13688561261 | Lyon - Avignon | < > | Bourg-St-Andéol - Bat Voyageurs | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 1:59 | 4:22 | 2:23 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 111401155 Corrective Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve
SNCF-R | 13690328161 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 3 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:19 | 13:29 | 2:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_46 : vibration et réduction de -3' pour avoir fret CSCE07 en SO et TER 86983 en SF 11303793 | x
SNCF-R | 13688565461 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,17 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-02 | 2:49 | 4:59 | 2:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 111401153 Corrective Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit
SNCF-R | 13688564661 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,4 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 50 | 34 | 2023-12-11 | 2024-08-25 | 12:33 | 14:16 | 1:43 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401009 + 11401005 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante MC18-306 pour train FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF
SNCF-R | 13688571261 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2024 | 2024 | 50 | 39 | 2023-12-11 | 2024-09-29 | 11:49 | 13:30 | 1:41 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF
SNCF-R | 13690265361 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:10 | 12:50 | 1:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO 2021_SE_36 : décalage de - 1h20 pour CSLB17, alignement avec 1F_ELN-CE_003, le 15/11/2019 Main courante MC17-0054 DCS OLA du 17/08/2015 pour autoroute ferroviaire il y'a PK DEB 11h05-12h35 et | x
SNCF-R | 13688557661 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 3 | Peyraud - Cv 2 | 2024 | 2024 | 50 | 39 | 2023-12-11 | 2024-09-29 | 11:15 | 12:48 | 1:33 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304
SNCF-R | 13688566261 | Avignon - Narbonne | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 13:16 | 14:46 | 1:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-307 pour FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF
SNCF-R | 13690320961 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,21 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 13:17 | 14:47 | 1:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 | x
SNCF-R | 13686344961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,12 | Culoz - Aig Km 99,9 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 15:05 | 16:34 | 1:29 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Train Régiorail dans la plage (SA2020), modification des horaires pour le SA2021 -> Il y a : 11h05-12h05 -> Il faut : 15h05-16h05
SNCF-R | 13686445361 | Culoz - Annemasse | < > | Anglefort - Bat Voyageurs | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | 14:32 | 15:54 | 1:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,410701578 MC16-0387 pour passage du TER 96513 sur 2016
SNCF-R | 13690280761 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:16 | 12:37 | 1:21 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_70 : vibration pour avoir TER 876349 en SF 11401020 Lunel - Montpellier MC19-0010 pour décalage de 2 min passage entre 4761 et 86985 2021_SE_122 + 2021_SE_123 : vibration de quelques minutes pour la sortie Lunel du TER 876349 en repositionnant
SNCF-R | 13687872461 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 24 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:42 | 12:01 | 1:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402039
SNCF-R | 13687872461 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 30 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:42 | 12:01 | 1:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402039
SNCF-R | 13688987661 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Canal - Bat Voyageurs | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:37 | 12:53 | 1:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Heure de Surveillance [TO : 886268] SA 2017
SNCF-R | 13687342261 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:52 | 13:08 | 1:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_011 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de -02h dans un créneau offrant 01h d'amplitude pour la surveillance et permettre le tra
SNCF-R | 13686414161 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:30 | 12:45 | 1:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13690221361 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,14 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:55 | 13:07 | 1:12 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5MC19-0009 pour passage entre 4761 et 86985 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée
SNCF-R | 13690273561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 13:06 | 14:17 | 1:11 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 | x
SNCF-R | 13690277161 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Triage | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:10 | 12:19 | 1:09 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401019 MC19-0137 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (IC 4761-TER 86985). Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" 2021_SE_122 + 2021_SE_123 : vibration de quelques minutes pour la sortie Lu
SNCF-R | 13686293361 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:50 | 12:58 | 1:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13686550361 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,14 | Montmélian - Bif Km 150,10 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 9:54 | 11:02 | 1:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13687093461 | Avignon - Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:49 | 11:56 | 1:07 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_42 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF recréation de 0F_TCN-MAN_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687541061 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 24 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:56 | 12:02 | 1:06 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_43 :vibration de -3' pour avoir TER 86985 en SF le 15/19/17 MC19-0007 pour passage entre 4761 et 86985 MC19-0073 pour calage entre 4761 et 86985 (50minutes) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""
SNCF-R | 13686354361 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 27 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:05 | 11:10 | 1:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO | x
SNCF-R | 13687349061 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 13 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 14:25 | 15:30 | 1:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13690326561 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 5 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 8:55 | 9:59 | 1:04 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511303792 Main courante 2020 Maj-568-871 | x
SNCF-R | 13686516961 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | 15:04 | 16:07 | 1:03 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,410701579
SNCF-R | 13543470661 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 9:35 | 10:35 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13690310761 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,15 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:52 | 12:52 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée
SNCF-R | 13688703461 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 11 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-06 | 4:57 | 5:57 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511201019 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS
SNCF-R | 13688701861 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 14 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-11 | 2024-12-06 | 4:20 | 5:20 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511201018 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS
SNCF-R | 13686518561 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,2 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | 10:55 | 11:52 | 0:57 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,410701582 Circulation du TGV Lyria 9768 (Nouvelle trame)
SNCF-R | 13686353561 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 22 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:05 | 11:00 | 0:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Reconduction DECC16_00075 pour TO 9240 et TF 883366 | x
SNCF-R | 13687348261 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 3 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 9:55 | 10:50 | 0:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13686552161 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,10 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:17 | 11:11 | 0:54 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52021_SE_72 : décalage de -20mn pour avoir 17564 en SO et 883366 en SF, alignés V2 entre St Pierre d'Albigny et Culoz, le 20/11/2019 | x
SNCF-R | 13686294161 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:37 | 11:28 | 0:51 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52021_SE_28 : décalage de +4mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 | x
SNCF-R | 13690269761 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 8:50 | 9:40 | 0:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF | x
SNCF-R | 13690264561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - FSC Chef Bien | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 9:32 | 10:22 | 0:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511303791 Main courante 2020 Maj-569-871 | x
SNCF-R | 13686416961 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:55 | 11:42 | 0:47 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52021_SE_29 : décalage de -2mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019
SNCF-R | 13690308961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,16 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:02 | 10:49 | 0:47 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5MC19-0015 calage entre 9708 et 4654 MC19-0140 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Modification le 05/02/2019 : voie 1 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée Modif main courante 2020 Maj-562-871
SNCF-R | 13687539261 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 25 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:03 | 10:48 | 0:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5MC19-0074 calage entre 9708 et 4654 Main courante 2020 Maj-565-871
SNCF-R | 13686446161 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 320 | Bellegarde (Ain) - SÃ©maphore 53 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-12 | 10:50 | 11:33 | 0:43 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,410701584 MC16-0389 Pour TER 96634 sur 2016
SNCF-R | 13687095061 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:13 | 10:54 | 0:41 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_TCN-MAN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_38 : décalage de -10mn pour TER 876408 (ISO SA2020), le 14/11/2019
SNCF-R | 13690224161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,15 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:00 | 10:38 | 0:38 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_09 : vibration de +3' pour avoir TER 876408 en SO et IC 46554 en SF 2021_SE_62 : décalage de -3mn pour 876408 en SO et 4654 en SF, aligné V2 de Narbonne à Montpellier, le 19/11/2019 MC19-0016 calage entre 9708 et 4654 Modification le 05/02/2019
SNCF-R | 13686345761 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,15 | Culoz - Aig Km 99,12 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:22 | 11:59 | 0:37 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13690277961 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 9:32 | 10:09 | 0:37 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401024 Lunel - Montpellier MC19-0014 calage entre 9708 et 4654 MC19-0139 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV9708/IC4654) Main courante 2020 Maj-563-871 2022_SE_02 : vibration <10mn pour avoir 9700/6202 en SO et 876408 en SF
SNCF-R | 13688986861 | Lyon - Avignon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 8:55 | 9:31 | 0:36 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Heure de Surveillance [TF : 886215] SA 2017
SNCF-R | 13690276361 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 9:51 | 10:25 | 0:34 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_08 : vibration de + 3' pour avoir TER 876406 en SO et TER 876408 en SF 2022_SE_02 : vibration <10mn pour avoir 9700/6202 en SO et 876408 en SF 11401023 Nimes - Lunel MC19-0013 pour calage entre 9708 et 4654 MC19-0138 Mise en qualité par rappo
SNCF-R | 13687343861 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 10:33 | 11:06 | 0:33 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_012 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13688556061 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 39 | 2023-12-11 | 2024-09-29 | 13:18 | 13:49 | 0:31 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313
SNCF-R | 13690324761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,20 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 8:39 | 9:09 | 0:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF | x
SNCF-R | 13688560461 | Avignon - Narbonne | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:10 | 11:35 | 0:25 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401013 Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-310 pour CECS05 le 18/11/2016
SNCF-R | 13687868461 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 22 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:44 | 12:08 | 0:24 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402040
SNCF-R | 13687868461 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 31 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-13 | 11:44 | 12:08 | 0:24 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402040
SNCF-R | 13688567861 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2024 | 2024 | 50 | 39 | 2023-12-11 | 2024-09-29 | 12:47 | 13:00 | 0:13 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16
SNCF-R | 13688562061 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,13 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 50 | 34 | 2023-12-11 | 2024-08-25 | 11:55 | 12:00 | 0:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401016 + 11401012 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante pour CECS le 18/11/2016.
SNCF-R | 13690309761 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 23:35 | 5:05 | 5:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 23365237861 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - ITE SIDEFAGE | Bellegarde (Ain) - Faisceau Pair | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 23:10 | 5:50 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2
SNCF-R | 13687096661 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2024-12-14 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687540061 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 27 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2024-12-14 | 0:15 | 5:25 | 5:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 13690311561 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,10 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 0:35 | 4:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13690311561 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,18 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2024-12-14 | 0:35 | 4:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2024-12-14 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13690222161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,12 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2024-12-14 | 0:29 | 3:29 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6MC 44 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT22 il y'a 00h22/03h22 , il faut 00h35/3h35 MC19-0108 pour sillon 29003
SNCF-R | 13690272561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2024-12-13 | 1:35 | 3:35 | 2:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,52h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-331 Pour SOPN05+LBBT04 Acceptée INFRA le 27/11/15 | x
SNCF-R | 13690322761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,6 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 2024-12-13 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,52h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre PCAST => Horaires decalées. Reconduction DECC17_00005 MC 75 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT04 Il y'a 2h30/4h30, i | x
SNCF-R | 13690270561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 | x
SNCF-R | 13690323761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,7 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 | x
SNCF-R | 14018446061 | Narbonne - Espagne | < > | Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 11 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-02 | 2024-04-27 | 21:40 | 5:10 | 7:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13686378761 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-01-02 | 2024-12-13 | 10:05 | 16:05 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo | x
SNCF-R | 13686300361 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 2 | Modane - Accès Faisceau | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-01-02 | 2024-09-08 | 10:15 | 16:00 | 5:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 13686302961 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 5 | Modane - Accès Faisceau | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-01-02 | 2024-12-13 | 10:15 | 16:00 | 5:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Création de cette fenêtre déformée pour obtention d'un pas supplémentaire soit St Michel - Berchette soit Modane - Berchette voie 1 ou voie 2 pour des opérations de déglaçage. Ce pas supplémentaire est indispensable pour ces opérations de déglaçage qui so | x
SNCF-R | 13690271561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-02 | 2024-12-06 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 13690270561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-05 | 2024-12-07 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 | x
SNCF-R | 13690224961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,4 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-08 | 2024-04-20 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 20499919761 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,15 | Montmélian - Bif Km 150,11 | 2024 | 2024 | 2 | 46 | 2024-01-08 | 2024-11-15 | 10:14 | 11:22 | 1:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 20499919861 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 26 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 2 | 46 | 2024-01-08 | 2024-11-15 | 10:25 | 11:30 | 1:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO | x
SNCF-R | 13690222161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,5 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-09 | 2024-04-20 | 0:29 | 3:29 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6MC 44 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT22 il y'a 00h22/03h22 , il faut 00h35/3h35 MC19-0108 pour sillon 29003
SNCF-R | 13686342961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,8 | Culoz - Aig Km 99,5 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 22:25 | 4:25 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16
SNCF-R | 13686294961 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2024 | 2024 | 2 | 49 | 2024-01-14 | 2024-12-09 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7 - 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 13686552961 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,13 | Montmélian - Bif Km 150,9 | 2024 | 2024 | 2 | 49 | 2024-01-14 | 2024-12-09 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 73h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 13686415961 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 2 | 2024 | 2024 | 2 | 49 | 2024-01-14 | 2024-12-09 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 13686292361 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2024 | 2024 | 3 | 50 | 2024-01-15 | 2024-12-13 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 13686551161 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,11 | Montmélian - Bif Km 150,7 | 2024 | 2024 | 3 | 50 | 2024-01-15 | 2024-12-13 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 13686413161 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 4 | 2024 | 2024 | 3 | 50 | 2024-01-15 | 2024-12-13 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4
SNCF-R | 13688988461 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Canal - Bat Voyageurs | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 3 | 47 | 2024-01-15 | 2024-11-25 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour Maintenance voie et caténaire - Familles B - Attaches conso - RR - Meulage - VTE - Usure - Baguettes - VG
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-15 | 2024-03-16 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13686414961 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 3 | 2024 | 2024 | 3 | 50 | 2024-01-15 | 2024-12-09 | 0:34 | 4:42 | 4:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 13686291361 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2024 | 2024 | 3 | 50 | 2024-01-15 | 2024-12-09 | 0:34 | 4:34 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 13686553961 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,12 | Montmélian - Bif Km 150,8 | 2024 | 2024 | 3 | 50 | 2024-01-15 | 2024-12-09 | 0:51 | 4:27 | 3:36 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 13686295961 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,10 | 2024 | 2024 | 3 | 44 | 2024-01-15 | 2024-10-31 | 10:08 | 13:13 | 3:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Aix Les Bains et Chambéry : fenêtre déformée pour opération de maintenance + maitrise de la végétation à effectuer de jour | x
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-01-16 | 2024-03-16 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13686301361 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 4 | Modane - Accès Faisceau | 2024 | 2024 | 3 | 49 | 2024-01-21 | 2024-12-09 | 22:57 | 5:17 | 6:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6,706/09/17 - MC19-0005 décalage +5min Passage 883445 / pointe neige MC_038 Vibration pour 883345 13/12/2022 | x
SNCF-R | 13686491361 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 3 | 49 | 2024-01-21 | 2024-12-09 | 22:46 | 4:51 | 6:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin 06/09/17 MC19-0004 - décalage +5min Passage du 883445 / pointe neige 13/12/22 MC-00040 - Passage du 883445 | x
SNCF-R | 13686492161 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 3 | 49 | 2024-01-21 | 2024-12-09 | 22:24 | 4:17 | 5:53 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 13686302161 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 3 | Modane - Accès Faisceau | 2024 | 2024 | 3 | 49 | 2024-01-21 | 2024-12-09 | 22:17 | 4:00 | 5:43 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6,7 | x
SNCF-R | 13686361361 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,12 | 2024 | 2024 | 3 | 49 | 2024-01-21 | 2024-12-09 | 22:43 | 4:24 | 5:41 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin MC_039 pour 883345 le 13/12/22 | x
SNCF-R | 15092907161 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 9 | 2024 | 2024 | 4 | 49 | 2024-01-22 | 2024-12-06 | 8:35 | 15:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour Maintenance spécialisée avec engins Toutes ZEP de Peyraud P1 - ZEP type L Entre PEY et LVO V1 et V2 Sr Limony - Peyraud V1 Sr Limony - Peyraud V2 Sr. Peyraud - Ozon V1 Sr. Peyraud - Ozon V2
SNCF-R | 13686443761 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Sémaphore 12 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2024 | 2024 | 4 | 50 | 2024-01-22 | 2024-12-14 | 22:57 | 5:16 | 6:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,54h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de LU/MA->VE/SA
SNCF-R | 13686442961 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 321 | Bellegarde (Ain) - SÃ©maphore 54 | 2024 | 2024 | 4 | 50 | 2024-01-22 | 2024-12-14 | 23:45 | 5:53 | 6:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,54h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15
SNCF-R | 13686343961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,17 | Culoz - Aig Km 99,14 | 2024 | 2024 | 5 | 50 | 2024-01-23 | 2024-12-09 | 0:03 | 4:03 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 13686514961 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,4 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 5 | 47 | 2024-01-27 | 2024-11-22 | 0:00 | 5:19 | 5:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015
SNCF-R | 13686515961 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,3 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 5 | 47 | 2024-01-29 | 2024-11-22 | 23:19 | 5:19 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,75h19 en sim 5N/7 Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015
SNCF-R | 13688555061 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 2 | Peyraud - Poste 1 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-11-15 | 9:15 | 15:15 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13688570261 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,12 | 2024 | 2024 | 5 | 47 | 2024-01-29 | 2024-11-22 | 8:36 | 14:36 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13688562861 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,12 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-01-29 | 2024-12-06 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13688562861 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,15 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13688562861 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,16 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-01-29 | 2024-12-06 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13687344661 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-11-15 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687344661 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687349861 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 14 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-11-15 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687349861 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 15 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687347461 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 2 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-11-15 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 13687347461 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 4 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 13686347561 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,7 | Culoz - Aig Km 99,4 | 2024 | 2024 | 5 | 42 | 2024-01-29 | 2024-10-18 | 11:10 | 16:10 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 ou V2 Ambérieu(exclu) - La Culoz (exclu) Fenêtre déformée 1V/2 pour des opérations de maintenance(maintenance préventive systématique des ADV, Maintenance des parois des OA/OT...) et des opérations de maitrise de la végétation
SNCF-R | 13687343061 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-11-15 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 13687343061 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 13686422561 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 6 | 2024 | 2024 | 5 | 42 | 2024-01-29 | 2024-10-18 | 11:56 | 15:55 | 3:59 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Culoz et Aix Les Bains : fenêtre déformée pour opérations de maintenance et maitrise de la végétation à effectuer de jour.
SNCF-R | 13686532561 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Chambéry | Culoz - Carré 318 | 2024 | 2024 | 5 | 42 | 2024-01-29 | 2024-10-18 | 10:50 | 12:20 | 1:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 2 en gare de Culoz + Voie Rac de Culoz domaine S9 : ZEP 416+414+412+410+ZEP 434+436 TX DE MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE DES ADV
SNCF-R | 13686530961 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Sémaphore 11 | 2024 | 2024 | 5 | 42 | 2024-01-29 | 2024-10-18 | 14:15 | 15:40 | 1:25 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1G en gare de Culoz domaine S9 : ZEP 407+409+411+413 TX DE MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE DES ADV
SNCF-R | 13687349861 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 16 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687347461 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 5 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 13687096661 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-02-06 | 2024-02-24 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13686341961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,13 | Culoz - Aig Km 99,10 | 2024 | 2024 | 6 | 49 | 2024-02-11 | 2024-12-09 | 22:03 | 4:03 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 74h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 13688699461 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 6 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 7 | 47 | 2024-02-12 | 2024-11-23 | 23:20 | 5:47 | 6:27 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li
SNCF-R | 13688700261 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 7 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 7 | 47 | 2024-02-12 | 2024-11-23 | 0:23 | 5:55 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne l
SNCF-R | 15093646061 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,6 | Pont-St-Esprit | 2024 | 2024 | 8 | 49 | 2024-02-19 | 2024-12-06 | 8:10 | 15:35 | 7:25 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé Pour Maintenance spécialisée avec engins (Entreprises...) Toutes ZEP L entre ZEP LVO et PSE V1 (V1 - 635+470 au 700+736) - Toutes ZEP L entre PSE et LVO V2 (V2 - 702+422 au 635+742) Sr Le Pouzin Meysse V1 et Sr Le Pouzin Meysse V2 - Sr Mey
SNCF-R | 15186274661 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 8 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 8 | 43 | 2024-02-19 | 2024-10-26 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour Mt Voie et SeG avec engin spéciaux - Meuleur - Ballastage Conformités - Déroulage RFC
SNCF-R | 14939714861 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 9 | 38 | 2024-03-03 | 2024-09-23 | 23:15 | 5:00 | 5:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception V1+V2 sur 900000 de la Gare de Montmélian Domaine S9 : V1: ZEP 1+3+5+7+9 V2: ZEP 2+4+6+8+10 | x
SNCF-R | 13688562861 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,10 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-03-04 | 2024-11-15 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13688562861 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13687344661 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-03-04 | 2024-11-15 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687349861 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 12 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687347461 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 14599798561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,12 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 23:30 | 4:30 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13687343061 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-03-04 | 2024-11-15 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 13690327361 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 4 | 2024 | 2024 | 10 | 43 | 2024-03-04 | 2024-10-25 | 9:04 | 13:31 | 4:27 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53h26 à 3h48 en sim 5J/7 Modif par la main courante 2020 Maj-594-871 | x
SNCF-R | 13690267761 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,10 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 43 | 2024-03-04 | 2024-10-25 | 8:57 | 13:03 | 4:06 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53h25 à 3h47 en sim 5J/7 2021_SE_46 : décalage de -5mn (ISO 2020) pour avoir 86969 en SO et 86983 en SF, aligné V1 entre Perpignan et Cerbère, le 19/11/2019 | x
SNCF-R | 13690328961 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,14 | Cerbère - Poste 2 | 2024 | 2024 | 10 | 43 | 2024-03-04 | 2024-10-25 | 8:53 | 12:27 | 3:34 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53h26 à 3h48 en sim 5J/7 MC18-267 décalage de 2 min le 03/11/16 | x
SNCF-R | 15360818461 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,7 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 43 | 2024-03-04 | 2024-10-25 | 9:05 | 12:30 | 3:25 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Déformée remplace 4F_PPN-ELN-003 suite RP0 du 30/06/2022 | x
SNCF-R | 14492832461 | Narbonne - Espagne | < > | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | 2024 | 2024 | 10 | 36 | 2024-03-05 | 2024-09-07 | 0:20 | 4:20 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5,6ZEP 25+26+28+30+33+35+37+34+38+39+40 | x
SNCF-R | 13971897861 | Narbonne - Espagne | < > | Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 8 | 2024 | 2024 | 11 | 48 | 2024-03-11 | 2024-07-06 | 23:10 | 5:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13687344661 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-03-11 | 2024-09-20 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13690224961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,6 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-11 | 2024-04-06 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690271561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 14623880961 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2024 | 2024 | 11 | 27 | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 23:00 | 4:00 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 14599513161 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 11 | 42 | 2024-03-12 | 2024-04-27 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 13690222161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,7 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-12 | 2024-04-06 | 0:29 | 3:29 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6MC 44 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT22 il y'a 00h22/03h22 , il faut 00h35/3h35 MC19-0108 pour sillon 29003
SNCF-R | 13690270561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-15 | 2024-04-27 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 | x
SNCF-R | 13688562861 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,11 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-03-18 | 2024-04-12 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-19 | 2024-03-23 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13688555061 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 4 | Peyraud - Poste 1 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 9:15 | 15:15 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-25 | 2024-11-25 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-26 | 2024-11-24 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13687096661 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-04-03 | 2024-04-27 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687540061 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 29 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-04-03 | 2024-04-27 | 0:15 | 5:25 | 5:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 13687096661 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 14861246661 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - FSC Réception | Torcieu - Km 57,5 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-07 | 2024-11-08 | 22:30 | 5:30 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception V1+V2 Domaine S9 : V1(ZEP 365 et ZEP 201+203) + V2(ZEP 232 et ZEP 230) Domaine S11 : Consignation Sr Bettant - Tenay Voie 1 et Voie 2 OPERATION VG CATENAIRE + SURVEILLANCE USURE FIL DE CONTACT + VTE CATENAIRE +BAGUETTE
SNCF-R | 14978230661 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 2 | Ambérieu - Poste 2 | 2024 | 2024 | 14 | 44 | 2024-04-07 | 2024-11-04 | 22:50 | 5:29 | 6:39 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,4,7Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) - GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) - GR ZEP d
SNCF-R | 13687869261 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 23 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-07 | 2024-11-08 | 22:18 | 4:40 | 6:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40
SNCF-R | 13687869261 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 28 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-07 | 2024-11-08 | 22:18 | 4:40 | 6:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40
SNCF-R | 13687869261 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 33 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-07 | 2024-11-10 | 22:18 | 4:40 | 6:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40
SNCF-R | 14630304761 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Bat Voyageurs | Ambérieu - Carré 50 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-07 | 2024-11-08 | 23:15 | 5:05 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception V1 Ambérieu + V2 Ambérieu + V1 Bourg + V2 Bourg + Tête de voie 4 Circulation côté Faisceau relais Lyon(ZEP 256) Domaine S9 : V1 Ambérieu : ZEP 257 et ZEP 355 + V2 Ambérieu : ZEP 358 et ZEP 360 et ZEP 256 V1 Bourg : ZEP 25
SNCF-R | 13687870861 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 25 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-07 | 2024-11-08 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1
SNCF-R | 13687870861 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 29 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-07 | 2024-11-08 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1
SNCF-R | 13687870861 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 32 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-07 | 2024-11-10 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1
SNCF-R | 20913901161 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 7 | Ambérieu - Poste 7 | 2024 | 2024 | 15 | 27 | 2024-04-08 | 2024-07-05 | 22:28 | 5:35 | 7:07 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créé pour CHA24_0026182 Hors Suite Caténaires Meximieux : Régé Poteaux. ZEP 51 + 53 + 57 ZEP 59 - ZEP Montluel - Meximieux voie 1 - ZEP Meximieux - Ambérieu voie 1 Groupe 5925 Sr Montluel Bettant Voie 1 - Sr. ST Clair Montluel V1 ZEP 52 + 54 + 56 - Z
SNCF-R | 14365013361 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 1 | Ambérieu - Poste 1 | 2024 | 2024 | 15 | 45 | 2024-04-08 | 2024-11-08 | 22:28 | 5:31 | 7:03 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) - GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) - GR ZEP d
SNCF-R | 16934713661 | Lyon - Montmelian | < > | La Boisse | ITE ATO | 2024 | 2024 | 15 | 45 | 2024-04-08 | 2024-11-08 | 22:28 | 5:31 | 7:03 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB En complément de la 4d_lsc-amb_011 dont les voies 1E et 2E ne peuvent être reconduites suites à cette DECC
SNCF-R | 14448735361 | Lyon - Avignon | < > | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | Lyon-Part-Dieu - Porti Km 504,6 | 2024 | 2024 | 15 | 45 | 2024-04-08 | 2024-11-08 | 22:26 | 5:29 | 7:03 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) - GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) - GR ZEP d
SNCF-R | 15186274661 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 8 | 43 | 2024-04-08 | 2024-10-05 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour Mt Voie et SeG avec engin spéciaux - Meuleur - Ballastage Conformités - Déroulage RFC
SNCF-R | 15360803361 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2024 | 2024 | 15 | 48 | 2024-04-08 | 2024-11-29 | 9:15 | 12:00 | 2:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Déformée pour remplacée 4F_ELN-LBO_001 (SPRC) suite réunion du RP0 du 30/06/2022 | x
SNCF-R | 14357988161 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 8 | Ambérieu - Poste 8 | 2024 | 2024 | 15 | 27 | 2024-04-12 | 2024-07-06 | 22:28 | 5:37 | 7:09 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5,7Créé pour CHA24_0026182 Hors Suite Caténaires Meximieux : Régé Poteaux. ZEP 51 + 53 + 57 ZEP 59 - ZEP Montluel - Meximieux voie 1 - ZEP Meximieux - Ambérieu voie 1 Groupe 5925 Sr Montluel Bettant Voie 1 - Sr. ST Clair Montluel V1 ZEP 52 + 54 + 56 - Z
SNCF-R | 14413546461 | Lyon - Montmelian | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Leyment - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 15 | 44 | 2024-04-14 | 2024-06-10 | 22:35 | 5:15 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception Voie 1 + Voie 2 + Voie 1Bourg(Voie B) + Voie 2Bourg(Voie A) + Voie C + Voie D + Voie E + Voie F + Voie 4 Circulation Les Voies 3 et 5 (ZEP 185) seront également interceptées Domaine S9 : ZEP 169, 170(voie B), 171, 175, 177(voie A), 181, 183
SNCF-R | 13687869261 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 26 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 22:18 | 4:40 | 6:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40
SNCF-R | 13687870861 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 27 | 2024 | 2024 | 14 | 45 | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1
SNCF-R | 14414629261 | Lyon - Montmelian | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Leyment - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 16 | 45 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 22:30 | 5:20 | 6:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception Voie 1 + Voie 2 + Voie 1Bourg(Voie B) + Voie 2Bourg(Voie A) + Voie C + Voie D + Voie E + Voie F + Voie 4 Circulation Les Voies 3 et 5 (ZEP 185) seront également interceptées Domaine S9 : ZEP 169, 170(voie B), 171, 175, 177(voie A), 181, 183
SNCF-R | 13687344661 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687349861 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 17 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 13687347461 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 6 | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 13687343061 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 14599145761 | Avignon - Narbonne | < > | Manduel-Redessan - Bif LGV | Nîmes - IPCS Narbonne | 2024 | 2024 | 16 | 49 | 2024-04-16 | 2024-05-04 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 13690271561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-04-22 | 2024-05-03 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 14552377961 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 49 | 2024-04-22 | 2024-05-03 | 23:40 | 4:40 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4LU à JE entre 9837 et 52962 | x
SNCF-R | 13690270561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-04-26 | 2024-05-04 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 | x
SNCF-R | 14552399861 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 48 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 0:10 | 4:40 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 3,6VE/SA entre 6225 et 52962 | x
SNCF-R | 20477629261 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,13 | 2024 | 2024 | 17 | 49 | 2024-04-28 | 2024-12-09 | 22:24 | 4:40 | 6:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) | x
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-06 | 2024-06-22 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 14599798561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,13 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | 23:30 | 4:30 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-07 | 2024-06-22 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13686362961 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,10 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 14550655461 | Avignon - Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Lunel-Viel | 2024 | 2024 | 20 | 31 | 2024-05-13 | 2024-08-03 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5V1 = CCTT Zep 43521+43523+43531+43525+L Vestric Lunel V1 Sèl 1423+1427+1431 SR Vestric Lunel Viel V1 V2 = CCTT Zep 43520+43522+43524+L Lunel Vestric V2 Sèl 1424+1428+1432 SR Vestric Lunel Viel V2
SNCF-R | 14550655461 | Avignon - Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Lunel-Viel | 2024 | 2024 | 20 | 31 | 2024-05-13 | 2024-08-03 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5V1 = CCTT Zep 43521+43523+43531+43525+L Vestric Lunel V1 Sèl 1423+1427+1431 SR Vestric Lunel Viel V1 V2 = CCTT Zep 43520+43522+43524+L Lunel Vestric V2 Sèl 1424+1428+1432 SR Vestric Lunel Viel V2
SNCF-R | 13971897861 | Narbonne - Espagne | < > | Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 7 | 2024 | 2024 | 11 | 48 | 2024-05-21 | 2024-06-08 | 23:10 | 5:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13686300361 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 10:15 | 16:00 | 5:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 13690224961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,9 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-21 | 2024-06-15 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690222161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,10 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-22 | 2024-06-15 | 0:29 | 3:29 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6MC 44 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT22 il y'a 00h22/03h22 , il faut 00h35/3h35 MC19-0108 pour sillon 29003
SNCF-R | 13686413161 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 5 | 2024 | 2024 | 3 | 50 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4
SNCF-R | 16282200061 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Bat Voyageurs | Modane - Frontière Fr-It | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Voie 1+Voie 2 entre Modane et Bardoneche (Italie). Domaines S9 ZEP L entre Modane et Bardoneche V1+ ZEP L Modane Bardoneche V2. S11: Secteur Modane Bardoneche Impair et Secteur Modane Bardoneche Pair | x
SNCF-R | 16281386161 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,7 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 5+7+9 ET Voie 2 : ZEP 8+10 Domaine S11 : Consignation C Sél 5613, Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5612, Sél 5614 et Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 | x
SNCF-R | 16281392561 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 30 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En | x
SNCF-R | 16281494661 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 33 | Chamousset | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP 1+3+5+7+9 et ZEP 2+4+6+8+10+12 Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmelian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C 5618+5620 +142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sr ST Pierre - Aig | x
SNCF-R | 16281554561 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 4D_SPA-AEB_010 | x
SNCF-R | 16281597461 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 + Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie 2 | x
SNCF-R | 16281597461 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,15 | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 + Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie 2 | x
SNCF-R | 16281873361 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 + ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 + Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 16281619661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - CarrÃ© Rocheray | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP GROUPE K + ZEP GROUPE S2 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de la 4D_AEB-SAE_022 NB : Acces et sortie faisceau impair impossible | x
SNCF-R | 16282021261 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 et Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 ET ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 16282165161 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane-Berchette | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean(exclu) et Berchette(Inclu) - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + ZEP St Michel-Berchette Voie 1 Et voie 2 | x
SNCF-R | 16281557961 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle)ET ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 ET Consignation C Sr St Pierre | x
SNCF-R | 13690309761 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,19 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-27 | 2024-06-15 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690224961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,8 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-27 | 2024-06-22 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 14599264661 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | 2024 | 2024 | 22 | 39 | 2024-05-27 | 2024-06-22 | 23:35 | 3:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13690311561 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,20 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-05-28 | 2024-06-15 | 0:35 | 4:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 23808609561 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 22 | 31 | 2024-05-28 | 2024-08-02 | 10:52 | 11:39 | 0:47 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52021_SE_29 : décalage de -2mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019
SNCF-R | 23808668961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,18 | Culoz - Aig Km 99,15 | 2024 | 2024 | 22 | 32 | 2024-05-28 | 2024-08-09 | 11:19 | 11:56 | 0:37 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13686443761 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Sémaphore 11 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2024 | 2024 | 4 | 50 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 22:57 | 5:16 | 6:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,54h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de LU/MA->VE/SA
SNCF-R | 13686442961 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 318 | Bellegarde (Ain) - SÃ©maphore 52 | 2024 | 2024 | 4 | 50 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 23:45 | 5:53 | 6:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,54h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15
SNCF-R | 13686342961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-03 | 2024-07-19 | 22:25 | 4:25 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16
SNCF-R | 13690321761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,22 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 13690321761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,25 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-03 | 2024-12-06 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 14599563461 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,23 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-06-04 | 2024-06-15 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 13690322761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,27 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-04 | 2024-12-06 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,52h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre PCAST => Horaires decalées. Reconduction DECC17_00005 MC 75 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT04 Il y'a 2h30/4h30, i | x
SNCF-R | 13690323761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,24 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-07 | 2024-06-15 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 | x
SNCF-R | 13690323761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,26 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-07 | 2024-12-07 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 | x
SNCF-R | 14413546461 | Lyon - Montmelian | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Leyment - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 15 | 44 | 2024-06-09 | 2024-11-04 | 22:35 | 5:15 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception Voie 1 + Voie 2 + Voie 1Bourg(Voie B) + Voie 2Bourg(Voie A) + Voie C + Voie D + Voie E + Voie F + Voie 4 Circulation Les Voies 3 et 5 (ZEP 185) seront également interceptées Domaine S9 : ZEP 169, 170(voie B), 171, 175, 177(voie A), 181, 183
SNCF-R | 14414629261 | Lyon - Montmelian | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Leyment - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 16 | 45 | 2024-06-10 | 2024-11-08 | 22:30 | 5:20 | 6:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception Voie 1 + Voie 2 + Voie 1Bourg(Voie B) + Voie 2Bourg(Voie A) + Voie C + Voie D + Voie E + Voie F + Voie 4 Circulation Les Voies 3 et 5 (ZEP 185) seront également interceptées Domaine S9 : ZEP 169, 170(voie B), 171, 175, 177(voie A), 181, 183
SNCF-R | 13690309761 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,13 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-17 | 2024-08-03 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690321761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,35 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-17 | 2024-08-23 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 14599798561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,6 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-06-17 | 2024-07-06 | 23:30 | 4:30 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13690311561 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,14 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-18 | 2024-08-03 | 0:35 | 4:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13690322761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,36 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-18 | 2024-08-23 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,52h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre PCAST => Horaires decalées. Reconduction DECC17_00005 MC 75 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT04 Il y'a 2h30/4h30, i | x
SNCF-R | 13690323761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,37 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-21 | 2024-08-24 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 | x
SNCF-R | 14562026061 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 319 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2024 | 2024 | 25 | 32 | 2024-06-23 | 2024-08-09 | 22:10 | 5:10 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception V1 + V2 Entre Culoz et Bellegarde Domaine S9: Zep L Culoz-Bellegarde V1 Zep L Bellegarde-Culoz V2 Domaines S11: r. Pyrimont DB1 Sr. Pyrimont DB2 Sel. 7 du Sr. Culoz-Pyrimont V1: Sel. 10 du Sr. Culoz-Pyrimont V2:
SNCF-R | 15234736561 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,10 | Culoz - Aig Km 99,7 | 2024 | 2024 | 25 | 31 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 22:20 | 5:00 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception voie1 et voie 2 entre Ambérieu et Culoz: DOMAINES S9: V1: ZEP 205+207+209+211+213+219+221+223 V2: ZEP 208+210+212+214+216+218+222+224+226+228 Domaine S11 : Sel. 33+35+37 du Sr. Bettant-Tenay V1:+S.el: 51+53+55 Sr. Tenay-Rossillon V1+Sel
SNCF-R | 14561940061 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,9 | Culoz - Aig Km 99,6 | 2024 | 2024 | 26 | 32 | 2024-06-24 | 2024-08-09 | 22:00 | 5:00 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception voie1 et voie 2 entre Ambérieu et Culoz: DOMAINES S9: V1: ZEP 205+207+209+211+213+219+221+223 V2: ZEP 208+210+212+214+216+218+222+224+226+228 Domaine S11 : Sel. 33+35+37 du Sr. Bettant-Tenay V1:+S.el: 51+53+55 Sr. Tenay-Rossillon V1+Sel
SNCF-R | 21512594361 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 10 | Ambérieu - Poste 10 | 2024 | 2024 | 26 | 45 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 22:28 | 5:17 | 6:49 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) - GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) - GR ZEP d
SNCF-R | 21512594361 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 14 | Ambérieu - Poste 14 | 2024 | 2024 | 26 | 45 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 22:28 | 5:17 | 6:49 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) - GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) - GR ZEP d
SNCF-R | 21512594361 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 3 | Ambérieu - Poste 3 | 2024 | 2024 | 26 | 45 | 2024-06-24 | 2024-11-05 | 22:28 | 5:17 | 6:49 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) - GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) - GR ZEP d
SNCF-R | 13690321761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,32 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-24 | 2024-09-20 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 14599798561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,9 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 23:30 | 4:30 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 14365013361 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 12 | Ambérieu - Poste 12 | 2024 | 2024 | 15 | 45 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 22:28 | 5:31 | 7:03 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) - GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) - GR ZEP d
SNCF-R | 14599563461 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,34 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-06-25 | 2024-09-21 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 13690323761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,33 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-06-28 | 2024-09-21 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 | x
SNCF-R | 14562229861 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | 2024 | 2024 | 26 | 30 | 2024-06-30 | 2024-07-26 | 22:10 | 5:10 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voies E et G gare de Bellegarde DOMAINE S9: ZEP 906+908+909+910+912+940+941+942+943+944+945+946+947+949 Domaines S11: Secteur Cize RFF DG, Sel: 6761+6763 Ssr. Bellegarde-Longeray V1 Sel: 6758+6760+6762+6764 Ssr. Bellegarde-Longeray
SNCF-R | 13690271561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-07-01 | 2024-08-23 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 13690321761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,15 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 14623880961 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2024 | 2024 | 11 | 27 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 23:00 | 4:00 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 14599513161 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 11 | 42 | 2024-07-02 | 2024-08-24 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 13690322761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,16 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,52h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre PCAST => Horaires decalées. Reconduction DECC17_00005 MC 75 29/08/16 , V1+V2 décalage de la part de sim pour autoroute ferroviaire LBBT04 Il y'a 2h30/4h30, i | x
SNCF-R | 13690270561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-07-05 | 2024-08-24 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 | x
SNCF-R | 13690323761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,14 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 | x
SNCF-R | 16283721961 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Bat Voyageurs | Modane - Frontière Fr-It | 2024 | 2024 | 28 | 36 | 2024-07-08 | 2024-09-07 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Voie 1+Voie 2 entre Modane et Bardoneche (Italie). Domaines S9 ZEP L entre Modane et Bardoneche V1+ ZEP L Modane Bardoneche V2. S11: Secteur Modane Bardoneche Impair et Secteur Modane Bardoneche Pair | x
SNCF-R | 14560449361 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,6 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 28 | 34 | 2024-07-08 | 2024-08-24 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 5+7+9 ET Voie 2 : ZEP 8+10 Domaine S11 : Consignation C Sél 5613, Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5612, Sél 5614 et Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 | x
SNCF-R | 14560465461 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 32 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 28 | 34 | 2024-07-08 | 2024-08-24 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En | x
SNCF-R | 14560507461 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 36 | Chamousset | 2024 | 2024 | 28 | 34 | 2024-07-08 | 2024-08-24 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP 1+3+5+7+9 et ZEP 2+4+6+8+10+12 Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmelian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C 5618+5620 +142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sr ST Pierre - Aig | x
SNCF-R | 16282395861 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 28 | 36 | 2024-07-08 | 2024-09-07 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 4D_SPA-AEB_011 | x
SNCF-R | 16282531761 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2024 | 2024 | 28 | 36 | 2024-07-08 | 2024-09-07 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 + Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie 2 | x
SNCF-R | 16282645161 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 28 | 36 | 2024-07-08 | 2024-09-07 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 + ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 + Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 16282602361 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - CarrÃ© Rocheray | 2024 | 2024 | 28 | 36 | 2024-07-08 | 2024-09-07 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP GROUPE K + ZEP GROUPE S2 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de la 4D_AEB-SAE_023 NB : Acces et sortie faisceau impair impossible | x
SNCF-R | 16282694761 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2024 | 2024 | 28 | 36 | 2024-07-08 | 2024-09-07 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 et Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 ET ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 16283679661 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane-Berchette | 2024 | 2024 | 28 | 36 | 2024-07-08 | 2024-09-07 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean(exclu) et Berchette(Inclu) - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + ZEP St Michel-Berchette Voie 1 Et voie 2 | x
SNCF-R | 16282435161 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 28 | 36 | 2024-07-08 | 2024-09-07 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle) ET ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22 ( à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 ET Consignation C Sr St Pie | x
SNCF-R | 20878884161 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,11 | Culoz - Aig Km 99,8 | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-15 | 2024-08-06 | 22:16 | 5:05 | 6:49 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Interception voie1 et voie 2 entre Ambérieu et Culoz: DOMAINES S9: V1: ZEP 205+207+209+211+213+219+221+223 V2: ZEP 208+210+212+214+216+218+222+224+226+228 Domaine S11 : Sel. 33+35+37 du Sr. Bettant-Tenay V1:+S.el: 51+53+55 Sr. Tenay-Rossillon V1+Sel
SNCF-R | 14635409561 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Loire - Poste 1 | 2024 | 2024 | 32 | 43 | 2024-08-05 | 2024-10-25 | 8:35 | 15:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour CHA24_0025596 - RR BOA entre GIV et PEY ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2
SNCF-R | 14635138261 | Lyon - Avignon | < > | Ste-Colombe-les-Vienne-St-Roma | Condrieu - Voie A | 2024 | 2024 | 32 | 43 | 2024-08-05 | 2024-10-25 | 8:35 | 15:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour CHA24_0025596 - RR BOA entre GIV et PEY ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2
SNCF-R | 14608803561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 3Fenêtre DEF calquée sur 4F_NA-PLN_003 | x
SNCF-R | 14644011161 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Chambéry | 2024 | 2024 | 33 | 50 | 2024-08-18 | 2024-12-13 | 22:00 | 5:00 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Gare de Culoz: Voies A et B Domaine S9 : Zep 409 (A) Zep 412 (B) Domaine S11: Sel 81 et sel 83 Secteur Rossillon- Culoz V1
SNCF-R | 15331598261 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Culoz - Bif de Genéve | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 22:20 | 5:00 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Gare de Culoz: Voies C+D+E Domaine S9 : Zep 427 (C) Zep 429 (D) ZEP 430 (E) Domaine S11: Sel 87, Sel 91 secteur Culoz Rossillon Voie 1 Secteur Culoz Rossillon Voie 2
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-08-19 | 2024-11-01 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-08-20 | 2024-11-01 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13958979961 | Lyon - Avignon | < > | Bourg-St-Andéol - Bat Voyageurs | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 35 | 49 | 2024-08-26 | 2024-12-06 | 7:30 | 15:30 | 8:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13687344661 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-08-26 | 2024-10-04 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 23285559061 | Narbonne - Espagne | < > | Gruissan-Tournebelle - Bat Voyageurs | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 35 | 38 | 2024-08-26 | 2024-09-21 | 23:50 | 5:10 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Sans conséquence | x
SNCF-R | 13687343061 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2024 | 2024 | 5 | 46 | 2024-08-26 | 2024-10-04 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 14622284761 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,11 | 2024 | 2024 | 36 | 44 | 2024-09-02 | 2024-11-01 | 23:10 | 6:00 | 6:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Travaux en gare de Sète : V1, V2, VA et VD (Nathalie F.)
SNCF-R | 13690309761 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,11 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-09-02 | 2024-11-23 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_MPL-LTX_014 / FEN21_Montpellier-Lattes_014) 3h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 14978217661 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 467,2 | Perpignan - Aig Km 468,7 | 2024 | 2024 | 36 | 42 | 2024-09-02 | 2024-10-19 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5VA gare de Perpignan | x
SNCF-R | 14628261861 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - IPCS Tarascon | Nîmes - IPCS Narbonne | 2024 | 2024 | 36 | 42 | 2024-09-02 | 2024-10-19 | 23:45 | 4:45 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Zep 41768 + Sé.l 1314 SR Nîmes Vestric V2 Zep 41770 + Sé.l 1310 SR Nîmes Vestric V2
SNCF-R | 13690311561 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,12 | Lattes - Rac Lattes | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-09-03 | 2024-11-23 | 0:35 | 4:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 14472235861 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Bat Voyageurs | Modane - Frontière Fr-It | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-07 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Voie 1+Voie 2 entre Modane et Bardoneche (Italie). Domaines S9 ZEP L entre Modane et Bardoneche V1+ ZEP L Modane Bardoneche V2. S11: Secteur Modane Bardoneche Impair et Secteur Modane Bardoneche Pair | x
SNCF-R | 14561566961 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-07 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 4D_SPA-AEB_009 | x
SNCF-R | 14561571361 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,9 | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-07 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 + Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie 2 | x
SNCF-R | 14561862061 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-07 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 + ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 + Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 14561621161 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - CarrÃ© Rocheray | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-07 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP GROUPE K + ZEP GROUPE S2 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de la 4D_AEB-SAE_021 NB : Acces et sortie faisceau impair impossible | x
SNCF-R | 14561896861 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-07 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 et Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 ET ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 14561910261 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 3 | Modane-Berchette | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-07 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean(exclu) et Berchette(Inclu) - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + ZEP St Michel-Berchette Voie 1 Et voie 2 | x
SNCF-R | 14560675961 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-07 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle) ET ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22 ( à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 ET Consignation C Sr St Pie | x
SNCF-R | 16284316961 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 4D_SPA-AEB_012 | x
SNCF-R | 16284475661 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 OU V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 OU Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie | x
SNCF-R | 16284983661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 OU Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 OU ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 OU Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 16284549061 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - CarrÃ© Rocheray | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 OU Voie 2 Domaine S9 : ZEP GROUPE K OU ZEP GROUPE S2 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 OU Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de la 4D_AEB-SAE_024 NB : Acces et sortie faisceau impair imposs | x
SNCF-R | 16285149261 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 OU Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 ou Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 16285425361 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane-Berchette | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 ou Voie 2 entre St Jean(exclu) et Berchette(Inclu) - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + ZEP St Michel-Berchette Voie 1 OU voie 2 : | x
SNCF-R | 16284397661 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 OU V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle) OU ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22 ( à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 OU Consignation C Sr St | x
SNCF-R | 23802567461 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 21 | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:45 | 5:00 | 5:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6Créée initialement pour CHA20_0018098 : HPGVSE ZEP protégées : toutes les ZEP de SULY P1 Report des mesures de protections sur les postes encadrants.
SNCF-R | 13690224961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 105,16 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-09-16 | 2024-09-28 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_LTX-STE_002 / FEN21_Lattes-Sete_002) 3h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13688705261 | Lyon - Avignon | < > | Rive-de-Gier | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 10:35 | 15:40 | 5:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour Bucheronnage ZEP et Sél entre GIV et RGR (Capacité devant être sur une semaine de vacances scolaires)
SNCF-R | 14599264661 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | 2024 | 2024 | 22 | 39 | 2024-09-16 | 2024-09-28 | 23:35 | 3:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 14941367961 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 12:45 | 15:45 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5gare de Modane, têtes des voies de Gare côté St-Jean.(V1+V2+tête de voie E côté St Jean) Domaine S9: ZEP 18+23 | x
SNCF-R | 14622906561 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Jonct Aig774A/B | Sète - Bif Km 105,18 | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 23:10 | 6:00 | 108 | Periodical | Miscellanous | x | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5,6 _ OCP VA
SNCF-R | 14656386861 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,31 | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 22:20 | 4:30 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5SAns conséquence, travaux caténaires V2 entre les trains (embranchement OMYA PK 452+833) | x
SNCF-R | 13971897861 | Narbonne - Espagne | < > | Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 9 | 2024 | 2024 | 11 | 48 | 2024-09-23 | 2024-11-01 | 23:10 | 5:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13688562861 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,18 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2024 | 2024 | 5 | 49 | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 14552377961 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 49 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 23:40 | 4:40 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4LU à JE entre 9837 et 52962 | x
SNCF-R | 14599798561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,14 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-09-23 | 2024-11-01 | 23:30 | 4:30 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13688706061 | Lyon - Avignon | < > | Rive-de-Gier | Cessieu | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 10:35 | 15:20 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour Bucheronnage ZEP et Sél entre RGR et GIV (Capacité devant être sur une semaine de vacances scolaires)
SNCF-R | 14599563461 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,28 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-09-24 | 2024-10-19 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 14623608861 | Narbonne - Espagne | < > | Rivesaltes - Bat Voyageurs | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 39 | 41 | 2024-09-24 | 2024-10-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 14552399861 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 48 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 0:10 | 4:40 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 3,6VE/SA entre 6225 et 52962 | x
SNCF-R | 14949234261 | Montmelian - Modane | < > | La Praz | Modane - Portique | 2024 | 2024 | 39 | 44 | 2024-09-29 | 2024-11-04 | 23:20 | 4:20 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7gare de Modane, Voie 1+Voie 2 côté St Jean Domaine S9: ZEP 3+4 | x
SNCF-R | 16284983661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 OU Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 OU ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 OU Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 16285149261 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 OU Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 ou Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 16285425361 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 4 | Modane-Berchette | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 7:15 | 16:15 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 ou Voie 2 entre St Jean(exclu) et Berchette(Inclu) - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + ZEP St Michel-Berchette Voie 1 OU voie 2 : | x
SNCF-R | 14622913161 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Jonct Aig774A/B | Sète - Bif Km 105,19 | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-09-30 | 2024-10-12 | 23:10 | 6:00 | 288 | continuous | Miscellanous | x | x | [6 empty] | x |  | OCP voie D S 40+41
SNCF-R | 15176745661 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Canal - Bat Voyageurs | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour Mt voie et SeG maintenance avec engins spéciaux
SNCF-R | 14635757861 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 2 | Loire - Poste 2 | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 8:35 | 16:35 | 8:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour CHA24_0025596 - RR BOA entre GIV et PEY ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2
SNCF-R | 14635737561 | Lyon - Avignon | < > | Ste-Colombe-les-Vienne-St-Roma | Condrieu - Voie A | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 8:35 | 16:35 | 8:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour CHA24_0025596 - RR BOA entre GIV et PEY - Travaux principaux ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2
SNCF-R | 14656395261 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,30 | 2024 | 2024 | 41 | 50 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 23:20 | 6:00 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Sans conséquence Nuits LU à JE, travaux caténaires V1 entre les trains (EP SOPAGLY PK 454+917 + Meuleur) | x
SNCF-R | 14599798561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,11 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | 23:30 | 4:30 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 14656398461 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,29 | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 2024-10-20 | 0:30 | 6:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6Sans conséquence Nuits ve/sa , travaux caténaires V1 entre les trains (EP SOPAGLY PK 454+917) | x
SNCF-R | 15049528461 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 25 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 42 | 48 | 2024-10-14 | 2024-12-02 | 22:25 | 5:05 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5créé pour Renforcement Caténaire Firminy - Givors (Renf.Cat.Firm.Givor.SDIFTE NFL) - CHA24_0026484 + Création sous station Saint Etienne Bellevue - CHA24_0026531 Sr Rives de giers Givors Voie 1 Sr Rives de giers Givors voie 2 Sr Terre noire Rive de Gier
SNCF-R | 13690271561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 14599513161 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 11 | 42 | 2024-10-15 | 2024-10-19 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 13690270561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 | x
SNCF-R | 14644042461 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Culoz - Bif de Genéve | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 2024-10-20 | 2024-11-08 | 22:20 | 5:20 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Gare de Culoz: Voies C+D+E Domaine S9 : Zep 427 (C) Zep 429 (D) ZEP 430 (E) Domaine S11: Sel 87, Sel 91 secteur Culoz Rossillon Voie 1 Secteur Culoz Rossillon Voie 2
SNCF-R | 14018446061 | Narbonne - Espagne | < > | Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 13 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-21 | 2024-12-14 | 21:40 | 5:10 | 7:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16285549061 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,8 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 5+7+9 ET Voie 2 : ZEP 8+10 Domaine S11 : Consignation C Sél 5613, Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5612, Sél 5614 et Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 | x
SNCF-R | 16285580461 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 31 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En | x
SNCF-R | 16285586661 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 34 | Chamousset | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP 1+3+5+7+9 et ZEP 2+4+6+8+10+12 Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmelian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C 5618+5620 +142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sr ST Pierre - Aig | x
SNCF-R | 16285606061 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 4D_SPA-AEB_013 | x
SNCF-R | 16286266961 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,8 | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 + Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie 2 | x
SNCF-R | 16292423861 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-21 | 2024-11-08 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 + ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 + Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 16286479361 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - CarrÃ© Rocheray | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1+voie 2 Domaine S11: Consignation C Sr Epierre-St Avre Voie 1 + Consignation C Sr Epierre - St Avre Voie 2 NB: Accès (côté Chambéry) et Sortie ( côté Chambéry) faisceau impair impossible + Accès (Côté Chambéry) et sortie (côté Chambér | x
SNCF-R | 16292525861 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-21 | 2024-11-08 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 et Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 ET ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 16285649761 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle)ET ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 ET Consignation C Sr St Pierre | x
SNCF-R | 20993684061 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 6 | Modane-Berchette | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-21 | 2024-11-08 | 11:18 | 17:04 | 5:46 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,3,5Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean(exclu) et Berchette(Inclu) - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + ZEP St Michel-Berchette Voie 1 Et voie 2 | x
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-21 | 2024-11-09 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-21 | 2024-11-09 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 14978275961 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 467,1 | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2024 | 2024 | 43 | 50 | 2024-10-21 | 2024-12-14 | 22:30 | 4:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 14978229361 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 467,3 | Perpignan - Aig Km 468,8 | 2024 | 2024 | 43 | 50 | 2024-10-21 | 2024-12-14 | 22:30 | 4:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5VB gare de Perpignan | x
SNCF-R | 13690321761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,18 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec 1F_PLN-PPN_010 / FEN21_PortlaNouvelle-Perpignan_010 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 14472204761 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Bat Voyageurs | Modane - Frontière Fr-It | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:51 | 17:18 | 5:27 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Voie 1+Voie 2 entre Modane et Bardoneche (Italie). Domaines S9 ZEP L entre Modane et Bardoneche V1+ ZEP L Modane Bardoneche V2. S11: Secteur Modane Bardoneche Impair et Secteur Modane Bardoneche Pair | x
SNCF-R | 14628240761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - IPCS Tarascon | Nîmes - IPCS Narbonne | 2024 | 2024 | 43 | 50 | 2024-10-21 | 2024-12-14 | 23:45 | 4:45 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Zep 41771 + Sé.l 1323 SR Nîmes Vestric V1
SNCF-R | 16292563061 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 8 | Modane-Berchette | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean(exclu) et Berchette(Inclu) - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + ZEP St Michel-Berchette Voie 1 Et voie 2 | x
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 14599563461 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,17 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 14419944861 | Lyon - Montmelian | < > | Meximieux-Parouges | Ambérieu - Poste 50 | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 22:10 | 13:55 | 15:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Interception en continu V1 + V2 entre Meximieux et Ambérieu Domaine S11 : consignation C sél 9 et Groupe 5933 (Sél 13+15bis+15+21+23+121) du Sr Montluel - Bettant Voie 1 + Consignation C Sél 10 et Sél 16 du Sr Montluel - Bettant V
SNCF-R | 14365058661 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 6 | Ambérieu - Poste 6 | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 22:30 | 7:35 | 9:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5,6Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) _ GR ZEP de
SNCF-R | 21001578461 | Lyon - Montmelian | < > | La Boisse | ITE ATO | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 22:30 | 7:35 | 9:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5
SNCF-R | 13690323761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,19 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-333 V1 ou V2 Décalage de la FEN VE/SA ,Acceptée INFRA le 27/11/15 | x
SNCF-R | 14449261861 | Lyon - Avignon | < > | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | Lyon-Part-Dieu - Porti Km 504,7 | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 22:00 | 10:00 | 12:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB OCP ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) - GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) - GR Z
SNCF-R | 21001578161 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 4 | Ambérieu - Poste 4 | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 8:00 | 13:15 | 5:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6Créée initialement pour CHA24_0026057 BAL+FP entre LY et AMB ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) - ZEP Amberieu - Montluel voie 2 - 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP 8015 (3001+3003+3005+3009) _ GR ZEP de
SNCF-R | 21001578261 | Lyon - Montmelian | < > | La Boisse | ITE ATO | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 8:00 | 13:15 | 5:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6
SNCF-R | 21832552861 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 322 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 22:10 | 5:45 | 7:35 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception Voie 1 + Voie 2 Entre Culoz et Bellegarde Domaine S9: ZEP L Culoz-Bellegarde V1 ZEP L Bellegarde-Culoz V2
SNCF-R | 13974219661 | Avignon - Narbonne | < > | Lattes - Rac Lattes | Sète - Entrée Faisceau | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-10-28 | 2024-11-30 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 13686494961 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:20 | 19:50 | 21:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,5,6,7Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St Jean en continu Domaine S9 : ZEP St Jean - St Avre Voie 1 et Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre - St Jean voie 2 En continuité de la 3C_SAE_004 | x
SNCF-R | 13686428961 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:20 | 19:50 | 21:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,5,6,7Interception voie 1 et Voie 2 en continu Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 ET ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de la 4D_SAE-SJM_002 N | x
SNCF-R | 13686308961 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 7 | Modane-Berchette | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:20 | 19:50 | 21:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,5,6,7Interception voie 1+Voie 2 en continu entre St Jean et St Michel(inclu) Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A09 + Voie 2 : ZEP ST MICHEL - ST JEAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr St Jean-St Michel Voie 1 + Consignation C Sr St Jean-St Michel Voie 2 | x
SNCF-R | 13978137861 | Avignon - Narbonne | < > | Lattes - Rac Lattes | Sète - Entrée Faisceau | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 2024-11-11 | 23:35 | 5:35 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,6,7
SNCF-R | 14366718361 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 98,0 | Sète - ITE Mobil-oil | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-10 | 2024-11-14 | 0:00 | 5:00 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Communication 722a/b non autorisée dimanche 11/11/2024 (23h59) jusqu'au jeudi 14/11/2024 (5h00)
SNCF-R | 13686429961 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2024 | 2024 | 46 | 50 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 ou Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 OU Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité des f | x
SNCF-R | 13686492961 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 10:15 | 16:00 | 5:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 13686300361 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 10:15 | 16:00 | 5:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 14868992061 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,10 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 22:30 | 4:50 | 6:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13971897861 | Narbonne - Espagne | < > | Collioure - Bat Voyageurs | Cerbère - Poste 10 | 2024 | 2024 | 11 | 48 | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 23:10 | 5:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 14868819061 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 467,4 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 22:00 | 4:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1 | x
SNCF-R | 13690271561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->JE/VE, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec 1F_NA-PLN_002 / FEN21_Narbonne-PortlaNouvelle_002 : 2h en sim 4N/7 (LU/MA à JE/VE) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre | x
SNCF-R | 13690278761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-18 | 2024-12-07 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NI-MPL_002 / FEN21_Nimes-Montpellier_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 14599798561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 468,15 | Elne - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 10 | 48 | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 23:30 | 4:30 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 14869486361 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,15 | Cerbère - Cv 108 | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 2024-11-23 | 22:00 | 5:00 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 13687096661 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-19 | 2024-11-30 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 14500378461 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Poste Km 416 | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-19 | 2024-11-30 | 0:20 | 4:20 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 13690279761 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-19 | 2024-12-07 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 13690270561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit sans Sim, VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre MC-332 Décalage de 5 min de la FEN VE/SA pour GVPN14 | x
SNCF-R | 14863280061 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,8 | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 22:15 | 4:40 | 6:25 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4 | x
SNCF-R | 14599563461 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,9 | 2024 | 2024 | 23 | 50 | 2024-11-27 | 2024-12-10 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 14862578561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 22:25 | 5:10 | 6:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,4 | x
SNCF-R | 14552377961 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 49 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 23:40 | 4:40 | 5:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4LU à JE entre 9837 et 52962 | x
SNCF-R | 14862589961 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 22:25 | 5:20 | 6:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5 | x
SNCF-R | 14863379561 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,10 | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 22:15 | 4:55 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5 | x
SNCF-R | 14500372261 | Narbonne - Espagne | < > | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 21:35 | 7:35 | 10:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6 | x
SNCF-R | 14500372261 | Narbonne - Espagne | < > | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 21:35 | 7:35 | 10:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6 | x
SNCF-R | 14552399861 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 17 | 48 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0:10 | 4:40 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 3,6VE/SA entre 6225 et 52962 | x
SNCF-R | 14862001661 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 23:00 | 5:40 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3 | x
SNCF-R | 14656395261 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,11 | 2024 | 2024 | 41 | 50 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 23:20 | 6:00 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Sans conséquence Nuits LU à JE, travaux caténaires V1 entre les trains (EP SOPAGLY PK 454+917 + Meuleur) | x
SNCF-R | 13687540061 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 23 | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 0:15 | 5:25 | 5:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 14599145761 | Avignon - Narbonne | < > | Manduel-Redessan - Bif LGV | Nîmes - IPCS Narbonne | 2024 | 2024 | 16 | 49 | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 14862813461 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,12 | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0:30 | 6:50 | 6:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6 | x
SNCF-R | 14873273261 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 21:40 | 4:30 | 6:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 14872896661 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Bif Km 471 | Le Soler | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 4,5 | x
SNCF-R | 14872896661 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Bif Km 472 | Le Soler | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 4,5 | x
SNCF-R | 16860848661 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Chambéry | Culoz - Bif de Genéve | 2025 | 2025 | 50 | 47 | 2024-12-15 | 2025-11-24 | 21:30 | 6:15 | 8:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Voie Raccordement + Voie CG Domaine S9 : ZEP 432 et ZEP 434 et ZEP 436
SNCF-R | 20967373061 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Chambéry | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 22:40 | 4:50 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception Voie A + Voie B Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 et Sél 83 du Sr Rossilon-Culoz Voie 1
SNCF-R | 15786220461 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 40 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 22:00 | 4:10 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 15786229261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 73h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 15786288261 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,25 | Culoz - Aig Km 99,22 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 22:03 | 4:03 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 74h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 15786272661 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,21 | Montmélian - Bif Km 150,17 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 73h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 15786246861 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 12 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 15787739661 | Avignon - Narbonne | < > | Poste 72 Redessan - Bif de NÃ®mes | Costières - Bif Jonquières | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:30 | 5:30 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7matérialisation du besoin contractuel d'OCVIA pour la maintenance CNM en le superposant au besoin INFRA SNCF pour que chacun des acteurs puisse activer les fenêtres selon leur besoin (moins d'1 km est RFN) sans impacter les circulations existantes
SNCF-R | 15786222261 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 41 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:00 | 4:50 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 16860653561 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Chambéry | 2025 | 2025 | 51 | 13 | 2024-12-16 | 2025-03-28 | 21:45 | 4:55 | 7:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie A + Voie B Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 et Sél 83 du Sr Rossilon-Culoz Voie 1
SNCF-R | 15786231261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 15786289261 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,27 | Culoz - Aig Km 99,24 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 22:25 | 4:25 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16
SNCF-R | 15786270061 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,20 | Montmélian - Bif Km 150,16 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 15786249661 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4
SNCF-R | 15786221261 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 39 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16295141661 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,19 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 16295161761 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 15786281061 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 10 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 16177141161 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 11 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Création de cette fenêtre déformée pour obtention d'un pas supplémentaire soit St Michel - Berchette soit Modane - Berchette voie 1 ou voie 2 pour des opérations de déglaçage. Ce pas supplémentaire est indispensable pour ces opérations de déglaçage qui so | x
SNCF-R | 16295134261 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer sel | x
SNCF-R | 16147659161 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF
SNCF-R | 15805944361 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,7 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2
SNCF-R | 15805960561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les | x
SNCF-R | 16147253261 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN-
SNCF-R | 16940145161 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 467,7 | Perpignan - Aig Km 468,11 | 2025 | 2025 | 51 | 48 | 2024-12-16 | 2025-11-29 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Travaux ADAP VB = Zep 7112 + Sèl 4333 et VC Zep 7113+7119 + Sèl 4335 | x
SNCF-R | 15805927561 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,51 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées | x
SNCF-R | 15805955561 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,8 | Le Castellas - Bif Km 462,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine
SNCF-R | 15786248661 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 13 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:34 | 4:42 | 4:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 15786230261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:34 | 4:34 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 15786291861 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,26 | Culoz - Aig Km 99,23 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:03 | 4:03 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 15809384161 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,9 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 23:05 | 2:55 | 3:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 711401152 Corrective Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit
SNCF-R | 15809478861 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,14 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 22:20 | 2:00 | 3:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 711401150
SNCF-R | 15786273661 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,22 | Montmélian - Bif Km 150,18 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:51 | 4:27 | 3:36 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 15809410561 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 11 | Peyraud - Cv 5 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 21:50 | 1:20 | 3:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7
SNCF-R | 15809386561 | Lyon - Avignon | < > | Bourg-St-Andéol - Bat Voyageurs | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:05 | 3:32 | 3:27 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 111401154 Corrective Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve
SNCF-R | 15787847861 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 40 | 2025 | 2025 | 51 | 13 | 2024-12-16 | 2025-03-24 | 0:24 | 3:47 | 3:23 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 111401156
SNCF-R | 15809411361 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 12 | Peyraud - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 4:05 | 6:35 | 2:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1
SNCF-R | 15787848661 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 39 | 2025 | 2025 | 51 | 13 | 2024-12-16 | 2025-03-24 | 3:06 | 5:32 | 2:26 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 111401157
SNCF-R | 15809385761 | Lyon - Avignon | < > | Bourg-St-Andéol - Bat Voyageurs | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 1:59 | 4:22 | 2:23 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 111401155 Corrective Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve
SNCF-R | 15809478061 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 4 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 3:35 | 5:55 | 2:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 111401151
SNCF-R | 15805918161 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 111 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:19 | 13:29 | 2:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_46 : vibration et réduction de -3' pour avoir fret CSCE07 en SO et TER 86983 en SF | x
SNCF-R | 15809389961 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,29 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 2:49 | 4:59 | 2:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 111401153 Corrective Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit
SNCF-R | 15809389161 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,7 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:33 | 14:16 | 1:43 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401009 + 11401005 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante MC18-306 pour train FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF
SNCF-R | 15809389161 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,8 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:33 | 14:16 | 1:43 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401009 + 11401005 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante MC18-306 pour train FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF
SNCF-R | 15809477261 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,10 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 11:49 | 13:30 | 1:41 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF
SNCF-R | 15809477261 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:49 | 13:30 | 1:41 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF
SNCF-R | 15805924961 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,18 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:10 | 12:50 | 1:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO | x
SNCF-R | 15805954761 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,7 | Sète - Bif Km 105,7 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:02 | 10:37 | 1:35 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401879 MC19-0142 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Main courante 2020 Maj-559-871
SNCF-R | 15809409761 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 10 | Peyraud - Cv 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:15 | 12:48 | 1:33 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304
SNCF-R | 15809409761 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 7 | Peyraud - Cv 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:15 | 12:48 | 1:33 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304
SNCF-R | 15787751461 | Avignon - Narbonne | < > | Costières - Bif Jonquières | Montpellier (CNM) - Entrée Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:43 | 10:15 | 1:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,3,5recréation de 0F_UEL-LTX_004 suite à sa suppression lors du redécoupage CNM 2020 Modif par la main courante 2020 Maj-585-871 2021_SE_112 : décalage de quelques minutes 2022 : modification en coupant en 2 la surveillance FEN22_Redessan-Lattes_004 (parti
SNCF-R | 15809384961 | Avignon - Narbonne | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:16 | 14:46 | 1:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-307 pour FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF
SNCF-R | 15805928561 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,50 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:17 | 14:47 | 1:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 | x
SNCF-R | 15786290261 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,23 | Culoz - Aig Km 99,20 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 15:05 | 16:34 | 1:29 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Train Régiorail dans la plage (SA2020), modification des horaires pour le SA2021 -> Il y a : 11h05-12h05 -> Il faut : 15h05-16h05
SNCF-R | 15786240061 | Culoz - Annemasse | < > | Anglefort - Bat Voyageurs | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 14:32 | 15:54 | 1:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,410701578 MC16-0387 pour passage du TER 96513 sur 2016
SNCF-R | 16150043161 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:16 | 12:38 | 1:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers 2024_SE_70 : vibration pour avoir TER 876349 en SF
SNCF-R | 15787844661 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 35 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:42 | 12:01 | 1:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402039
SNCF-R | 15787844661 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 43 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:42 | 12:01 | 1:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402039
SNCF-R | 15787844661 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 46 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:42 | 12:01 | 1:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402039
SNCF-R | 15807287161 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Canal - Bat Voyageurs | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:37 | 12:53 | 1:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Heure de Surveillance [TO : 886268] SA 2017
SNCF-R | 15787194561 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:52 | 13:08 | 1:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_011 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de -02h dans un créneau offrant 01h d'amplitude pour la surveillance et permettre le tra
SNCF-R | 15786246061 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 14 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:30 | 12:45 | 1:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16148488361 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:10 | 12:25 | 1:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101)
SNCF-R | 15805961561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:06 | 14:17 | 1:11 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 | x
SNCF-R | 15786232261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:50 | 12:58 | 1:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15786271861 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,18 | Montmélian - Bif Km 150,14 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:54 | 11:02 | 1:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15787107761 | Avignon - Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:49 | 11:56 | 1:07 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_42 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF recréation de 0F_TCN-MAN_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787054361 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 34 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:56 | 12:02 | 1:06 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_43 :vibration de -3' pour avoir TER 86985 en SF le 15/19/17 MC19-0007 pour passage entre 4761 et 86985 MC19-0073 pour calage entre 4761 et 86985 (50minutes) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""
SNCF-R | 15805947161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:55 | 13:01 | 1:06 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721
SNCF-R | 15786223061 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 42 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:05 | 11:10 | 1:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO | x
SNCF-R | 15787185561 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 21 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 14:25 | 15:30 | 1:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15805917361 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 112 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:55 | 9:59 | 1:04 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) | x
SNCF-R | 15786234461 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,7 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 15:04 | 16:07 | 1:03 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,410701579
SNCF-R | 15801064161 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:30 | 10:30 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15805941161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,22 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:52 | 12:52 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée
SNCF-R | 15787740661 | Avignon - Narbonne | < > | Poste 72 Redessan - Bif de NÃ®mes | Costières - Bif Jonquières | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 15:55 | 16:55 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15787738861 | Avignon - Narbonne | < > | Poste 72 Redessan - Bif de NÃ®mes | Costières - Bif Jonquières | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:07 | 12:07 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5SEC20_Redessan à ne pas activer sur V2M en surveillance
SNCF-R | 15809425161 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 15 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 4:50 | 5:50 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511201019 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS
SNCF-R | 15809424361 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 16 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 4:50 | 5:50 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511201018 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS
SNCF-R | 15809424361 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 21 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 4:50 | 5:50 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511201018 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS
SNCF-R | 15809425161 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 22 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 4:50 | 5:50 | 1:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511201019 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS
SNCF-R | 15786237861 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,6 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:55 | 11:52 | 0:57 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,410701582 Circulation du TGV Lyria 9768 (Nouvelle trame)
SNCF-R | 15786223861 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 43 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:05 | 11:00 | 0:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Reconduction DECC16_00075 pour TO 9240 et TF 883366 | x
SNCF-R | 15787184761 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 10 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:55 | 10:50 | 0:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15786271061 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,19 | Montmélian - Bif Km 150,15 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:17 | 11:11 | 0:54 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52021_SE_72 : décalage de -20mn pour avoir 17564 en SO et 883366 en SF, alignés V2 entre St Pierre d'Albigny et Culoz, le 20/11/2019 | x
SNCF-R | 15786233061 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:37 | 11:28 | 0:51 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52021_SE_28 : décalage de +4mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 | x
SNCF-R | 15805962361 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:50 | 9:40 | 0:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF | x
SNCF-R | 15805922561 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,19 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:37 | 10:27 | 0:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (pour dégager la VU Viaduc du Tech) | x
SNCF-R | 15786247861 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:55 | 11:42 | 0:47 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52021_SE_29 : décalage de -2mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019
SNCF-R | 15805939361 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,23 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:02 | 10:49 | 0:47 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5MC19-0015 calage entre 9708 et 4654 MC19-0140 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Modification le 05/02/2019 : voie 1 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée Modif main courante 2020 Maj-562-871
SNCF-R | 15787051761 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 35 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:03 | 10:48 | 0:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5MC19-0074 calage entre 9708 et 4654 Main courante 2020 Maj-565-871
SNCF-R | 15786240861 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 324 | Bellegarde (Ain) - SÃ©maphore 56 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:50 | 11:33 | 0:43 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,410701584 MC16-0389 Pour TER 96634 sur 2016
SNCF-R | 15787105361 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:13 | 10:54 | 0:41 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_TCN-MAN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_38 : décalage de -10mn pour TER 876408 (ISO SA2020), le 14/11/2019
SNCF-R | 15803502961 | Lyon - Avignon | < > | ITE Km 463,2 | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 10:26 | 11:06 | 0:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,504/11/2015: suite à la demande de Fret SNCF (mail de Guy Sorlin du 01/10/2015), découpage de la surveillance V2 entre Montrond-St Just/Loire et St Just/Loire-St Etienne (JTR) -> alignement des surveillances sur l'axe St Etienne-Roanne FENETRE MONTROND - S
SNCF-R | 15805945361 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 10:38 | 0:38 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk Fin : C723 2024_SE_09 : vibration de +3' pour avoir TER 876408 en SO et IC 46554 en SF
SNCF-R | 15786291061 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,24 | Culoz - Aig Km 99,21 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:22 | 11:59 | 0:37 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15807286361 | Lyon - Avignon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:55 | 9:31 | 0:36 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Heure de Surveillance [TF : 886215] SA 2017
SNCF-R | 16150252061 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:34 | 10:10 | 0:36 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C132
SNCF-R | 16148532461 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:50 | 10:25 | 0:35 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin : C103 à revers
SNCF-R | 15787195361 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:22 | 10:55 | 0:33 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_012 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15809408961 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 5 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:18 | 13:49 | 0:31 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313
SNCF-R | 15809408961 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 9 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:18 | 13:49 | 0:31 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313
SNCF-R | 15805926761 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,49 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:39 | 9:09 | 0:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF | x
SNCF-R | 15787749861 | Avignon - Narbonne | < > | Costières - Bifurcation Costières | Montpellier (CNM) - Entrée Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:20 | 13:49 | 0:29 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,3,5recréation de 0F_UEL-LTX_005 suite à sa suppression lors du redécoupage CNM 2020 2023: Vibration de -5min sur PKdebut suite à demande sur main courante 2022 : modification en coupant en 2 la surveillance (partie 1 : activation uniquement de la géolocalis
SNCF-R | 15787845461 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 36 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:44 | 12:08 | 0:24 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402040
SNCF-R | 15787845461 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 44 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:44 | 12:08 | 0:24 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402040
SNCF-R | 15787845461 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 45 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:44 | 12:08 | 0:24 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511402040
SNCF-R | 15809383361 | Avignon - Narbonne | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:00 | 11:22 | 0:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401013 Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-310 pour CECS05 le 18/11/2016
SNCF-R | 15805953961 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,6 | Sète - Bif Km 105,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:49 | 13:10 | 0:21 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401877 Narbonne - Beziers MC19-0136 Mise en qualité par rapport au sillon ouvrant IC 4761.
SNCF-R | 15809475461 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 12:47 | 13:00 | 0:13 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16
SNCF-R | 15809475461 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:47 | 13:00 | 0:13 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,52024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16
SNCF-R | 15809388361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,23 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:55 | 12:00 | 0:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401016 + 11401012 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante pour CECS le 18/11/2016.
SNCF-R | 15809388361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,27 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:55 | 12:00 | 0:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,511401016 + 11401012 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante pour CECS le 18/11/2016.
SNCF-R | 16248109561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 51 | 39 | 2024-12-17 | 2025-09-27 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe | x
SNCF-R | 16145354561 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées
SNCF-R | 15805947961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:20 | 4:20 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA)
SNCF-R | 15805959561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,64h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à | x
SNCF-R | 16141286461 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le
SNCF-R | 15805929361 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,52 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:20 | 4:10 | 3:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,63h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l | x
SNCF-R | 15787737861 | Avignon - Narbonne | < > | Poste 72 Redessan - Bif de NÃ®mes | Costières - Bif Jonquières | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-10 | 0:15 | 3:45 | 3:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3matérialisation du besoin contractuel d'OCVIA pour la maintenance CNM en le superposant au besoin INFRA SNCF pour que chacun des acteurs puisse activer les fenêtres selon leur besoin (moins d'1 km est RFN) sans impacter les circulations existantes
SNCF-R | 16860873861 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Culoz - Bif de Genéve | 2025 | 2025 | 1 | 17 | 2025-01-05 | 2025-04-25 | 22:10 | 5:15 | 7:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie C + Voie 1(Voie D) + Voie 2(Voie E) Domaine S9 : ZEP 427 et ZEP 429 et ZEP 430 Domaine S11 : Consignation C Sél 87 et 91 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Consignation C Sél 86 du Sr Rossillon - Culoz Voie 2
SNCF-R | 16548484861 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 17 | Ambérieu - Poste 17 | 2025 | 2025 | 1 | 39 | 2025-01-05 | 2025-09-29 | 22:50 | 5:35 | 6:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,7Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE
SNCF-R | 16662777761 | Lyon - Montmelian | < > | La Boisse | ITE ATO | 2025 | 2025 | 1 | 39 | 2025-01-05 | 2025-09-29 | 22:50 | 5:35 | 6:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,7Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE
SNCF-R | 16548570061 | Lyon - Avignon | < > | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | Lyon-Part-Dieu - Porti Km 504,9 | 2025 | 2025 | 1 | 39 | 2025-01-05 | 2025-09-29 | 22:50 | 5:35 | 6:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,7Créée Pour CHA25_0028899 - Régé. BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMB
SNCF-R | 19991335761 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,28 | Culoz - Aig Km 99,25 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 22:30 | 4:55 | 6:25 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception voie1 et voie 2 Ambérieu et Culoz Cette fenêtre est demandée pour des opérations : - Entretien PMP de Torcieu + SSt de Tenay + PMP Marlieu - Remplacement massif d'attaches + remplacement de coupons de rails et remplacement de 1/2 aiguillages
SNCF-R | 15787846261 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 37 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-05 | 22:18 | 4:40 | 6:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40
SNCF-R | 15787846261 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 41 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 22:18 | 4:40 | 6:22 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40
SNCF-R | 16769374461 | Lyon - Montmelian | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Leyment - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 39 | 2025-01-05 | 2025-09-29 | 22:50 | 5:00 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,7Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE
SNCF-R | 16177307361 | Lyon - Montmelian | < > | La Boisse | ITE ATO | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 23:10 | 5:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Créée pour UTM R/S
SNCF-R | 19981152961 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-Part-Dieu - Aiguille Km 508 | Ambérieu - Poste 20 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 23:40 | 5:10 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Créée pour UTM NFL Applicable uniquement durant les priorités Bresse Maintenance NFL 5h30 - Simultanée SDM - P14 1bis 2 2Bis
SNCF-R | 15787847061 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 38 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-05 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1
SNCF-R | 15787847061 | Lyon - Montmelian | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 42 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,72018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1
SNCF-R | 16939738661 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,14 | Montmélian - Bif Km 150,4 | 2025 | 2025 | 1 | 38 | 2025-01-05 | 2025-09-19 | 23:45 | 4:15 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception de toutes les voies en gare de Chambéry Domaine S9 : ZEP 1B (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+22+24+26+28+30+32+34+36+40+41+42+44+46+47+49+50+51+53+54+55+56+57+59+69+71+75+85) Cette ZEP interdit les E/S faisceau impair côté Montmélian ainsi | x
SNCF-R | 16939738661 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,17 | Montmélian - Bif Km 150,1 | 2025 | 2025 | 1 | 38 | 2025-01-05 | 2025-09-19 | 23:45 | 4:15 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception de toutes les voies en gare de Chambéry Domaine S9 : ZEP 1B (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+22+24+26+28+30+32+34+36+40+41+42+44+46+47+49+50+51+53+54+55+56+57+59+69+71+75+85) Cette ZEP interdit les E/S faisceau impair côté Montmélian ainsi | x
SNCF-R | 16547653961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 18 | Ambérieu - Poste 18 | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-03 | 22:35 | 5:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE
SNCF-R | 16662670761 | Lyon - Montmelian | < > | La Boisse | ITE ATO | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-03 | 22:35 | 5:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE
SNCF-R | 16547789061 | Lyon - Avignon | < > | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | Lyon-Part-Dieu - Porti Km 504,8 | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-03 | 22:35 | 5:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créée Pour CHA25_0028899 - Régé. BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMB
SNCF-R | 16285332161 | Narbonne - Espagne | < > | Banyuls-sur-Mer | Cerbère - Frontière Fr-Es | 2025 | 2025 | 2 | 16 | 2025-01-06 | 2025-04-19 | 22:45 | 4:45 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15809407961 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 6 | Peyraud - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 9:15 | 15:15 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15809407961 | Lyon - Avignon | < > | Loire - Poste 8 | Peyraud - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-05 | 9:15 | 15:15 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15809476261 | Lyon - Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,13 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-05 | 8:36 | 14:36 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16277150361 | Avignon - Narbonne | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-les-Avignon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 24 | 2025-01-06 | 2025-06-13 | 9:40 | 15:40 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16285463361 | Narbonne - Espagne | < > | Port-Vendres-Ville - Bat Voyageurs | Cerbère - Cv 110 | 2025 | 2025 | 2 | 16 | 2025-01-06 | 2025-04-19 | 22:45 | 4:45 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16295161761 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 16755077661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 ou Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 (nouvelle appellation ZEP 1121) OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24(nouvelle appellation ZEP 1122) Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voi | x
SNCF-R | 15786281061 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 6 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,28 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-01-06 | 2025-11-28 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15805941961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,24 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 15787108561 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787052561 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 32 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 0:15 | 5:25 | 5:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 15787106161 | Avignon - Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 1:33 | 4:43 | 3:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1recréation de 0F_TCN-MAN_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787055161 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 33 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 1:33 | 4:43 | 3:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""
SNCF-R | 15807284761 | Lyon - Avignon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-05 | 0:00 | 3:00 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Maintenance corrective
SNCF-R | 15807285561 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Canal - Bat Voyageurs | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-05 | 0:00 | 3:00 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Maintenance corrective
SNCF-R | 15787053561 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 36 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 0:35 | 3:31 | 2:56 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""
SNCF-R | 15787106961 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 0:35 | 3:31 | 2:56 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1recréation de 0F_TCN-MAN_005 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15809423561 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 19 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-08 | 1:17 | 4:02 | 2:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 110800601 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS MC16-0372 Pour passage SICF0002
SNCF-R | 15805940161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,21 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 2025-12-13 | 0:35 | 4:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 15786288261 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,31 | Culoz - Aig Km 99,28 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 22:03 | 4:03 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 74h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 15786238661 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,8 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-12 | 2025-12-12 | 23:19 | 5:19 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,75h19 en sim 5N/7 Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015
SNCF-R | 15809425961 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 20 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-12 | 2025-12-08 | 23:20 | 2:20 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7TO 886860 (Horaire décalée pour reconduction DECT16_04997) 11002729 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS
SNCF-R | 15786289261 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,33 | Culoz - Aig Km 99,30 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 22:25 | 4:25 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16
SNCF-R | 15786236861 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,5 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 2025-12-12 | 0:00 | 5:19 | 5:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015
SNCF-R | 15786291861 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,32 | Culoz - Aig Km 99,29 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0:03 | 4:03 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 16177176161 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,11 | 2025 | 2025 | 3 | 44 | 2025-01-13 | 2025-10-31 | 10:05 | 13:20 | 3:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Aix Les Bains et Chambéry : fenêtre déformée pour opération de maintenance + maitrise de la végétation à effectuer de jour | x
SNCF-R | 15786231261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 15786270061 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,24 | Montmélian - Bif Km 150,20 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 15786249661 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 8 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4
SNCF-R | 15786221261 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 48 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15786282861 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 8 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 3 | 39 | 2025-01-19 | 2025-09-29 | 22:38 | 4:58 | 6:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6,706/09/17 - MC19-0005 décalage +5min Passage 883445 / pointe neige | x
SNCF-R | 16295145261 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,20 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:17 | 4:33 | 6:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) | x
SNCF-R | 15786220461 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 49 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 22:00 | 4:10 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 16295167661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:38 | 4:45 | 6:07 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin 06/09/17 MC19-0004 - décalage +5min Passage du 883445 / pointe neige | x
SNCF-R | 16295137861 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Plateforme AFA - Aiguille | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:10 | 4:17 | 6:07 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 15786229261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 73h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 15786272661 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,25 | Montmélian - Bif Km 150,21 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 73h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 15786246861 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 9 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 16295175661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:24 | 4:17 | 5:53 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 16295125661 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:45 | 4:37 | 5:52 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 15786222261 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 50 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 23:00 | 4:50 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 16295151161 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,21 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:37 | 4:24 | 5:47 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 15786282061 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 9 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 3 | 39 | 2025-01-19 | 2025-09-29 | 22:17 | 4:00 | 5:43 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6,7 | x
SNCF-R | 15809422761 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 18 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 44 | 2025-01-20 | 2025-11-03 | 23:20 | 5:47 | 6:27 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li
SNCF-R | 15786241661 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Sémaphore 13 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 2025-12-13 | 22:57 | 5:16 | 6:19 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,54h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de LU/MA->VE/SA
SNCF-R | 15786242461 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 323 | Bellegarde (Ain) - SÃ©maphore 55 | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 2025-12-13 | 23:45 | 5:53 | 6:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,54h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15
SNCF-R | 15809421961 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 17 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 44 | 2025-01-20 | 2025-11-03 | 0:23 | 5:55 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne l
SNCF-R | 15786248661 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 10 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 0:34 | 4:42 | 4:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 15786230261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 0:34 | 4:34 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 15786273661 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,26 | Montmélian - Bif Km 150,22 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 0:51 | 4:27 | 3:36 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 16147659161 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF
SNCF-R | 16147253261 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 2025-08-30 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN-
SNCF-R | 16248109561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 51 | 39 | 2025-01-28 | 2025-02-01 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe | x
SNCF-R | 16145354561 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-28 | 2025-02-01 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées
SNCF-R | 16141286461 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-28 | 2025-08-30 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le
SNCF-R | 15787734461 | Avignon - Narbonne | < > | Poste 72 Redessan - Bif de NÃ®mes | Costières - Bif Jonquières | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-27 | 23:30 | 5:30 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5,7Pour le SA2025 dérogation pour passer à 9 semaines au lieu de 8 en laissant 1 semaine isolée fin Printemps (4+1+4) pour solutionner l'alternat Travaux Ligne Classique/CNM entre Montpellier et Nîmes en avançant le bloc 4 semaines 1er semestre fin Hiver au
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,20 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,21 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,24 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15787196161 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787196161 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787196161 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787186361 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 19 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787186361 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 20 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787187161 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 8 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 15787187161 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 9 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 15787196961 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 15787196961 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 15787196961 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 16940578061 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,15 | Montmélian - Bif Km 150,3 | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1(côté Montmélian) et Têtes des Voies C+D+E côté Montmélian Domaine S9 :ZEP 11B(11+13+15+59+69+71) La voie 21 Tiroir(ZEP 71) sera interceptée Les voies 53 Dépôt et 43 dépôt seront également interceptées (accès dépôt Côté Montmélian i | x
SNCF-R | 16940578061 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,21 | Montmélian - Bif Km 150,3 | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1(côté Montmélian) et Têtes des Voies C+D+E côté Montmélian Domaine S9 :ZEP 11B(11+13+15+59+69+71) La voie 21 Tiroir(ZEP 71) sera interceptée Les voies 53 Dépôt et 43 dépôt seront également interceptées (accès dépôt Côté Montmélian i | x
SNCF-R | 15807287961 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Canal - Bat Voyageurs | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,6 | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-08 | 23:10 | 5:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour UTM NFL Activable durant les priorités Bourgogne
SNCF-R | 15805960561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les | x
SNCF-R | 15787108561 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-11 | 2025-05-09 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15805959561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,64h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à | x
SNCF-R | 16177155561 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 327 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2025 | 2025 | 7 | 21 | 2025-02-16 | 2025-05-23 | 22:05 | 4:55 | 6:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception V1 + V2 Entre Culoz et Bellegarde Domaine S9 : ZEP Culoz-Bellegarde V1 et ZEP Bellegarde - Culoz V2 Domaine S11 : Consignation C du Sr Culoz -Pyrimont Voie 1 et Consignation C Sr Culoz-Pyrimont V2
SNCF-R | 16177101261 | Montmelian - Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-16 | 2025-04-30 | 23:20 | 5:30 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 entre Champfleury et Aix Domaine S9 :ZEP CHAMPFLEURY - AIX Voie 1 Domaine S11 : Consignation C Sr Grand Rocher-Aix Voie 1 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 | x
SNCF-R | 16960852361 | Montmelian - Modane | < > | Champfleury | Viviers-du-Lac | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-16 | 2025-04-30 | 23:20 | 5:30 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception voie 1 + voie évitement Domaine S9 : Une CCTT sera établie, elle regroupera les ZEP 3,9,15,17,23,29,41,45,49,48,43,47 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Voglans Voie 1 et Consignation C Sél 62 du Sr Aix-Voglans Voie 2 En continuité de la | x
SNCF-R | 16960983461 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-16 | 2025-04-30 | 23:20 | 5:30 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 entre Aix et Voglans Domaine S11 : Consignation C Sr Aix - Voglans Voie 1 En continuité de la capacité 5C_AIX_001 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 | x
SNCF-R | 16946521261 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,15 | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) Domaine S9 :ZEP 41B(41+47+49+51+53+55+57+59+75) Cette capacité ne permet pas les mouvements Vers Voie 15M + (Vers Voie 17 et 19 lava | x
SNCF-R | 16946521261 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,16 | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) Domaine S9 :ZEP 41B(41+47+49+51+53+55+57+59+75) Cette capacité ne permet pas les mouvements Vers Voie 15M + (Vers Voie 17 et 19 lava | x
SNCF-R | 15787196161 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15805955561 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,5 | Le Castellas - Bif Km 462,5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine
SNCF-R | 15787196961 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 16295141661 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,22 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 16147659161 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-22 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF
SNCF-R | 15805941961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,25 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 15805944361 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,8 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 2025-11-08 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2
SNCF-R | 15805960561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 2025-04-12 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les | x
SNCF-R | 16147253261 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-22 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN-
SNCF-R | 15805927561 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,53 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-22 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées | x
SNCF-R | 16177173361 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,22 | Culoz - Aig Km 99,19 | 2025 | 2025 | 9 | 42 | 2025-02-24 | 2025-10-17 | 11:09 | 16:08 | 4:59 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 ou V2 Ambérieu(exclu) - La Culoz (exclu) Fenêtre déformée 1V/2 pour des opérations de maintenance(maintenance préventive systématique des ADV, Maintenance des parois des OA/OT...) et des opérations de maitrise de la végétation
SNCF-R | 15805915761 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 113 | 2025 | 2025 | 9 | 43 | 2025-02-24 | 2025-10-24 | 9:04 | 13:31 | 4:27 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) | x
SNCF-R | 15805920961 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,20 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 43 | 2025-02-24 | 2025-10-24 | 8:57 | 13:03 | 4:06 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 2021_SE_46 : décalage de -5mn (ISO 2020) po | x
SNCF-R | 16177153961 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Sémaphore 14 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 2025-10-10 | 11:05 | 15:05 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 entre Culoz et Bellegarde : fenêtre déformée pour opération de maintenance et maitrise de la végétation à effectuer de jour.
SNCF-R | 15805916561 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 114 | 2025 | 2025 | 9 | 43 | 2025-02-24 | 2025-10-24 | 8:35 | 12:23 | 3:48 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) | x
SNCF-R | 16177105061 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 7 | 2025 | 2025 | 9 | 42 | 2025-02-24 | 2025-10-17 | 9:15 | 13:00 | 3:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Culoz et Aix Les Bains : fenêtre déformée pour opérations de maintenance et maitrise de la végétation à effectuer de jour.
SNCF-R | 15805921761 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,21 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 43 | 2025-02-24 | 2025-10-24 | 8:30 | 12:00 | 3:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Redécoupage + réduction horaire de fin (pour sortie VU Le Boulou) à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (compensation réduction par création GENERIQUES de nuit) 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivé | x
SNCF-R | 20462882061 | Lyon - Montmelian | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Ambérieu - Poste 54 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 11:00 | 12:50 | 1:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 Poste 1 AMBERIEU Domaine S9 : ZEP 171 ET ZEP 175 En continuité de la 5D_LSC-AMB_017 Cette capacité est demandée pour maintenance préventive ADV
SNCF-R | 20462642361 | Lyon - Montmelian | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Ambérieu - Poste 55 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 11:00 | 12:50 | 1:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 POSTE 1 Ambérieu Domaine S9: ZEP 169 Capacité demandée pour maintenance préventive ADV
SNCF-R | 20463033561 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 15 | Ambérieu - Poste 15 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 11:10 | 12:45 | 1:35 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 2 + Voie PIPA Domaine S9: ZEP 180+196 et 176 et 178. Capacité demandée pour de la maintenance préventive systématique d'Adv.
SNCF-R | 16860501961 | Narbonne - Espagne | < > | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-25 | 2025-03-15 | 0:15 | 4:35 | 4:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 15805947961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-25 | 2025-11-08 | 0:20 | 4:20 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA)
SNCF-R | 15805959561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-25 | 2025-04-12 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,64h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à | x
SNCF-R | 16881106661 | Avignon - Narbonne | < > | Narbonne - Bif Port-Bou | Coursan | 2025 | 2025 | 9 | 16 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 0:20 | 4:20 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 15805929361 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,54 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-25 | 2025-03-22 | 0:20 | 4:10 | 3:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,63h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l | x
SNCF-R | 16962474361 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Sémaphore 13 | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-02 | 2025-03-28 | 21:45 | 4:50 | 7:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception V+V2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 407,409,411,413 ET Voie 2 : 416,414,412,410 NB : Les voies 11, 13 et 15 seront interceptée(ZEP 467) ET la voie H sera interceptée(ZEP 442) Domaine S11 : Sél 81 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Sél 1+2
SNCF-R | 16962594061 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 326 | Seyssel-Corbonod - Sémaphore 42 | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-02 | 2025-03-28 | 21:55 | 4:50 | 6:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception V1+V2 entre Culoz et Seyssel Domaine S11 : Sél 3+503 du Sr Culoz-Pyrimont Voie 1 Sél 6 du Sr Culoz-Pyrimont Voie 2 Fenêtre déformée en continuité de la capacité 5C_CUZ_008
SNCF-R | 16985033061 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 23 | Bourgoin-Jallieu - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-03 | 2025-03-29 | 22:00 | 5:20 | 7:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour CHA25_0029327 RVB Voies DEF de SEN CCTT type G 100, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 130, 131, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 147, 148 et 149. Secteur Chateaucreux voies de services Sr ST ETIENNE - TERRENOIR
SNCF-R | 17013436261 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Ville - Voie 4 Garage | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 18 | 2025-03-03 | 2025-05-03 | 22:20 | 5:20 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour CHA25_0029337 RAG de GIVORS VILLE Voie 1 ZEP 207 Voie 2 ZEP 214 SEL 17 secteur Rive de Gier Givors V1 SEL 14 secteur Rive de Gier Givors V2
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,30 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15787196161 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787196161 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 16296454561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-03 | 2025-07-05 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15805960561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-03 | 2025-11-15 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les | x
SNCF-R | 15787186361 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 22 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787187161 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 11 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 15787196961 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 15787196961 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 16177154761 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 328 | Bellegarde (Ain) - SÃ©maphore 57 | 2025 | 2025 | 10 | 42 | 2025-03-03 | 2025-10-17 | 10:50 | 14:15 | 3:25 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 2 entre Bellegarde et Culoz : fenêtre déformée pour opération de maintenance et maitrise de la végétation à effectuer de jour.
SNCF-R | 20463528461 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - FSC Réception | Torcieu - Km 57,6 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 11:05 | 12:55 | 1:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9: ZEP 201+203+230 Capacité demandée pour de la maintenance préventive systématique d'Adv.
SNCF-R | 15805940161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,26 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-04 | 2025-03-08 | 0:35 | 4:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 15805959561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-04 | 2025-11-15 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,64h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à | x
SNCF-R | 16881106661 | Avignon - Narbonne | < > | Narbonne - Bif Port-Bou | Coursan | 2025 | 2025 | 9 | 16 | 2025-03-04 | 2025-04-19 | 0:20 | 4:20 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 16941268361 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 467,8 | Perpignan - Aig Km 468,12 | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 0:00 | 23:59 | 23:59 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4Travaux ADAP 24h00 VB | x
SNCF-R | 16955286561 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 58 | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-09 | 2025-04-25 | 21:30 | 5:30 | 8:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 4 en gare de St Pierre Domaine S9 : ZEP 14+16 Domaine S11 : Consignation C Sél 142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 NB : Les voies du Faisceau pair seront interceptées ZEP FP ( 20+22+24+26+28+30+32+34) | x
SNCF-R | 16970767461 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Sémaphore 12 | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 21:45 | 5:25 | 7:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception V+V2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 407,409,411,413 ET Voie 2 : 416,414,412,410 NB : Les voies 11, 13 et 15 seront interceptée(ZEP 467) ET la voie H sera interceptée(ZEP 442) Domaine S11 : Sél 81 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Sél 1+2
SNCF-R | 16970808261 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Carré 325 | Seyssel-Corbonod - Sémaphore 41 | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 21:55 | 5:25 | 7:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception V1+V2 entre Culoz et Seyssel Domaine S11 : Sél 3+503 du Sr Culoz-Pyrimont Voie 1 Sél 6 du Sr Culoz-Pyrimont Voie 2 Fenêtre déformée en continuité de la capacité 5C_CUZ_009
SNCF-R | 16955362661 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 57 | Chamousset | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-09 | 2025-04-25 | 22:30 | 5:30 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 4 en gare de St Pierre Domaine S9 : ZEP 2A( 2+4+6+8+10+12) Domaine S11 : Consignation C Sél 5618+142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 | x
SNCF-R | 16147659161 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF
SNCF-R | 20469799961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Carré 33 | Ambérieu - Aig Km 53,6 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 11:05 | 12:55 | 1:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 Culoz + Voie 2 Culoz +Voie 1 Ambérieu + Voie 2 Ambérieu + Voie 3 Tiroir + entrée/Sortie Dépôt côté Culoz. Entrée/sortie Fx Réception côté Culoz et Voie 1 Racco possible. Domaine S9: ZEP 350+352+363+365 et 361 et 369 et 375 et 353 et
SNCF-R | 16145354561 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-11 | 2025-03-22 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées
SNCF-R | 16145354561 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-11 | 2025-04-04 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées
SNCF-R | 16141286461 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-11 | 2025-03-22 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le
SNCF-R | 21340704761 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 23:05 | 5:00 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1+voie 2 OPERATION DE BML Domaine S9 : ZEP GROUPE K + ZEP GROUPE S2 NB: Accès (côté Chambéry) et Sortie ( côté Chambéry) faisceau impair impossible + Accès (Côté Chambéry) et sortie (côté Chambéry) Voie 1 Bis impossible. | x
SNCF-R | 16946882461 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 23:45 | 4:15 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception tête de la voie C ( coté Aix les Bains) + Voie 15M + Voies 37 et 39 dépôt Domaine S9 : ZEP 41+47 ET ZEP 39+87 ET ZEP 19 (interception Voie 17 et 19 lavage) Cette capacité ne permet pas : - les mouvements E/S voies C+D+E( côté Aix Les Bai | x
SNCF-R | 16946882461 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 23:45 | 4:15 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception tête de la voie C ( coté Aix les Bains) + Voie 15M + Voies 37 et 39 dépôt Domaine S9 : ZEP 41+47 ET ZEP 39+87 ET ZEP 19 (interception Voie 17 et 19 lavage) Cette capacité ne permet pas : - les mouvements E/S voies C+D+E( côté Aix Les Bai | x
SNCF-R | 16798740561 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception : Voie 1 + Voie A (du C245 au C259) + Voie 3(du C253 au Heurtoir) + Voie E et Voie B( du C243 au C257) OU Voie 2+ Voie C (du C241 au C269) + Voie E + Voie B( du C243 au C257) + Voie 4 lavage Domaine S9 : ZEP 29 (Voie E) | x
SNCF-R | 15805955561 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,11 | Le Castellas - Bif Km 462,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine
SNCF-R | 20469205261 | Lyon - Montmelian | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Ambérieu - FSC Relais Lyon | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 13:10 | 16:50 | 3:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voies E+F + 4 circulation Domaine S9 : ZEP 184 et ZEP 186 et ZEP 190 et ZEP 192 Consignation C Sél 146 et 141 et 142+144 du Sr Ambérieu Voies de Service Les voies 6 à 18 du faisceau Attente au départ(côté Lyon) seront également interceptée
SNCF-R | 20891418361 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2025 | 2025 | 12 | 48 | 2025-03-17 | 2025-11-28 | 9:15 | 12:15 | 3:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Plage SPRC Elne -Le Boulou demande suite RP0 du 06/06/2023 | x
SNCF-R | 15805959561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-12 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,64h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à | x
SNCF-R | 16998549461 | Lyon - Avignon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-24 | 2025-05-12 | 21:50 | 5:35 | 7:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour CHA25_0028896 allongement des Quais de Rive De Gier ZEP 303 - Sr Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 1 simultanée avec ZEP 306 - Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 2 [5D SEA GIC 012]
SNCF-R | 16998683261 | Lyon - Avignon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-24 | 2025-05-12 | 21:55 | 5:35 | 7:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour CHA25_0028896 allongement des Quais de Rive De Gier ZEP 306 - Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 2 Simultanée Avec ZEP 303 - Sr Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 1 [5D_SEA-GIC_011]
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,22 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15787196161 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15805927561 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,55 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-12 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées | x
SNCF-R | 15787186361 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 18 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 10:10 | 15:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787187161 | Avignon - Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 7 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 9:24 | 14:40 | 5:16 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 16862991561 | Avignon - Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crés | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2025 | 2025 | 13 | 45 | 2025-03-24 | 2025-04-05 | 23:45 | 4:30 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15787196961 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 15805929361 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,56 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-25 | 2025-04-12 | 0:20 | 4:10 | 3:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,63h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l | x
SNCF-R | 16840093961 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Carré 25 | Torcieu - Km 57,2 | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-03-30 | 2025-04-25 | 21:40 | 4:45 | 7:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz-Ambérieu) + V1 Rac + V2 Rac Domaine S9 : V1 : ZEP 355 et ZEP 357 et ZEP 359 et ZEP 361 et ZEP 363 et ZEP 365 V2 : ZEP 232 et ZEP 350 et ZEP 352 et ZEP 354 ET ZEP 356 et ZEP 358
SNCF-R | 20185298661 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Carré 26 | Torcieu - Km 57,3 | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-30 | 2025-04-21 | 22:30 | 5:30 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz-Ambérieu) + V1 Rac + V2 Rac Domaine S9 : V1 : ZEP 355 et ZEP 357 et ZEP 359 et ZEP 361 et ZEP 363 et ZEP 365 V2 : ZEP 232 et ZEP 350 et ZEP 352 et ZEP 354 ET ZEP 356 et ZEP 358
SNCF-R | 16960996161 | Montmelian - Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,377 | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-30 | 2025-04-25 | 23:20 | 5:30 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1+ Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S9 :ZEP CHAMPFLEURY - AIX Voie 1 et ZEP AIX - CHAMPFLEURY Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Grand Rocher-Aix Voie 1 et Sr Grand Rocher - Aix Voie 2 NB : le domaine S11 sera restitué à | x
SNCF-R | 16947271561 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,12 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 23:45 | 4:15 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 ( ZEP 3) Domaine S9 : ZEP 3+39 Cette capacité ne permet pas : - les E/S voies du dépôt côté Aix Les bains - les E/S voies du faisceau ipair côté Aix Les bains NB : La voie 15 T sera interceptée(ZEP 37) | x
SNCF-R | 16947271561 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,18 | Montmélian - Bif Km 150,0 | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 23:45 | 4:15 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 ( ZEP 3) Domaine S9 : ZEP 3+39 Cette capacité ne permet pas : - les E/S voies du dépôt côté Aix Les bains - les E/S voies du faisceau ipair côté Aix Les bains NB : La voie 15 T sera interceptée(ZEP 37) | x
SNCF-R | 18864220461 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | Montmélian - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 23:10 | 5:25 | 6:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2V1 + V2 Voie 1 : ZEP 1+3+5 ET Voie 2 : ZEP 2+4+6 En continuité de la fenêtre générique 5F_CR-MML_001 (ZEP 1 de la Voie 1) Cette capacité est demandée pour des opérations de BML | x
SNCF-R | 16147253261 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN-
SNCF-R | 16141286461 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le
SNCF-R | 16961009861 | Montmelian - Modane | < > | Champfleury | Viviers-du-Lac | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-06 | 2025-04-25 | 23:20 | 5:30 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception voie 1 + Voie 2 + voie évitement Domaine S9 : Une CCTT sera établie, elle regroupera les ZEP 3,9,15,17,23,29,41,45,49,48,43,47,4,8,12,18,24,44,50,52 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Voglans Voie 1 et Sr Aix Voglans Voie 2 En continuité | x
SNCF-R | 16961029461 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,9 | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-06 | 2025-04-25 | 23:20 | 5:30 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 entre Aix et Voglans Domaine S11 : Consignation C Sr Aix - Voglans Voie 1 et Sr Aix Voglans - Voie 2 En continuité de la capacité 5C_AIX_002 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 | x
SNCF-R | 18951204461 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,12 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2V1 ou V2 Voie 1 : ZEP 5+7+9 ou Voie 2 : ZEP 8+10 En continuité de la fenêtre générique 5F_MML-SPA_001 Cette capacité sera utilisée pour des opérations visite technique d'entretien caténaires | x
SNCF-R | 16165180061 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,17 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 47 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m | x
SNCF-R | 15786281061 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 7 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,53 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) | x
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,26 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16147659161 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF
SNCF-R | 19925396661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 10:30 | 16:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3Interception V1+V1Bis Domaine S9 : ZEP Groupe K (ZEP 301+302+304+305+306+307+308) et ZEP Groupe L(315+316+317+318+319+320+321) Domaine S11 : Sr Epierre-St avre Voie 1 et Sr St Avre-ST Jean Voie 1 En continuité des fenêtres génériques 5F_AEB-SAE_001 et | x
SNCF-R | 16841270361 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,34 | Aig IPCS Km 64,2 | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 0:05 | 2:00 | 1:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,3,5Interception V1+V2 entre Ambérieu P4 et St Rambert Domaine S9 : ZEP 205 et ZEP 228 En continuité de la capacité 5C_AMB_005
SNCF-R | 15787108561 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787052561 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 30 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 0:15 | 5:25 | 5:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 15787052561 | Avignon - Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 31 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 0:15 | 5:25 | 5:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 16145354561 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-08 | 2025-07-05 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées
SNCF-R | 19925616061 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 10:15 | 16:00 | 5:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 4,5Interception V2 Domaine S9 : ZEP Groupe S2(ZEP 310+311+312+313+314) Domaine S11 : Sr Epierre-St avre Voie 2 et Sr St Avre-ST Jean Voie 2 En continuité des fenêtres génériques 5F_AEB-SAE_001(Voie 2) et 5F_SAE-SJM_001(Voie 2) Cette capacité est demandée | x
SNCF-R | 19926553861 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 22:45 | 5:00 | 6:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP Groupe K (ZEP 301+302+304+305+306+307+308) et ZEP Groupe S2(ZEP 310+311+312+313+314) Domaine S11 : Sr Epierre-St avre Voie 1 et Sr St Avre-ST Jean Voie 1 et Sr Epierre-St avre Voie 2 et Sr St Avre-ST Jean Voie 2 En | x
SNCF-R | 16165180061 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,23 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 47 | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m | x
SNCF-R | 19975091061 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,10 | Montmélian - Bif Km 150,8 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 22:50 | 4:30 | 5:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception de toutes les voies en gare de Chambéry Domaine S9 : ZEP 1C (TOUTE LA GARE) Domaine S11 : Consignation Caténaires sera demandée en opérationnelle S16+S17 : Opération de relevé épaisseur Fil de Contact + VTE | x
SNCF-R | 15805960561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 2025-09-20 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les | x
SNCF-R | 15805927561 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,46 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 2025-09-06 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées | x
SNCF-R | 15805955561 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,10 | Le Castellas - Bif Km 462,8 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 2025-05-01 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine
SNCF-R | 19926746661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 23:45 | 5:15 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP Groupe K (ZEP 301+302+304+305+306+307+308) et ZEP Groupe S2(ZEP 310+311+312+313+314) Domaine S11 : Sr Epierre-St avre Voie 1 et Sr St Avre-ST Jean Voie 1 et Sr Epierre-St avre Voie 2 et Sr St Avre-ST Jean Voie 2 Cett | x
SNCF-R | 15805959561 | Narbonne - Espagne | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-15 | 2025-09-20 | 0:10 | 4:10 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,64h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à | x
SNCF-R | 15805929361 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,45 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-15 | 2025-09-06 | 0:20 | 4:10 | 3:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,63h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l | x
SNCF-R | 17012335861 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Ville - Voie 4 Garage | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 23 | 2025-04-21 | 2025-06-07 | 22:20 | 5:20 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour CHA25_0029337 RAG de GIVORS VILLE Voie 1 ZEP 207 Voie A ZEP 211 Voie B ZEP 203 et 209 GROUPE F 5 du Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 1 (Constitué par les S.él 15, 17, 131, 133, 135, 137, 139,141)
SNCF-R | 17012999861 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Ville - Voie 4 Garage | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 23 | 2025-04-21 | 2025-06-07 | 22:20 | 5:20 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour CHA25_0029337 RAG de GIVORS VILLE Voie 1 ZEP 207 Voie A ZEP 211 Voie B ZEP 203 et 209 GROUPE F 5 du Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 1 (Constitué par les S.él 15, 17, 131, 133, 135, 137, 139,141)
SNCF-R | 20582629461 | Lyon - Avignon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 24 | Bourgoin-Jallieu - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 17 | 38 | 2025-04-21 | 2025-09-20 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5ATELIER TER SEN S23 à S38 : Travaux caténaires Création de Poteaux / Déroulage Feeder / Mise en place Interrupteurs Groupement de ZEP à créer Consigne CTT à minima : 372 à 380 - 352 à 366 - 367 à 370 - 116 à 121 - 130 à 145 - 153 4 Secteurs : Le Cham
SNCF-R | 16735656661 | Montmelian - Modane | < > | La Praz | Modane - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+ V2 Domaine S9 : V1 : ZEP 1+3+5 et ZEP 11 V2 : ZEP 2+4+6 et ZEP 8 Domaine S11 : Consignation C Le Freney-Modane Voie 1 ET Consignation C Le Freney-Modane Voie 2 En continuité de la 5D_SJM-MOD_011 | x
SNCF-R | 16733509361 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,9 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interceptions Voie 1 + Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 5+7+9 ET Voie 2 : ZEP 8+10 Domaine S11 : Consignation C Sél 5613, Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5612, Sél 5614 et Sél 5616 du Sr Montmélian- | x
SNCF-R | 16733801661 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 51 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En | x
SNCF-R | 16734032861 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 55 | Chamousset | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP 1+3+5+7+9 et ZEP 2+4+6+8+10+12 Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmelian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C 5618+5620 +142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sr ST Pierre - Aig | x
SNCF-R | 16734445861 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 5D_SPA-AEB_001 | x
SNCF-R | 16734445861 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 5D_SPA-AEB_001 | x
SNCF-R | 16734536061 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,17 | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 + Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie 2 | x
SNCF-R | 16734536061 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,23 | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 + Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie 2 | x
SNCF-R | 16735367661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 + ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 ET Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 16735395861 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 et Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 ET ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 16735345061 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1+voie 2 Domaine S9 : ZEP GROUPE K + ZEP GROUPE S2 Domaine S11: Consignation C Sr Epierre-St Avre Voie 1 ET Consignation C Sr Epierre - St Avre Voie 2 NB: Accès (côté Chambéry) et Sortie ( côté Chambéry) faisceau impair impossible + A | x
SNCF-R | 16735422861 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 9 | Modane-Berchette | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP | x
SNCF-R | 16734384061 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle)ET ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 ET Consignation C Sr St Pierre | x
SNCF-R | 16734384061 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-12 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle)ET ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 ET Consignation C Sr St Pierre | x
SNCF-R | 16899756961 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Portique | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 22:40 | 4:40 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 11 et ZEP 19 et ZEP 23 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZE | x
SNCF-R | 16811750861 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Portique | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 22:40 | 11:30 | 12:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 3,4,5,6,7Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 11 et ZEP 19 et ZEP 23 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZE | x
SNCF-R | 16165388661 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 115 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-05-05 | 2025-06-02 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et | x
SNCF-R | 16891878661 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Portique | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 22:40 | 15:00 | 16:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 4,5,6,7Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 11 et ZEP 19 et ZEP 23 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZE | x
SNCF-R | 15809412161 | Lyon - Avignon | < > | Ste-Colombe-les-Vienne-St-Roma | Condrieu - Voie A | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 8:35 | 15:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour Maintenance avec Engins (Elagage ...) ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2 2025 : OGE OA Confortement Mur 531+184
SNCF-R | 16296520561 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 30 | 2025-05-12 | 2025-07-26 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16296520561 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 30 | 2025-05-12 | 2025-07-26 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16812060261 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Portique | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 11:30 | 17:05 | 5:35 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 11 et ZEP 19 et ZEP 23 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZE | x
SNCF-R | 16541518561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 21 | 43 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16147253261 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN-
SNCF-R | 16147253261 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN-
SNCF-R | 17013479261 | Lyon -Avignon | < > | Givors-Ville - Voie 4 Garage | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 22 | 28 | 2025-05-26 | 2025-07-12 | 22:20 | 5:20 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créée pour CHA25_0029337 RAG de GIVORS VILLE Voie 1bis ZEP 213 Voie A ZEP 211 SEL137+139 du secteur Rive de Gier Givors V1
SNCF-R | 16748289061 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Bat Voyageurs | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 22 | 50 | 2025-05-26 | 2025-12-12 | 11:44 | 17:35 | 5:51 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 + V2 entre Modane et Bardoneche Domaine S9 : Section Modane - Bardoneche Voie 1 ET Section Bardoneche - Modane Voie 2 Domaine S11 : Secteur Modane - Bardoneche Voie Impaire Et Secteur Modane - Bardoneche Voies Paires | x
SNCF-R | 16876933261 | Avignon - Narbonne | < > | Manduel-Redessan - Bif LGV | Nîmes - IPCS Narbonne | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 2025-06-07 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 16177132361 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,10 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 22 | 30 | 2025-06-01 | 2025-07-25 | 23:15 | 5:15 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,4,7Interception voie 1 et voie 2 entre Bellegarde et Longeray Cette fenêtre déformées est demandée pour différentes opérations de maintenance
SNCF-R | 16177140161 | Culoz - Annemasse | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,9 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 30 | 2025-06-02 | 2025-07-25 | 22:20 | 5:15 | 6:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3Interception voie 1 et voie 2 entre Bellegarde et Longeray Cette fenêtre déformées est demandées pour différentes opération de maintenance
SNCF-R | 16811972761 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 20:10 | 12:00 | 15:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 6Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 32 et ZEP 36 et ZEP 40 et ZEP 28 et ZEP 30 et Z | x
SNCF-R | 16284601761 | Avignon - Narbonne | < > | Manduel-Redessan - Bif LGV | Nîmes - Aig Km 25,9 | 2025 | 2025 | 25 | 35 | 2025-06-16 | 2025-08-30 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15805941961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,27 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins
SNCF-R | 16862991561 | Avignon - Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crés | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2025 | 2025 | 13 | 45 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 23:45 | 4:30 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16284617561 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Poste 2 | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 25 | 35 | 2025-06-17 | 2025-08-31 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6
SNCF-R | 15805940161 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,28 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-17 | 2025-06-28 | 0:35 | 4:35 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016.
SNCF-R | 16165388661 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 117 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et | x
SNCF-R | 16737049361 | Montmelian - Modane | < > | La Praz | Modane - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-07 | 2025-10-31 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 ou V2 Domaine S9 : V1 : ZEP 1+3+5 et ZEP 11 ou V2 : ZEP 2+4+6 et ZEP 8 Domaine S11 : Consignation C Le Freney-Modane Voie 1 ou Consignation C Le Freney-Modane Voie 2 En continuité de la 5D_SJM-MOD_012 | x
SNCF-R | 16735787561 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,10 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interceptions Voie 1 ou Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 5+7+9 ou Voie 2 : ZEP 8+10 Domaine S11 : Consignation C Sél 5613, Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ou Consignation C Sél 5612, Sél 5614 et Sél 5616 du Sr Montméli | x
SNCF-R | 16736260661 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 53 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 ou Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 ou ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ou Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En | x
SNCF-R | 16736285661 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 54 | Chamousset | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 ou V2 Domaine S9 : ZEP 1+3+5+7+9 ou ZEP 2+4+6+8+10+12 Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmelian-St Pierre Voie 1 ou Consignation C 5618+5620 +142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sr ST Pierre - | x
SNCF-R | 16736814861 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 5D_SPA-AEB_002 | x
SNCF-R | 16736863861 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,16 | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 ou V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 OU Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voi | x
SNCF-R | 16736967561 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 ou Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 OU ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 OU Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 16736997161 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 OU Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 OU Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 16736932561 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 OU Voie 2 Domaine S9 : ZEP GROUPE K ou ZEP GROUPE S2 Domaine S11: Consignation C Sr Epierre-St Avre Voie 1 ou Consignation C Sr Epierre - St Avre Voie 2 | x
SNCF-R | 16737026761 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 10 | Modane-Berchette | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-07 | 2025-10-31 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 OU Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP | x
SNCF-R | 16736752161 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 16:14 | 9:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 ou V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle) ou ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 OU Consignation C Sr St Pi | x
SNCF-R | 16737058761 | Montmelian - Modane | < > | La Praz | Modane - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-07 | 2025-10-31 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+ V2 Domaine S9 : V1 : ZEP 1+3+5 et ZEP 11 V2 : ZEP 2+4+6 et ZEP 8 Domaine S11 : Consignation C Le Freney-Modane Voie 1 ET Consignation C Le Freney-Modane Voie 2 En continuité de la 5D_SJM-MOD_013 | x
SNCF-R | 16748486461 | Montmelian - Modane | < > | Modane - Bat Voyageurs | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-07 | 2025-10-31 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1 + V2 entre Modane et Bardoneche Domaine S9 : Section Modane - Bardoneche Voie 1 ET Section Bardoneche - Modane Voie 2 Domaine S11 : Secteur Modane - Bardoneche Voie Impaire Et Secteur Modane - Bardoneche Voies Paires | x
SNCF-R | 16736224161 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,11 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interceptions Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 5+7+9 ET Voie 2 : ZEP 8+10 Domaine S11 : Consignation C Sél 5613, Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5612, Sél 5614 et Sél 5616 du Sr Montmélia | x
SNCF-R | 16736269461 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 52 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En | x
SNCF-R | 16736737961 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 56 | Chamousset | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP 1+3+5+7+9 et ZEP 2+4+6+8+10+12 Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmelian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C 5618+5620 +142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sr ST Pierre - Aig | x
SNCF-R | 16736836661 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 5D_SPA-AEB_003 | x
SNCF-R | 16736917161 | Montmelian - Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,18 | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 entre Aiguebelle et St Avre Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 21+23+25 (A Aiguebelle) + ZEP 3(Aiguebelle - Epierre) + ZEP E11H(31+33+35+37+39) à Epierre et ZEP EPIERRE-ST AVRE Voie 1 + Voie 2 : ZEP ST AVRE-EPIERRE Voie 2 | x
SNCF-R | 16736982361 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - BÃ¢t Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP St Avre - St Jean voie 1 + ZEP St Jean - St Avre voie 2 Domiane S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean voie 1 ET Consignation C Sr St Avre - St Jean Voie 2 | x
SNCF-R | 16737015661 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie 1 et Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 ET ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24 Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 1 + Consignation C Sr St Avre-St Jean Voie 2 En continuité de | x
SNCF-R | 16736950961 | Montmelian - Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1+voie 2 Domaine S9 : ZEP GROUPE K + ZEP GROUPE S2 Domaine S11: Consignation C Sr Epierre-St Avre Voie 1 ET Consignation C Sr Epierre - St Avre Voie 2 NB: Accès (côté Chambéry) et Sortie ( côté Chambéry) faisceau impair impossible + A | x
SNCF-R | 16737038461 | Montmelian - Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 11 | Modane-Berchette | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-07 | 2025-10-31 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP | x
SNCF-R | 16736789761 | Montmelian - Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 7:14 | 15:44 | 8:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle)ET ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr St Pierre - Aiguebelle Voie 1 ET Consignation C Sr St Pierre | x
SNCF-R | 16985128861 | Lyon - Montmelian | < > | Aig IPCS Km 64,4 | Tenay-Hauteville | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-13 | 2025-10-31 | 22:00 | 5:00 | 2400 | continuous | Miscellanous | x | x | [6 empty] | x |  | Interception Voie A et voie tiroir de Tenay Hauteville Domaine S9 : ZEP 220 Domaine S11 : Consignation C Sél 103 du Sr Tenay-Rossillon Voie 1
SNCF-R | 15786288261 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,29 | Culoz - Aig Km 99,26 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-07-13 | 2025-10-27 | 22:03 | 4:03 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 74h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 16177174361 | Lyon - Montmelian | < > | Aig IPCS Km 64,2 | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-13 | 2025-10-30 | 22:10 | 23:00 | 0:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception voie1 St Rambert(exclu) - La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219)
SNCF-R | 15786289261 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Aig Km 53,30 | Culoz - Aig Km 99,27 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-14 | 2025-10-31 | 22:25 | 4:25 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16
SNCF-R | 16984800161 | Lyon - Montmelian | < > | Aig IPCS Km 64,3 | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 29 | 44 | 2025-07-14 | 2025-10-31 | 3:55 | 4:25 | 0:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception voie1 St Rambert(exclu) - La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219)
SNCF-R | 16660801761 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 20 | Ambérieu - Poste 20 | 2025 | 2025 | 29 | 36 | 2025-07-20 | 2025-09-08 | 22:50 | 5:35 | 6:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Créée Pour CHA25_0029064 - Remplacement poteaux caténaires de Montluel ZEP de Type L 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) ZEP de Type G 8015 (3001+3003+3005+3009) ZEP de Type L 3121 (Saint-Clair - Montluel voie 1) ZEP de Type L AMBERIEU - MONTLU
SNCF-R | 16662486961 | Lyon - Montmelian | < > | La Boisse | ITE ATO | 2025 | 2025 | 29 | 36 | 2025-07-20 | 2025-09-08 | 22:50 | 5:35 | 6:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Créée Pour CHA25_0029064 - Remplacement poteaux caténaires de Montluel ZEP de Type L 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) ZEP de Type G 8015 (3001+3003+3005+3009) ZEP de Type L 3121 (Saint-Clair - Montluel voie 1) ZEP de Type L AMBERIEU - MONTLU
SNCF-R | 16177172361 | Lyon - Avignon | < > | St-Rambert-en-Bugey | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-20 | 2025-10-03 | 21:48 | 4:29 | 6:41 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Interception voie1 et voie 2 entre St Rambert(exclu) et La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219) et Groupement BR 07 (ZEP 222+218+216+214) Domaine S11 : Consignation C Sél 38+40 du Sr Bettant-Tenay Voie 2 ET Consignation
SNCF-R | 20961901861 | Lyon - Avignon | < > | St-Rambert-en-Bugey | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-20 | 2025-09-29 | 23:55 | 5:15 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception voie1 et voie 2 entre St Rambert(exclu) et La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219) et Groupement BR 07 (ZEP 222+218+216+214) Domaine S11 : Consignation C Sél 38+40 du Sr Bettant-Tenay Voie 2 ET Consignation
SNCF-R | 16660363761 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 19 | Ambérieu - Poste 19 | 2025 | 2025 | 30 | 37 | 2025-07-21 | 2025-09-12 | 22:35 | 5:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créée Pour CHA25_0029064 - Remplacement poteaux caténaires de Montluel ZEP de Type L 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) ZEP de Type G 8015 (3001+3003+3005+3009) ZEP de Type L 3121 (Saint-Clair - Montluel voie 1) ZEP de Type L AMBERIEU - MON
SNCF-R | 16661585761 | Lyon - Montmelian | < > | La Boisse | ITE ATO | 2025 | 2025 | 30 | 37 | 2025-07-21 | 2025-09-12 | 22:35 | 5:35 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4Créée Pour CHA25_0029064 - Remplacement poteaux caténaires de Montluel ZEP de Type L 8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) ZEP de Type G 8015 (3001+3003+3005+3009) ZEP de Type L 3121 (Saint-Clair - Montluel voie 1) ZEP de Type L AMBERIEU - MONTLU
SNCF-R | 16177310161 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Poste 16 | Ambérieu - Poste 16 | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-27 | 2025-10-03 | 22:40 | 5:20 | 6:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Toutes ZEP entre MLU et AMB (exclu)
SNCF-R | 16147659161 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF
SNCF-R | 16147253261 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN-
SNCF-R | 16248109561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 51 | 39 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe | x
SNCF-R | 16145354561 | Avignon - Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées
SNCF-R | 16141286461 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le
SNCF-R | 16947353461 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) Domaine S9 :ZEP 41A(41+47+49+51+53+55+57+59+69+71+75) NB : la ZEP 21A( 21+23+61+63+65+67+69) sera demandée : interception des voies | x
SNCF-R | 16947353461 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) Domaine S9 :ZEP 41A(41+47+49+51+53+55+57+59+69+71+75) NB : la ZEP 21A( 21+23+61+63+65+67+69) sera demandée : interception des voies | x
SNCF-R | 20961276761 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Carré 24 | Torcieu - Km 57,1 | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 22:30 | 4:45 | 6:15 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7Interception V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz-Ambérieu) + V1 Rac + V2 Rac Domaine S9 : V1 : ZEP 355 et ZEP 357 et ZEP 359 et ZEP 361 et ZEP 363 et ZEP 365 V2 : ZEP 350 et ZEP 352 et ZEP 354 ET ZEP 356 et ZEP 358 et ZEP 360
SNCF-R | 15786222261 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 47 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-08-24 | 2025-09-15 | 23:00 | 4:50 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 16947473161 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,13 | Montmélian - Bif Km 150,5 | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) + Voie 1 (tête de voie B côté Aix Les Bains) Domaine S9 :ZEP 41B(41+47+49+51+53+55+57+59+75) et ZEP 7+85(voie 1) Cette capacité ne p | x
SNCF-R | 16947473161 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,19 | Montmélian - Bif Km 150,1 | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 23:00 | 4:30 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) + Voie 1 (tête de voie B côté Aix Les Bains) Domaine S9 :ZEP 41B(41+47+49+51+53+55+57+59+75) et ZEP 7+85(voie 1) Cette capacité ne p | x
SNCF-R | 15786221261 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 45 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-08-25 | 2025-11-01 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 20463970761 | Lyon - Montmelian | < > | Ambérieu - Bat Voyageurs | Ambérieu - Carré 49 | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 11:05 | 12:45 | 1:40 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9: ZEP 256+257. Capacité demandée pour de la maintenance préventive systématique d'Adv.
SNCF-R | 16308527161 | Narbonne - Espagne | < > | Cerbère - Poste 1 | Perpignan | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 | 2025-12-13 | 22:30 | 4:30 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16296454561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15787108561 | Avignon - Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-02 | 2025-09-06 | 0:10 | 5:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 16177106061 | Montmelian - Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,378 | 2025 | 2025 | 36 | 39 | 2025-09-07 | 2025-09-26 | 23:10 | 4:30 | 5:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 + Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S9 : ZEP L Champfleury - Aix les Bains Voie 1 ET ZEP L Aix les Bains - Champfleury Voie 2 | x
SNCF-R | 16947917861 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,16 | Montmélian - Bif Km 150,2 | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 23:45 | 4:15 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 + Voie 4 Domaine S9 : ZEP 1D(1+3+37+39+41) Cette capacité ne permet pas : - les E/S voies du dépôt côté Aix Les bains - les E/S voies du faisceau impair côté Aix Les bains NB : La voie 15 T sera interceptée(ZEP 37) et la Voie 15M | x
SNCF-R | 16947917861 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,20 | Montmélian - Bif Km 150,2 | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 23:45 | 4:15 | 4:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 + Voie 4 Domaine S9 : ZEP 1D(1+3+37+39+41) Cette capacité ne permet pas : - les E/S voies du dépôt côté Aix Les bains - les E/S voies du faisceau impair côté Aix Les bains NB : La voie 15 T sera interceptée(ZEP 37) et la Voie 15M | x
SNCF-R | 15805944361 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2
SNCF-R | 16304965761 | Narbonne - Espagne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Frontignan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 0:18 | 4:18 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SIM 04H00 SETE | x
SNCF-R | 15805947961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 0:20 | 4:20 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA)
SNCF-R | 16177152161 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,23 | Montmélian - Bif Km 150,19 | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 22:10 | 5:00 | 6:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2Interception Voie 1 + Voie 2 entre Chambéry et Bois plan Domaine S9 : Gpt CBP 12( ZEP 15 et ZEP 16 de Chambéry + ZEP CHAMBERY - BOIS PLAN Voie 1 + ZEP BOIS PLAN - CHAMBERY Voie 2 + ZEP 91+92+93+94+96 de Bois plan) Cette capacité est demandée pour une | x
SNCF-R | 15786220461 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 46 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-09-21 | 2025-10-27 | 22:00 | 4:10 | 6:10 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 75h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin | x
SNCF-R | 16308572361 | Narbonne - Espagne | < > | Cerbère - Poste 2 | Perpignan | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 20:30 | 6:30 | 10:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 16165388661 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 116 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et | x
SNCF-R | 19980944161 | Montmelian - Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,11 | Montmélian - Bif Km 150,7 | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 22:25 | 4:30 | 6:05 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4Interception V1+V2 + Voie 4 + Tête de voie C(côté Aix Les Bains) Domaine S9 : ZEP 7 et ZEP 9 et ZEP 6 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZEP 12 Cette capacité est demandée pour des opération de BML | x
SNCF-R | 16915098061 | Narbonne - Espagne | < > | Rivesaltes - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 468,15 | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 0:15 | 5:00 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6 | x
SNCF-R | 16541518561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 21 | 43 | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16541563961 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15805955561 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,9 | Le Castellas - Bif Km 462,7 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-29 | 2025-11-29 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine
SNCF-R | 16541518561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 21 | 43 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16541563961 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 15786246861 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 15 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 7pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 15786249661 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 17 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,19 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16940608061 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 467,5 | Perpignan - Aig Km 468,9 | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Travaux ADAP VD = Zep 7114 + Sèl 4337 et VE Zep 7115 + Sèl 4340, attention zep 7150 + Sèl 4348 après remisage TGV (modif RP0) | x
SNCF-R | 15786248661 | Lyon - Montmelian | < > | Culoz - Bif de Genéve | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 16 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0:34 | 4:42 | 4:08 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian
SNCF-R | 15786229261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 73h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 15786231261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 22:20 | 4:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 16630258361 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel - Triage | 2025 | 2025 | 43 | 46 | 2025-10-20 | 2025-11-15 | 23:00 | 4:00 | 5:00 | continuous | Miscellanous | x | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R | 15786230261 | Montmelian - Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0:34 | 4:34 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian | x
SNCF-R | 16541421461 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 2025-12-13 | 22:40 | 5:40 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16541381261 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 2025-12-13 | 22:40 | 5:40 | 7:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,5Adaptation suite RP 0 du 27/04/23 | x
SNCF-R | 16518421961 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 23:20 | 5:10 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 16518421961 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 23:20 | 5:10 | 5:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4 | x
SNCF-R | 15805944361 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2
SNCF-R | 16862991561 | Avignon - Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crés | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2025 | 2025 | 13 | 45 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 23:45 | 4:30 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 16304965761 | Narbonne - Espagne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Frontignan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-10-28 | 2025-11-08 | 0:18 | 4:18 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SIM 04H00 SETE | x
SNCF-R | 15805947961 | Avignon - Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-28 | 2025-11-08 | 0:20 | 4:20 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA)
SNCF-R | 16147253261 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN-
SNCF-R | 20206016561 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-30 | 2025-12-12 | 22:40 | 5:35 | 6:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 4Adaptation suite RP 0 du 27/04/23 pour TGV 5156 | x
SNCF-R | 16141286461 | Avignon - Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 0:57 | 4:57 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le
SNCF-R | 16518471761 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-31 | 2025-12-13 | 23:20 | 5:40 | 6:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,5 | x
SNCF-R | 16518471761 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-31 | 2025-12-13 | 23:20 | 5:40 | 6:20 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,5 | x
SNCF-R | 16739809961 | Montmelian - Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 44 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 47 | 2025-11-02 | 2025-11-21 | 23:20 | 5:20 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,7Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En | x
SNCF-R | 20461538261 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 22:30 | 4:30 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5 | x
SNCF-R | 16940739661 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 467,6 | Perpignan - Aig Km 468,10 | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 2025-11-22 | 23:30 | 5:00 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Travaux ADAP VF Zep 7116+ Sèl 4344 attention zep 7150 + Sèl 4348 après remisage TGV (modif RP0) | x
SNCF-R | 16304965761 | Narbonne - Espagne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Frontignan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 0:18 | 4:18 | 4:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,6SIM 04H00 SETE | x
SNCF-R | 16308727561 | Narbonne - Espagne | < > | Cerbère - Poste 3 | Perpignan | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 22:30 | 4:30 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 5,6,7 | x
SNCF-R | 16632460661 | Narbonne - Espagne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 12:00 | 12:00 | 0:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,6,7 | x
SNCF-R | 15809387361 | Lyon - Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,25 | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 9:47 | 15:42 | 5:55 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5
SNCF-R | 15805927561 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,48 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 23:27 | 4:57 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées | x
SNCF-R | 15805929361 | Narbonne - Espagne | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,47 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 0:20 | 4:10 | 3:50 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 2,3,4,5,63h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l | x
SNCF-R | 16165388661 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 119 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et | x
SNCF-R | 16165180061 | Narbonne - Espagne | < > | Perpignan - Aig Km 469,22 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m | x
SNCF-R | 15787196161 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020
SNCF-R | 15787196961 | Avignon - Narbonne | < > | Villeneuve-lez-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 10:00 | 14:45 | 4:45 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019
SNCF-R | 16165388661 | Narbonne - Espagne | < > | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 118 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et | x
SNCF-R | 15805955561 | Avignon - Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,4 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 23:35 | 5:05 | 5:30 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine
SNCF-R | 15809427761 | Lyon - Avignon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 22:10 | 4:10 | 6:00 | Periodical | Miscellanous |  | x | [6 empty] | x |  | 1,2,3,4,5Créé pour UTM DSR avec engin spéciaux - Meuleur - Ballastage Conformités - Déroulage RFC
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Day | TELT |  | x | x | [5 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Day | TELT |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | Epierre | St Avre la Chambre | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Day | TELT |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-09-13 | 2026-10-11 | 0:00 | 0:00 | 672 | Nigh&day | RVB | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | Montmélian | St Pierre d'Albigny | 2026 | 2026 | 20 | 35 | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | Day | RVB |  | x | x | [5 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Pierre d'Albigny | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 35 | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | Day | RVB |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | Aiguebelle | Epierre-St-Léger - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 20 | 35 | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | Day | RVB |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | Epierre | St Avre la Chambre | 2026 | 2026 | 20 | 35 | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | Day | RVB |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 20 | 35 | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | Day | RVB |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Jean de Maurienne | St Michel Valloire | 2026 | 2026 | 20 | 35 | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | Day | RVB |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Michel Valloire | Modane | 2026 | 2026 | 20 | 35 | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | Day | Tunnel du Fréjus |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | modane | PC Terres froides | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Day | PRA du 224,900 |  | x | [6 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Michel Valloire | Modane | 2026 | 2026 | 17 | 26 | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Day | PRA du 224,900 |  | x | x | [5 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Michel Valloire | Modane | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 2026-05-25 |  |  | 48 | Nigh&day | Paroie d'Epierre | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | Epierre | St Avre la Chambre | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-09-13 | 2026-10-11 | 0:00 | 0:00 | 672 |  | Tunnel de la Chapelle | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Day | Tunnel de la Madeleine |  | x | x | [5 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 29 | 36 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Day | Tunnel de la Madeleine |  | x | x | [5 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-09-13 | 2026-10-11 | 0:00 | 0:00 | 672 | Nigh&day | Remblai de la Colombette | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-09-13 | 2026-10-11 | 0:00 | 0:00 | 672 | Nigh&day | PRA de Longefan | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 17 | 26 | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Day | PRA de Longefan |  | x | x | [5 empty] | x |  |  | x
SNCF-R |  | Montmelian - Modane | < > | St Avre La Chambre | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 0:00 | 0:00 | 48 | Nigh&day |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | VILLA OPICINA | VILLA OPICINA | 2024 | 2024 | 2 | 50 | 2023-01-03 | 2024-12-11 |  |  |  | Night or day | Track renewal in Villa Opicina station |  | x | [6 empty] | x |  | 240' - 300' OF INTERRUPTION OF TRACKS OF VILLA OPICINA STATION IN DIFFERENT PHASES
RFI |  | BRESCIA - VENEZIA | < > | BRESCIA | VERONA | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 |  |  |  | Night & Day | New AV/AC line | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  | 320 LINE INTERRUPTIONS OF 4.5/5 HOURS FOR 6 NIGHT IN EVERY WEEK + 12 INTERRUPTIONS OF 50-80 HOURS (THE FIRST INTERRUPTION BETWEEN VERONA AND VICENZA IN THE PERIOD 27 - 29 DECEMBER 2023)
RFI |  | BRESCIA - VENEZIA | < > | VERONA | VICENZA | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 |  |  |  | Night & Day | New AV/AC line | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  | 320 LINE INTERRUPTIONS OF 4.5/5 HOURS FOR 6 NIGHT IN EVERY WEEK + 12 INTERRUPTIONS OF 50-80 HOURS (THE FIRST INTERRUPTION BETWEEN VERONA AND VICENZA IN THE PERIOD 27 - 29 DECEMBER 2023)
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Modane | PC Terres Froides | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | PC Terres Froides | Fréjus IT | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Fréjus IT | Bardonecchia | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Collegno | Bivio Pronda | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bivio Pronda | Torino Orbassano | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chivasso | Settimo | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Settimo | Torino Stura | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Milano Certosa | Rho | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Rho | Vittuone | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vittuone Arluno | Magenta | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Magenta | Trecate | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Trecate | Novara | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | VICENZA - TREVISO | < > | SAN PIETRO IN GU' | SAN PIETRO IN GU' | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | Night & Day | Electrification of Veronesi station |  | x | [6 empty] | x |  | PARTIAL UNAVAILABILITY OF THE STATION
RFI |  | NODO DI TRIESTE | < > | TRIESTE CM | TRIESTE CM | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | Night & Day | PRG and propedeutical works for ACC | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  | 300 INTERRUPTIONS OF 240' DURING NIGHTIME + INTERRUPTION OF 300-360' + 2 INTERRUPTIONS OF 72 HOURS (14-15 AUGUST 2024 AND FROM 31 DECEMBER 2024 TO 1 GENUARY 2025)
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO - SAN BENEDETTO | PRATO | 2024 | 2024 | 2 | 50 | 2024-01-03 | 2024-11-30 |  |  |  | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 10 INTERRUPTIONS OF 31h BEFORE THE LINE INTERRUPTION FROM PIANORO TO SAN BENEDETTO DESCRIBED PREVIOUSLY AND 6 INTERRUPTIONS AFTER THE RIACTIVATION OF THE LINE + 200 INTERRUPTIONS OF 4h - DAYTIME BAND - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO | SAN BENEDETTO - PRATO | 2025 | 2024 | 2 | 50 | 2024-01-03 | 2024-11-30 |  |  |  | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | INTERRUPTION 4h IN DAYTIME + 16 INTERRUPTION OF 31 HOURS - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | TORVISCOSA | CERVIGNANO | 2024 | 2024 | 22 | 31 | 2024-06-01 | 2024-07-31 |  |  | 1440 | Night & Day | Extraordinary maintenance of Cervignano viaduct | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 60 DAYS OF TRACK INTERRUPTION - TRAINS IN THE SINGLE TRACK FROM TORVISCOSA TO CERVIGNANO
RFI |  | TORINO - MILANO | < > | NOVARA | NOVARA | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-06-01 | 2024-06-30 |  |  | 0 | Night & Day | Activation of ACC | x | [9 empty] | 24 HOURS OF STATION INTERRUPTION
RFI |  | NODO DI VENEZIA | < > | VENEZIA MESTRE | VENEZIA MESTRE | 2024 | 2024 | 23 | 49 | 2024-06-09 | 07-dec-24 |  |  |  |  | New railway crossing between historical line and AV/AC line |  | x | [6 empty] | x |  | 300' OF LINE INTERRUPTIONS
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO | SAN BENEDETTO | 2024 | 2024 | 23 | 36 | 2024-06-09 | 2024-09-08 |  |  |  | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 90 DAYS OF LINE INTERRUPTION IN THE PERIOD FROM 10 AUGUST TO 10 SEPTEMBER THE LINE INTERRUPTION INVOLVE VERNIO - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | VENEZIA - UDINE - TARVISIO B. | < > | UGOVIZZA VALBRUNA | CARNIA | 2024 | 2024 | 28 | 35 | 2024-07-02 | 2024-08-30 |  |  |  | Night & Day | Activazione of PC Aupa | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 15 DAYS LINE INTERRUPTION (PERIOD TO BE DEFINED) - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | NODO DI MILANO | < > | MILANO CERTOSA | RHO | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 2024-08-01 | 2024-08-30 |  |  |  | Night & Day | Construction of the new station of Mind | x | [5 empty] | x | x |  |  | LINE INTERRUPTION FOR 1 MONTH IN DIRECTION TO VARESE
RFI |  | MILANO - VENEZIA AC/AV | < > | VERONA | VICENZA | 2024 | 2024 | 31 | 34 | 2024-08-03 | 2024-08-23 |  |  | 504 | Night & Day | New AV/AC line - Bivio Vicenza | x | [5 empty] | x |  |  |  | 21 DAYS OF LINE INTERRUPTION
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | MILANO - VENEZIA | < > | MILANO | BRESCIA | 2024 | 2024 | 37 | 50 | 2024-09-01 | 2024-12-11 |  |  | 52 | Night & Day | Track renewal at PM Adda | x | [5 empty] | x | x |  |  | 4 INTERRUPTIONS OF 52 HOURS
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | VILLA OPICINA | VILLA OPICINA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 2025-12-10 |  |  |  | Night or day | Track renewal in Villa Opicina station |  | x | [6 empty] | x |  | 240' - 300' OF INTERRUPTION OF TRACKS OF VILLA OPICINA STATION IN DIFFERENT PHASES
RFI |  | NODO DI TRIESTE | < > | TRIESTE CM | TRIESTE CM | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 2025-12-10 |  |  |  | Night & Day | PRG and propedeutical works for ACC | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 300 INTERRUPTIONS OF 240' DURING NIGHTIME + INTERRUPTION OF 300-360' + 2 INTERRUPTIONS OF 72 HOURS (14-15 AUGUST 2025 AND FROM 31 DECEMBER 2025 TO 1 GENUARY 2026)
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Modane | PC Terres Froides | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | PC Terres Froides | Frejus IT | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Fréjus IT | Bardonecchia | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Collegno | Bivio Pronda | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bivio Pronda | Torino Orbassano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chivasso | Settimo | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Settimo | Torino Stura | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Milano Certosa | Rho | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Rho | Vittuone | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vittuone Arluno | Magenta | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Magenta | Trecate | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Trecate | Novara | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | MILANO - BRESCIA | < > | BRESCIA FM | BRESCIA FM | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  | 0 | Night & Day | Brescia Fascio Merci |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 21 DAYS OF UNAVAILABILITY OF RADIX WEST
RFI |  | MESTRE - TRIESTE | < > | QUARTO D'ALTINO | SAN DONA' DI PIAVE | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | Night & Day | Variant of the Musestre route from km 16+850 to 17+580 | x | x |  |  |  | x | x |  | x |  | 300' OF TRACK INTERRUPTION WITH 270' OF LINE INTERRUPTION IN NIGHTIME + 2 LINE INTERRUPTIONS OF 36 HOURS IN APRIL AND JUNE 2025
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | MILANO - VENEZIA | < > | GRISIGNANO | GRISIGNANO | 2025 | 2025 | 23 | 50 | 2025-06-08 | 2025-12-13 |  |  | 0 | Night & Day | Electrificazion of Montalbetti station |  | x | [6 empty] | x |  | PARTIAL UNAVAILABILITY OF THE STATION
RFI |  | UDINE - TARVISIO | < > | CARNIA | UGOVIZZA | 2025 | 2025 | 23 | 36 | 2025-06-08 | 2025-09-07 |  |  | 0 | Night & Day | Replacement of the slab track system (IPA tecnology) with the ballasted track system. | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 90 DAYS OF TRACK INTERRUPTION - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO | SAN BENEDETTO | 2025 | 2025 | 23 | 36 | 2025-06-08 | 2025-09-07 |  |  | 0 | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 90 DAYS OF LINE INTERRUPTION FOR 30 DAYS THE LINE INTERRUPTION INVOLVE VERNIO - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | TORVISCOSA | CERVIGNANO | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-01 | 2025-08-30 |  |  | 0 | Night & Day | Extraordinary maintenance of Cervignano viaduct | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 30 DAYS OF INTERRUPTION OF THE SINGLE TRACK FROM TORVISCOSA TO CERVIGNANO
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | EM - Tunnel Serre La Voute (to be analyzed in relation to the periodical closure of SNCF between Modane and PC Terres Froides and the reopening of the Modane line in 2024) | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | MILANO - VENEZIA | < > | VERONA | VICENZA | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 2025-08-24 |  |  | 0 | Night & Day | New AV/AC line - Bivio Vicenza | x | [5 empty] | x |  | x |  | 21 DAYS OF LINE INTERRUPTION
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Modane | PC Terres Froides | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | PC Terres Froides | Fréjus IT | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Fréjus IT | Bardonecchia | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Collegno | Bivio Pronda | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bivio Pronda | Torino Orbassano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chivasso | Settimo | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Settimo | Torino Stura | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Milano Certosa | Rho | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Rho | Vittuone | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vittuone Arluno | Magenta | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Magenta | Trecate | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Trecate | Novara | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2026 | 2026 | 24 | 37 | 2026-06-14 | 2026-09-12 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | EM - Tunnels | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2026 | 2026 | 24 | 37 | 2026-06-14 | 2026-09-12 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | EM - Tunnels | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
SŽ | 7902 | Ljubljana - Maribor | < > | Trbovlje | Trbovlje | 2024 | 2024 | 16 | 38 | 2024-04-15 | 2024-09-19 | 7:00 | 19:00 | 157 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7903 | Ljubljana - Maribor | < > | Litija | Litija | 2024 | 2024 | 16 | 50 | 2024-04-15 | 2024-12-15 | 7:00 | 19:00 | 244 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7905 | Ljubljana - Maribor | < > | Laze | Ljubljana Zalog | 2025 | 2025 | 27 | 33 | 2025-07-05 | 2025-08-17 | 9:00 | 21:00 | 43 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7906 | Ljubljana - Maribor | < > | Dolga Gora | Poljčane | 2024 | 2024 | 17 | 44 | 2024-04-26 | 2024-11-03 | 7:00 | 19:00 | 191 days + 12 h 59 min | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | one track closed |  | N
SŽ | 7907 | Koper-Ljubljana | < > | Brezovica | Borovnica | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 2025-04-06 | 7:00 | 19:00 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | left track closed |  | N
SŽ | 7908 | Koper-Ljubljana | < > | Logatec | Rakek | 2024 | 2024 | 31 | 45 | 2024-08-03 | 2024-11-10 | 7:00 | 19:00 | 99 days + 12 h 59 min | periodical | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | right or left track closed |  | N
SŽ | 7909 | Koper-Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8:00 | 18:00 | 365 days + 10 h 0 min | periodical | Maintenance | T | [9 empty] | 2x every month |  | N
SŽ | 7910 | Koper-Ljubljana | < > | Brezovica | Brezovica | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 2025-04-06 | 7:00 | 19:00 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7911 | Koper-Ljubljana | < > | Preserje | Preserje | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-02 | 2025-04-06 | 8:00 | 20:00 | 94 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7912 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-07 | 2024-09-18 | 7:00 | 19:00 | 11 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | left or right closed |  | N
SŽ | 7913 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 7:00 | 20:00 | 5 days + 13 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7914 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 7:00 | 21:00 | 3 days + 14 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7915 | Koper-Ljubljana | < > | Postojna | Prestranek | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 7:00 | 22:00 | 6 days + 15 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7916 | Koper-Ljubljana | < > | Verd | Logatec | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 7:00 | 22:00 | 5 days + 15 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7917 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-29 | 7:00 | 19:00 | 28 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7918 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 8:00 | 20:00 | 28 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7919 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2023 | 2025 | 50 | 48 | 2023-12-10 | 2025-11-30 | 7:00 | 19:00 | 721 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [5 empty] | C |  | B |  |  | station renewal |  | Y
SŽ | 7920 | Ljubljana - Dobova | < > | Krško | Krško | 2025 | 2025 | 1 | 13 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 8:00 | 20:00 | 88 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7921 | Ljubljana - Dobova | < > | Sevnica | Sevnica | 2025 | 2025 | 1 | 15 | 2025-04-07 | 2025-12-07 | 9:00 | 21:00 | 244 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7922 | Ljubljana - Dobova | < > | Dobova | Dobova d.m. | 2025 | 2025 | 32 | 40 | 2025-08-08 | 2025-10-05 | 10:00 | 22:00 | 58 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7923 | Ljubljana - Dobova | < > | Dobova | Dobova d.m. | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 2025-12-08 | 11:00 | 23:00 | 63 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | station renewal |  | N
HŽI |  | Hrvatski Leskovac - Karlovac | < > | Hrvatski Leskovac | Karlovac | 2022 | 2025 | 26 | 25 | 2022-06-30 | 7:00 | 2025-06-27 | 16:00 | 1089 days | day | Track reconstruction / construction of the second track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures of the line (8-hour closures in the interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours of closure in an interval from 7:00 am to 4:00 pm) | yes
HŽI |  | Savski Marof - Zagreb Gk | < > | State border - Savski Marof - | Zagreb Gk on section Zagreb ZK (included) – Zagreb GK (not included) | 2022 | 2024 | 50 | 52 | 2022-12-15 | 7:00 | 2024-12-31 | 13:00 or 16:00 | 726 days | day | Renewal track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | Permanent closure of one track for the laying of subbase and for the replacing of the track for up to 20 days, permanent closures at weekends for the longest duration of up to 56 hours, closures by day (Monday - Sunday) 6-8 hours (as needed). Possible closures on the line section Zagreb Zk - Trešnjevka fork according to the needs of the contractors | yes
HŽI |  | Dugo Selo - Križevci | < > | Dugo Selo | Križevci | 2019 | 2024 | 50 | 52 | 2019-12-15 | 7:00 | 2024-12-31 | 16:00 | 1815 days | day | Reconstruction / Construction |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | line subsection Dugo Selo-Vrbovec: 8 hours day closure every working day (Monday - Friday) from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Dugo Selo-Sesvete, Dugo Selo - Ivanić Grad (8 hours closure from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours) | yes
HŽI |  | Križevci - Koprivnica - State border | < > | Križevci | Koprivnica - State border | 2020 | 2024 | 22 | 34 | 2022-06-01 | 6:00 | 2024-09-15 | 16:00 | 1537 days | day | Reconstruction / Construction |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | line subsection Križevci - Koprivnica: Denivelation will be performed (owerpasses and underpasses) and deviation. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures at weekends for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours). If needed possible closures longer than 72 hours. line subsection Koprivnica - state border: Works on the route will be performed. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours). | yes
HŽI |  | Hrvatski Leskovac - Karlovac | < > | Hrvatski Leskovac | Karlovac | 2022 | 2026 | 46 | 45 | 2022-11-20 | 7:00 | 2026-11-15 | 16:00 | 1456 | day | Track reconstruction / construction of the second track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | Line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) Line subsection Hrvatski Leskovac - Jastrebarsko: Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the section Zagreb Delta- Hrvatski Leskovac (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) In addition to the works on the route of these subsections, there will also be grade separation works (underpasses and overpasses) with line closures and restricted speed runnings | yes
HŽI |  | line section Generalski Stol - Gornje Dubrave | < > | Generalski Stol | Gornje Dubrave | 2023 | 2024 | 14 | 52 | 2023-04-10 | 7:00 | 2024-12-31 | 13:00 or 15:00 | 588 | day | Renewal track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | 18 weekend closures for up to 36 hours; periodical day closures from 6 to 8 hours (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday) | yes
HŽI |  | Line section Ogulin - Moravice | < > | Ogulin | Moravice | 2023 | 2024 | 6 | 52 | 2023-02-14 | 7:00 | 2024-12-31 | 13:00 or 15:00 | 693 | day | Substructure works |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | 9 weekend closures for up to 36 hours; periodical day closures from 6 to 8 hours (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday) | yes
MAV-VPE | 5524001013 |  | > | Tatabánya | Tata | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 2024-09-08 | 21:00 | 5:00 | 2 days + -16 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524010002 |  | < > | Győrszabadhegy | Pápa | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 0:00 | 23:59 | 9 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524020007 |  | < > | Várpalota | Veszprém | 2024 | 2024 | 25 | 27 | 2024-06-21 | 2024-07-05 | 0:00 | 23:59 | 14 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524010K001 |  | < > | Győrszabadhegy elágazás Győrszentiván elágazás | Győrszemere Győrszabadhegy elágazás | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 0:00 | 23:59 | 4 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040019 |  | < > | Sárbogárd | Pincehely | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-01 | 2024-07-14 | 2:00 | 22:00 | 13 days + 20 h 0 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040021 |  | < > | Pusztaszabolcs | Sárosd | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 21:20 | 5:50 | 1 days + -15 h 30 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040022 |  | < > | Szabadegyháza | Sárbogárd | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 21:15 | 5:50 | 1 days + -15 h 35 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040023 |  | < > | Nagylók | Rétszilas | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 21:10 | 4:40 | 1 days + -16 h 29 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040024 |  | < > | Sárbogárd | Rétszilas | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 21:30 | 6:00 | 1 days + -15 h 30 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040025 |  | < > | Rétszilas | Simontornya | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 21:20 | 5:55 | 1 days + -15 h 35 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040026 |  | < > | Rétszilas | Pincehely | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 21:20 | 5:45 | 1 days + -15 h 25 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040027 |  | < > | Tolnanémedi | Keszőhidegkút-Gyönk | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 21:25 | 6:25 | 1 days + -15 h 0 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040028 |  | < > | Pincehely | Szakály-Hőgyész | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 21:35 | 6:20 | 1 days + -15 h 45 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040029 |  | < > | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 21:40 | 6:15 | 1 days + -15 h 34 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040030 |  | < > | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 21:50 | 6:05 | 1 days + -15 h 15 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040031 |  | < > | Kurd | Dombóvár | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 21:50 | 6:05 | 1 days + -15 h 15 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040032 |  | < > | Döbrököz | Dombóvár | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 21:50 | 6:05 | 1 days + -15 h 15 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040033 |  | < > | Dombóvár | Sásd | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 22:05 | 5:10 | 1 days + -16 h 5 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040034 |  | < > | Vásárosdombó | Godisa | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 22:15 | 5:05 | 1 days + -17 h 50 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040035 |  | < > | Sásd | Abaliget | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 22:15 | 5:10 | 1 days + -17 h 55 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040036 |  | < > | Godisa | Bükkösd | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 22:20 | 5:05 | 1 days + -17 h 45 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040037 |  | < > | Abaliget | Bükkösd | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 22:20 | 5:05 | 1 days + -17 h 45 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040038 |  | < > | Abaliget | Szentlőrinc | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 22:25 | 4:55 | 1 days + -17 h 30 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040039 |  | < > | Bükkösd | Pécs | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 22:50 | 5:10 | 1 days + -17 h 20 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040040 |  | < > | Szentlőrinc | Pécs | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 22:50 | 5:10 | 1 days + -17 h 20 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040041 |  | < > | Szentlőrinc | Pécs | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 22:50 | 5:10 | 1 days + -17 h 20 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524040042 |  | < > | Szentlőrinc | Pécs | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 22:50 | 5:10 | 1 days + -17 h 20 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524030014 |  | < | Martonvásár | Kápolnásnyék | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 8:00 | 18:00 | 1 days + 10 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524030015 |  | > | Martonvásár | Kápolnásnyék | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 8:00 | 18:00 | 1 days + 10 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524080036 |  | > | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 8:00 | 14:00 | 0 days + 6 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524080037 |  | > | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 19:40 | 0 days + 5 h 40 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524080038 |  | < | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 8:10 | 13:40 | 0 days + 5 h 30 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524080039 |  | < > | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 22:40 | 4:30 | 1 days + -18 h 49 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524080040 |  | < > | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 22:40 | 4:30 | 1 days + -18 h 49 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524080041 |  | < > | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 22:40 | 4:30 | 1 days + -18 h 49 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524080042 |  | < | Nyékládháza | Miskolc-Rendező | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 2024-11-09 | 0:00 | 23:59 | 75 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524080043 |  | < > | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 22:40 | 4:30 | 1 days + -18 h 49 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524080044 |  | < > | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 22:40 | 4:30 | 1 days + -18 h 49 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524080045 |  | < > | Gödöllő | Aszód | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 1:50 | 3:25 | 0 days + 1 h 35 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524080046 |  | < > | Gödöllő | Aszód | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 1:50 | 3:25 | 0 days + 1 h 35 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524080047 |  | < > | Aszód | Hatvan | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2:00 | 3:15 | 0 days + 1 h 15 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524100012 |  | > | Városligeti elágazás | Kőbánya-Teher | 2024 | 2024 | 24 | 30 | 2024-06-15 | 2024-07-24 | 0:00 | 23:59 | 39 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100013 |  | > | Kőbánya-Teher | Kőbánya-Kispest | 2024 | 2024 | 24 | 30 | 2024-06-15 | 2024-07-24 | 0:00 | 23:59 | 39 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100014 |  | < | Cegléd | Abony | 2024 | 2024 | 24 | 30 | 2024-06-15 | 2024-07-24 | 0:00 | 23:59 | 39 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100015 |  | < | Sóstóhegy elágazás | Sóstóhegy | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 0:00 | 23:59 | 3 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100016 |  | < | Városligeti elágazás | Kőbánya-Teher | 2024 | 2024 | 30 | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 0:00 | 23:59 | 31 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100017 |  | < | Kőbánya-Teher | Kőbánya-Kispest | 2024 | 2024 | 30 | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 0:00 | 23:59 | 31 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100018 |  | > | Cegléd | Abony | 2024 | 2024 | 30 | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 0:00 | 23:59 | 31 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100019 |  | > | Pilis | Albertirsa | 2024 | 2024 | 35 | 41 | 2024-08-26 | 2024-10-12 | 0:00 | 23:59 | 47 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100020 |  | < | Kőbánya-Kispest | Kőbánya-Kispest | 2024 | 2024 | 35 | 41 | 2024-08-26 | 2024-10-12 | 0:00 | 23:59 | 47 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100021 |  | < | Hajdúhadház | Újfehértó | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 17:30 | 5:30 | 1 days + -12 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100022 |  | < | Hajdúhadház | Újfehértó | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 17:30 | 5:30 | 1 days + -12 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100023 |  | > | Hajdúhadház | Újfehértó | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 17:30 | 5:30 | 1 days + -12 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100024 |  | > | Hajdúhadház | Újfehértó | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 17:30 | 5:30 | 1 days + -12 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100026 |  | < > | Tuzsér | Záhony | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 6:05 | 11:10 | 0 days + 5 h 4 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524100027 |  | < > | Tuzsér | Záhony | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 6:05 | 11:10 | 0 days + 5 h 4 min | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Total closure
MAV-VPE | 5524100028 |  | > | Nyírbogdány | Demecser | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 0:00 | 23:59 | 1 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100029 |  | < | Nyírbogdány | Demecser | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 0:00 | 23:59 | 2 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
MAV-VPE | 5524100030 |  | < | Pilis | Albertirsa | 2024 | 2024 | 41 | 48 | 2024-10-13 | 2024-11-30 | 0:00 | 23:59 | 48 days + 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line)
ADIF | 2020-1-004 | Vicálvaro Merc. | ambos | Vicálvaro Merc | Vicálvaro Merc | 2020 | 2025* Final Fase 1B |  |  | 2020-02-01 | abril 2025* retrasos en ejecución que demoran duración estimada inicial |  |  | 48 meses* | Todo el día | Remodelación integral estación. Fase 1A ejecutada y fase 1B en ejecución. | x | x | [8 empty] | Consta de 4 fases constructivas, habiendo finalizado la primera 1A. Restantes fases: • 1B: Modificaciones accesos desde San Fernando y Vicálvaro para homogeneizar rampas con la máxima de líneas de Barcelona y Levante/Andalucía, varias modificaciones en configuración de vías generales y de contorno, así como enlace con O'Donnell. Iniciada la fase en Julio de 2022. Previsto finalizar en Abril de 2025. Cortes sucesivos de vías de la terminal y trabajos extraordinarios por definir por vías generales. • 1C: Construcción nuevo haz de tráfico intermodal de 4 vías para operar trenes de 750 ms. • 1D: Construcción 6 nuevas vías haz de llegadas de más de 750 ms. Modificación de la posición de las vías generales y de contorno de forma agrupada, eliminación de PN actual.
ADIF | 2021-1-002 | Guadalaja- Ariza | ambos | Guadalajara | Ariza | 2023 | 2025 |  |  | 2º semestre 2023 | 2º semestre 2025 |  |  | 24 meses | todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de galibos de tuneles. Racionalización de vías de estaciones y prolongación de vías de apartado a 750 ms e instalación BAB. Quedan operativas entre Guadalaja-Ariza: Apto Puerta Centro, Humanes, Jadraque, Baides (sin vías de apartado), Sigüenza, Torralba y Arcos de Jalón. | x | x | x | [7 empty] | Pendiente proyecto de vía y electrificación. En el proyecto de CMS, que se desarrollara paralelo al de vía y electrificación, se contemplan trabajos extraordinarios en fín de semana sin definir, para puesta en funcionamientos del nuevo BAB y enclavamientos eléctronicos. Se establecerán limitaciones de velocidad en diferentes momentos de la obra.
ADIF | 2021-1-007 | Alcázar-Manzanares | ambos | Herrera | Manzanares | 2023 | 2026 |  |  | Pendiente de definir | 1º trimestre 2026 |  |  | 36 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Instalación previa del BAB y sustitución enclavamiento de Manzanares. Posteriormente corte principal entre Herrera-Manzanares con actuación en vía y electrificación, con nueva variante, así como renovación completa de la estación de Herrera. Actuaciones de menor envergadura que quedaban pendientes de este proyecto en resto de trayectos. | x | x | x | [7 empty] | Pendiente de definir fecha de inicio de la actuación. En los primeros 6 meses (BAB y sustitución ENCE Manzanares). En un fin de semana habrá los siguientes cortes extraordinarios: • Noche Viernes/Sábado: 9 horas entre Manzanares - Herrera pudiendo circular por una vía, de ellas 4 horas serán de corte total. • Noche Sábado/Domingo: 9 horas entre Manzanares - Consolación-Azuer pudiendo circular por una vía (el corte con Azuer es total), de ellas 4 horas serán de corte total con Consolación • Noche Domingo/Lunes: Queda de reserva, pudiendo afectar en una horario de 7 horas a una de las vías con Consolación o corte total con Azuer todo el intervalo. Se establecerán limitaciones de velocidad según vaya avanzando la obra. En los siguientes 30 meses: • 7º - 19º Mes: Corte de vía 2 entre Herrera y Manzanares. • 20º - 35º Mes : Corte de vía 1 entre Cinco Casas y Manzanares. • 36º Mes: Corte permanente de una de las dos vías entre Alcázar y Marañón (primero una y luego otra).
ADIF | 2021-1-008 | Atocha-Aranjuez | ambos | Aranjuez | Aranjuez | 2023 | 2024 |  |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  |  | 12 meses | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas | Rehabilitación de catenaria con sustitución del hilo de contacto y sustentador en la cabecera lado Madrid y zona centro de la estación de Aranjuez |  | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas para sustitución pórticos sobre rio Tajo
ADIF | 2021-1-015 | Chamartín/Atocha-Guadalajara | ambos | Guadalajara | Bif. Rebolledo y O'Donnell | 2022 | 2024 |  |  | 3º trimestre 2022 | 1º trimestre 2024 |  |  | 20 meses | Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir | Renovación señalización en la red de cercanías zona noreste. Sustitución de los enclavamientos entre Guadalajara-Bif. Rebolledo y O'Donnell | x | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios
ADIF | 2021-1-020 | Chamartín-Aranjuez | ambos | Pinto | Pinto | 2023 | 2025 |  |  | 3 trimestre de 2023 | 2 trimestre de 2025 |  |  | 22 meses | Banda de mantenimiento y *posibles cortes extraordinarios sin definir | Construcción nuevo apeadero de La Tenería |  | x* | [8 empty] | Trabajos por fases, en banda de mantenimiento cuando tenga afectación al tráfico. Modificación en vía e II.SS en acceso a la DP Citroen. Por definir los cortes extraordinarios necesarios que puedan ser necesarios.
ADIF | 2022-1-001 | Chamartín-Valencia Nord | < > | Castillejo Añover | Villasequilla | 2024 | 2024 |  |  | 4º TRIMESTRE 2024 | 4º TRIMESTRE 2024 |  |  | 4 meses | todo el dia | PROYECTO DE CORRECCIÓN DE ZONAS INUNDABLES COMPRENDIDA EN LOS PP.KK. 65+200-65+900 DE LA LÍNEA 300. MADRID CHAMARTÍN-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD |  | x | [8 empty] | 1 mes (solo una vía)
ADIF | 2022-1-002 | Chamartín-Valencia Nord | < > | Aranjuez | Castillejo Añover | 2023 | 2024 |  |  | 4º TRIMESTRE 2023 | 2º TRIMESTRE 2024 |  |  | 50 días | todo el dia | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 59+950 Y 60+400 DE LA LÍNEA 300. MADRID CHAMARTÍN-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD |  | x | [8 empty] | 25 días por vía
ADIF | 2022-1-003 | Chamartín-Valencia Nord | < > | Getafe Industrial | Pinto | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 | 1º TRIMESTRE 2024 |  |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA SITUADA EN EL P.K. 18+015, DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 1 FIN DE SEMANA CADA VÍA
ADIF | 2022-1-004 | Chamartín-Valencia Nord | < > | Ciempozuelos | Aranjuez | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 | 1º TRIMESTRE 2024 |  |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN LOS P.K. P.K. 42+665, P.K. 46+665, P.K. 47+030, DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 1 FIN DE SEMANA CADA VÍA
ADIF | 2022-1-005 | Chamartín-Valencia Nord | < > | Villasequilla | Huerta de Caldecarábanos | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 | 1º TRIMESTRE 2024 |  |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN LOS P.K. 75+350, P.K. 81+987 DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 7 DÍAS CADA VÍA
ADIF | 2022-1-006 | Chamartín-Valencia Nord | < > | Huerta de Valdecarábanos | Tembleque | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 | 1º TRIMESTRE 2024 |  |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN EL P.K. 85+050 DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 7 DÍAS CADA VÍA
ADIF | 2020-3-010 | Bif. Las Maravillas-Algeciras | < > | Estaciones de Campillos y Setenil | Estaciones de Campillos y Setenil | 2022 | 2024 |  |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. | x | x | [8 empty] | • 2.º semestre de 2023: - 1 corte total de vía de 72 h en la estación de Campillos - 1 Corte total de vía de 72 h en la estación de Setenil • 2º semestre de 2023: Corte de vía total durante 2 días en estación de Setenil • Cortes de vía, en vías auxiliares según las fases de obra sin interrupción de circulación
ADIF | 2021-3-034 | Estación de Alcolea | < > | Est. Alcolea | Est. Alcolea | 2024 | 2024 |  |  | Sin previsión (probablemente 2024) | Sin previsión (probablemente 2024) |  |  | Pendiente de definir |  | SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACION DE ALCOLEA | [10 empty] | Por definir. Proyecto en supervisión.
ADIF | 2022-3-001 | Bif. Las Maravillas-Algeciras | < > | San Pablo | Almoraima | 2023 | 2024 |  |  | 2º trimestre 2023 (1 corte total y cortes puntuales de 8 a 12 h) | 1er semestre 2024 |  |  | 14 meses prevista |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | [8 empty] | Obras en fase de licitación • A partir del 2º trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 h y Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en determinados días
ADIF | 2020-3-010 | Bif. Las Maravillas-Algeciras | < > | Estaciones de Campillos y Setenil | Estaciones de Campillos y Setenil | 2022 | 2024 |  |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. | x | x | [8 empty] | • 2.º semestre de 2023: - 1 corte total de vía de 72 h en la estación de Campillos - 1 Corte total de vía de 72 h en la estación de Setenil • 2º semestre de 2023: Corte de vía total durante 2 días en estación de Setenil • Cortes de vía, en vías auxiliares según las fases de obra sin interrupción de circulación
ADIF | 2021-3-034 | Estación de Alcolea | < > | Est. Alcolea | Est. Alcolea | 2024 | 2024 |  |  | Sin previsión (probablemente 2024) | Sin previsión (probablemente 2024) |  |  | Pendiente de definir |  | SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACION DE ALCOLEA | [10 empty] | Por definir. Proyecto en supervisión.
ADIF | 2022-3-001 | Bif. Las Maravillas-Algeciras | < > | San Pablo | Almoraima | 2023 | 2024 |  |  | 2º trimestre 2023 (1 corte total y cortes puntuales de 8 a 12 h) | 1er semestre 2024 |  |  | 14 meses prevista |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | [8 empty] | Obras en fase de licitación • A partir del 2º trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 h y Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en determinados días
ADIF | 2019-5-001 | S.V. Calders - L´Hospitalet de Llob. | ambos | Castellbisbal | Martorell Seat | 2019 | 2024 |  |  | 2019-05-01 | may.-24 |  |  | 60 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell, | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Realizada PeS del Ramal de Costablanca con fecha 20 de agosto de 2022. Realizado establecimiento de vía única entre Castellbisbal-Martorell a través del ramal de Costablanca, y corte del túnel de Castellbisbal de vía doble, con una duración estimada de 10 meses desde la PeS del ramal. En octubre y noviembre, trabajos de cimentaciones y montaje de pórticos de LAC en playa de vías de SEAT, con cortes nocturnos en días laborables y cortes completos de fin de semana. Posible corte total de 2 semanas en abril de 2023 (pendiente de confirmación por SEAT Factoría en función de su planificación de producción) para culminar la implantación del ancho mixto en la playa de vías de SEAT y PeS del nuevo SW de la estación
ADIF | 2019-5-002 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | ambos | S.V. Calders | L'Hospitalet de Llobregat | 2018 | 2024 |  |  | 2018-03-01 | may.-24 |  |  | 74 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. La próxima actuación está prevista en Vilafranca del Penedés, con la ejecución de dos vías mango. Afectaciones: vías únicas entre Monjos y Vilafranca, y entre Vilafranca y La Granada. Posteriormente se acometerá La Granada, con construción de paso inferior y nueva configuración de vías (estación sin vías de apartado). Durante parte de las obras, no habrá parada comercial en la estación de La Granada. Afectaciones: vías únicas dentro de la estación de La Granada. Los trabajos en Vilafranca y La Granada comprenderán el cuarto trimestre del año 2022, y primer y segundo trimestre de 2023; los trabajos se iniciarán en la estación de Vilafranca a finales de septiembre. Con previsión de inicio en segundo trimestre de 2023, actuaciones de remodelación para ancho mixto de L'Arboç, Monjos y El Vendrell, con generación de vías únicas según fases de obra en trayectos comprendidos entre Vilafranca y St Vicenç, actuando en primera fase sobre vías impares de estas estaciones y posteriormente en vías pares. Finalmente corte en la estación de St. Vicenç de Calders durante 5 meses para la implantación del tercer carril, ripados de vías e instalación de aparatos de 3 hilos.
ADIF | 2019-5-003 | Miraflores - Sant Vicenç de Calders | ambos | Bif. Vilaseca | Tarragona | 2014 | 2024 |  |  | sep.-14 | may.-24 |  |  | 116 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Realizada instalación de aparato de dilatación y encarriladora del viaducto metálico del río Francolí en marzo 2022. Finalizados trabajos de instalación de aparatos de vía, renovación de superestructura y cambio de enclavamiento en Tarragona Mercaderías. Finalizados trabajos de instalación de los desvíos mixtos de la estación de Altafulla, así como remates y soldaduras. Pendiente de confirmación por parte del teconólogo de fecha de inicio de los trabajos para carga del nuevo ENCE y conversión de apeadero a estación. Iniciados los trabajos de acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí y la instalación de aparato de dilatación y encarriladora del lado Reus, con corte total de la línea 630 a su paso por el viaducto metálico del Francolí. Actuación iniciada el 20 de agosto, plazo de finalización previsto de 8 semanas, a cuya finalización se podrá devolver la circulación.
ADIF | 2019-5-004 | Miraflores - Sant Vicenç de Calders | ambos | Torredembarra | Sant Vicenç de Calders | 2014 | 2024 |  |  | 2014-09-01 | may-2024 |  |  | 116 meses | - | Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona | x | x | x | [7 empty] | Realizada instalación de aparato de dilatación y encarriladora del viaducto metálico del río Francolí en marzo 2022. Finalizados trabajos de instalación de aparatos de vía, renovación de superestructura y cambio de enclavamiento en Tarragona Mercaderías. Finalizados trabajos de instalación de los desvíos mixtos de la estación de Altafulla, así como remates y soldaduras. a partir de octubre se prevé Pendiente de confirmación por parte del teconólogo de fecha de inicio de los trabajos para carga del nuevo ENCE y conversión de apeadero a estación. Iniciados los trabajos de acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí y la instalación de aparato de dilatación y encarriladora del lado Reus, con corte total de la línea 630 a su paso por el viaducto metálico del Francolí. Actuación iniciada el 20 de agosto, plazo de finalización previsto de 7 8 semanas, a cuya finalización se podrá devolver la circulación.
ADIF | 2019-5-012 | Cerbere - Bif. Aragó. | ambos | Girona M. | Maçanet Massanes | 2022 | 2024 |  |  | 1 er trm 2022 | 3 trim. 2024 |  |  | 32 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | BAB Maçanet-Girona |  | x | x | [7 empty] | • Enero 2022 - Diciembre 2022: Banda de Mantenimiento. amplia de 10 h, Esta actuación se acogerá también a los cortes previstos en la renovación de catenaria de Maçanet-Caldes • Enero 2023 - Diciembre 2023: Banda de Mantenimiento 2 vías, 10 h de S‐D durante 12 meses
ADIF | 2019-5-031 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | ambos | S.V. Calders |  | 2022 | Pendiente definir |  |  | Pte. Licitacion | Pendiente definir |  |  | 5 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Sustitución de desvíos en la estación de Sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación. |  | x | x | [7 empty] | Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones
ADIF | 2019-5-032 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | ambos | S.V. Calders |  | 2022 | Pendiente definir |  |  | Pte. Licitacion | Pendiente definir |  |  | 5 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Adecuacion de las instalaciones de seguridad en la estacion de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación. |  | x | x | [7 empty] | Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones
ADIF | 2020-5-006 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | La Plana | VALLS | 2024 | 2024 |  |  | 1 trim 2024 | 2 trim 2024 |  |  | 5 MESES |  | PK1+308 Rehabilitación de la bóveda del túnel de Picamoixons, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-4 |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea
ADIF | 2020-5-007 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Salomo | RODA DE BARÀ | 2024 | 2024 |  |  | 1 trim 2024 | 2 trim 2024 |  |  | 2,25 meses |  | PK25,663 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Mas d'en Soté, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea
ADIF | 2020-5-008 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Salomo | S. Vicente Calders | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 2 MESES |  | pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9 | x | x | x | [7 empty] | Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea
ADIF | 2020-5-011 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Riudecayes | Les Borges del Camp | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 3º trim 2025 |  |  | 12 MESES |  | PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viadutos de Masos incluyendo ejección de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12 | x | x | x | [7 empty] | 3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional. Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2020-5-012 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | < > | Sant Sadurni | MARTORELLL | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 2º trim 2025 |  |  | 8 MESES |  | VIADUCTO.Km 60+380. Reparación Viaducto st. Sadurní incluyendo ejecución de pasillos fuera de gálibo, reconstrucción muretes guardabalasto, mejora drenaje y juntas de dilatación del tablero. L8-14 |  | x | x | [7 empty] | Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2020-5-013 | FRONTERA CERBERE/PORTBOU - BIF.ARAGÓ | < > | Figueres | Llançà | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 3º trim 2025 |  |  | 12 MESES |  | PK263,43 VIADUCTO Sustitución tablero metálico puente Llançà y mejora de estribos. L9-7 | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72+ 1 corte total 24 h (ambos para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2020-5-014 | FRONTERA CERBERE/PORTBOU - BIF.ARAGÓ | < > | Figueres | Llançà | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 3º trim 2025 |  |  | 12 MESES |  | PK264,418 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico puente Massot y mejora de estribos. L9-12 | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72 h + 1 corte total de 40 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2020-5-015 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Asco | MORA LA NOVA | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 2 MESES |  | PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-7 | x | x | x | [7 empty] | Corte total duración estimada de 2 meses. banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV El proyecto se encuentra en supervisión
ADIF | 2020-5-017 | MOLLET SANT FOST - - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ | < > | Castellbisbal | RUBÍ | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 8 MESES |  | PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo MOLLET-CASTELLBISBAL. L5-2 | x | x | x | [7 empty] | Posibilidad de ejecutar trabajos con corte total de 2 meses o bien 4 meses de corte de 1 vía alternativamente.
ADIF | 2020-5-018 | MOLLET SANT FOST - - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ | < > | Cerdanyola Uni. | BIF.NUDO MOLLET | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 6 MESES |  | PK20+82-20+834 Tratamiento terraplén contiguo estructura sobre la riera de caldes. L5-3 |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2020-5-022 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - Barcelona-Morrot |  | Estación de Can Tunis |  | 2022 | 2024 |  |  | 4 trim 2022 | 1 trim 2024 |  |  | 18 MESES | - | IISS. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50 . Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot. |  | x | x | x | [6 empty] | Corte total noche puntual para poner el enclavamiento y pruebas.
ADIF | 2020-5-023 | Castellbisbal-Agujas Llobregat Puerto BCN - Barcelona-Morrot Zona Franca |  | Estación de Can Tunis. Calle 4 |  | 2023 | 2024 |  |  | 1º trim 2023 | 2º trim 2024 |  |  | 18 MESES | - | IISS. Implantación del tercer carril en la vía 1 de calle 4, conexión de Can Tunis con Puerto de Barcelona. |  | x | x | x | [6 empty] | Afectaciión maniobras al puerto
ADIF | 2021-5-004 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | ambos | Ariza | Zaragoza | 2023 |  |  |  | 1er trimestre 2024 |  |  |  |  | Todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de galibos de tuneles. | x | [9 empty] | Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto
ADIF | 2021-5-005 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Pradell | Riudecanyes | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2025 |  |  | 15 MESES |  | PK 556+636 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Argentera, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-3. Pradell-Riudecanyes. |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV
ADIF | 2021-5-006 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Marça | Els Guiamets | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 5 meses |  | PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-6. Marça-Els Guiamts. |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV
ADIF | 2021-5-007 | CERBERE - BIF.ARAGÓ | < > | Sant Miguel de F. | Vilamalla | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 18 MESES |  | PK236,079 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico, sustitución de pilas puente Fluvià y mejora de estribos. L9-8. Sant Miguel de Fluvià | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 72 h + 1 corte total de 24 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-008 | CERBERE - BIF.ARAGÓ | < > | Flaça | Girona | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 2º trim 2025 |  |  | 10 MESES |  | PK217,037 VIADUCTO. Sustitución tablero hormigón Riera Palagret, eliminación pilas y mejora de estribos. L8-2. Flaça-Girona. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 48 (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-009 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 3 MESES |  | PK569,161 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Riudecols. L7-4. Riudecanys.Les Borges del Camp. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-010 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 5 MESES |  | PK571,587 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de les Borges del Camp. L7-5 | x | x | x | [7 empty] | En estudio corte total o cortes parciales de 1 vía (durante 15 semanas). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto Riudecols.
ADIF | 2021-5-011 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Les Borges del Camp. | Reus | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 2 MESES |  | PK574,19 VIADUCTO. Ejecución de losa de impermeabilización, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Maspujols. L7-6. Les Borges del Camp-Reus. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 3 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-012 | CERBERE - BIF.ARAGÓ | < > | Girona |  | 2024 | 2025 |  |  | 1º trim 2024 | 2º trim 2025 |  |  | 15 MESES |  | VIADUCTO ESTACIÓN GIRONA. Impermeabilización del tablero, reparación daños pilas, parte inferior, colocación de barandillas. L7-10 |  | x | x | [7 empty] | En estudio corte parcial por vías. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2021-5-013 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - BARCELONA MORROT | < > | Castellbisbal | C.Tunis | 2024 | 2025 |  |  | 4º trim 2024 | 2º trim 2025 |  |  | 6 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 13,990. Retirada capas superiores y restitución. Tratamiento profundo | x | x | x | [7 empty] | Corte total (estimado 20 días). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2021-5-019 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Tamarite | Almacelles | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 4 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2. Tamarite-Almacelles. | x | x | x | [7 empty] | Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea
ADIF | 2021-5-020 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Raimat-Montagut. | Lleida-Pirineus | 2024 | 2024 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2024 |  |  | 5 MESES |  | Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5. Raimat-Montagut. | x | x | x | [7 empty] | Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea
ADIF | 2021-5-022 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | ambos | Figueres | Portbou | 2023 | 2025 |  |  | 2º trim 2023 | 2º trim 2025 |  |  | 25 meses | Posibilidad de días completos | Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou |  | x | [8 empty] | Trabajos nocturnos en banda de mantenimiento. Corte especial en algún fin de semana para la puesta en servicio en estaciones. (a partir de 2023)
ADIF | 2021-5-025 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Pradell | Riudecanyes | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 4º trim 2025 |  |  | 15 MESES |  | PK 556,636 TÚNEL. PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 73 DE ARGENTERA. LÍNEA: MIRAFLORES ‐ TARRAGONA. TRAMO: MORA LA NOVA-REUS. L10-3 |  | x | x | [7 empty] | Posibilidad de Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2021-5-026 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Els Guiamts | Marça | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 1º trim 2025 |  |  | 4,25 MESES |  | PK 544,856 TÚNEL. PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 68 DE CAPÇANES. LÍNEA: MIRAFLORES ‐ TARRAGONA. TRAMO: MORA LA NOVA-REUS |  | x | x | [7 empty] | Posibilidad de Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).
ADIF | 2021-5-027 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Flix | Asco | 2024 | 2025 |  |  | 3º trim 2024 | 1º trim 2025 |  |  | 5 meses |  | PK 514,627. TERRAPLÉN. PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL TERRAPLÉN SITUADO EN LA LINEA MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS. PK INICIO 514,627 A PK FINAL 514,85. TRAMO CASPE- MORA LA NOVA | X | X | X | [7 empty] | Corte total de 2 MESES. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2022-5-003 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | < > | Girona V. | Flaça | 2024 | 2024 |  |  | 3 trimestre 2024 | 4 trimestre 2024 |  |  |  |  | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA SÉQUIA VINYALS | [10 empty] | Corte de la vía 1, 5 días. Corte total 48 horas, a combinar con otros cortes en la línea
ADIF | 2022-5-007 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Fuentes de Ebro, La Puebla de Híjar, Chiprana, Nosnaspe y Flix |  | 2023 | 2024 |  |  | 3 trimestre 2023 | 2 trimestre 2024 |  |  |  | serán necesarios cortes de las vías de apartado afectadas de en torno a las dos semanas seguidas de un corte total de la línea (fin de semana) para conectar las vías prolongadas a la vía general. | Prolongación de vías de estacionamiento hasta los 750 m entre Zaragoza y Reus por la línea de Caspe (Fuentes de Ebro, La Puebla de Híjar, Chiprana, Nosnaspe y Flix | x | x* | [8 empty] | Cortes a determinar y con posible desvio por vía Lleida. Para cada estación, será necesario corte de las vías de apartado, afectadas, de en torno a las dos semanas seguidas de un corte total de la línea (fin de semana) para conectar las vías prolongadas a la vía general.
ADIF | 2022-5-008 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Almudévar, Marcén Poleñino, Selgua, Raimat y Juneda) |  | 2023 | 2024 |  |  | 3 trimestre 2023 | 2 trimestre 2024 |  |  |  | serán necesarios cortes de las vías de apartado afectadas de en torno a las dos semanas seguidas de un corte total de la línea (fin de semana) para conectar las vías prolongadas a la vía general. | Prolongación de vías de estacionamiento hasta los 750 m la línea de Lleida (Almudévar, Marcén Poleñino, Selgua, Raimat y Juneda) | x | x | [8 empty] | Cortes a determinar y con posible desvio por vía Caspe. Para cada estación, será necesario corte de las vías de apartado, afectadas, de en torno a las dos semanas seguidas de un corte total de la línea (fin de semana) para conectar las vías prolongadas a la vía general.
ADIF | 2022-5-009 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - Barcelona-Morrot | < > | Castellbisbal |  | 2024 | 2025 |  |  | 1 trimestre 2024 | 1 trimestre 2025 |  |  |  |  | Implantación de ancho mixto en la vía madre de Castellbisbal | x | x | [8 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-010 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | < > | Vilamalla |  | 2024 | 2025 |  |  | 1 trimestre 2024 | 4 trimestre 2025 |  |  |  |  | Remodelación de la estación de Vilamalla. Un proyecto de infraestructura (implantación de ancho mixto hasta la terminal de CIMALSA y ancho estándar desde esta hacia Vilafant). |  | x | [8 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-012 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | < > | Granollers Cto. |  | 2024 | 2024 | [8 empty] | Cubrimiento de la infraestructura de la línea R2 a lo largo de 350 metros | [10 empty] | Por determinar.
ADIF | 2022-5-013 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | < > | Est. Granollers Cto. |  | 2023 | 2024 |  |  | 3º trim 2023 | 2º trim 2024 |  |  |  |  | REORDENACIÓN GRANOLLERS CTO. | [10 empty] | Por determinar. Cortes de fin de semana 6/7 horas, bajas alternativas (afecta rotaciones). Intervalos extra nocturnos.
ADIF | 2022-5-018 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | MORA | REUS | 2024 | 2024 |  |  | 2º TRIMESTRE 2024 | 2º TRIMESTRE 2024 |  |  | 2 semanas |  | PROYECTO TÚNEL Nº3 GUIAMETS, LÍNEA 210 MIRAFLORES-TARRAGONA | x | [9 empty] | Corte de 2 semanas
ADIF | 2022-5-020 | Miraflores – Sant Vicenç de Calders | < > | Reus | Bifurcación de Vila-seca | 2023 | 2024 |  |  | 4º trimestre 2023 | 2º trimestre 2025 |  |  | 18 meses | Banda de mantenimiento y *posibles cortes extraordinarios sin definir | Construcción nueva estación denominada Reus-Bellissens |  | x* | [8 empty] | Banda de mantenimiento y sin definir si hay necesidad de cortes extraordinarios
Formulas:
Week = WEEKNUM([Date],2)
Note on O1195: DASTOT Stephane (SNCF RESEAU): outside MedRFC
Note on O1204: DASTOT Stephane (SNCF RESEAU): outside MedRFC
Note on O1210: DASTOT Stephane (SNCF RESEAU): outside MedRFC
Note on O1212: DASTOT Stephane (SNCF RESEAU): outside MedRFC
Note on O1219: DASTOT Stephane (SNCF RESEAU): outside MedRFC
Note on O1220: DASTOT Stephane (SNCF RESEAU): outside MedRFC
Note on O1223: DASTOT Stephane (SNCF RESEAU): outside MedRFC

## HZ-I july 2018 (hidden)
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
HŽ Infrastruktura | HZI001 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2018 | 2019 | 22 | 14 | 2018-07-01 |  | 2019-04-30 |  | 8 | Day | Track work |  | x | x |  |  | X |  |  | X | X | Closure of running track alternate left and right |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI002 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2019 | 2019 | 14 | 35 | 2019-04-01 |  | 2019-08-31 |  | singly permanent | All day | Track work | x | x | x | [5 empty] | x |  | Singulary track clousure in stations |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI003 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2019 | 2019 | 35 | 39 | 2019-08-01 |  | 2019-09-30 |  | 2018-08-06 | Day | Signal work |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | Closure of running track alternate left and right |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI004 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Vrbovec | Križevci | 2017 | 2019 | 9 | 52 | 2017-03-01 |  | 2019-12-27 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI005 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Dugo Selo | Vrbovec | 2018 | 2019 | 52 | 52 | 2018-12-01 |  | 2019-12-01 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI006 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Križevci | Koprivnica | 2019 | 2023 | 23 | 52 | 2019-06-01 |  | 2023-12-31 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI007 | Koprivnica - Gyekenyes | <> | Koprivnica | Koprivnica gr. | 2019 | 2023 | 23 | 52 | 2019-06-01 |  | 2023-12-30 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI008 | Rijeka - Sušak Pećine | <> | Rijeka | Rijeka Brajdica | 2018 | 2020 | 18 | 52 | 2018-07-01 |  | 2020-12-28 |  | operational clousure | All day | Track work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of station Rijeka and construction of container terminal on "Zagreb" dock |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI009 | Sušak Pećine - Rijeka Brajdica | <> | Sušak Pećine | Rijeka Brajdica | 2018 | 2020 | 9 | 52 | 2018-03-01 |  | 2020-12-28 |  | permanent | All day | Track work | x | [5 empty] | x |  | x |  | Multimodal platform development project at Rijeka port for connection with container terminal "Jadranska vrata" - project Brajdica |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI010 | Moravice - Zagreb RK | <> | Duga Resa | Gomirje | 2017 | 2018 | 35 | 52 | 2017-09-01 |  | 2018-12-31 |  | 6h | Day | Track work | x | [7 empty] | x |  | Operational clousure of tracks in stations: Duga Resa, Zvečaj, Generalski Stol, Gornje Dubrave, Oštarije, Ogulin and Gomirje |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI011 | Rijeka - Sušak Pećine | <> | Sušak Pećine | Rijeka | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-30 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI012 | Sušak Pećine - Škrljevo | <> | Škrljevo | Sušak Pećine2018 | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-31 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI013 | Škrljevo - Lokve | <> | Lokve | Škrljevo | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-30 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI014 | Lokve - Moravice | <> | Moravice | Lokve | 2018 | 2019 | 1 | 12 | 2018-01-01 |  | 2019-03-31 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI015 | Moravice - Zagreb RK | <> | Ogulin | Moravice | 2018 | 2019 | 1 | 12 | 2018-01-01 |  | 2019-03-01 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI016 |  | <> | Dugo Selo | Novska | 2019 | 2024 | 48 | 17 | 2019-12-01 |  | 2024-04-30 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x | [5 empty] | x | x | Reconstruction of existing and construction of a second track.
HŽ Infrastruktura | HZI017 |  | <> | Dugo Selo | Novska | 2018 | 2018 | 1 | 48 | 2018-01-03 |  | 2018-11-30 |  | 8 | Day | Signal work | [8 empty] | x | x | Reconstruction of electrical network
HŽ Infrastruktura | HZI018 |  | < | Garčin | Vinkovci | 2018 | 2018 | 1 | 52 | 2018-01-03 |  | 2018-12-30 |  | 8 | Day | Misc. Work |  | x | [6 empty] | x | x | Reconstruction of electrical network

## SZ-I - july 2018 (hidden)
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 01 | Divača – Koper | <> | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 4 | 48 | 2018-02-01 |  | 2018-12-01 |  | Every second Monday in month | 8.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 02 | Station Celje | <> | Station Celje |  | 2017 | 2018 | 7 | 21 | 2017-02-13 |  | 2018-05-30 |  | 480 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 03 | Laško- Celje | <> | Laško | Celje | 2017 | 2018 | 45 | 40 | 2017-11-01 |  | 2018-10-30 |  | 340 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 04 | Rimske Toplice - Laško | <> | Rimske Toplice | Laško | 2018 | 2018 | 8 | 22 | 2018-07-19 |  | 2018-10-16 |  | 108 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 05 | Rimske Toplice - Laško | <> | Rimske Toplice | Laško | 2018 | 2018 | 39 | 51 | 2018-09-25 |  | 2018-10-28 |  |  |  | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 06 | Zidani most - Rimske Toplice | <> | Zidani most | Rimske toplice | 2018 | 2019 | 7 | 22 | 2019-07-01 |  | 2020-06-10 |  | 420 | days |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 07 | Station Rimske Toplice | <> | Station Rimske Toplice |  | 2018 | 2019 | 21 | 22 | 2019-06-01 |  | 2020-06-30 |  | 300 | days |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 08 | Poljčane-Slovenska Bistrica | <> | Poljčane | Slovenska Bistrica | 2017 | 2018 | 35 | 15 | 2017-09-02 |  | 2018-04-04 |  | 214 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 09 | Station Pragersko | <> | Station Pragersko |  | 2018 | 2020 | 22 | 31 | 2018-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 990 | days | Reconstruction of the station |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 10 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 2018-01-05 |  | 2018-01-07 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 11 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 2 | 2 | 2018-01-12 |  | 2018-01-14 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 12 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-11 |  | 2018-08-13 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 13 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-18 |  | 2018-08-20 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 14 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-25 |  | 2018-08-27 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 15 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-12-25 |  | 2018-12-29 |  | 96 h |  | Track work (upgrade) | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 16 | Postojna - Rakek (DT) | <> | Postojna | Rakek | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 2018-09-01 |  | 2018-09-01 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 17 | Ljubljana - Borovnica | <> | Ljubljana | Borovnica | 2020 | 2020 |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-10-28 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 18 | Ljubljana - Borovnica | <> | Ljubljana | Borovnica | 2021 | 2021 |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-05-31 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 19 | Borovnica - Preserje (DT) | <> | Borovnica | Preserje | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 2018-04-01 |  | 2018-04-29 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 20 | Brestanica - Brežice (LT) | <> | Brestanica | Brežice | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 2018-09-21 |  | 2018-09-23 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 21 | Brežice - Dobova (DT) | <> | Brežica | Dobova | 2018 | 2018 | 1 | 52 | 2018-10-19 |  | 2018-10-21 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 22 | Pragersko - Ormož | <> | Pragersko | Ormož | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 2018-04-09 |  | 2018-04-30 |  | 4 | 7.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 23 | Ormož - Hodoš | <> | Ormož | Hodoš | 2018 | 2018 | 18 | 22 | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 |  | 4 | 7:00-13:00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 24 | Pragersko - Ormož | <> | Pragersko | Ormož | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 2018-09-03 |  | 2018-09-24 |  | 4 | 7.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 25 | Ormož - Hodoš | <> | Ormož | Hodoš | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 2018-10-01 |  | 2018-10-29 |  | 5 | 7:00-13:00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 26 | Hrastnik-Zidani Most | <> | Hrastnik | Zidani most | 2019 | 2020 | 32 | 15 | 2019-06-01 |  | 2020-02-02 | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main

## RFI
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Date |  | Time |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | VILLA OPICINA | VILLA OPICINA | 2024 | 2024 | 2 | 50 | 2023-01-03 | 2024-12-11 |  |  |  | Night or day | Track renewal in Villa Opicina station |  | x | [6 empty] | x |  | 240' - 300' OF INTERRUPTION OF TRACKS OF VILLA OPICINA STATION IN DIFFERENT PHASES
RFI |  | BRESCIA - VENEZIA | < > | BRESCIA | VERONA | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 |  |  |  | Night & Day | New AV/AC line | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  | 320 LINE INTERRUPTIONS OF 4.5/5 HOURS FOR 6 NIGHT IN EVERY WEEK + 12 INTERRUPTIONS OF 50-80 HOURS (THE FIRST INTERRUPTION BETWEEN VERONA AND VICENZA IN THE PERIOD 27 - 29 DECEMBER 2023)
RFI |  | BRESCIA - VENEZIA | < > | VERONA | VICENZA | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 |  |  |  | Night & Day | New AV/AC line | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  | 320 LINE INTERRUPTIONS OF 4.5/5 HOURS FOR 6 NIGHT IN EVERY WEEK + 12 INTERRUPTIONS OF 50-80 HOURS (THE FIRST INTERRUPTION BETWEEN VERONA AND VICENZA IN THE PERIOD 27 - 29 DECEMBER 2023)
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Modane | PC Terres Froides | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | PC Terres Froides | Fréjus IT | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Fréjus IT | Bardonecchia | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Collegno | Bivio Pronda | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bivio Pronda | Torino Orbassano | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chivasso | Settimo | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Settimo | Torino Stura | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Milano Certosa | Rho | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Rho | Vittuone | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vittuone Arluno | Magenta | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Magenta | Trecate | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Trecate | Novara | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | VICENZA - TREVISO | < > | SAN PIETRO IN GU' | SAN PIETRO IN GU' | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | Night & Day | Electrification of Veronesi station |  | x | [6 empty] | x |  | PARTIAL UNAVAILABILITY OF THE STATION
RFI |  | NODO DI TRIESTE | < > | TRIESTE CM | TRIESTE CM | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | Night & Day | PRG and propedeutical works for ACC | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  | 300 INTERRUPTIONS OF 240' DURING NIGHTIME + INTERRUPTION OF 300-360' + 2 INTERRUPTIONS OF 72 HOURS (14-15 AUGUST 2024 AND FROM 31 DECEMBER 2024 TO 1 GENUARY 2025)
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO - SAN BENEDETTO | PRATO | 2024 | 2024 | 2 | 50 | 2024-01-03 | 2024-11-30 |  |  |  | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 10 INTERRUPTIONS OF 31h BEFORE THE LINE INTERRUPTION FROM PIANORO TO SAN BENEDETTO DESCRIBED PREVIOUSLY AND 6 INTERRUPTIONS AFTER THE RIACTIVATION OF THE LINE + 200 INTERRUPTIONS OF 4h - DAYTIME BAND - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO | SAN BENEDETTO - PRATO | 2025 | 2024 | 2 | 50 | 2024-01-03 | 2024-11-30 |  |  |  | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | INTERRUPTION 4h IN DAYTIME + 16 INTERRUPTION OF 31 HOURS - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 23:00 | 5:00 | 6:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | TORVISCOSA | CERVIGNANO | 2024 | 2024 | 22 | 31 | 2024-06-01 | 2024-07-31 |  |  | 1440 | Night & Day | Extraordinary maintenance of Cervignano viaduct | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 60 DAYS OF TRACK INTERRUPTION - TRAINS IN THE SINGLE TRACK FROM TORVISCOSA TO CERVIGNANO
RFI |  | TORINO - MILANO | < > | NOVARA | NOVARA | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 2024-06-01 | 2024-06-30 |  |  | 0 | Night & Day | Activation of ACC | x | [9 empty] | 24 HOURS OF STATION INTERRUPTION
RFI |  | NODO DI VENEZIA | < > | VENEZIA MESTRE | VENEZIA MESTRE | 2024 | 2024 | 23 | 49 | 2024-06-09 | 07-dec-24 |  |  |  |  | New railway crossing between historical line and AV/AC line |  | x | [6 empty] | x |  | 300' OF LINE INTERRUPTIONS
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO | SAN BENEDETTO | 2024 | 2024 | 23 | 36 | 2024-06-09 | 2024-09-08 |  |  |  | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 90 DAYS OF LINE INTERRUPTION IN THE PERIOD FROM 10 AUGUST TO 10 SEPTEMBER THE LINE INTERRUPTION INVOLVE VERNIO - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | VENEZIA - UDINE - TARVISIO B. | < > | UGOVIZZA VALBRUNA | CARNIA | 2024 | 2024 | 28 | 35 | 2024-07-02 | 2024-08-30 |  |  |  | Night & Day | Activazione of PC Aupa | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 15 DAYS LINE INTERRUPTION (PERIOD TO BE DEFINED) - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2024 | 28 | 37 | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 21:00 | 6:00 | 9:00 | Night | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | NODO DI MILANO | < > | MILANO CERTOSA | RHO | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 2024-08-01 | 2024-08-30 |  |  |  | Night & Day | Construction of the new station of Mind | x | [5 empty] | x | x |  |  | LINE INTERRUPTION FOR 1 MONTH IN DIRECTION TO VARESE
RFI |  | MILANO - VENEZIA AC/AV | < > | VERONA | VICENZA | 2024 | 2024 | 31 | 34 | 2024-08-03 | 2024-08-23 |  |  | 504 | Night & Day | New AV/AC line - Bivio Vicenza | x | [5 empty] | x |  |  |  | 21 DAYS OF LINE INTERRUPTION
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 0:00 | 23:59 | 312 | Night&Day | EM - Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | MILANO - VENEZIA | < > | MILANO | BRESCIA | 2024 | 2024 | 37 | 50 | 2024-09-01 | 2024-12-11 |  |  | 52 | Night & Day | Track renewal at PM Adda | x | [5 empty] | x | x |  |  | 4 INTERRUPTIONS OF 52 HOURS
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 7:15 | 15:45 | 8:30 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 11:18 | 17:18 | 6:00 | Day | EM + ERTMS |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 22:30 | 20:00 | 85 | Night&Day | EM + ERTMS | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | VILLA OPICINA | VILLA OPICINA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 2025-12-10 |  |  |  | Night or day | Track renewal in Villa Opicina station |  | x | [6 empty] | x |  | 240' - 300' OF INTERRUPTION OF TRACKS OF VILLA OPICINA STATION IN DIFFERENT PHASES
RFI |  | NODO DI TRIESTE | < > | TRIESTE CM | TRIESTE CM | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 2025-12-10 |  |  |  | Night & Day | PRG and propedeutical works for ACC | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 300 INTERRUPTIONS OF 240' DURING NIGHTIME + INTERRUPTION OF 300-360' + 2 INTERRUPTIONS OF 72 HOURS (14-15 AUGUST 2025 AND FROM 31 DECEMBER 2025 TO 1 GENUARY 2026)
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Modane | PC Terres Froides | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | PC Terres Froides | Frejus IT | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Fréjus IT | Bardonecchia | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Collegno | Bivio Pronda | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bivio Pronda | Torino Orbassano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chivasso | Settimo | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Settimo | Torino Stura | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Milano Certosa | Rho | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Rho | Vittuone | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vittuone Arluno | Magenta | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Magenta | Trecate | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Trecate | Novara | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | MILANO - BRESCIA | < > | BRESCIA FM | BRESCIA FM | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  | 0 | Night & Day | Brescia Fascio Merci |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 21 DAYS OF UNAVAILABILITY OF RADIX WEST
RFI |  | MESTRE - TRIESTE | < > | QUARTO D'ALTINO | SAN DONA' DI PIAVE | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | Night & Day | Variant of the Musestre route from km 16+850 to 17+580 | x | x |  |  |  | x | x |  | x |  | 300' OF TRACK INTERRUPTION WITH 270' OF LINE INTERRUPTION IN NIGHTIME + 2 LINE INTERRUPTIONS OF 36 HOURS IN APRIL AND JUNE 2025
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | MILANO - VENEZIA | < > | GRISIGNANO | GRISIGNANO | 2025 | 2025 | 23 | 50 | 2025-06-08 | 2025-12-13 |  |  | 0 | Night & Day | Electrificazion of Montalbetti station |  | x | [6 empty] | x |  | PARTIAL UNAVAILABILITY OF THE STATION
RFI |  | UDINE - TARVISIO | < > | CARNIA | UGOVIZZA | 2025 | 2025 | 23 | 36 | 2025-06-08 | 2025-09-07 |  |  | 0 | Night & Day | Replacement of the slab track system (IPA tecnology) with the ballasted track system. | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 90 DAYS OF TRACK INTERRUPTION - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO | SAN BENEDETTO | 2025 | 2025 | 23 | 36 | 2025-06-08 | 2025-09-07 |  |  | 0 | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 90 DAYS OF LINE INTERRUPTION FOR 30 DAYS THE LINE INTERRUPTION INVOLVE VERNIO - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | TORVISCOSA | CERVIGNANO | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-01 | 2025-08-30 |  |  | 0 | Night & Day | Extraordinary maintenance of Cervignano viaduct | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 30 DAYS OF INTERRUPTION OF THE SINGLE TRACK FROM TORVISCOSA TO CERVIGNANO
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | EM - Tunnel Serre La Voute (to be analyzed in relation to the periodical closure of SNCF between Modane and PC Terres Froides and the reopening of the Modane line in 2024) | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | MILANO - VENEZIA | < > | VERONA | VICENZA | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 2025-08-24 |  |  | 0 | Night & Day | New AV/AC line - Bivio Vicenza | x | [5 empty] | x |  | x |  | 21 DAYS OF LINE INTERRUPTION
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
|  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Modane | PC Terres Froides | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | PC Terres Froides | Fréjus IT | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Fréjus IT | Bardonecchia | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Collegno | Bivio Pronda | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bivio Pronda | Torino Orbassano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chivasso | Settimo | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Settimo | Torino Stura | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Milano Certosa | Rho | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Rho | Vittuone | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vittuone Arluno | Magenta | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Magenta | Trecate | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Trecate | Novara | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2026 | 2026 | 24 | 37 | 2026-06-14 | 2026-09-12 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | EM - Tunnels | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2026 | 2026 | 24 | 37 | 2026-06-14 | 2026-09-12 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | EM - Tunnels | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X

## SZ-I
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Date |  | Time |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
SŽ | 7902 | Ljubljana - Maribor | < > | Trbovlje | Trbovlje | 2024 | 2024 | 16 | 38 | 2024-04-15 | 7:00 | 2024-09-19 | 19:00 | 157 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7903 | Ljubljana - Maribor | < > | Litija | Litija | 2024 | 2024 | 16 | 50 | 2024-04-15 | 7:00 | 2024-12-15 | 19:00 | 244 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7905 | Ljubljana - Maribor | < > | Laze | Ljubljana Zalog | 2025 | 2025 | 27 | 33 | 2025-07-05 | 9:00 | 2025-08-17 | 21:00 | 43 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7906 | Ljubljana - Maribor | < > | Dolga Gora | Poljčane | 2024 | 2024 | 17 | 44 | 2024-04-26 | 7:00 | 2024-11-03 | 19:00 | 191 days + 12 h 59 min | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | one track closed |  | N
SŽ | 7907 | Koper-Ljubljana | < > | Brezovica | Borovnica | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 7:00 | 2025-04-06 | 19:00 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | left track closed |  | N
SŽ | 7908 | Koper-Ljubljana | < > | Logatec | Rakek | 2024 | 2024 | 31 | 45 | 2024-08-03 | 7:00 | 2024-11-10 | 19:00 | 99 days + 12 h 59 min | periodical | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | right or left track closed |  | N
SŽ | 7909 | Koper-Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-12-31 | 18:00 | 365 days + 10 h 0 min | periodical | Maintenance | T | [9 empty] | 2x every month |  | N
SŽ | 7910 | Koper-Ljubljana | < > | Brezovica | Brezovica | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 7:00 | 2025-04-06 | 19:00 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7911 | Koper-Ljubljana | < > | Preserje | Preserje | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-02 | 8:00 | 2025-04-06 | 20:00 | 94 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7912 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-07 | 7:00 | 2024-09-18 | 19:00 | 11 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | left or right closed |  | N
SŽ | 7913 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 7:00 | 2025-08-20 | 20:00 | 5 days + 13 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7914 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 7:00 | 2025-08-25 | 21:00 | 3 days + 14 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7915 | Koper-Ljubljana | < > | Postojna | Prestranek | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-16 | 7:00 | 2025-09-22 | 22:00 | 6 days + 15 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7916 | Koper-Ljubljana | < > | Verd | Logatec | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 7:00 | 2025-05-05 | 22:00 | 5 days + 15 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7917 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 2024-07-01 | 7:00 | 2024-07-29 | 19:00 | 28 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7918 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-01 | 8:00 | 2025-07-29 | 20:00 | 28 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N
SŽ | 7919 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2023 | 2025 | 50 | 48 | 2023-12-10 | 7:00 | 2025-11-30 | 19:00 | 721 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [5 empty] | C |  | B |  |  | station renewal |  | Y
SŽ | 7920 | Ljubljana - Dobova | < > | Krško | Krško | 2025 | 2025 | 1 | 13 | 2025-01-01 | 8:00 | 2025-03-30 | 20:00 | 88 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7921 | Ljubljana - Dobova | < > | Sevnica | Sevnica | 2025 | 2025 | 1 | 15 | 2025-04-07 | 9:00 | 2025-12-07 | 21:00 | 244 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7922 | Ljubljana - Dobova | < > | Dobova | Dobova d.m. | 2025 | 2025 | 32 | 40 | 2025-08-08 | 10:00 | 2025-10-05 | 22:00 | 58 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | station renewal |  | N
SŽ | 7923 | Ljubljana - Dobova | < > | Dobova | Dobova d.m. | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 11:00 | 2025-12-08 | 23:00 | 63 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | station renewal |  | N
Formulas:
Week = WEEKNUM([Date],2)

## HZ-I
Year | Period | Line | Reason for restriction | Traffic impact | Traffic measures | Infra-structure | estimated delay* | Path coordination | Conflict | Solution | Description
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Date |  | Time |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
HŽI |  | Hrvatski Leskovac - Karlovac | < > | Hrvatski Leskovac | Karlovac | 2022 | 2025 | 26 | 25 | 2022-06-30 | 2025-06-27 | 7:00 | 16:00 | 1089 days | day | Track reconstruction / construction of the second track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures of the line (8-hour closures in the interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours of closure in an interval from 7:00 am to 4:00 pm) | yes
HŽI |  | Savski Marof - Zagreb Gk | < > | State border - Savski Marof - | Zagreb Gk on section Zagreb ZK (included) – Zagreb GK (not included) | 2022 | 2024 | 50 | 52 | 2022-12-15 | 2024-12-31 | 7:00 | 13:00 or 16:00 | 726 days | day | Renewal track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | Permanent closure of one track for the laying of subbase and for the replacing of the track for up to 20 days, permanent closures at weekends for the longest duration of up to 56 hours, closures by day (Monday - Sunday) 6-8 hours (as needed). Possible closures on the line section Zagreb Zk - Trešnjevka fork according to the needs of the contractors | yes
HŽI |  | Dugo Selo - Križevci | < > | Dugo Selo | Križevci | 2019 | 2024 | 50 | 52 | 2019-12-15 | 2024-12-31 | 7:00 | 16:00 | 1815 days | day | Reconstruction / Construction |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | line subsection Dugo Selo-Vrbovec: 8 hours day closure every working day (Monday - Friday) from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Dugo Selo-Sesvete, Dugo Selo - Ivanić Grad (8 hours closure from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours) | yes
HŽI |  | Križevci - Koprivnica - State border | < > | Križevci | Koprivnica - State border | 2020 | 2024 | 22 | 34 | 2022-06-01 | 2024-09-15 | 6:00 | 16:00 | 1537 days | day | Reconstruction / Construction |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | line subsection Križevci - Koprivnica: Denivelation will be performed (owerpasses and underpasses) and deviation. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures at weekends for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours). If needed possible closures longer than 72 hours. line subsection Koprivnica - state border: Works on the route will be performed. Daily closures (Monday - Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 6:00 am to 4:00 pm) and occasional closures for up to 72 hours. Possible closures on the section Koprivnica-Rasinja, Koprivnica-Bregi (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures for up to 72 hours). | yes
HŽI |  | Hrvatski Leskovac - Karlovac | < > | Hrvatski Leskovac | Karlovac | 2022 | 2026 | 46 | 45 | 2022-11-20 | 2026-11-15 | 7:00 | 16:00 | 1456 | day | Track reconstruction / construction of the second track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | Line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) Line subsection Hrvatski Leskovac - Jastrebarsko: Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the section Zagreb Delta- Hrvatski Leskovac (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) In addition to the works on the route of these subsections, there will also be grade separation works (underpasses and overpasses) with line closures and restricted speed runnings | yes
HŽI |  | line section Generalski Stol - Gornje Dubrave | < > | Generalski Stol | Gornje Dubrave | 2023 | 2024 | 14 | 52 | 2023-04-10 | 2024-12-31 | 7:00 | 13:00 or 15:00 | 588 | day | Renewal track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | 18 weekend closures for up to 36 hours; periodical day closures from 6 to 8 hours (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday) | yes
HŽI |  | Line section Ogulin - Moravice | < > | Ogulin | Moravice | 2023 | 2024 | 6 | 52 | 2023-02-14 | 2024-12-31 | 7:00 | 13:00 or 15:00 | 693 | day | Substructure works |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | 9 weekend closures for up to 36 hours; periodical day closures from 6 to 8 hours (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday) | yes

## VPE&MAV
10000
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process | BitmapDays | Variant value
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
55 | 55006001078 | Győr-Ferencváros | > | Ferencváros | Budapest-Kelenföld | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-01 | 22:00 | 2024-07-05 | 04:30:00 | 3 days 6 h 30 min | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001079 | Győr-Ferencváros | <> | Ferencváros | Budapest-Kelenföld | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-03 | 0:30 | 2024-07-03 | 04:30:00 | 4 h | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001080 | Győr-Ferencváros | <> | Ferencváros | Budapest-Kelenföld | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-04 | 0:30 | 2024-07-04 | 04:30:00 | 4 h | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001081 | Győr-Ferencváros | < | Ferencváros | Budapest-Kelenföld | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-08 | 22:00 | 2024-07-12 | 04:30:00 | 3 days 6 h 30 min | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001082 | Győr-Ferencváros | <> | Ferencváros | Budapest-Kelenföld | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-10 | 0:30 | 2024-07-10 | 04:30:00 | 4 h | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001083 | Győr-Ferencváros | <> | Ferencváros | Budapest-Kelenföld | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 0:30 | 2024-07-11 | 04:30:00 | 4 h | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001084 | Győr-Ferencváros | < | Biatorbágy | Herceghalom | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-12 | 22:00 | 2024-07-13 | 5:50 | 7 h 50 min | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001085 | Győr-Ferencváros | < | Biatorbágy | Herceghalom | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 22:00 | 2024-07-14 | 5:50 | 7 h 50 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001086 | Győr-Ferencváros | > | Budaörs | Biatorbágy | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-17 | 21:10 | 2024-07-18 | 4:45 | 7 h 35 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001087 | Győr-Ferencváros | > | Budaörs | Biatorbágy | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-18 | 21:10 | 2024-07-19 | 4:45 | 7 h 35 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001088 | Győr-Ferencváros | > | Budaörs | Biatorbágy | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-19 | 21:10 | 2024-07-20 | 4:45 | 7 h 35 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001089 | Győr-Ferencváros | > | Budaörs | Biatorbágy | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-20 | 21:10 | 2024-07-21 | 4:45 | 7 h 35 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001090 | Győr-Ferencváros | > | Bicske | Szárliget | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-21 | 21:10 | 2024-07-22 | 4:45 | 7 h 35 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001091 | Győr-Ferencváros | > | Bicske | Szárliget | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-22 | 21:10 | 2024-07-23 | 4:45 | 7 h 35 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001092 | Győr-Ferencváros | > | Bicske | Szárliget | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-23 | 21:10 | 2024-07-24 | 4:45 | 7 h 35 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001093 | Győr-Ferencváros | > | Bicske | Szárliget | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-24 | 21:10 | 2024-07-25 | 4:45 | 7 h 35 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001094 | Győr-Ferencváros | > | Tatabánya | Tata | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-08 | 5:00 | 1 days 8 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001095 | Győr-Ferencváros | > | Tatabánya | Tata | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 20:40 | 2024-09-08 | 5:00 | 8 h 20 min | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001096 | Győr-Ferencváros | < | Tatabánya | Tata | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 5:00 | 2024-09-08 | 15:15 | 10 h 15 min | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001097 | Győr-Ferencváros | < | Nagyszentjános | Győrszentiván | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 8:00 | 2024-09-26 | 7:00 | 2 days 23 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001098 | Győr-Ferencváros | > | Nagyszentjános | Győrszentiván | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 7:00 | 2024-09-29 | 6:00 | 3 days 23 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001099 | Győr-Ferencváros | < | Budapest-Kelenföld | Budaörs | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-12-01 | 20:15 | 2024-12-08 | 7:00 | 6 days 10 h 45 min | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006001100 | Győr-Ferencváros | > | Budapest-Kelenföld | Budaörs | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-08 | 7:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 6 days 16 h 59 min | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006010002 | Celldömölk-Győr | <> | Győrszabadhegy | Győrszemere | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-03 | 0:00 | 2024-10-06 | 23:59 | 3 days 23 h 59 min | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006010003 | Celldömölk-Győr | <> | Győrszabadhegy | Pápa | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-07 | 0:00 | 2024-10-16 | 23:59 | 9 days 23 h 59 | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006010004 | Celldömölk-Győr | <> | Győr-Rendező | Győrszabadhegy | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-08 | 7:00 | 2024-10-16 | 23:59 | 8 days 16 h 59 min | continuous | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006020006 | Boba-Székesfehérvár | <> | Várpalota | Veszprém | 2024 | 2024 | 25 | 27 | 2024-10-11 | 0:00 | 2024-10-30 | 23:59 | 19 days 23 h 59 min | continuous | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030035 | Budapest-Székesfehérvár | < | Gárdony | Ódinnyés forg. kit. | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 22:00 | 2024-09-29 | 4:00 | 5 days 6 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030036 | Budapest-Székesfehérvár | > | Kápolnásnyék | Gárdony | 2024 | 2024 | 39 | 41 | 2024-09-29 | 4:00 | 2024-10-13 | 4:00 | 14 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030037 | Székesfehérvár-Murakeresztúr | <> | Siófok | Szántód | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-04 | 22:15 | 2024-10-05 | 5:30 | 7 h 15 min | continuous | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030038 | Székesfehérvár-Murakeresztúr | <> | Lepsény | Siófok | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 22:25 | 2024-10-06 | 5:30 | 7 h 5 min | continuous | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030039 | Székesfehérvár-Murakeresztúr | <> | Lepsény | Siófok | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:25 | 2024-10-07 | 5:30 | 7 h 5 min | continuous | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030040 | Budapest-Székesfehérvár | > | Kápolnásnyék | Gárdony | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 7:00 | 2024-10-12 | 16:00 | 9 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030041 | Budapest-Székesfehérvár | < | Kápolnásnyék | Gárdony | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-13 | 4:00 | 2024-10-13 | 15:00 | 11 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030042 | Budapest-Székesfehérvár | > | Ódinnyés forgalmi kitérő | Székesfehérvár | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 9:00 | 2024-10-19 | 14:00 | 5 h | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030043 | Budapest-Székesfehérvár | > | Tárnok | Martonvásár | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 7:00 | 2024-10-26 | 14:00 | 7 h | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030044 | Budapest-Székesfehérvár | < | Martonvásár | Kápolnásnyék | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 8:00 | 2024-11-10 | 18:00 | 1 days 10 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030045 | Budapest-Székesfehérvár | > | Martonvásár | Kápolnásnyék | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 8:00 | 2024-11-17 | 18:00 | 1 days 10 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030046 | Budapest-Székesfehérvár | > | Martonvásár | Kápolnásnyék | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 11:00 | 2024-11-16 | 14:00 | 3 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006030047 | Budapest-Székesfehérvár | < | Budapest-Kelenföld | Nagytétény | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-30 | 7:00 | 2024-11-30 | 17:00 | 10 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040018 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Pusztaszabolcs | Sárosd | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-28 | 21:20 | 2024-08-29 | 5:50 | 8 h 30 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040019 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Szabadegyháza | Sárbogárd | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-29 | 21:15 | 2024-08-30 | 5:50 | 8 h 35 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040020 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Nagylók | Rétszilas | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-08-30 | 21:10 | 2024-08-31 | 4:40 | 7 h 30 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040021 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Sárbogárd | Rétszilas | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 21:30 | 2024-09-04 | 6:00 | 8 h 30 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040022 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Rétszilas | Simontornya | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 21:20 | 2024-09-05 | 5:55 | 8 h 35 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040023 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Rétszilas | Pincehely | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-05 | 21:20 | 2024-09-06 | 5:45 | 8 h 25 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040024 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Tolnanémedi | Keszőhidegkút-Gyönk | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 21:25 | 2024-09-07 | 6:25 | 9 h | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040025 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Pincehely | Szakály-Hőgyész | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 21:35 | 2024-09-10 | 6:20 | 8 h 45 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040026 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 21:40 | 2024-09-11 | 6:15 | 8 h 35 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040027 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-11 | 21:50 | 2024-09-12 | 6:05 | 8 h 15 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040028 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Kurd | Dombóvár | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 21:50 | 2024-09-13 | 6:05 | 8 h 15 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006040029 | Pusztaszabolcs-Dombóvár | <> | Döbrököz | Dombóvár | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-13 | 21:50 | 2024-09-14 | 6:05 | 8 h 15 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006041027 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Gyékényes | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 0:10 | 2024-11-12 | 3:40 | 3 h 30 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006041028 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Gyékényes | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 0:10 | 2024-11-13 | 3:40 | 3 h 30 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006041029 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Csurgó | Gyékényes | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 20:45 | 2024-11-14 | 4:45 | 8 h | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006041030 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Gyékényes | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 0:10 | 2024-11-14 | 3:40 | 3 h 30 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006041031 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Csurgó | Gyékényes | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 20:45 | 2024-11-15 | 4:45 | 8 h | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006041032 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Gyékényes | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-15 | 0:10 | 2024-11-15 | 3:40 | 3 h 30 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006041033 | Kaposvár-Murakeresztúr | <> | Somogyszob | Gyékényes | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 0:10 | 2024-11-16 | 3:40 | 3 h 30 min | continuous | Others | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080026 | Budapest-Miskolc | > | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-14 | 8:00 | 2024-07-14 | 14:00 | 6 h | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080027 | Budapest-Miskolc | > | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-14 | 14:00 | 2024-07-14 | 19:40 | 5 h 40 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080028 | Budapest-Miskolc | < | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-20 | 8:10 | 2024-07-20 | 13:40 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080029 | Budapest-Miskolc | <> | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-21 | 22:40 | 2024-08-22 | 4:30 | 5 h 50 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080030 | Budapest-Miskolc | <> | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-22 | 22:40 | 2024-08-23 | 4:30 | 5 h 50 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080031 | Budapest-Miskolc | <> | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-23 | 22:40 | 2024-08-24 | 4:30 | 5 h 50 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080032 | Budapest-Miskolc | <> | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 22:40 | 2024-08-27 | 4:30 | 5 h 50 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080033 | Budapest-Miskolc | <> | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-27 | 22:40 | 2024-08-28 | 4:30 | 5 h 50 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080034 | Budapest-Miskolc | < | Emőd | Nyékládháza | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 0:00 | 2024-10-27 | 23:59 | 55 days 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080035 | Budapest-Miskolc | > | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 20:30 | 2024-09-25 | 5:30 | 9 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080036 | Budapest-Miskolc | > | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 20:30 | 2024-09-26 | 5:30 | 9 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080037 | Budapest-Miskolc | > | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 20:30 | 2024-09-27 | 5:30 | 9 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080038 | Budapest-Miskolc | < | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 20:30 | 2024-10-02 | 5:30 | 9 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080039 | Budapest-Miskolc | < | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 20:30 | 2024-10-03 | 5:30 | 9 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006080040 | Budapest-Miskolc | < | Kőbánya felső | Rákos | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-03 | 20:30 | 2024-10-04 | 5:30 | 9 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) "Lenti" pálya használható! |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100049 | Budapest-Szajol | > | Cegléd | Abony | 2024 | 2024 | 25 | 28 | 2024-06-22 | 0:00 | 2024-07-12 | 22:00 | 20 days 22 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100050 | Budapest-Szajol | < | Cegléd | Abony | 2024 | 2024 | 28 | 33 | 2024-07-12 | 22:00 | 2024-08-18 | 20:00 | 36 days 22 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100054 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-01 | 23:40 | 2024-08-02 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100055 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 23:40 | 2024-08-03 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100056 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 23:40 | 2024-08-06 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100057 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-06 | 23:40 | 2024-08-07 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100058 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-07 | 23:40 | 2024-08-08 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100059 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Kisújszállás | Karcag | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-08 | 23:40 | 2024-08-09 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100060 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Szajol | Karcag | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 23:40 | 2024-08-13 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Signal | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100061 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Szajol | Karcag | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-13 | 23:40 | 2024-08-14 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Signal | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100062 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Szajol | Karcag | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 23:40 | 2024-08-15 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Signal | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100063 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Szajol | Karcag | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-15 | 23:40 | 2024-08-16 | 4:10 | 4 h 30 min | continuous | Signal | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100064 | Budapest-Szajol | > | Pestszentlőrinc | Vecsés | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-13 | 23:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 2 days 5 h 55 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100065 | Szajol-Nyíregyháza | > | Újfehértó | Császárszállás | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 7:00 | 2024-09-18 | 7:00 | 2 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100066 | Nyíregyháza-Záhony | <> | Tuzsér | Záhony | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 6:05 | 2024-09-17 | 11:10 | 5 h 05 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100067 | Nyíregyháza-Záhony | <> | Tuzsér | Záhony | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 6:05 | 2024-09-18 | 11:10 | 5 h 05 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100068 | Szajol-Nyíregyháza | < | Újfehértó | Császárszállás | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 7:00 | 2024-09-20 | 7:00 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100069 | Budapest-Szajol | < | Ceglédbercel-Cserő | Cegléd | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 8:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 10 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100070 | Szajol-Nyíregyháza | > | Hajdúhadház | Újfehértó | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 7:00 | 2024-09-25 | 7:00 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100071 | Szajol-Nyíregyháza | < | Hajdúhadház | Újfehértó | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 7:00 | 2024-09-27 | 7:00 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100072 | Budapest-Szajol | > | Pestszentlőrinc | Vecsés | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 21:00 | 2024-10-01 | 4:00 | 7 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100073 | Nyíregyháza-Záhony | > | Nyírbogdány | Demecser | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 0:00 | 2024-10-08 | 23:59 | 1 days 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
| 55006100074 | Szajol-Nyíregyháza | < | Kisújszállás | Karcag | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 5:00 | 2024-10-11 | 7:00 | 4 days 2 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100075 | Nyíregyháza-Záhony | < | Nyírbogdány | Demecser | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 0:00 | 2024-10-11 | 23:59 | 2 days 23 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
| 55006100076 | Szajol-Nyíregyháza | > | Kisújszállás | Karcag | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-11 | 7:00 | 2024-10-16 | 7:00 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100077 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:00 | 2024-10-15 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100078 | Budapest-Szajol | > | Pestszentlőrinc | Vecsés | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-15 | 21:00 | 2024-10-16 | 4:00 | 7 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100079 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-15 | 23:00 | 2024-10-16 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
| 55006100080 | Szajol-Nyíregyháza | > | Karcag | Püspökladány | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-16 | 7:00 | 2024-10-22 | 19:00 | 6 days 12 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100081 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 23:00 | 2024-10-17 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100082 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-17 | 23:00 | 2024-10-18 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100083 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-18 | 23:00 | 2024-10-19 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100084 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 23:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
| 55006100085 | Szajol-Nyíregyháza | < | Karcag | Püspökladány | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-24 | 5:00 | 2024-10-28 | 7:00 | 4 days 2 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100086 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-24 | 23:00 | 2024-10-25 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100087 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-25 | 23:00 | 2024-10-26 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100088 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 23:00 | 2024-10-29 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100089 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 23:00 | 2024-10-30 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100090 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-30 | 23:00 | 2024-10-31 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100091 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 23:00 | 2024-11-05 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100092 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 23:00 | 2024-11-06 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100093 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-06 | 23:00 | 2024-11-07 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100094 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-07 | 23:00 | 2024-11-08 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100095 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-08 | 23:00 | 2024-11-09 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100096 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:00 | 2024-11-12 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100097 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 23:00 | 2024-11-13 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100098 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 23:00 | 2024-11-14 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100099 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 23:00 | 2024-11-15 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100100 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-15 | 23:00 | 2024-11-16 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100101 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 23:00 | 2024-11-19 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100102 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 23:00 | 2024-11-20 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100103 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 23:00 | 2024-11-21 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100104 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-21 | 23:00 | 2024-11-22 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100105 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-22 | 23:00 | 2024-11-23 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100106 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 23:00 | 2024-11-26 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100107 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 23:00 | 2024-11-27 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100108 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-27 | 23:00 | 2024-11-28 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100109 | Szajol-Nyíregyháza | < | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-28 | 23:00 | 2024-11-29 | 4:30 | 5 h 30 min | continuous | Cetenary |  | LT | [8 empty] | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100110 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-02 | 23:30 | 2024-12-03 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100111 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 23:30 | 2024-12-04 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100112 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-04 | 23:30 | 2024-12-05 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100113 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-05 | 23:30 | 2024-12-06 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100114 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-06 | 23:30 | 2024-12-07 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-04
55 | 55006100115 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 23:30 | 2024-12-10 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-05 | [11 empty] | 00
55 | 55006100116 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-10 | 23:30 | 2024-12-11 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-06 | [11 empty] | 00
55 | 55006100117 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-11 | 23:30 | 2024-12-12 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-07 | [11 empty] | 00
55 | 55006100118 | Szajol-Nyíregyháza | <> | Ebes | Debrecen | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 23:30 | 2024-12-13 | 4:00 | 4 h 30 min | continuous | Cetenary | T | LT | S | [7 empty] | Total closure |  |  |  | 2024-03-08 | [11 empty] | 00
Note on B2: Mario Toma: Mandatory field
Note on C2: Mario Toma: Mandatory field
Note on D2: Mario Toma: Optional field
Note on E2: Mario Toma: Mandatory field
Note on F2: Mario Toma: Mandatory fields
Note on H2: Mario Toma: Mandatory fields
Note on J2: Mario Toma: Conditional fields - if "Period" fields values are entered then they are optional, if not they are mandatory
Note on L2: Mario Toma: Conditional fields - if "Week" values are entered then they are optional, if not they are mandatory
Note on N2: Mario Toma: Optional fields If not null, then also Date From / Date To must be not null; If null and Date From / Date To is not null, Time From / Time To is interpreted as 00:00
Note on P2: Mario Toma: Optional field
Note on Q2: Mario Toma: Mandatory field
Note on S2: Mario Toma: Optional fields
Note on X2: Mario Toma: Optional fields
Note on AC2: Mario Toma: Optional field
Note on AD2: Mario Toma: Optional field
Note on AE2: Mario Toma: Optional field
Note on AF2: Mario Toma: Optional field
Note on AG2: Mario Toma: Mandatory field
Note on AH2: Mario Toma: Optional field
Note on AI2: Mario Toma: Optional field
Note on AJ2: Mario Toma: Optional field
Note on AK2: Mario Toma: Optional field
Note on AL2: Mario Toma: Optional field
Note on AM2: Mario Toma: Optional field
Note on AN2: Mario Toma: Optional field
Note on AO2: Mario Toma: Optional field
Note on AP2: Mario Toma: Optional field
Note on AQ2: Mario Toma: Optional field