## Med RFC 6
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Date |  | Time |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | From | From | To | To |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ADIF | 2022-1-001 | Madrid - Alcázar de San Juan | < > | Castillejo Añover | Villasequilla | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-01 | 2027-09-30 |  |  | 1 mes | Periodical | Proyecto de corrección de zonas inundables comprendida en los Pk. 65+200-65+900 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | T | LT | S | [7 empty] | Corte de 1 MES VÍA 1 trayecto Castillejo-Villasequilla Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-002 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-002 | Madrid - Alcázar de San Juan | < > | Aranjuez | Castillejo-Añover | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 2027-12-31 |  |  | 7,5 meses | Periodical | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | T | LT | S | [7 empty] | Corte 1 vía 7,5 meses (4 meses vía 2 y 3,5 meses vía 1), trayecto Aranjuez-Castillejo. LTV Vía contigua Durante esos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM) Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-001, 2022-1-004 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-005 | Madrid - Alcázar de San Juan | < > | Villasequilla | Tembleque | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 2027-09-30 |  |  | 4 meses | Periodical | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | T | LT | S | [7 empty] | 7 Días cada vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).Trayecto Villasequilla-Huerta-Tembleque. La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-001 y 2022-1-002
ADIF | 2025-1-005 | Madrid - Alcázar de San Juan | < > | San Fernando de Henares | Torrejón de Ardoz | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 58 meses | Periodical | Remodelación de las estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, con diferentes fases constructivas para dotar de anden a todas las vías, y mejorar accesos | T | LT | S | [7 empty] | Cortes secuenciales de vías de estacionamiento en las estaciones de Torrejón y San Fernando. Como fases más criticas: -Restricción de longitud en estacionamiento via 1 de San Fernando durante 68 días. -Corte de vía 2 de Torrejón durante 50 días. -Corte de via 1 de Torrejón durante 37 días. -Corte acceso a Torrejón Mercancías durante 18 días.
ADIF | 2022-3-001 | Bobadilla - Algeciras | < > | San Pablo | Almoraima | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  |  | 20 días +8 horas | Periodical | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | T | LT | S | [7 empty] | Circulación por vía única (mayo 2025 - abril 2026) / Corte total: 21 días (noviembre de 2025, fechas en estudio) / BM ampliada de 8h: 2 días en octubre 2025 y 5 días en febrero 2026.
ADIF | 2022-3-023 | Murcia - Almeria | < > | Huercal Viator | Almería | 2024 | 2026 | 14 | 53 | 2024-04-01 | 2026-12-31 |  |  | 30 meses | Periodical | Proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Almería | T | [9 empty] | Afección a la Línea 410, Linares Baeza-Almería, sección Moreda-Almería durante 30 meses: Corte total en 7 km desde la estación de Huercal-Viator hasta la estación de Almería (final de línea). Las afecciones se prevén desde el 2T 2024 hasta el 4T 2026, incluido. El servicio alternativo de transporte entre ambas estaciones al viajero se realizará por carretera.
ADIF | 2023-3-005 | Bobadilla - Algeciras | < > | Campillos | Ronda | 2025 | 2026 | 14 | 53 | 2025-04-01 | 2026-12-31 |  |  | 20 días +8 horas | Periodical | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | T | LT | S | [7 empty] | Abril 2025 a agosto 2025: LTV a 30 km/h en PPKK concretos.BM Ampliada a 5 horas. Corte total de la línea desde el 14/07/2025 al 29/07/2025. LTVs desplazables en varios puntos Corte total: 15 días en noviembre de 2025
ADIF | 2023-3-010 | Bobadilla - Algeciras | < > | Ronda | Algeciras | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  | 3 meses de corte | Periodical | Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras | T | [9 empty] | En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al corte de la obra de la ladera de Almargen.
ADIF | 2023-3-013 | Bobadilla - Algeciras | < > | PK 35/000 | PK 42/000 | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 10 meses de corte | Periodical | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 42+000. CAÑETE LA REAL (MÁLAGA) | T | [9 empty] | Corte total de 10 meses. Ligado al corte de la obra de ampliación de gálibos Bobadilla - Algeciras.
ADIF | 2023-3-022 | Alcázar de San Juan - Cordoba | < > | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 12 meses de obra 8,5 meses de corte | Periodical | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | T | LT | S | [7 empty] | Obras en fase de proyecto Corte estimado 8,5 meses
ADIF | 2025-3-001 | Bobadilla - Algeciras | < > | Campillos | Almargen/Cañete la Real | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-01 | 2026-04-21 |  |  | 20 dias | Periodical | EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA, ACTUACIONES PUNTUALES EN INFRAESTRUCTURA Y ADAPTACIÓN DE GÁLIBO DE PASOS SUPERIORES DEL TRAMO BOBADILLA – RONDA, PK 20+000 A PK 26+500 DE LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS | T | [9 empty] | Corte total de 20 días
ADIF | 2021-1-002-01 | Zaragoza - Madrid | < > | Guadalajara | Sta. María de Huerta | 2025 | 2025 | 14 | 52 | 2025-04-01 | 2026-03-30 |  |  | 12 meses | Periodical | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta | T | LT | [8 empty] | Comenzarán el 1 de abril de 2025. Corte de 12 meses entre las estaciones de Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta (km. 192.100) (relacionado con el identificador 2021-5-004 de Noreste) Actuaciones en vía y electrificación. Relacionado con actuación TBA 422/24 MA TBP-1. Inicio condicionado a fin de obra de túnel R. Bará.
ADIF | 2019-4-019 | Tarragona - Sagunto | < > | Castelló | Vinaròs | 2022 | 2026 | 26 | 49 | 2022-07-01 | 2026-11-30 |  |  | 52 meses | Periodical | Trabajos de cambio de ancho a UIC entre Castellò y Vinaròs correspondiente a los Proyectos: 1-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERTRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: CASTELLÓN-VINAROZ. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 2-PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO: CASTELLÓ DE LA PLANA - L´AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL: TORTOSA-L´ALDEA-AMPOSTA 3-Proyecto Constructivo de las Instalaciones de Telecomunicaciones en el tramo: Castelló de la Plana-L’Ametlla de Mar | T | ST | S | [7 empty] | • Afecciones recogidas en TBA 99/25 TBA 77/25 TBA 31/25 TBA430/24 TBA486/23 TBA419/23 • Varios cortes totales de 36 hr entre Enero 2025 y Enero 2026 • Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías • Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos consecutivos • Un máximo de 2 estaciones del tramo se mantendrán con todos sus desvíos embridados de forma que, en cada estación siempre se encuentren operativas 2 vías con andén • Previsto el cambio de ancho indicado en la restricción 2024-4-010 • Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en este tramo de línea al ancho UIC
ADIF | 2020-4-005 | Murcia - Almeria | < > | Lorca San Diego | Murcia Mercancias | 2021 | 2026 | 39 | 53 | 2021-10-01 | 2026-12-31 |  |  | 62 meses | Periodical | Obras del tramo Murcia Mercancias (Alcantarilla)-Lorca San Diego correspondiente a los Proyectos: 1- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL TREN, CTC, SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCIÓN Y SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LA LAV MURCIA-ALMERÍA. TRAMO MURCIA-LORCA SAN DIEGO 2- Telemando de Energía del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Murcia-Lorca 3- Línea Aérea de Contacto y Sistemas Asociados del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Murcia-Lorca 4-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERIA. TRAMO: SANGONERA-LORCA 5-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: NONDUERMAS - SANGONERA 6-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: SANGONERA - TOTANA 7-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: TOTANA – LORCA SAN DIEGO | T | [9 empty] | • Corte total
ADIF | 2020-4-007 | Alicante - Murcia | < > | Murcia | San Isidro | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 2027-06-30 |  |  | 12 meses | Periodical | Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones. Redacción PC en tramitación, Pendiente de ajustes por coordinación con CMS, circulación y mantenimiento. Se corresponde con los proyectos: 1- PROYECTO DE CAMBIO DE ANCHO DEL TRAMO SAN ISIDRO - MURCIA Y DE LA REMODELACIÓN DE LA VARIANTE DE EL REGUERÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. 2- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE ANCHO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: SAN ISIDRO - MURCIA | T | [9 empty] | • Corte total
ADIF | 2021-4-012 | La Encina - Alicante | < > | La Encina | Alacant Terminal | 2026 | 2027 | 1 | 30 | 2026-01-01 | 2027-08-01 |  |  | 32 meses | Periodical | Obras de implantación de tercer carril, recogiendo las restricciones incluidas en los proyectos de: · VIA y ELECTRIFICACIÓN entre La Encina y Alicante: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL – MURCIA. SUBTRAMO: LA ENCINA – BIF. ALICANTE. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN · CMS entre La Encina y Alicante: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA LA ADAPTACIÓN AL TERCER CARRIL Y AMPLIACIÓN A 750 M DEL TRAMO LA ENCINA - ALICANTE · Montaje de tercer carril en el túnel nº1 de La Encina y el enlace con la línea en 1435mm entre Xàtiva y La Encina: PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MONTAJE DE UN TERCER HILO EN EL TÚNEL DE LA ENCINA Y SU CONEXIÓN CON LAS LÍNEAS DE CONVENCIONAL Y AV EN EL LADO XÁTIVA. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN | T | LT | S | [7 empty] | - Una vez finalizada la RTC con id 2020-4-004 (corte total entre Murcia del Carmen y Murcia Mercanias), corte nocturno de 7 horas todos los días hasta que exista conexión en UIC entre Valencia y Alicante - A partir de entonces, corte total de la línea durante 20 meses
ADIF | 2021-4-013 | La Encina - Alicante | < > | Alacant Terminal | Alacant Terminal | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 15 meses | Periodical | Ampliación playas de vía ancho estandar correspondiente al Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REMODELACIÓN DE LA PLAYA DE VÍAS Y ELECTRIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ALACANT TERMINAL. FASE A |  | LT | [8 empty] | Reducción de número de vías en 1668mm disponibles en Alacant Terminal
ADIF | 2023-4-001 | Murcia - Cartagena | < > | Cartagena | Cartagena | 2027 | 2027 | 13 | 26 | 2027-04-01 | 2027-06-30 |  |  | 3 semanas | Periodical | Sustitución puente del Hondón PK524+099 | T | [9 empty] | • Corte total del acceso a la estación de Cartagena desde la estación de La Palma-Pozo Estrecho (línea 352) • Corte total del acceso a la estación de Cartagena desde la aguja 0+837 (línea 324) • No se ve afectado al acceso a la terminal de Escombreras. • Condicionado al fin de las obras del soterramiento de Murcia para garantizar el acceso a los talleres de Renfe de Media Distancia en Cartagena.
ADIF | 2024-4-002 | Valencia - La Encina | < > | Valencia La Font de Sant Lluis | Valencia La Font de Sant Lluis | 2026 | 2026 | 27 | 36 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  |  | 1 mes | Periodical | Conexión del tercer hilo entre Valencia FSL Clasificación y el Puerto de Valencia. Corresponde al Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO (VÍA Y CATENARIA) PARA LA NUEVA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE FUENTE DE SAN LUIS (VALENCIA) PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR | T | LT | S | [7 empty] | - En el intervalo indicado, corte permanente durante 1 mes del acceso al Puerto Norte de Valencia (durante el periodo estival)
ADIF | 2024-4-010 | Tarragona - Sagunto | < > | Castelló | Camb. La Boella | 2026 | 2027 | 44 | 17 | 2026-11-01 | 2027-04-30 |  |  | 5 meses | Periodical | Cambio a ancho 1435mm, recogido en los siguientes proyectos: 1- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERTRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: CASTELLÓN-VINAROZ. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 2-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTANDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL-MURCIA .SUBTRAMO VINARÓS - VANDELLÓS. VIA Y ELECTRIFICACIÓN 3-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL‐MURCIA. SUBTRAMO: VANDELLÓS – CAMBIADOR DE LA BOELLA. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN | T | [9 empty] | • A partir de Octubre de 2026 corte de la línea 620 entre L´Aldea y Tortosa • Corte total de la línea
ADIF | 2019-5-020 | Sant Vicenç de Calders - Picamoixons | < > | St. Feliu de Llobregat | St. Feliu de Llobregat | 2023 | 2027 | 13 | 26 | 2023-04-01 | 2027-06-30 |  |  | 44 meses | Periodical | Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat |  | LT | S | [7 empty] | La vía única se prolonga, hasta la futura puesta en servicio del soterramiento, no antes 2do trimestre del 2027.
ADIF | 2021-5-022 | Perpignan - Figueres Vilafant | < > | Figueres | Portbou | 2025 | 2026 | 14 | 53 | 2025-04-01 | 2026-12-31 |  |  | 25 meses | Periodical | Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou |  | LT | [8 empty] | Marzo 2023 - Diciembre 2026: Intervalo Extraordinario en periodo nocturno efectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. ENCLAVAMIENTO PORTBOU: Tres dias corte total Llançá y Cerbere + tres días corte parcial en la estación de Portbou, previsiblemente en Agosto 2025. ENCLAVAMIENTO FIGUERES Y LLANÇÁ: corte total fin de semana.
ADIF | 2020-5-008 | Sant Vicenç de Calders - Picamoixons | < > | Salomo | S. Vicente Calders | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  |  | 2 MESES+R21:AC21R21:Z2R21:AH21 | Periodical | pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9 | T | LT | S | [7 empty] | Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea.
ADIF | 2020-5-011 | Tarragona - Zaragoza | < > | Riudecanyes | Pradell | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  |  | 3 semanas | Periodical | PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viadutos de Masos incluyendo ejección de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12 | T | LT | S | [7 empty] | 3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional. Trabajos en banda de mantenimiento con intervalo adicional (con TBA).
ADIF | 2020-5-015 | Tarragona - Zaragoza | < > | Asco | Mora la Nova | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  |  | 2 MESES | Periodical | PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-7 | T | LT | S | [7 empty] | Corte total duración estimada de 2 meses. banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV OBRA EN LICITACIÓN
ADIF | 2020-5-017 | Barcelona - Sant Vicenç de Calders | < > | Castellbisbal | Rubí | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  |  | 8 MESES | Periodical | PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo Mollet-Castellbilsbal. L5-2 | T | LT | S | [7 empty] | 4 meses de corte de 1 vía, alternativamente.
ADIF | 2020-5-020 | Figueres Vilafant - Barcelona | < > | Estación de Can Tunis. Calle 4 |  | 2024 | 2026 | 1 | 27 | 2024-01-01 | 2026-06-30 |  |  | 10 MESES | Periodical | VÍA. Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona. |  | LT | S | [7 empty] | Previstos cortes parciales de vías según fases de evolución. Prevista afección durante todo el plazo de la obra. (Marzo 2025- Mayo 2026)
ADIF | 2021-5-006 | Tarragona - Zaragoza | < > | Marça | Els Guiamets | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-01 | 2026-06-30 |  |  | 2 meses | Periodical | PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-6. Marça-Els Guiamts. | T | LT | S | [7 empty] | Corte total duración estimada de 2 meses. banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV. El proyecto se encuentra en supervisión. COINCIDIRÍA CON ACTUACIÓN 2020-5-015 (Ascó). OBRA EN LICITACIÓN
ADIF | 2021-5-009 | Tarragona - Zaragoza | < > | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 3 MESES | Periodical | PK569,161 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Riudecols. L7-4. Riudecanys.Les Borges del Camp. | T | LT | S | [7 empty] | 1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-019 | Picamoixons - Zaragoza | < > | Tamarite | Almacelles | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 4 MESES | Periodical | Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2. Tamarite-Almacelles. | T | LT | [8 empty] | Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea. No debe coincidir con cortes totales en la L210. Sin LTV.
ADIF | 2021-5-020 | Picamoixons - Zaragoza | < > | Raimat-Montagut. | Lleida-Pirineus | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 5 MESES | Periodical | Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5. Raimat-Montagut. | T | LT | [8 empty] | Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea. No debe coincidir con cortes totales en la L210. Sin LTV.
ADIF | 2021-5-027 | Tarragona - Zaragoza | < > | Flix | Asco | 2027 | 2027 | 53 | 39 | 2027-01-01 | 2027-09-30 |  |  | 5 meses | Periodical | PK 514,627. Terraplén. proyecto de tratamiento del terraplén situado en la línea Miraflores - s. Vicenç de Calders. PK inicio 514,627 a PK final 514,85. tramo Caspe- Mora la Nova L5-6 | T | LT | S | [7 empty] | Corte total de 2 MESES. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2022-5-018 | Tarragona - Zaragoza | < > | Mora la Nova | Reús | 2027 | 2027 | 53 | 26 | 2027-01-01 | 2027-06-30 |  |  | 2 meses | Periodical | Proyecto túnel nº3 Guiamets. | T | [9 empty] | Corte de 2 MESES
ADIF | 2023-5-039 | Tarragona - Zaragoza | < > | Fabara | Nonaspe | 2026 | 2026 | 40 | 53 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  | 12 días | Periodical | PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS PUENTES DE MATARRAÑA I Y II EN LA LÍNEA 210: MIRAFLORES – SANT VICENÇ DE CALDERS, P.K. 475/414 Y P.K. 476/800 | T | [9 empty] | Corte de 12 días.
ADIF | 2024-5-002 | Barcelona - Sant Vicenç de Calders | < > | Sant Vicenç de Calders | Martorell Seat | 2024 | 2026 | 48 | 5 | 2024-12-01 | 2026-01-31 |  |  | 13 meses | Periodical | Sustitución de carril gravemente dañado en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç de Calders - Martorell (obra de emergencia) | T | LT | S | [7 empty] | Intervalos extraordinarios continuos (todo el día) de una vía y dos (excepcionalmente tres) trayectos. Los fines de semana, tres días V-S-D, corte de 7 horas nocturnas de la otra vía (ambas vías cortadas). TBA 449/24 Las fechas de la actuación deberán adaptarse a la actuación de Sant Vicenç de Calders (TBA 341/24)
SNCF R | 23671170261 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 2026-10-23 | 9:04 | 13:31 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671171861 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:19 | 13:29 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_46 : vibration et réduction de -3' pour avoir fret CSCE07 en SO et TER 86983 en SF |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 22:10 | 4:10 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671171061 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 2026-10-23 | 8:35 | 12:23 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 22:10 | 4:10 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-08-10 | 2026-09-12 | 22:10 | 4:10 | 33 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671168661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:55 | 10:05 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) modif main courante #51 |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 22:10 | 4:10 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 22:10 | 4:10 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 2026-05-30 | 23:35 | 5:05 | 131 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 2026-12-05 | 0:10 | 4:10 | 264 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 23:35 | 5:05 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671163661 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:50 | 9:40 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 0:10 | 4:10 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671164461 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:08 | 14:19 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 2026_SE_31: décalage de +2' pour 876255 en SO |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:10 | 4:10 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 2026-12-05 | 23:35 | 5:05 | 264 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-20 | 2026-05-30 | 0:10 | 4:10 | 130 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 2026-02-21 | 0:10 | 4:10 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 2026-02-21 | 23:35 | 5:05 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671151861 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 2026-10-23 | 8:57 | 13:03 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 2021_SE_46 : décalage de -5mn (ISO 2020) po |  | Y
SNCF R | 23671154261 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 46 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 22:10 | 4:10 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 23671151061 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 2026-10-23 | 8:30 | 12:00 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage + réduction horaire de fin (pour sortie VU Le Boulou) à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (compensation réduction par création GENERIQUES de nuit) 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivé |  | Y
SNCF R | 23671152661 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:37 | 10:27 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y
SNCF R | 23671153461 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:08 | 12:48 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO Modif horaire main courante demande #49 |  | Y
SNCF R | 23671154261 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 46 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 22:10 | 4:10 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 23671154261 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 46 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 22:10 | 4:10 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 23671177261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-20 | 2026-05-30 | 0:20 | 4:10 | 130 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 23671175461 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:17 | 14:47 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23671176261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 2026-06-01 | 23:27 | 4:57 | 133 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671176261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:27 | 4:57 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671177261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 2026-12-05 | 0:20 | 4:10 | 264 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 23671174661 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:39 | 9:09 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y
SNCF R | 23671176261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 2026-12-05 | 23:27 | 4:57 | 264 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671177261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 0:20 | 4:10 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 23671176261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 23:27 | 4:57 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671177261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:20 | 4:10 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 23694446061 | Elne-Le Perthus | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:30 | 10:30 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24945545861 | Elne-Le Perthus | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 22:30 | 3:30 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23670316061 | Etoile Lyon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:55 | 9:31 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance [TF : 886215] SA 2017 |  | Y
SNCF R | 23670314461 | Etoile Lyon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2026-12-07 | 0:00 | 3:00 | 350 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y
SNCF R | 24799621861 | Etoile Lyon | < > | Balbigny | Le Coteau | 2026 | 2026 | 3 | 33 | 2026-01-12 | 2026-08-15 | 22:10 | 6:00 | 215 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029560 HSI Roanne ROANNE ZEP 701+703 + Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne + ROA ZEP 702+704+708+710 - SMB ZEP 203 - 204 -206 -208 TO 875748 TF 59459 et 489345, Une DECT de maximum 5 min |  | Y
SNCF R | 23670316861 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:37 | 12:53 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance [TO : 886268] SA 2017 |  | Y
SNCF R | 23670315261 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2026-12-07 | 0:00 | 3:00 | 350 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y
SNCF R | 23670317661 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-05 | 23:10 | 5:10 | 355 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Activable durant les priorités Bourgogne |  | Y
SNCF R | 24118288461 | Etoile Lyon | < > | Irigny-Yvours | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 7 | 20 | 2026-02-09 | 2026-05-14 | 21:15 | 5:30 | 94 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029564 BS 2351b OUL GR ZEP 8603 (5607+5631+5633+5635+5637) de CCGOL (P21) GR ZEP de type G 8602 (5600+5602+5604+5606+5608+5624+5630+5632) de CCGOL (P21) Secteur ST IRENEE - LA SAULAIE V1 Secteur ST IRENEE - LA SAULAIE V2 |  | Y
SNCF R | 25391698361 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Galmier-Veauche - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-09-28 | 2026-12-12 | 22:00 | 5:00 | 75 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031139 SUITE ORTHEZ ZEP BALBIGNY - VEAUCHE ST GALMIER voie 1 ZEP VEAUCHE ST GALMIER - BALBIGNY voie 2 |  | Y
SNCF R | 23683598661 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Just-sur-Loire | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:26 | 11:06 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/11/2015: suite à la demande de Fret SNCF (mail de Guy Sorlin du 01/10/2015), découpage de la surveillance V2 entre Montrond-St Just/Loire et St Just/Loire-St Etienne (JTR) -> alignement des surveillances sur l'axe St Etienne-Roanne FENETRE MONTROND - S |  | Y
SNCF R | 23683597061 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:20 | 3:55 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683600261 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:56 | 13:24 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/12/2018: Suite à main courante MC20-0487 pour passage du sillon catalogue CFSI10 (JTr) Maj DT AURA 09/23 pour passage du DFSI11 iso 2024 |  | Y
SNCF R | 23683596261 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:20 | 3:55 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683595461 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 12 | 40 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | 9:30 | 13:05 | 202 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR Alignement des semaines à rechercher avec St Just-Montbrison (ligne 784000) |  | Y
SNCF R | 23683599461 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 12 | 40 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | 9:15 | 13:45 | 202 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR Alignement des semaines à rechercher avec St Just-Montbrison (ligne 784000) |  | Y
SNCF R | 26894309177 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 24 | 2026-03-23 | 2026-06-13 | 22:10 | 5:35 | 82 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029545 Profil mixte GPA ST Romain En Gier ZEP type L Trèves Burel-Givors V1 - ZEP type L Givors-Trèves Burel V2 Secteur Rive de Gier - Givors V1 - Secteur Rive de Gier - Givors V2 Alignement avec Drain Central de couzon - Sillon 489170 p |  | Y
SNCF R | 25278043061 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-02 | 2026-03-21 | 22:55 | 5:30 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029545 Profil mixte GPA ST Romain En Gier ZEP type L Trèves Burel-Givors V1 - ZEP type L Givors-Trèves Burel V2 Secteur Rive de Gier - Givors V1 - Secteur Rive de Gier - Givors V2 |  | Y
SNCF R | 25274124361 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 36 | 47 | 2026-08-31 | 2026-11-21 | 22:30 | 5:30 | 82 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029507 GP ST Romain En Gier ZEP type L Trèves Burel-Givors V1 - ZEP type L Givors-Trèves Burel V2 Secteur Rive de Gier - Givors V1 - Secteur Rive de Gier - Givors V2 TO 436454 22h30/ FIN 05h30 Sillon 489170 partira la veille à 20h00 de S |  | Y
SNCF R | 23671079761 | Etoile Lyon | < > | La Ferté-Hauterive - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:40 | 10:52 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700098 La Ferté - St Germain |  | Y
SNCF R | 23671078161 | Etoile Lyon | < > | La Ferté-Hauterive - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:58 | 10:46 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700099 La Ferté - St Germain |  | Y
SNCF R | 24990797861 | Etoile Lyon | < > | La Ferté-Hauterive - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 22:00 | 5:00 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24833474261 | Etoile Lyon | < > | Lapalisse-St-Prix | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 19:25 | 7:20 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029560 HSI Roanne ROANNE ZEP 701+ Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne - SMB ZEP 203 - 204 -206 -208 +ZEP ROA 702 TO 875719 TF 59459 |  | Y
SNCF R | 24799593661 | Etoile Lyon | < > | Lapalisse-St-Prix | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 3 | 33 | 2026-01-12 | 2026-08-15 | 22:10 | 6:00 | 215 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029560 HSI Roanne ROANNE ZEP 701+703 + Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne + ROA ZEP 702+704+708+710 - SMB ZEP 203 - 204 -206 -208 TO 875748 TF 59459 et 489345, Une DECT de maximum 5 min |  | Y
SNCF R | 25023057961 | Etoile Lyon | < > | Lapalisse-St-Prix | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 22:10 | 6:00 | 14 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029560 HSI Roanne ROANNE ZEP 701+ Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne - SMB ZEP 203 - 204 -206 -208 +ZEP ROA 702 TO 875748 TF 59459 et 489345, Une DECT de maximum 5 minutes peut être |  | Y
SNCF R | 25391631561 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Balbigny | 2026 | 2026 | 22 | 29 | 2026-05-25 | 2026-07-18 | 22:10 | 5:10 | 54 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031139 SUITE ORTHEZ ZEP ROANNE - BALBIGNY voie 1 ZEP BALBIGNY - ROANNE voie 2 |  | Y
SNCF R | 23683366161 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:06 | 11:26 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683366961 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:15 | 12:55 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/03/2018: Nouvel horaire suite au cadrage régional (JTr) |  | Y
SNCF R | 23683368561 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 3 | 49 | 2026-01-12 | 2026-12-07 | 22:10 | 5:10 | 329 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour MT voie Engin Spéciaux V2 |  | Y
SNCF R | 23683367761 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 3 | 49 | 2026-01-12 | 2026-12-07 | 22:00 | 5:15 | 329 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour MT voie Engins spéciaux (Meuleur, ...) V1 |  | Y
SNCF R | 23683365361 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 50 | 37 | 2025-12-14 | 2026-09-14 | 23:48 | 3:40 | 274 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683363761 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 12 | 40 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | 8:35 | 13:45 | 202 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR |  | Y
SNCF R | 23683364561 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 50 | 37 | 2025-12-14 | 2026-09-14 | 23:30 | 1:50 | 274 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683362961 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 12 | 40 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | 10:05 | 13:20 | 202 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR |  | Y
SNCF R | 24758152361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-03-09 | 2026-08-22 | 21:50 | 5:55 | 166 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873557 |  | Y
SNCF R | 24758283661 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-03-09 | 2026-08-22 | 21:30 | 5:30 | 166 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 |  | Y
SNCF R | 24758283661 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 21:30 | 5:30 | 8 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 |  | Y
SNCF R | 24758283661 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 21:30 | 5:30 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 |  | Y
SNCF R | 24758152361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 21:50 | 5:55 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873557 |  | Y
SNCF R | 24758283661 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 21:30 | 5:30 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 |  | Y
SNCF R | 24758152361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 21:50 | 5:55 | 8 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873557 |  | Y
SNCF R | 24758152361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 21:50 | 5:55 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873557 |  | Y
SNCF R | 24781606261 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2026 | 2026 | 5 | 34 | 2026-04-27 | 2026-08-22 | 21:30 | 5:00 | 117 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24781606261 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2026 | 2026 | 5 | 34 | 2026-01-26 | 2026-07-11 | 21:30 | 5:00 | 166 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24781613161 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2026 | 2026 | 5 | 34 | 2026-04-27 | 2026-08-22 | 21:30 | 5:00 | 117 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24781613161 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2026 | 2026 | 5 | 34 | 2026-01-26 | 2026-07-11 | 21:30 | 5:00 | 166 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669788661 | Etoile Lyon | < > | Rive-de-Gier | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 10:35 | 15:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE GIV RGR V2 to 6680 tf 6684 circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 23669789461 | Etoile Lyon | < > | Rive-de-Gier | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 10:35 | 15:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR GIV V1 |  | Y
SNCF R | 25278486061 | Etoile Lyon | < > | St-Chamond - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 22:00 | 5:00 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031034 RVB COUZON V2 - Drain Central OCP1 WE du 01 au 03 Mai V1 (301,303,305,307) - V5 (317) de Rives de Gier - ZEP L RDG Treves Burel V1 V2 (302,306,308) - ZEP L Treves Burel-RDG V2 3B du Sr TERRENOIRE RIVE de GIER Voie 1 - Sr.RIVE de G |  | Y
SNCF R | 25278472561 | Etoile Lyon | < > | St-Chamond - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 25 | 2026-03-23 | 2026-06-20 | 22:10 | 5:30 | 89 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031034 RVB COUZON V2 - Drain Central V1 (301,303,305,307) - V5 (317) de Rives de Gier - ZEP L RDG Treves Burel V1 V2 (302,306,308) - ZEP L Treves Burel-RDG V2 3B du Sr TERRENOIRE RIVE de GIER Voie 1 - Sr.RIVE de GIER GIVORS Voie 1 6B TER |  | Y
SNCF R | 25278490261 | Etoile Lyon | < > | St-Chamond - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 22:00 | 5:00 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031034 RVB COUZON V2 - Drain Central OCP 2 WE du 23 au 25 mai V1 (301,303,305,307) - V5 (317) de Rives de Gier - ZEP L RDG Treves Burel V1 V2 (302,306,308) - ZEP L Treves Burel-RDG V2 3B du Sr TERRENOIRE RIVE de GIER Voie 1 - Sr.RIVE de |  | Y
SNCF R | 25278456161 | Etoile Lyon | < > | St-Chamond - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 22:50 | 5:30 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031034 RVB COUZON V2 - Drain Central V1 (301,303,305,307) - V5 (317) de Rives de Gier - ZEP L RDG Treves Burel V1 V2 (302,306,308) - ZEP L Treves Burel-RDG V2 3B du Sr TERRENOIRE RIVE de GIER Voie 1 - Sr.RIVE de GIER GIVORS Voie 1 6B TER |  | Y
SNCF R | 25277060861 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Châteaucreux - Poste 1 | St-Etienne-Châteaucreux - Dépôt | 2026 | 2026 | 36 | 50 | 2026-08-31 | 2026-12-12 | 22:30 | 5:00 | 103 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031109 Réfection Quais 3 St Etienne et Marquise Voie F ZEP 125 et 116 Voie E ZEP 117 Voie D ZEP 118 Sel 211a+211b+209 CHATEAUCREUX - Voies de services (Attention CBT S11 au rectif 12, le groupes de Sel sont susceptible d'être modifiés |  | Y
SNCF R | 23669778261 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 1:17 | 4:02 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800601 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS MC16-0372 Pour passage SICF0002 |  | Y
SNCF R | 23669779861 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 4:50 | 5:50 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11201019 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 23669777461 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 4:50 | 5:50 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11201018 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 23669779061 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:20 | 2:20 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 886860 (Horaire décalée pour reconduction DECT16_04997) 11002729 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 23669780661 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-10 | 0:23 | 5:55 | 278 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li |  | Y
SNCF R | 23669781461 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-10 | 23:20 | 5:47 | 278 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li |  | Y
SNCF R | 25269126961 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 21:55 | 5:20 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029633 Technicentre de St Etienne DFV ZEP ZEP 500 + 501 + 502 + 504 de SEN Secteur St Etienne Terrenoire V1 - Secteur St Etienne Terrenoire V2 - Secteur Châteaucreux VS |  | Y
SNCF R | 25269354561 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 16 | 21 | 2026-04-13 | 2026-05-23 | 22:30 | 5:00 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029633_Technicentre de SEN Travaux SM sur le P2 - Toutes ZEP du P2 - Pas de Co Activités |  | Y
SNCF R | 25269356461 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 7:30 | 19:30 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029633_Technicentre de SEN OCP 60h Travaux SM sur le P2 - Toutes ZEP du P2 - Pas de Co Activités |  | Y
SNCF R | 25269271261 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 23:10 | 5:10 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029633 Technicentre de St Etienne OCP 54h DFV ZEP ZEP 500 + 501 + 502 + 504 de SEN Secteur St Etienne Terrenoire V1 - Secteur St Etienne Terrenoire V2 - Secteur Châteaucreux VS |  | Y
SNCF R | 23669791061 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Rive-de-Gier | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 10:45 | 15:30 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR SEA V2 To 6680 Tf 6684 |  | Y
SNCF R | 23669790261 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Rive-de-Gier | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 10:40 | 15:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE SEA RGR V1 |  | Y
SNCF R | 25335818761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,11 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 22:00 | 4:00 | 8 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention travaux sur les voies 18 à 30 (absentes de Tcap) avec Sel 118 Sous-Secteur SGF Pair |  | Y
SNCF R | 25335848261 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,12 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 22:00 | 3:00 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention travaux sur tout le faisceau pair (voies absentes de Tcap) avec Sous-Secteur SGF Pair |  | Y
SNCF R | 25126364861 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,13 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 9 | 14 | 2026-02-23 | 2026-04-03 | 9:00 | 17:00 | 39 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Attention travaux sur les voies 26 à 32 (absentes de Tcap) avec Sel 118 |  | Y
SNCF R | 25335798061 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,14 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 9:00 | 17:00 | 10 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Attention travaux sur les voies 18 à 24 (seule la voie 22 existe dans Tcap) avec Sel 114 |  | Y
SNCF R | 24987657861 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | St-Germain-des-Fossés - Faisceau | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 23:00 | 4:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24987671361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,7 | St-Germain-des-Fossés - Faisceau | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 23:00 | 4:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | communication 12a/ 12b interdite en voie déviée |  | Y
SNCF R | 23683372161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:48 | 12:30 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683371361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 0:20 | 2:30 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683370561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 2026-10-11 | 11:35 | 14:55 | 209 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683372161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:48 | 12:30 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683373761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 22:50 | 2:48 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683369761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 2026-10-09 | 7:42 | 12:05 | 207 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y
SNCF R | 23683372961 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:00 | 9:58 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25391121161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-03-30 | 2026-09-26 | 22:05 | 5:05 | 180 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031139 SUITE ORTHEZ ZEP St Martin - Roanne V1 ZEP Roanne - St Martin V2 |  | Y
SNCF R | 23683372961 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:00 | 9:58 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683369761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 2026-10-09 | 7:42 | 12:05 | 207 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y
SNCF R | 25263854061 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 21:50 | 5:30 | 8 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25263866561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Faisceau | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 21:30 | 5:30 | 8 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24959008461 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 22:00 | 5:00 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24958935361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 14 | 28 | 2026-03-30 | 2026-07-11 | 21:15 | 5:30 | 103 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24958845761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 14 | 28 | 2026-03-30 | 2026-07-11 | 21:54 | 5:39 | 103 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration +9min suite MC2026-15 pour 5983 |  | Y
SNCF R | 24757637561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Gérand-le-Puy-Magnet | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 22:20 | 4:40 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | gpt de Zep 816+870+839 ou 839+859+867 ou 859+867+873+904+881+895 selon avancement et SSect Billy-SGF V2 SO 22h20 MC-2026-19 SF 53713 |  | Y
SNCF R | 24757618461 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Gérand-le-Puy-Magnet | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 22:30 | 4:45 | 10 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | gpt de Zep 803+805+841+8430 ou 841+843+863+869+877+879+885+887 ou 869+875+883+901+903+897 selon avancement et SSect Billy-SGF V1 so 875749 sf 405571 |  | Y
SNCF R | 24757655861 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Gérand-le-Puy-Magnet | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 22:10 | 4:00 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | gpt de Zep 859+867+873+904+881+895 et SSect Billy-SGF V2 SO 22h10 SF 53715 |  | Y
SNCF R | 25391759661 | Etoile Lyon | < > | St-Jodard | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-09-28 | 2026-12-12 | 22:00 | 5:00 | 75 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031139 SUITE ORTHEZ ZEP BALBIGNY - VEAUCHE ST GALMIER voie 1 ZEP VEAUCHE ST GALMIER - BALBIGNY voie 2 |  | Y
SNCF R | 23683601061 | Etoile Lyon | < > | St-Just-sur-Loire | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 3 | 41 | 2026-01-12 | 2026-10-12 | 21:30 | 4:30 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Mt Voie (Engins) V1 |  | Y
SNCF R | 23683601861 | Etoile Lyon | < > | St-Just-sur-Loire | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 3 | 41 | 2026-01-12 | 2026-10-12 | 21:30 | 4:30 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Mt Voie (Engins) V2 |  | Y
SNCF R | 23683374561 | Etoile Lyon | < > | St-Martin-Sail-les-Bains | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 2 | 39 | 2026-01-05 | 2026-09-28 | 22:05 | 5:05 | 266 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour UTM LOIRE voie avec Engin Spécial et OGE |  | Y
SNCF R | 25269542661 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Châteaucreux - Dépôt | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 22:25 | 5:10 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029633 TECHNICENTRE SEN DFV ZEP 116 + 123 + 125 + 139 + 140 + 147 + 117 + 130 + 135 + 141 + 148 de SEN P1 Secteur Chateaucreux VS - Sél 103 et 105 du Secteur St Etienne Terrenoire V1 - DFV ZEP St Just sur Loire - Chateaucreux P1 V1 - + |  | Y
SNCF R | 25269584861 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Châteaucreux - Dépôt | 2026 | 2026 | 9 | 13 | 2026-02-23 | 2026-03-28 | 22:25 | 5:10 | 33 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029633 TECHNICENTRE SEN DFV ZEP 116 + 123 + 125 + 139 + 140 + 147 + 117 + 130 + 135 + 141 + 148 de SEN P1 Secteur Chateaucreux VS - Sél 103 et 105 du Secteur St Etienne Terrenoire V1 - DFV ZEP St Just sur Loire - Chateaucreux P1 V1 - + |  | Y
SNCF R | 24908527761 | Lyon-Avignon | < > | ITE EDF (Meysse) | Bourg-St-Andéol - ITE Clergeau | 2026 | 2026 | 6 | 18 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 8:05 | 16:05 | 87 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029549 RVB V2 RAV LE TEIL ZEP 603 - ZEP LTE2 (ZEP 602+604+606+608+610) ZEP Le Teil - Bourg St Andéol voie 1 ZEP Bourg St Andéol - Le Teil voie 2 Sr Meysse Viviers V1 - Sr Meysse Viviers V2 |  | Y
SNCF R | 24897725861 | Lyon-Avignon | < > | ITE EDF (Meysse) | Bourg-St-Andéol - ITE Clergeau | 2026 | 2026 | 20 | 29 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 8:05 | 16:05 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0031033 Réouverture RD aux Voyageurs Tx Quais V2 V2Bis LTE ZEP 604 - Sr. Viviers Meysse Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669687261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,24 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 9:47 | 15:42 | 312 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669683261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,25 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 11:55 | 11:22 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669687261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,26 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 9:47 | 15:42 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669687261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,27 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-03-30 | 2026-05-07 | 9:47 | 15:42 | 38 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669686461 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,28 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2:49 | 4:22 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669687261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,29 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 9:47 | 15:42 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669686461 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,30 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-11-30 | 2:49 | 4:22 | 350 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669683261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,31 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 11:55 | 11:22 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669680861 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,10 | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:10 | 3:36 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669681661 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,11 | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 12:33 | 14:46 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669680861 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,12 | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-01-19 | 23:10 | 3:36 | 36 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669681661 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,9 | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 12:33 | 14:46 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669677461 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 9 | Le Pouzin | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 8:45 | 15:10 | 312 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé initialement pour CHA20_0018411 - SR La Voulte - Villeneuve Zep 211+213+215+217+204+206+208 Type G de LVO |  | Y
SNCF R | 24897760161 | Lyon-Avignon | < > | Le Teil (Ardèche) - Bat Voyageurs | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 667,0 | 2026 | 2026 | 20 | 29 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 8:05 | 16:05 | 67 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0031033 Réouverture RD aux Voyageurs Travaux quais LTE V2Bis. ZEP 610 Voie 2 Bis en continu |  | Y
SNCF R | 24908899661 | Lyon-Avignon | < > | Le Teil (Ardèche) - Bat Voyageurs | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 667,0 | 2026 | 2026 | 8 | 17 | 2026-02-16 | 2026-04-24 | 8:05 | 16:05 | 67 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_00290549 RVB V2 RAV LTE ZEP 610 Voie 2 Bis en continu Sel 102 du SSr Meysse Le Teil V2 Immobilisation Adv (14/20ab) S13 |  | Y
SNCF R | 24912671461 | Lyon-Avignon | < > | Le Teil (Ardèche) - Bat Voyageurs | Bourg-St-Andéol - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 7:40 | 7:40 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029549 RVB V2 RAV LTE ZEP Le Teil - Bourg St Andéol voie 1 ZEP Bourg St Andéol - Le Teil voie 2 Sel 7 Du SSr. Le Teil Viviers Voie 1 Sel 10+500 Du SSr Le Teil Viviers Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669713061 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 13:18 | 13:49 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313 |  | Y
SNCF R | 23669713061 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 13:18 | 13:49 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313 |  | Y
SNCF R | 23669711261 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 11:15 | 12:48 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y
SNCF R | 23669713861 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 50 | 45 | 2025-12-14 | 2026-11-09 | 21:50 | 1:20 | 330 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669711261 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 11:15 | 12:48 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y
SNCF R | 23669713861 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 50 | 45 | 2025-12-14 | 2026-11-09 | 21:50 | 1:20 | 330 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669710461 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 4:05 | 6:35 | 335 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669712061 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 9:15 | 15:15 | 312 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669712061 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 9:15 | 15:15 | 312 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669710461 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-09 | 4:05 | 6:35 | 329 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24884823961 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 2 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 8:10 | 16:20 | 81 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029525 RVB GIC PEY Souterrain Saint Pierre de Boeuf DFV type L GIC - CND V1 - toutes ZEP de Condrieu - DFV type L CND-PEY V1 - DFV type L PEY - CND V2 DFV type G de CND DFV type L CND-GIC V2 Sr. AMPUIS - LIMONY V1 Sr. AMPU |  | Y
SNCF R | 23669662661 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 11:49 | 13:30 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y
SNCF R | 24889664761 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 7:35 | 15:35 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029622 PRA ST PERAY OCP ZEP L V1 (Peyraud la Voulte) ZEP L V2 (La Voulte Peyraud) Sr. Peyraud Ozon V1 & V2 Sr. Ozon Tournon V1 & V2 Sr. Tournon Guilherand V1 & V2 |  | Y
SNCF R | 24879787961 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | 2026 | 2026 | 6 | 38 | 2026-02-02 | 2026-09-20 | 8:20 | 16:20 | 230 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée POUR CHA26_0029653 Réfection voûte tunnel ANDANCE ZEP PEYRAUD - LA VOULTE voie 1 - ZEP LA VOULTE - PEYRAUD voie 2 Sr PEYRAUD - OZON Voie 1 - Sr PEYRAUD - OZON Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24272735761 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | 2026 | 2026 | 13 | 22 | 2026-03-23 | 2026-05-29 | 8:20 | 16:20 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029594 GPA ANDANCE ZEP Peyraud - Tournon V1 (Peyraud la Voulte) ZEP Tournon Peyraud V2 (La Voulte Peyraud) Secteur Peyraud Ozon V1 Secteur Peyraud Ozon V2 |  | Y
SNCF R | 24889514461 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | 2026 | 2026 | 15 | 24 | 2026-04-07 | 2026-06-12 | 8:20 | 16:20 | 66 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029622 PRA ST PERAY ZEP L V1 (Peyraud la Voulte) ZEP L V2 (La Voulte Peyraud) Sr. Peyraud Ozon V1 & V2 Sr. Ozon Tournon V1 & V2 Sr. Tournon Guilherand V1 & V2 |  | Y
SNCF R | 23669661061 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 5 | 2025-12-15 | 2026-01-26 | 3:35 | 5:55 | 42 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401151 |  | Y
SNCF R | 23669660261 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 12:47 | 13:00 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16 |  | Y
SNCF R | 23669663461 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 8:36 | 14:36 | 312 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669661861 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 50 | 4 | 2025-12-14 | 2026-01-26 | 22:20 | 2:00 | 43 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401150 |  | Y
SNCF R | 24884879361 | Lyon-Avignon | < > | Ste-Colombe-les-Vienne-St-Roma | Condrieu | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 8:10 | 16:20 | 81 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029525 RVB GIC PEY Souterrain Saint Pierre de Boeuf DFV type L GIC - CND V1 - toutes ZEP de Condrieu - DFV type L CND-PEY V1 - DFV type L PEY - CND V2 DFV type G de CND DFV type L CND-GIC V2 Sr. AMPUIS - LIMONY V1 Sr. AMPU |  | Y
SNCF R | 23667936861 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 9:24 | 14:40 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23667936861 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 9:24 | 14:40 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23667936061 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 9:55 | 10:50 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 24646564261 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes | 2026 | 2026 | 23 | 31 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 23:30 | 5:30 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24646530661 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes | 2026 | 2026 | 8 | 33 | 2026-05-11 | 2026-08-15 | 23:30 | 5:00 | 96 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24646530661 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes | 2026 | 2026 | 8 | 33 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 23:30 | 5:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667937661 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10:10 | 15:30 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23667935261 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 14:25 | 15:30 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23667937661 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 10:10 | 15:30 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668052261 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 10:00 | 14:45 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668053861 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2026 | 2026 | 51 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 10:22 | 10:55 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_012 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668052261 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 10:00 | 14:45 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668051461 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 9:53 | 15:25 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668053061 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2026 | 2026 | 51 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 11:52 | 13:08 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_011 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de -02h dans un créneau offrant 01h d'amplitude pour la surveillance et permettre le tra |  | Y
SNCF R | 23668051461 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 9:53 | 15:25 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668069061 | Avignon-Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:49 | 11:56 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_42 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF recréation de 0F_TCN-MAN_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668067461 | Avignon-Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 1:33 | 4:43 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23671117461 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-03 | 2026-03-27 | 0:18 | 4:18 | 52 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 23671117461 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:18 | 4:18 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 25335325861 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 23:45 | 4:45 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23671117461 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 0:18 | 4:18 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 23671117461 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 2026-04-11 | 0:18 | 4:18 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 24925027261 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 24 | 38 | 2026-06-08 | 2026-09-19 | 23:30 | 5:00 | 103 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep G 925+929+931 S.él 81 SR Mireval - Sète V1, SR Sète Méditerranée, SSR Garage Impair. Zep G 928 S.él 84+84 SR Mireval - Sète V2, SR Sète Méditerranée, SR Marchandises, SR Garage Pair. |  | Y
SNCF R | 25242094761 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 50 | 2026-10-26 | 2026-12-12 | 23:30 | 5:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25335805861 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 23:30 | 5:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668050061 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:15 | 5:25 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668047661 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:35 | 3:31 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668046861 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 1:33 | 4:43 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668048461 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:56 | 12:02 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_43 :vibration de -3' pour avoir TER 86985 en SF le 15/19/17 MC19-0007 pour passage entre 4761 et 86985 MC19-0073 pour calage entre 4761 et 86985 (50minutes) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668049261 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:03 | 10:48 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0074 calage entre 9708 et 4654 Main courante 2020 Maj-565-871 |  | Y
SNCF R | 23668050061 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 0:15 | 5:25 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668050061 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 2026-02-21 | 0:15 | 5:25 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25126685761 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | 2026 | 2026 | 21 | 31 | 2026-05-18 | 2026-08-01 | 23:45 | 4:45 | 75 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24945453961 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 23:50 | 4:20 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25127143861 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 23:50 | 4:35 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-10 | 2026-09-05 | 0:57 | 4:57 | 207 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 340 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 23:35 | 5:05 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 23:35 | 5:05 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671160661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:34 | 10:10 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C132 |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-09-05 | 23:35 | 5:05 | 208 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671161461 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:16 | 12:38 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers 2024_SE_70 : vibration pour avoir TER 876349 en SF |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 0:57 | 4:57 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 0:57 | 4:57 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671157261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 23:35 | 5:05 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y
SNCF R | 23671156461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:52 | 12:52 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y
SNCF R | 23671155661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:02 | 10:49 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0015 calage entre 9708 et 4654 MC19-0140 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Modification le 05/02/2019 : voie 1 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée Modif main courante 2020 Maj-562-871 |  | Y
SNCF R | 23671158261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 0:35 | 4:35 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23671158261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 0:35 | 4:35 | 17 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23671158261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:35 | 4:35 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23671157261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 23:35 | 5:05 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y
SNCF R | 23671158261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 0:35 | 4:35 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23671157261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y
SNCF R | 23671157261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 23:35 | 5:05 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y
SNCF R | 24245612761 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Arènes | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 3 | 26 | 2026-01-12 | 2026-06-27 | 23:30 | 5:00 | 166 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Contournement Ouest de Montpellier_Élargissement du PRo Pk 80+820 Zep L Montpellier Lattes V1 + Sèl 1675 SR Castelnau Mireval V1 Zep L Lattes Montpellier V2 + Sèl 1684 SR Castelnau Mireval V2 |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:20 | 4:20 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 0:20 | 4:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 2026-04-11 | 0:20 | 4:20 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 0:20 | 4:20 | 45 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671135661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:00 | 10:38 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk Fin : C723 2024_SE_09 : vibration de +3' pour avoir TER 876408 en SO et IC 46554 en SF |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2026-03-20 | 23:35 | 5:05 | 46 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 0:20 | 4:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 23:35 | 5:05 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 23671133861 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:55 | 13:01 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 2026-04-11 | 23:35 | 5:05 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 23:35 | 5:05 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 25242066461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 44 | 50 | 2026-10-26 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Moification accordée en RP0. |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 2026-06-26 | 23:35 | 5:05 | 80 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671138261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 0:57 | 4:57 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671140261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:50 | 10:25 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin : C103 à revers |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671141061 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:10 | 12:25 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) |  | Y
SNCF R | 23671138261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 23:35 | 5:05 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671138261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 340 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-26 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671138261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-27 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 46 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 25334898861 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Poste A | Nîmes - Bif Observance | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 23:15 | 4:35 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25282551061 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 23:30 | 5:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24899164261 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Aig Km 25,9 | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 0:00 | 4:30 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24646613861 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Poste 2 | 2026 | 2026 | 20 | 33 | 2026-05-11 | 2026-08-15 | 23:30 | 5:00 | 96 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24646827961 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Poste 2 | 2026 | 2026 | 23 | 31 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 23:30 | 5:30 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25282866061 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Signal 34 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 23:30 | 5:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668070661 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:10 | 5:30 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668069861 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:35 | 3:31 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_005 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668068261 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:15 | 10:55 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_22 : décalage de +2mn pour FRET PNBP07 recréation de 0F_TCN-MAN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_38 : décalage de -10mn pour TER 876408 (ISO SA2020), le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668070661 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 2026-02-21 | 0:10 | 5:30 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 24232796261 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bat Voyageurs | Tarascon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 1:40 | 13:40 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fontis, Racc Nord V1 TCN, OCP 36h du SA 14/11 01h40 au DI 15/11 13h40 : Etendue S9 : RaccV1 du GF aig 3 Km 761,500 au C55 Km 0,133 Domaine S9 : ZEPG 221 Etendue S11 : V1 du Km 761,852 au Km 0,067 Etendue S11 : Sél 1103 du Sr Fiminelles Tarascon V. |  | Y
SNCF R | 23667979861 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:10 | 5:00 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (+ Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, abaissement V170 de S35 à S40 -Partie 3) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6C_MAS_004 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS |  | Y
SNCF R | 23667982461 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 0:00 | 5:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, plages réduites pour passage 75691, (cause Triage 6C_AV_078/88+6D_SCP-AV_025) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00, à prendre avec 6C_MAS_005 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 |  | Y
SNCF R | 23667979861 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (+ Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, abaissement V170 de S35 à S40 -Partie 3) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6C_MAS_004 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS |  | Y
SNCF R | 23667988261 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 15:45 | 11:45 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domaine S9 : V1 ZEP G de St |  | Y
SNCF R | 24255570261 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Domaine S9 : ZEP L Avignon Tarascon |  | Y
SNCF R | 23668307661 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 23:10 | 5:04 | 26 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668309261 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:58 | 14:59 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_30 : décalage pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF 2024_SE_59 : décalage et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17709 en SF 2021_SE_47 : décalage de -10mn avec 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 1 |  | Y
SNCF R | 23668310861 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-11-17 | 2026-12-06 | 0:00 | 2:00 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668310861 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 0:00 | 2:00 | 24 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668307661 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-11-16 | 2026-12-07 | 23:10 | 5:04 | 21 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668310061 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 744,5 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:28 | 11:19 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_01 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2024_SE_20 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2021_SE_125 : gros décalage pour TER 876416 tout en conservant l'alignement avec les surveillances V2 Avignon-Pierrelatte pour minimis |  | Y
SNCF R | 23668292261 | Avignon-Marseille | < > | Beaucaire-Marchandises - ITE Martini | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:25 | 5:50 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (6h25, LU/MA+ME/JE+VE/SA) Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne peuvent pas être réservées dans TCAP, elles sont reprise |  | Y
SNCF R | 23668293261 | Avignon-Marseille | < > | Beaucaire-Marchandises - ITE Martini | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 22:35 | 4:50 | 339 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (06h15 Ma/Me + Je/Ve) Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne peuvent pas être réservées dans TCAP, elles sont re |  | Y
SNCF R | 23668285661 | Avignon-Marseille | < > | Berre | Rognac - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:46 | 11:49 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_28 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0032 le 19/09/17 pour alignement sur 9F_MAS-RGC_002 MC19-0147 le 10/11/17 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-548-871 |  | Y
SNCF R | 23668283261 | Avignon-Marseille | < > | Berre | Rognac - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:08 | 11:05 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0228 pour 879610 2021_SE_66 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668989361 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:13 | 14:26 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401038 |  | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:00 | 5:11 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:00 | 5:11 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668988561 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 1:00 | 4:05 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 23:00 | 5:11 | 68 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 2026-06-10 | 23:00 | 5:11 | 44 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668986961 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:46 | 12:35 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401067. TO 1806 / TF 6782 |  | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 0:07 | 5:55 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 0:07 | 5:55 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 0:07 | 5:55 | 68 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668990161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 0:10 | 3:05 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-11 | 0:07 | 5:55 | 75 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668903161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:25 | 14:56 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401036 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:05 | 5:57 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 23:05 | 5:57 | 68 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:05 | 5:57 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:05 | 5:57 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668902361 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 1:07 | 4:40 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401115 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:05 | 5:57 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 23:05 | 5:57 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 24862344461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 68 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 25147624961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-03-31 | 2026-07-18 | 22:40 | 5:45 | 109 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 25146099261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-02 | 2026-12-12 | 3:40 | 5:45 | 193 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24862344461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 68 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786139961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 23:15 | 5:45 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24842794761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-18 | 23:15 | 5:45 | 82 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24777363161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:15 | 3:00 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24798131661 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24797417661 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-06 | 2026-12-12 | 3:40 | 5:35 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24779715461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 2 | 13 | 2026-01-05 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 82 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du Sr Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24797977161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525, Sel 411 du SR Chalon voies de service impaires |  | Y
SNCF R | 24842794761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:15 | 5:45 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24777702861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 6 | 2025-12-16 | 2026-02-07 | 3:40 | 6:10 | 53 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24841293261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:50 | 9:15 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25147624961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-18 | 22:40 | 5:45 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24777363161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:15 | 3:00 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 25146099261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-28 | 2026-07-18 | 3:40 | 5:45 | 81 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786270761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 23:20 | 5:35 | 22 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24787548561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:50 | 14:40 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24786176161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 23:20 | 1:30 | 24 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786230861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 3:30 | 5:30 | 23 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786045661 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-25 | 22:40 | 5:35 | 26 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du Sr Chalon voies de service impaires |  | Y
SNCF R | 24786182961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | 1:50 | 5:30 | 23 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786226461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 0:40 | 3:20 | 23 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24838747561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 14:10 | 13:15 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24803437161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 14:50 | 14:40 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24786219261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 23:40 | 0:25 | 24 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 68 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 23:58 | 5:18 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668905561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:37 | 12:06 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401064 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:58 | 5:18 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668903961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-05 | 0:03 | 2:30 | 274 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401116 |  | Y
SNCF R | 24786094161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2520, Sel, 404 du Sr CHalon voies de service paires |  | Y
SNCF R | 25145994461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 25145994461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-03-30 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 257 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786094161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2520, Sel, 404 du Sr CHalon voies de service paires |  | Y
SNCF R | 24779891061 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 13 | 2025-12-15 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 103 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522 & ZEP 2520, Sel, 404 & 410 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 24776737761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 13 | 2025-12-15 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 103 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786072161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522, Sel, 404 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 24786072161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522, Sel, 404 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 23669707261 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:32 | 12:38 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401028 |  | Y
SNCF R | 23669708061 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 2:57 | 5:47 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669706461 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:26 | 14:21 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401065 |  | Y
SNCF R | 23669704061 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:06 | 2:12 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669705661 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Poste | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 10:26 | 15:16 | 298 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 |  | Y
SNCF R | 24644690561 | Etoile Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Perrache-Voyageurs - Km 511,411 | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 21:40 | 5:30 | 68 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RR Tunnel de St Irénée CHA26_0029644 ZEP de Type G10001 - GR ZEP type G8188 - ZEP 5106 Sel 2202+2204+2206+2208 du Secteur St Irénée Croix Barret Voie 2-F-2 bis Secteur les Grands-Violets St irénée Voie 2 Secteur Vaise St Irénée Voie 1 Secteur Perrache G, |  | Y
SNCF R | 23670213861 | Etoile Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Vaise - Tun Ste-Irénée | 2026 | 2026 | 7 | 43 | 2026-02-09 | 2026-10-24 | 22:40 | 5:00 | 257 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour MT UTM NFL ZEP G 70+83 ZEP G 10026 (Toutes ZEP le LV) Sr Les Grands Violets-Vaise V1 Sr Vaise St-Irénée V 1 Sr Les Grands Violets-St Irénée V 2 |  | Y
SNCF R | 24946260961 | Etoile Lyon | < > | Couzon-au-Mont-d'Or | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 2026-10-31 | 21:30 | 6:10 | 187 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y
SNCF R | 24755531461 | Etoile Lyon | < > | Couzon-au-Mont-d'Or | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-12-07 | 22:30 | 5:55 | 280 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Réalisation de traversées sous voie Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2 |  | Y
SNCF R | 24752360361 | Etoile Lyon | < > | Couzon-au-Mont-d'Or | Lyon-Perrache-Voyageurs - Voie 4 Tiroir | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-09 | 2026-02-28 | 22:30 | 5:55 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Sr Les Grands Violets Vaise V1 - Sr Les Grands Violets St Irénée V2 Réalisation de traversées sous voie |  | Y
SNCF R | 25310712861 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-06 | 22:00 | 5:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y
SNCF R | 25311275061 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène OCP 48h ve-->Di ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y
SNCF R | 23670153861 | Lyon-Avignon | < > | Feyzin | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:00 | 4:15 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 |  | Y
SNCF R | 24786480261 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-06 | 2026-12-12 | 0:10 | 5:40 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 25147473861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-18 | 22:40 | 5:45 | 82 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 24787484961 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:50 | 14:40 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24779855461 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 22:40 | 6:10 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 25147473861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 24841268161 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:50 | 9:15 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24838993761 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 14:10 | 13:15 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24787943961 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 14:50 | 14:40 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24914857361 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Varennes-le-Grand | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y
SNCF R | 24999717861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Varennes-le-Grand | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y
SNCF R | 24798056661 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24842741761 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-18 | 23:15 | 5:45 | 82 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24842741761 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:15 | 5:45 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24841204661 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:50 | 9:15 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24803556861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 14:50 | 14:40 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24838969961 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 14:10 | 13:15 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24787518461 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:50 | 14:40 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24255526461 | Dijon-Lyon | < > | Graveson-Maillane | Tarascon - Voies 6 Ã 10 | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Domaine S9 : Ttes ZEPs Tarascon V1/V2 |  | Y
SNCF R | 26623590877 | Dijon-Lyon | < > | Graveson-Maillane | Tarascon - Voies 6 Ã 10 | 2026 | 2026 | 46 | 49 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 23:01 | 4:40 | 28 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Meuleur SA2026 en alignement des génériques 6F_TCN-MAS_001+6F_AF-TCN_001 |  | Y
SNCF R | 24313369461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque | L'Estaque - V M3 de Garage | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:00 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, contrat de Perf., gare de L'Estaque - Abri central et marquise BV : Etendue S9 : VB Estaque (V1 L830) / VC Estaque (V2 L830) Domaine S9 : 5007+5011+5017+5019 / 5004+5008+5012 Etendue S11 : V1 du Km 843,690 au Km 852,021 / V2 du km 852,143 au km |  | Y
SNCF R | 23668028461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bat Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:00 | 12:01 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_31 : vibration de -11' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0150 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-551-871 |  | Y
SNCF R | 23668027661 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bat Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:49 | 10:46 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_69 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669578861 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 9:14 | 13:42 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y
SNCF R | 23669574861 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 0:10 | 3:40 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669578061 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 11:52 | 12:20 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC18-0173 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 23669577261 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 2:05 | 4:35 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669575661 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 10:44 | 16:02 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC17-0093 pour sillon ouvrant 17709 SA 2022: Heure Début PK Début : 10h44 au lieu de 10h37 , o Heure Début PK Fin : 11h11 au lieu de 11h02 , o TRAIN OUVRANT 88617 |  | Y
SNCF R | 23669576461 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 12:41 | 14:08 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23670145661 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Carré 2701/2707 | Lyon-Guillotière - Carré Violet 75 | 2026 | 2026 | 14 | 38 | 2026-03-30 | 2026-09-18 | 8:35 | 11:30 | 172 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - Maintenance Voie APv - Attaches Conso Entrée PEH - VG Cat ZEP 5523, 5524, 5525, 5526, 5532, 5534, 5535, 5536, 5537 CCGOL incluses dans une CCTT à paraître Sel 2303 Sr. St Irénée Guillotière Voie 1M Sel 2294 Sr. St Irénée Guillotière Voie |  | Y
SNCF R | 23670161861 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Lyon-Mouche | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:50 | 4:00 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 |  | Y
SNCF R | 25071900661 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Poste 17 | ITE Rhône-Poulenc | 2026 | 2026 | 4 | 40 | 2026-01-19 | 2026-10-03 | 23:20 | 4:25 | 257 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat BIF SFS 3568 - 3580 - 3582 - 3562 Sél 2802 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2 Sél 2804 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2 Sél 2824 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2BIS Sél 2826 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE Voie 2bis Sél 2828 du Sr GUILL |  | Y
SNCF R | 23670197261 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Poste 18 | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 11:35 | 12:25 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM Surveillance plateau 4 voies reservation V1 et V2 pour tournées voie les LU et VE Toutes ZEP L et Gare de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 Bif SFons jusqu'à chasse P1- Circulation par les voies Bis V1 To 886115 11:32/Tf 17703 12:25 V2 To 886114 |  | Y
SNCF R | 23670134261 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | Lyon | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-05 | 23:40 | 5:10 | 299 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL - G10008 To 792531 evac 6633 Tf 742222 |  | Y
SNCF R | 23670142261 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurs - Km 511,411 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-05 | 23:45 | 5:05 | 299 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Massification Maintenance Voie et Caténaire - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) Déroulage, RR, Familles B , VTE, Usure, VG, .... ZEP G 10003 Sr Vaise-St Irénée V1 Sr les Grands Violets-St |  | Y
SNCF R | 23670152261 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 14:25 | 15:45 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5177 CCGOL |  | Y
SNCF R | 23670153061 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 10:10 | 11:30 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5264 CCGOL |  | Y
SNCF R | 24165759161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24467582761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:25 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24472445561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:10 | 14:00 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668992761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 1:45 | 5:04 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y
SNCF R | 23668993561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 13:57 | 15:28 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y
SNCF R | 23668993561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:57 | 15:28 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 23:40 | 6:15 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:40 | 6:15 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:40 | 6:15 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:40 | 6:15 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668992761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2025-12-15 | 2026-10-04 | 1:45 | 5:04 | 293 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 23:40 | 6:15 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668995961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 129 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 11:03 | 11:33 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 130 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:25 | 4:45 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668995961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 131 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:03 | 11:33 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y
SNCF R | 23668996761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 132 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-05 | 23:03 | 1:33 | 274 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 133 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 23:25 | 4:45 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 134 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:25 | 4:45 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 135 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:25 | 4:45 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 136 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 23:25 | 4:45 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668996761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 137 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2025-12-14 | 2026-09-28 | 23:03 | 1:33 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y
SNCF R | 24165778561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 22:35 | 5:05 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24465885461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:25 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24461313761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:00 | 5:25 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24471191561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:10 | 14:00 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24472082061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:10 | 14:00 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24471604361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-13 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:25 | 155 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24458508561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-17 | 22:00 | 5:25 | 158 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24470094061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:10 | 14:00 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23670577361 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Bif de Toulon | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-12 | 5:00 | 23:59 | 340 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 LNPCA - Libération Abeilles : à partir de S2, accès interdits aux circulations commerciales -dépose définitive des caténaires et voies- détail du programme : A partir de S2 retrait de service de la SEl 101 et ces dépendantes (Sél109+111) (sauf dema |  | Y
SNCF R | 24293032661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 Tvx réalisés par CCROP1, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803,790 de MAS au C402/404(V2bis) Km 807,750 Domaine S9 : ZEP G MAS V2/2Bis 134+132+128+126+130+146+150 Etendue S11 : |  | Y
SNCF R | 24293032661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 Tvx réalisés par CCROP1, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803,790 de MAS au C402/404(V2bis) Km 807,750 Domaine S9 : ZEP G MAS V2/2Bis 134+132+128+126+130+146+150 Etendue S11 : |  | Y
SNCF R | 23668235061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 35 | 50 | 2026-08-24 | 2026-12-12 | 22:10 | 5:00 | 110 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 06h50, à prendre avec 6D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : du Cv208 Km 805,477 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du Km 805,100 au |  | Y
SNCF R | 23668197861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:10 | 5:00 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de |  | Y
SNCF R | 23668241661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 15:45 | 11:45 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V2+2Bis+VS+F.Récept. de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr |  | Y
SNCF R | 23668236261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2026 | 2026 | 35 | 50 | 2026-08-24 | 2026-12-12 | 22:10 | 5:00 | 110 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas que côté A2 V13 à V20 + V13T Domaine S9 : ZEPG 423+424+428+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr Mas 2 Nota : pour les terminus des trains Fret détournés par Cavaillon, l |  | Y
SNCF R | 23668198861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Panneau 304 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 0:00 | 5:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00 (Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, plages réduites pour passage 75691, (cause Triage 6C_AV_078/88+6D_SCP-AV_025) , à prendre avec 6D_TCN-MAS_004 : Etendue S9 : V1 |  | Y
SNCF R | 23668237661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | MIRAMAS - DEPOT | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 15:45 | 11:45 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V2+2Bis+Tête VS F.Réception de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domain |  | Y
SNCF R | 23667990061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,10 | Miramas | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S11/12 24h, (du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867)) : Etendue S9 : V2 d |  | Y
SNCF R | 23667990061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,11 | Miramas | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S11/12 24h, (du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867)) : Etendue S9 : V2 d |  | Y
SNCF R | 23667993261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,5 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 15:42 | 15:42 | 70 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y
SNCF R | 23667993261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,6 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 15:42 | 15:42 | 70 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y
SNCF R | 25099698761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | St-Chamas | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 23:35 | 4:50 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : du C623 Km 809,312 au C684 Km 828,887 / du C686 Km 629,626 au Cv647 Km 809,384 Domaine S9 : V1 ZEP 113+101+99+801+821+841+851+853+855+857 / V2 106+ 98+802+822+824+842+852+854+856+858+860 Etendue S11 : V1 du Km 809,357 au Km |  | Y
SNCF R | 23668284861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:20 | 11:08 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0229 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_65 décalage de + 40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668284061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:35 | 11:46 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_27 : vibration de -5' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0146 Passage entre 879653 et 87655 Modif suite main courante 2020 Min-547-871 |  | Y
SNCF R | 25099739561 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Rognac - ITE ZI Rognac | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 23:35 | 4:50 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : du C623 Km 809,312 au C684 Km 828,887 / du C686 Km 829,626 au Cv647 Km 809,384 Domaine S9 : V1 ZEP 113+101+99+801+821+841+851+853+855+857 / V2 106+ 98+802+822+824+842+852+854+856+858+860 Etendue S11 : V1 du Km 809,357 au Km |  | Y
SNCF R | 24935655861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-26 | 2026-07-04 | 23:30 | 4:30 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS (V1) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 Domaine S11 : V1 Sél 63 (fin Km 809+357) |  | Y
SNCF R | 24260229861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2026 | 2026 | 2 | 28 | 2026-01-05 | 2026-07-11 | 23:30 | 4:30 | 187 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS (V2+V1+VB) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / V2 ZEPG 110 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (fin Km 8 |  | Y
SNCF R | 25310657261 | Avignon-Marseille | < > | Montélimar - Voie 1Bis | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-06 | 22:00 | 5:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y
SNCF R | 25311108261 | Avignon-Marseille | < > | Montélimar - Voie 1Bis | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène OCP 48h ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y
SNCF R | 23668033261 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:35 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y
SNCF R | 23668033261 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:35 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y
SNCF R | 23668299261 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:35 | 4:50 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85+ZEP L RGC-PDL) Domaine S9 : ZEP G |  | Y
SNCF R | 23668302061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 22:35 | 4:50 | 339 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y
SNCF R | 23668300061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:25 | 5:50 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 05h45 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y
SNCF R | 23668302061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-03 | 2026-11-06 | 22:35 | 4:50 | 248 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y
SNCF R | 23668299261 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-02 | 2026-11-07 | 22:35 | 4:50 | 250 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85+ZEP L RGC-PDL) Domaine S9 : ZEP G |  | Y
SNCF R | 23668300061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-02 | 2026-11-07 | 23:25 | 5:50 | 250 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 05h45 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y
SNCF R | 23668304661 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, DEF V1+V2 de MAS à PDL exclu (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867), (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830) jusqu'à PDL exclu+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129) : Etendue S9 : V1 du C653 Km 810, |  | Y
SNCF R | 25099289861 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 23:35 | 4:50 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, TIR 814/40+819/01, CAT : Domaine S9 : du C 651 ( Miramas) au C1 (Rognac) sur voie 1 en passant par les ZEP 99+801+821+841+ Miramas Rognac Voie 1 / du C 653(Miramas) au C 686 (Miramas) voie 2 en passant par les ZEP 98+802+822+842 Etendue S11 : |  | Y
SNCF R | 23668289061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Carré Violet 31 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:35 | 4:50 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : CAP V1Bis Berre +1 Bis de RGC + Voie circ. Aix à RGC de 06h15 Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 Domaine S9, V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 Domaine S9, VU Aix-Rgc 33+29+89 Nota : les ZEPs de Berre 865 (V3+V5) ne peuvent pas être ré |  | Y
SNCF R | 23668297661 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Carré Violet 32 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42 : CAP V1Bis Berre, 2EVIT Berre, V4G RGC, V1 Bis RGC, VU Aix-RGC Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G RGC : ZEP G 28+34 / V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 / VU Aix-R |  | Y
SNCF R | 23668319461 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:56 | 10:50 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0226 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_68 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668318661 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:55 | 12:00 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_30 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0149 Calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-550_871 |  | Y
SNCF R | 25100376461 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 2026-12-12 | 22:35 | 4:50 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : V1 du C1320 Km 844,777 au C920 Km 852,289 VB Estaque (V1 L830) / du C916 Km 852,119 VC Estaque (V2 L830) au C1318 Km 844,902 (V2 L830) Domaine S9 : ZEP 1345 V1 +5005+5007+5011+5017+5019 / 5057( DFV L L'EST-PDL V2) + 5002+ |  | Y
SNCF R | 24313341961 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:00 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, contrat de Perf., gare de L'Estaque - Abri central et marquise BV : Etendue S9 : VB Estaque (V1 L830) / VC Estaque (V2 L830) Domaine S9 : 5007+5011+5017+5019 / 5004+5008+5012 Etendue S11 : V1 du Km 843,690 au Km 852,021 / V2 du km 852,143 au k |  | Y
SNCF R | 25136616761 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 2 | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 22:00 | 4:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette Capacité correspond aux voies de l'AMTER: ZEP: 700+701+702+703+704+705+706 Groupe 350 (Sél 655+673+675+677+679+681+683+685+687+689+691+694+695+696+697+6998+699+précondt+feeder30 et 31) du Sr Perrigny Voies du dépôt. |  | Y
SNCF R | 25135999661 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 2 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 21:20 | 3:20 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette Capacité correspond aux voies de l'AMTER: ZEP: 700+701+702+703+704+705+706 Groupe 350 (Sél 655+673+675+677+679+681+683+685+687+689+691+694+695+696+697+6998+699+précondt+feeder30 et 31) du Sr Perrigny Voies du dépôt. |  | Y
SNCF R | 23668923361 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y
SNCF R | 23668922361 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage 04h00 (avec 6C_DN_033) |  | Y
SNCF R | 23669627661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 22:00 | 3:35 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, Déroulage CAT, DEF 05h35 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP 8109 (L PRL-OGE) V1+ ZEP 8096 ( |  | Y
SNCF R | 24803105061 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-06 | 22:00 | 5:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 - Partie 1 : Etendue S9 : V1 PRL 1641+1643+1645+1647+8109 (du 690+500 début région TCAP au Km 694+710) /V2 1642+1644+1646+1650 du 691+050 début région TCAP au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine |  | Y
SNCF R | 24803397961 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h00, V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170- Partie 1, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 PRL 1641+1643+1645+1647+8109 (du 690+500 début région TCAP au Km 694+710) /V2 1642+1644+1646+1650 du 691+050 déb |  | Y
SNCF R | 25098579461 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 22:00 | 3:35 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, Déroulage CAT, DEF 05h35 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 jusqu'à PATC 715,540 /V2 depuis C77 Km 715,742 + de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Doma |  | Y
SNCF R | 23669631661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PAT |  | Y
SNCF R | 23669632661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:50 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RRFH, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 SO 17729/50054 SA2020. |  | Y
SNCF R | 23669600061 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:17 | 11:43 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0171 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 23669597661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:15 | 14:40 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_58+61 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y
SNCF R | 25097647761 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 22:00 | 4:45 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_008 +5C_SCP_008). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC A |  | Y
SNCF R | 23669632661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:50 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RRFH, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 SO 17729/50054 SA2020. |  | Y
SNCF R | 23669631661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PAT |  | Y
SNCF R | 24245460261 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bif de Bollène | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-06 | 22:00 | 5:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 + TTe ZEPs V1+V2 Orang |  | Y
SNCF R | 24245759561 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bif de Bollène | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine |  | Y
SNCF R | 25000517761 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | 23669000361 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 24915051961 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 25000570461 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | 24949691561 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-18 | 21:35 | 6:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP 71+73 de Collonges Fontaines V1Bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74 +76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GE |  | Y
SNCF R | 24753074961 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-07 | 22:35 | 5:55 | 301 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1Bis - Sr Les Grands Violets St Clair V1 Sr Les Grands Violets St Clair V2 - Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2Bis Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1 |  | Y
SNCF R | 24945604061 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 2026-10-31 | 22:40 | 6:05 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y
SNCF R | 25094468561 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-24 | 2026-09-12 | 22:45 | 6:00 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 1Bis 2Bis [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] |  | Y
SNCF R | 24756424761 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Km 484,1 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 7 | 48 | 2026-02-09 | 2026-11-28 | 22:40 | 5:45 | 292 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V1 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V2 Réalisation de traversées sous voie - Tx GC et artères TO 886038 TF 489020 |  | Y
SNCF R | 23668334861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 23668334861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 23668317861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:51 | 11:55 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_29 : vibration de -9' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0148 Calage entre 879653 et 879655. Modif suite main courante 2020 Maj-549_871 |  | Y
SNCF R | 23668320261 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:02 | 10:56 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0227 pour 879610 21/10/2015 2021_SE_67 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668327661 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - ITE SCI EUROPA | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:35 | 4:50 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) et (+ du C3 Km 835,940 au C201 Km 840,884 de Rognac = ZEP 27+85+ ZEP L RGC-PDL) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C201 Km 840,884 de Pas des Lanciers (+ du |  | Y
SNCF R | 23668332861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - ITE SCI EUROPA | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, DEF V1+V2 de MAS à PDL exclu (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129) : Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de |  | Y
SNCF R | 24761628961 | Avignon-Marseille | < > | Romanéche-Thorins - Bat Voyageurs | St-Georges-de-Reneins - Km 471,3 | 2026 | 2026 | 18 | 49 | 2026-04-27 | 2026-12-05 | 22:50 | 5:55 | 222 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voie et GC Artères Sr Belleville St Georges V1 - Sr Belleville St Georges V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y
SNCF R | 24761667761 | Avignon-Marseille | < > | Romanéche-Thorins - Carré 452,7 | Belleville-sur-Saône | 2026 | 2026 | 18 | 49 | 2026-04-27 | 2026-12-05 | 23:00 | 5:50 | 222 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voie - GC et artères câbles Sr Romaneche Belleville V1 - Sr Romaneche Belleville V2 TO 886038 TF 887103 |  | Y
SNCF R | 24217372461 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 22:30 | 5:30 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24218337061 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2026 | 2026 | 42 | 46 | 2026-10-12 | 2026-11-14 | 22:30 | 5:05 | 33 days | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24217652961 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-09 | 2026-12-12 | 23:57 | 5:05 | 64 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24217783861 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 22:50 | 5:50 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24219778561 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:30 | 9:00 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24219319961 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 13:55 | 13:25 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24219643061 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Changement V | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:30 | 9:00 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24216149361 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Changement V | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 22:30 | 5:30 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24219266261 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Changement V | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 13:55 | 13:25 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24217897561 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Changement V | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 22:50 | 5:50 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24218826061 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Changement V | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 43 | 45 | 2026-10-19 | 2026-11-07 | 22:50 | 5:18 | 19 days | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24218015861 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Changement V | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-09 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 64 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24914950461 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 24999737661 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | 23670141461 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin - Bif Nord | Sibelin - Bif Sud | 2026 | 2026 | 10 | 42 | 2026-03-02 | 2026-10-16 | 6:25 | 11:15 | 228 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA16_0016629 - VTE + Usure sur Voie 1 Ter - Voie A Toutes ZEP & Sel de la Voie 1Ter et de la Voie A |  | Y
SNCF R | 25405795361 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin - Bif Nord | Sibelin - FSC Formation | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10:00 | 15:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - Mt Caténaire Sibelin |  | Y
SNCF R | 23670228861 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin - Bif Nord | Sarézin | 2026 | 2026 | 30 | 32 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 23:00 | 4:30 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML V2TER V2Bis voie A circ familles B côté Poste A Sibelin (VA circulation et V2 ter) - ADV 611B - ADV 611a - ADV H - ADV 609/610 - ADV 607 - ADV 606 - ADV 609b - ADV J - ADV TO1 - ADV 610A - ADV |  | Y
SNCF R | 23670155061 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:40 | 4:00 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter de Sibelin |  | Y
SNCF R | 23670206461 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 30 | 32 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 22:40 | 4:00 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM DSR- Maintenance SIB V1 Ter |  | Y
SNCF R | 23670140661 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Relais Nord-Sud | Sibelin - Bif Sud | 2026 | 2026 | 12 | 44 | 2026-03-16 | 2026-10-29 | 7:00 | 12:00 | 227 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA16_0016629 - VTE + Usure sur Voie 2 Ter - Voie B Toutes ZEP & Sel de la Voie 2 Ter et de la Voie B [TO : 59458] SA 2020 |  | Y
SNCF R | 24245573161 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 22:00 | 5:00 | 49 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 |  | Y
SNCF R | 23669759061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, à l'ombre CHA-RA sur S42à50 (à prendre avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S |  | Y
SNCF R | 24246378961 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZE |  | Y
SNCF R | 23669759061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, à l'ombre CHA-RA sur S42à50 (à prendre avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S |  | Y
SNCF R | 23669743861 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:43 | 11:37 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0172 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 25098133561 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 22:00 | 4:45 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 2C_SCP_008+5D_PRL-SCP_063). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine |  | Y
SNCF R | 24245531661 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 22:00 | 5:00 | 49 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 |  | Y
SNCF R | 24246273061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP |  | Y
SNCF R | 23669766261 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S42 à 50 (à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 |  | Y
SNCF R | 25097766661 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 22:00 | 4:45 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 6D_SCP-AV_023 +6D_PRL-SCP_063). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737, |  | Y
SNCF R | 23669766261 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S42 à 50 (à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 |  | Y
SNCF R | 23669743061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:46 | 14:45 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_29 : vibration de -3' pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF 2024_SE_57+60 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y
SNCF R | 23668326861 | Avignon-Marseille | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 22:35 | 4:50 | 339 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis la PATC de PDL Km 839,867 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 - ( depuis la PATC de PDL Km 839,867 au Km 835,940 JI z14/z6B de RGC sur V2). Etendue S9 : ZEPL PDL-RGC V2 +ZEP G RGC (22) +26+32+ZEP L |  | Y
SNCF R | 23668328461 | Avignon-Marseille | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:25 | 5:50 | 341 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis la PATC de PDL Km 839,867 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h25 - (depuis la PATC de PDL Km 839,867 au Km 835,940 JI z14/z6B de RGC sur V2). Etendue S9 : ZEPL PDL-RGC V2 + ZEP G RGC (22) +26+32+ZEP L |  | Y
SNCF R | 24934128161 | Lyon-Avignon | < > | St-Clair-les-Roches - Voie 3 Garage | Salaise | 2026 | 2026 | 24 | 30 | 2026-06-08 | 2026-07-25 | 22:40 | 5:55 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029531 PRA de ROUSSILLON ZEP L ST CLAIR/ST RAMBERT V1 - ZEP L St RAMBERT/ST CLAIR V2 Clonas Champ Rolland V1 - Clonas Champ Rolland V2 |  | Y
SNCF R | 24934179861 | Lyon-Avignon | < > | St-Clair-les-Roches - Voie 3 Garage | Salaise | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-11 | 2026-07-14 | 15:00 | 13:00 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029531 PRA de ROUSSILLON ZEP L ST CLAIR/ST RAMBERT V1 - ZEP L St RAMBERT/ST CLAIR V2 Clonas Champ Rolland V1 - Clonas Champ Rolland V2 |  | Y
SNCF R | 24758705661 | Dijon-Lyon | < > | St-Georges-de-Reneins - Bat Voyageurs | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 23 | 26 | 2026-06-01 | 2026-06-27 | 22:50 | 5:55 | 26 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voies - Tx GC artères Sr St Georges Villefranche V1 Sr Villefranche Quincieux V1 Sr Villefranche Quincieux V2 Sr St Georges Villefranche V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y
SNCF R | 24945840461 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 2026-10-31 | 22:40 | 6:00 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y
SNCF R | 23668956161 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 22:50 | 5:10 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - Familles B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 19 & 39 SGO P3 ZEP 76, 78 & 80 COF |  | Y
SNCF R | 24949668961 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-18 | 21:35 | 6:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis +ZEP 71+73 de COF + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES |  | Y
SNCF R | 24946104561 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 2026-10-31 | 21:30 | 6:10 | 187 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y
SNCF R | 24753169961 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-07 | 22:40 | 5:40 | 301 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 - 4 Voies entre SGO & COF Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1Bis Sr Les Grands Violets St Clair V1 Sr Les Grands Violets St Clair V2 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2Bis Sr St Germain au Mont d'Or Les Grand |  | Y
SNCF R | 25094013461 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-24 | 2026-09-14 | 22:45 | 6:00 | 21 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM Rhone Saone CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis +ZEP 71+73 de COF + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS VIOLETS Voie 1bis - Sr ST |  | Y
SNCF R | 23668952961 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 22:58 | 4:37 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord pour 21 semaines suite à revue de clo |  | Y
SNCF R | 23668950361 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 14:28 | 15:35 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401029 |  | Y
SNCF R | 23668952161 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 10:30 | 11:24 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401057 |  | Y
SNCF R | 23668951161 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 10:30 | 11:24 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401081 |  | Y
SNCF R | 23668949561 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 14:28 | 15:35 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401053 |  | Y
SNCF R | 23668955361 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-16 | 2026-12-06 | 0:20 | 6:24 | 355 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 19 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 24946165861 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 2026-10-31 | 21:30 | 6:10 | 187 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y
SNCF R | 23670157061 | Dijon-Lyon | < > | St-Irénée-Guilotière | Lyon-Guillotière - Poste 7 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-05 | 23:50 | 5:00 | 299 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr |  | Y
SNCF R | 23668238661 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 799 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 15:45 | 11:45 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 OCP S43, 20h : VACirc + V1TER+V2TER : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du Km 805,100 au Km 807,933 D |  | Y
SNCF R | 24898214661 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 807 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-07-11 | 23:30 | 4:30 | 187 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, ITC Maintenance ou ADAP MAS, à prendre avec 6C_MAS_067 (Maint.) ou 5C_MAS_063 (ADAP MAS): Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au Cv620 Km 809,497 Domaine S9 : V1 ZEPG 109+111+113 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357) |  | Y
SNCF R | 24898214661 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 808 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-03-30 | 2026-10-31 | 23:30 | 4:30 | 215 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, ITC Maintenance ou ADAP MAS, à prendre avec 6C_MAS_067 (Maint.) ou 5C_MAS_063 (ADAP MAS): Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au Cv620 Km 809,497 Domaine S9 : V1 ZEPG 109+111+113 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357) |  | Y
SNCF R | 23669565061 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 2:34 | 5:10 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401113 |  | Y
SNCF R | 23669569061 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 12:58 | 13:32 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24937441861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 7 | 10 | 2026-02-09 | 2026-03-07 | 21:40 | 5:35 | 26 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0031054 Simplification BS P de tain L'Hermitage Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833 - ZEP de Type L 7832 - Secteur SERVES- TAIN Voie 1 - Secteur SERVES- TAIN Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669564261 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 10:01 | 14:29 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0157 MC18-0160 réduction pour 886118 |  | Y
SNCF R | 23669566661 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 11:59 | 13:28 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 A vigiler passage du 886185 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+29 à VCE BG dans la trame 2h SA2019 (passage à 13h26 dans le préconstruit 2018). Sinon réduire fin de plage PKfin à 13h25. |  | Y
SNCF R | 23669565861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 2026-12-07 | 23:12 | 2:51 | 315 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800589 |  | Y
SNCF R | 23669568261 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 10:05 | 15:17 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_001(2F_SRA-VCE_001) : o Heure Début PK Début : 10h05 au lieu de 09h59 , o Heure Fin PK Début : 14h56 au lieu de 14h59, o Heure Début PK Fin : 10h32 au lieu de 10h24, o |  | Y
SNCF R | 23667974261 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-10-26 | 2026-11-07 | 23:01 | 5:01 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 23667974261 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 23:01 | 5:01 | 28 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 23667974261 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | 23:01 | 5:01 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 23667976061 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:52 | 11:29 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage mineure main courante MC17-0042 TO 17704 / TF 4756 (SA 2017) 2021_SE_57 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 SA2023/Main Courante PCO_SE/demande n°41 : vibration<10mn pour TE |  | Y
SNCF R | 23667975261 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:05 | 11:29 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_26 : vibration de -5' pour avoir TER 886565 en SF 2021_SE_76 : décalage de -20mn pour avoir 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 MC-302 Vibration pour alignement sur un fret (SJMA04) Accepté le 13/11 par infr |  | Y
SNCF R | 24884024061 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - V 4 de Garage | Arles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 12 | 2026-01-05 | 2026-03-21 | 22:00 | 5:00 | 75 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, Traversées Sous Voies Tiers GRDF en gare d'Arles : Domaine S9 : V1 ZEP V1 201+203 / V2 ZEP 216 +218+ 220 / V3G (ZEP 221+223) / V6G (236 à 240) Domaine S11 : Sr Ségonnaux-Arles V1 (Km 768+627 au Km 777,364)/V2 (Km 768+623 au Km |  | Y
SNCF R | 24884007061 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - V 4 de Garage | St-Martin-de-Crau - V 3 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 12 | 2026-01-05 | 2026-03-21 | 22:00 | 5:00 | 75 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, Traversées Sous Voies Tiers GRDF en gare d'Arles +fin chantier APMR Arles : Domaine S9 : TSV seul : V1 ZEP V1 201+203 / V2 ZEP 216 +218+ 220 / V3G (ZEP 221+223) / V6G (236 à 240) /TSV+APMR V1 201 à 209 / V2 206 à 220 Domaine S1 |  | Y
SNCF R | 23669704861 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Vienne - Poste | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 9:34 | 14:36 | 298 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 |  | Y
SNCF R | 23669716461 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 12:05 | 12:55 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401075 Décalage MC18-0175 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 23669717261 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 10:43 | 15:37 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 SA 2022: o Heure Début PK Début : 10h43 au lieu de 10h32 , o Heure Début PK Fin : 10h50 au lieu de 10h37 , o TRAIN OUVRANT 17353. |  | Y
SNCF R | 23669720461 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 2026-12-07 | 23:54 | 3:07 | 315 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401129 |  | Y
SNCF R | 23669719661 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 12:34 | 13:40 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401045 |  | Y
SNCF R | 23669718861 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 1:55 | 4:45 | 307 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401130 |  | Y
SNCF R | 23669718061 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 9:21 | 13:39 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y
SNCF R | 23669670461 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 2026-11-30 | 23:00 | 2:20 | 308 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669672061 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-11-01 | 9:43 | 14:55 | 300 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y
SNCF R | 23669669661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 11:40 | 12:58 | 312 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y
SNCF R | 23669672061 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-11-01 | 9:43 | 14:55 | 300 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y
SNCF R | 23669669661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 11:40 | 12:58 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y
SNCF R | 23669670461 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-02-01 | 2026-12-07 | 23:00 | 2:20 | 309 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669668861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 13:18 | 14:00 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y
SNCF R | 23669671261 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-07 | 2:55 | 5:35 | 308 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669671261 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 2:55 | 5:35 | 356 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669672861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-11-01 | 10:21 | 14:55 | 300 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y
SNCF R | 23669672861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-11-01 | 10:21 | 14:55 | 300 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y
SNCF R | 23669668861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 13:18 | 14:00 | 312 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y
SNCF R | 23669673661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 19 | 2026-01-26 | 2026-05-08 | 22:40 | 4:30 | 102 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...), RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra |  | Y
SNCF R | 24758302861 | Lyon-Avignon | < > | Villefranche-sur-Saône - BÃ¢t Voyageurs | Quincieux - Km 485,4 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-05 | 22:45 | 5:45 | 299 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voies - Tx GC artères Sr Villefranche Quincieux V1 - Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V1 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V2 - Sr Villefranche Quincieux V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y
SNCF R | 25097812261 | Lyon-Avignon | < > | Villefranche-sur-Saône - ITE Km 474,8 | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 22:40 | 6:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Bourrage mécanique d'appareils Train Fermant : 489020 |  | Y
SNCF R | 25097692461 | Lyon-Avignon | < > | Villefranche-sur-Saône - ITE Km 474,9 | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 22:40 | 6:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Bourrage mécanique d'appareils TF 489020 |  | Y
SNCF R | 23668325661 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 23668325661 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 23668873361 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 22:40 | 5:30 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 3 Type G de SGO P1 ZEP 5+7+9+11+13+21+25+29+31 Type G de SGO P2 ZEP 17+33+35+37 Type G de SGO P3 ZEP 2+4+6+10+ |  | Y
SNCF R | 24949728361 | Dijon-Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Part-Dieu - Tunnel Calluire | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-18 | 21:35 | 6:00 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis+ZEP 71+73 de Collonges-Fontaines Voie 1Bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST |  | Y
SNCF R | 24946047661 | Dijon-Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Part-Dieu - Tunnel Calluire | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 2026-10-31 | 22:40 | 6:00 | 194 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y
SNCF R | 24939864661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas | MIRAMAS - DEPOT | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 22:10 | 10:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026,CCROP1, OCP 35h50 (S20), du Ve 15/05 à 22h10 au Di 17/05 à 10h00 : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C605 Km 808,585 +Racc V1 (du Cv 510 Km |  | Y
SNCF R | 24340179761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas | MIRAMAS - DEPOT | 2026 | 2026 | 5 | 22 | 2026-01-26 | 2026-05-29 | 11:17 | 16:17 | 123 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026,CCROP1, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km 67,270 à la Pte Aig 415 Km 67,7 |  | Y
SNCF R | 23667705861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 22:03 | 4:03 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667709861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 13 | 40 | 2026-03-29 | 2026-10-02 | 22:25 | 4:20 | 187 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 Ambérieu et Culoz Cette fenêtre est Créée pour des opérations : - TIR CATENAIRE - Remplacement massif d'attaches + remplacement de coupons de rails, remplacement de 1/2 aiguillages et Ballastage. |  | Y
SNCF R | 23667703261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:14 | 12:39 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | réunion de concertation fenêtres génériques/surveillances octobre 2023 pour le SA 2026 -> Il y a : 15h05 - 16h05 -> Il faut : 11h15-11h15 (réalignement des surveillances) |  | Y
SNCF R | 23667704861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 22:25 | 4:25 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16 |  | Y
SNCF R | 23667706861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:03 | 4:03 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667704861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 22:25 | 4:25 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16 |  | Y
SNCF R | 23667708861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 5 | 42 | 2026-01-26 | 2026-10-16 | 11:10 | 16:10 | 263 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 ou V2 Ambérieu(exclu) - Culoz (exclu) Fenêtre déformée 1V/2 pour des opérations de maitrise de la végétation et des opérations de maintenance à réaliser de jour (maintenance préventive systématique des aiguilles, maintenance des parois d |  | Y
SNCF R | 23667709861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 13 | 40 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 22:25 | 4:20 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 Ambérieu et Culoz Cette fenêtre est Créée pour des opérations : - TIR CATENAIRE - Remplacement massif d'attaches + remplacement de coupons de rails, remplacement de 1/2 aiguillages et Ballastage. |  | Y
SNCF R | 23667705861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-10-11 | 2026-10-26 | 22:03 | 4:03 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667704061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:22 | 11:59 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667706861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 0:03 | 4:03 | 14 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25282120961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 22 | 25 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 22:25 | 4:05 | 22 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Ambérieu et Culoz Domaine S9 : AB 17, BA 14, BC 09, CB 20, VR 16, RV 15 Capacité créée pour la maintenance des filets. |  | Y
SNCF R | 25403783861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Aig IPCS Km 64,2 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 22:20 | 4:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Ambérieu et St Rambert. Domaine S9 : ZEP 205 Ambérieu - St Rambert Voie 1. ZEP 228 St Rambert - Ambérieu Voie 2. Domaine S11: Sél. 31+33 du secteur Bettant - Tenay Voie 1. Sél. 34+36 du |  | Y
SNCF R | 23668865561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Bat Voyageurs | Ambérieu - Carré 49 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 11:05 | 13:00 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9: ZEP 256+257. Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 25403725561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - FSC Réception | Torcieu - Km 57,1 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 22:36 | 4:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Culoz. Domaine S9: ZEP 201,203 et 365. ZEP 230 et 232. Domaine S11: Sél. 31+33 du secteur Bettant - Tenay Voie 1. Sél. 34+36 du secteur Bettant - Tenay Voie 2. E |  | Y
SNCF R | 23667729861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Anglefort - Bat Voyageurs | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 14:32 | 15:54 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701578 MC16-0387 pour passage du TER 96513 sur 2016 |  | Y
SNCF R | 23667747061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 23:19 | 5:19 | 334 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h19 en sim 5N/7 Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015 |  | Y
SNCF R | 23667748061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 2026-12-04 | 0:00 | 5:19 | 333 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015 |  | Y
SNCF R | 23667745461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:55 | 11:52 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701582 Circulation du TGV Lyria 9768 (Nouvelle trame) |  | Y
SNCF R | 23667746261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 15:04 | 16:07 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701579 |  | Y
SNCF R | 25382846161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - ITE SIDEFAGE | Tunnel du Crôt-d'Eau - Tate Longeray | 2026 | 2026 | 24 | 39 | 2026-06-08 | 2026-09-25 | 23:05 | 5:05 | 109 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies de la gare de Bellegarde. Mesures S9: Une CCTT sera Créée reprenant l'ensemble des ZEP. Mesure S11: Secteur CIZE-RFF DG Pour le S11 activation des fenêtres Génériques 6F_BGD-LYZ_001, 6F_CUZ-BGD_001, 6F_CUZ-BGD_002 et 6F_LC |  | Y
SNCF R | 24709842661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - ITE SIDEFAGE | Bellegarde (Ain) - Poste 2 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 22:20 | 5:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception des voies 1,2, 5, A, B,C,E et G + les têtes de voies des Fx en gare de Bellegarde. Mesures S9: ZEP 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 949, 953, 955, 957, 909, 912, 931, 933, 935, 937. Capacité demandée pour du bourrage mécanique d'appa |  | Y
SNCF R | 27554804777 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bat Voyageurs | Culoz - Sémaphore 11 | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 23:30 | 4:50 | 15 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 + Voie H Domaine S9 : ZEP 411 ET ZEP 413 ET ZEP 414 ET ZEP 416 ET ZEP 442 Domaine S11 : Consignation C Sél 2+202+4 DU Sr Culoz - Pyrimont Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25117097861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bat Voyageurs | Culoz - Sémaphore 11 | 2026 | 2026 | 41 | 43 | 2026-10-04 | 2026-10-23 | 21:45 | 4:50 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 + Voie H Domaine S9 : ZEP 411 ET ZEP 413 ET ZEP 414 ET ZEP 416 ET ZEP 442 Domaine S11 : Consignation C Sél 2+202+4 DU Sr Culoz - Pyrimont Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23667729061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 321 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-03-09 | 2026-11-28 | 23:45 | 5:53 | 264 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23667729061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 322 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 23:45 | 5:53 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23667729061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 323 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 23:45 | 5:53 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23667732261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 324 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 10 | 40 | 2026-03-02 | 2026-10-02 | 10:50 | 15:20 | 214 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 2 entre Bellegarde et Culoz : fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23667728261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 325 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:50 | 11:33 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701584 MC16-0389 Pour TER 96634 sur 2016 |  | Y
SNCF R | 25255166261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 326 | Pyrimont-Chanay - Carré 46 | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 2026-09-18 | 22:15 | 4:45 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 Entre Culoz et Bellegarde. En continuité de la capacité 6C_CUZ_012. Domaine S11: Sr. Culoz -Pyrimont Voie 1 et Sr. Culoz-Pyrimont V2. |  | Y
SNCF R | 27554195577 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 330 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 18 | 28 | 2026-05-01 | 2026-07-11 | 22:30 | 5:05 | 71 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Entre Culoz et Bellegarde. Domaine S9: ZEP Culoz-Bellegarde V1 et ZEP Bellegarde - Culoz V2. Domaine S11: Consignation C du Sr. Pyrimont DB1 et du Sr. Pyrimont DB2. |  | Y
SNCF R | 24983291661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 331 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 18 | 28 | 2026-04-27 | 2026-07-11 | 22:05 | 5:05 | 75 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Entre Culoz et Bellegarde. Domaine S9: ZEP Culoz-Bellegarde V1 et ZEP Bellegarde - Culoz V2. Domaine S11: Consignation C du Sr. Pyrimont DB1 et du Sr. Pyrimont DB2. |  | Y
SNCF R | 23667730661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Sémaphore 13 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 2026-11-28 | 22:57 | 5:16 | 271 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de LU/MA->VE/SA |  | Y
SNCF R | 23667730661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Sémaphore 14 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 22:57 | 5:16 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de LU/MA->VE/SA |  | Y
SNCF R | 23667731461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Sémaphore 15 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 9 | 39 | 2026-02-23 | 2026-09-25 | 11:05 | 15:05 | 214 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 entre Culoz et Bellegarde : fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 25255143161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 2026-09-18 | 22:15 | 4:30 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 entre La Burbanche et Culoz. En continuité de la capacité 6C_CUZ_012. Domaine S11: Sr. Rossillon-Culoz Voie 1 Sr. Rossillon-Culoz Voie 1 |  | Y
SNCF R | 24797893861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 20:00 | 20:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre La Burbanche - Culoz en continu Domaine S11 : Consignation C du Sr Rossillon Culoz Voie 1 et Voie 2 en continuité de la capacité 6C_CUZ_005 |  | Y
SNCF R | 23667707861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-03-29 | 2026-04-17 | 22:10 | 4:50 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre La Burbanche - Culoz Domaine S11 : Consignation C du Sr Rossillon Culoz Voie 1 et Voie 2 en continuité de la capacité 6C_CUZ_001 |  | Y
SNCF R | 25274136761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 10:50 | 12:25 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V2 entre Culoz (exclu) et la Burbanche (Exclu). Domaine S9: Une CCTT comprenant les ZEP 202 (Type L) 204 et 206 sera rédigée. Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 25278387761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 2026-04-06 | 23:35 | 4:50 | 8 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre La Burbanche - Culoz Domaine S11 : Consignation C du Sr Rossillon Culoz Voie 1 et Voie 2 en continuité de la capacité 6C_CUZ_013 |  | Y
SNCF R | 23668862761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 11:00 | 12:50 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 au Poste 1 d'AMBERIEU Domaine S9: ZEP 171 ZEP 175 En continuité de la 6D_LSC-AMB_009 Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 23667791361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:52 | 11:47 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701581 MC17-0145 Pour circulation du TGV Lyria 9768 MC-655 |  | Y
SNCF R | 23667789761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 15:07 | 16:16 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701580 |  | Y
SNCF R | 24298467661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-05 | 2026-10-01 | 22:35 | 5:35 | 269 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 24298467661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2025-12-29 | 2026-10-02 | 22:35 | 5:35 | 277 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 25329019661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-08 | 2026-10-02 | 22:40 | 5:35 | 267 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 24305917161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 39 | 2025-12-28 | 2026-09-28 | 22:50 | 5:35 | 274 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 24305917161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 39 | 2026-01-04 | 2026-09-28 | 22:50 | 5:35 | 267 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 23668925161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-05 | 22:18 | 4:40 | 274 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40 |  | Y
SNCF R | 23668926761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:44 | 12:08 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402040 |  | Y
SNCF R | 23668928361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:42 | 12:01 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402039 |  | Y
SNCF R | 23668929161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:24 | 3:47 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401156 |  | Y
SNCF R | 23668925961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 3:06 | 5:32 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401157 |  | Y
SNCF R | 23668927561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-05 | 23:30 | 5:00 | 274 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1 |  | Y
SNCF R | 23668926761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:44 | 12:08 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402040 |  | Y
SNCF R | 23668928361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:42 | 12:01 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402039 |  | Y
SNCF R | 23668927561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-28 | 2026-10-02 | 23:30 | 5:00 | 278 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1 |  | Y
SNCF R | 23668925161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-28 | 2026-10-02 | 22:18 | 4:40 | 278 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40 |  | Y
SNCF R | 24213942861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Montluel | ITE ATO | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-03-30 | 2026-10-05 | 22:30 | 5:45 | 189 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L+G 8127 (3107+3109+3131+3121) + ZEP type L+G 8028 (3042+3102+3104+3106) Secteur St Clair Montluel Voie 1 et Secteur St Clair Montluel Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25331654561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Montluel | ITE ATO | 2026 | 2026 | 13 | 39 | 2026-03-29 | 2026-09-28 | 22:50 | 5:45 | 183 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L+G 8127 (3107+3109+3131+3121) + ZEP type L+G 8028 (3042+3102+3104+3106) Secteur St Clair Montluel Voie 1 et Secteur St Clair Montluel Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23667790561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 22:21 | 5:18 | 334 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE + Amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 26 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 23667788961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 23:20 | 5:20 | 334 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE + augmentation amplitude. Validé au N2 du 02/10/15 TO 96523 01/08/2019 : On réduit l'amplitude de la fenêtre de 22h10 à 05h24 à 23h20 à 5h20 pour passage des TGV 9789 et 9784 Accord le 01/08/19 |  | Y
SNCF R | 25347933361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 28 | 40 | 2026-07-06 | 2026-10-03 | 23:15 | 5:20 | 89 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 de Longeray à La Plaine. Domaine S9: ZEP 700 et 703 (BML) et Groupement LLP03 (RR). Domaine S11: Secteur CHALLEX - DL1 et CHALLEX-DL2 (Pour le RR). Capacité créée pour: 1) Bourrage mécanique d'apparei |  | Y
SNCF R | 23668864561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Carré 33 | Torcieu - Km 57,1 | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 11:10 | 12:55 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Culoz. Domaine S9: ZEP 201+203+230. ZEP 350, 352, 353, 354, 355, 358, 361, 363, 365, 369, 375. Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 23668863561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 11:10 | 12:40 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 + Voie PIPA Domaine S9: ZEP 180+196. Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 25278424661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Genève | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 23:35 | 4:50 | 8 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie B + Voie C Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 et ZEP 427 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 et Sél 83 du Sr Rossilon-Culoz Voie 1 ET Consignation C Sél 87 du Sr Rossillon-Culoz Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24781749561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Genève | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-19 | 2026-05-01 | 21:45 | 4:50 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie B + Voie C Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 et ZEP 427 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 et Sél 83 du Sr Rossilon-Culoz Voie 1 ET Consignation C Sél 87 du Sr Rossillon-Culoz Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25232353261 | Culoz-Modane | < > | Aix les Bains | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 21:00 | 5:30 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Aix les Bains. En continuité de la capacité 6C_CR2_001 et de la fenêtre déformée 6D_AIX-CR_011 Domaine S9: ZEP 3 et 4. La ZEP 39 (Tête de voies Fx impair et dépôt côté Aix) sera également demandée. Une CCTT sera créée p |  | Y
SNCF R | 25235362561 | Culoz-Modane | < > | Aix les Bains | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 22:20 | 5:05 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Aix les Bains. En continuité de la capacité 6C_CR2_002 et de la fenêtre déformée 6D_AIX-CR_012 Domaine S9: ZEP 3 et 4. La ZEP 39 (Tête de voies Fx impair et dépôt côté Aix) sera également demandée. Une CCTT sera créée p |  | Y
SNCF R | 24768950061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-08 | 2026-03-28 | 22:40 | 5:35 | 48 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 + Voie C+Voie D+Voie E + Voie TC + Voie Impasse machine + voie Evitement Domaine S9 : ZEP 4B (4+6+8+10+12+14+16+18+19+20+24+26+28+30+32+34+36+38+40+42+44+50) et ZEP 43+48 et ZEP 47+52 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix Les Bains - |  | Y
SNCF R | 23667717661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:34 | 4:34 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667714061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:50 | 12:58 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667716661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:00 | 5:00 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667715861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:40 | 11:31 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 : décalage 9242 SO |  | Y
SNCF R | 23667714861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 22:20 | 4:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667714861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 22:20 | 4:20 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667717661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0:34 | 4:34 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667716661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 23:00 | 5:00 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25254675061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 23:25 | 5:00 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. En continuité de la capacité 6C_AIX_008. Domaine S11: Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 2. |  | Y
SNCF R | 24769427561 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 21:45 | 15:45 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_004 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24768206861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 1 | 3 | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 23:25 | 5:00 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_001 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24770039561 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 15 | 37 | 2026-04-11 | 2026-09-13 | 13:10 | 12:45 | 155 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_005 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24769184861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-08 | 2026-03-28 | 22:40 | 5:35 | 48 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V2 entre Chambéry et Aix Les Bains En continuité de la capacité 6C_AIX_003 Domaine S9 : ZEP CHAMBERY-AIX voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans V2 |  | Y
SNCF R | 24768494361 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 3 | 17 | 2026-01-18 | 2026-04-25 | 22:40 | 5:00 | 97 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_002 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24770055461 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 23:25 | 5:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_006 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 25263432961 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 16 | 40 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 22:35 | 5:00 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. Domaine S9: ZEP Aix - Chambéry Voie 1. ZEP Chambéry - Aix Voie 2. Domaine S11: Sél. 64 du secteur Aix les Bains - Voglans Voie 2 et Sél. 2 du secteur Voglans-Chambéry Voie 2. |  | Y
SNCF R | 25263432961 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 16 | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 22:35 | 5:00 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. Domaine S9: ZEP Aix - Chambéry Voie 1. ZEP Chambéry - Aix Voie 2. Domaine S11: Sél. 64 du secteur Aix les Bains - Voglans Voie 2 et Sél. 2 du secteur Voglans-Chambéry Voie 2. |  | Y
SNCF R | 25231243861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 22:35 | 5:20 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie évitement de la gare d'Aix Les Bains. Domaine S9: ZEP 43+47. En continuité de la fenêtre déformée 6D_AIX-CR_010. Une CCTT sera créée pour les besoins du chantier. Capacité créée pour des opérations de Bourrage Mécanique |  | Y
SNCF R | 25231768161 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 22:35 | 5:15 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S9: ZEP 45, 49, 50 et 52. En continuité de la capacité 6C_AIX_007. Une CCTT sera créée pour les besoins du chantier. Capacité créée pour des opérations de Bourrage Mécanique. |  | Y
SNCF R | 27553879477 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 36 | 46 | 2026-08-31 | 2026-11-12 | 23:23 | 5:23 | 73 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S11 :Sél. 64 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 2 Sél. 65 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 23667718661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 3 | 44 | 2026-01-12 | 2026-10-30 | 10:05 | 13:20 | 291 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Aix Les Bains et Chambéry : fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 25027638961 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 36 | 41 | 2026-08-31 | 2026-10-09 | 9:35 | 11:05 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S11 :Sél. 64 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 2 Sél. 65 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 27562281177 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 10:07 | 11:30 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S11 :Sél. 64 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 2 Sél. 65 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 25027301561 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 35 | 46 | 2026-08-30 | 2026-11-16 | 22:35 | 4:35 | 78 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S11 :Sél. 64 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 2 Sél. 65 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 25255894661 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,18 | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 23:30 | 4:45 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception de l'ensemble des voies principales de la gare de Chambéry (Les Sr. Chambéry VS et voies du dépôt seront consignées) En continuité des fenêtre déformées 6D |  | Y
SNCF R | 23667781361 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,19 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:00 | 5:00 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667784161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,20 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:22 | 11:14 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 : décalage pour 9242 ouvrant |  | Y
SNCF R | 23667782361 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,21 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:54 | 11:02 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667784961 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,22 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:51 | 4:27 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667784961 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,23 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0:51 | 4:27 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25240139961 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,24 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10:20 | 13:50 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Chambéry et Montmélian: fenêtre déformée pour opérations de maitrise de la végétation et de maintenance à effectuer de jour. |  | Y
SNCF R | 25128070261 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,25 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 22:30 | 5:05 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception Voie 1 + Voie 2 entre Chambéry et Montmélian. Domaine S9: Gpt CML 12 Domaine S11: Sél.13 du Secteur Voglans-Chambéry Voie 1 Secteur |  | Y
SNCF R | 23667783161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,26 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 22:20 | 4:20 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667783161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,27 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 22:20 | 4:20 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667781361 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,28 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 23:00 | 5:00 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25256071061 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,29 | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 23:30 | 4:45 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Chambéry et Montmélian. En continuité de la capacité 6C_CR1_003. Domaine S11: Sr. Voglans-Chambéry Voie 1 et Sr. Voglans-Chambéry Voie 2. |  | Y
SNCF R | 25254758261 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 23:20 | 4:55 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 ENTRE Bois Plan et Montmélian Domaine S11 : Consignation C Sél 5603 du Sr Chambéry-Montmélian voie 1 et Sél 5606 du Sr Chambéry - Montmélian Voie 2 En continuité de la 6C_MML1_002 |  | Y
SNCF R | 23667785961 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 23:10 | 5:35 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 ENTRE Bois Plan et Montmélian Domaine S11 : Consignation C Sél 5603 du Sr Chambéry-Montmélian voie 1 et Sél 5606 du Sr Chambéry - Montmélian Voie 2 En continuité de la 6C_MML1_002 |  | Y
SNCF R | 23667776061 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 1 | 3 | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 23:15 | 5:00 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_001 |  | Y
SNCF R | 24768269761 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 3 | 17 | 2026-01-18 | 2026-04-24 | 22:40 | 5:35 | 96 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_002 |  | Y
SNCF R | 25254614061 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 23:15 | 4:50 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix. Domaine S11: Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_008. |  | Y
SNCF R | 24769287661 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 21:45 | 15:45 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_004 |  | Y
SNCF R | 24769456761 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 15 | 37 | 2026-04-11 | 2026-09-13 | 13:10 | 12:45 | 155 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_005 |  | Y
SNCF R | 24768583261 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-08 | 2026-03-27 | 22:40 | 5:35 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 entre Aix et Champfleury Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_003 |  | Y
SNCF R | 24770042561 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 23:15 | 5:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_006 |  | Y
SNCF R | 25117202261 | Culoz-Modane | < > | Culoz | Culoz - Bif de Genève | 2026 | 2026 | 41 | 49 | 2026-10-05 | 2026-12-04 | 8:00 | 16:00 | 60 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie CGenève + Voie CModane Domaine S9 : ZEP 427+431+432 Domaine S11 : Consignation C Sél 87 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 |  | Y
SNCF R | 25117365561 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bat Voyageurs | Culoz - Bif de Genève | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 8:00 | 16:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie CGenève + Voie CModane Domaine S9 : ZEP 431 |  | Y
SNCF R | 23667774261 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:55 | 11:42 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_29 : décalage de -2mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23667776861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 5 | 42 | 2026-01-26 | 2026-10-16 | 9:10 | 13:10 | 263 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Culoz et Aix Les Bains : fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 25127345461 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 22:20 | 5:10 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix . Domaine S9: Groupement CCA 05 et ACC 12 Domaine S11: Sr Culoz-Gd Rocher Voie 1 et Sr Culoz-Gd Rocher Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25237536861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 16 | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 22:20 | 5:05 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Culoz et Aix les Bains. Domaine S9: ZEP Culoz-Champfleury Voie 1 et Champfleury-Culoz Voie 2. ZEP Champfleury-Aix Voie 1 et Aix-Champfleury Voie 2. Domaine S11: Sél.38 du secteur Culoz - Gd Rocher V |  | Y
SNCF R | 25237536861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 16 | 40 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 22:20 | 5:05 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Culoz et Aix les Bains. Domaine S9: ZEP Culoz-Champfleury Voie 1 et Champfleury-Culoz Voie 2. ZEP Champfleury-Aix Voie 1 et Aix-Champfleury Voie 2. Domaine S11: Sél.38 du secteur Culoz - Gd Rocher V |  | Y
SNCF R | 23667773261 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 22:20 | 4:20 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667772461 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:30 | 12:45 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667775061 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:34 | 4:42 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667771461 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:00 | 5:00 | 358 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25255185861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 2026-09-18 | 22:15 | 4:40 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Culoz et Aix. Domaine S11: Sr. Culoz-Grand Rocher Voie 1 et Sr. Culoz-Grand Rocher Voie 2. En continuité de la capacité 6C_CUZ_012. |  | Y
SNCF R | 25117070161 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 2026-09-06 | 2026-10-02 | 22:15 | 5:15 | 26 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Culoz et Champfleury Domaine S11 : Consignation C Sr Culoz - Grand Rocher Voie 1 ET Consignation C Sr Culoz - Grand Rocher Voie 2 En continuité de la 6C_CUZ_007 |  | Y
SNCF R | 24898233061 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Léger - Bat Voyageurs | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 10:10 | 22:35 | 14 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Epierre et St Avre Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre inclus et St Michel de Maurienne inclus NB : Voie 1Bis et Voie 2 Bis d'Epierre ne seront pas accessibles |  | Y
SNCF R | 23667817361 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Lèger - Voie 1Bis | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 18 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 11:05 | 16:05 | 101 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Epierre et St Avre Domaine S9 : ZEP EPIERRE - ST AVRE Voie 1 ZEP ST AVRE - EPIERRE Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23667809961 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Lèger - Voie 1Bis | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 4 | 18 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 11:05 | 16:05 | 101 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+V1Bis Domaine S9 : ZEP SVB05(1875+1877+1881+1883+1885+1887+1889+1891+1893+1895+1897+1899+1903+1905) et ZEP SVB02(1882+1884+1886+1888+1890+1892+1894+1896+1900+1902) Domaine S11: Consignation C Sr St Avre - St Je |  | Y
SNCF R | 23667810961 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Lèger - Voie 1Bis | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 25 | 27 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 8:34 | 16:34 | 16 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1+voie 2+Voie 1Bis Domaine S9 : ZEP SVB05(1875+1877+1881+1883+1885+1887+1889+1891+1893+1895+1897+1899+1903+1905) et ZEP SVB02(1882+1884+1886+1888+1890+1892+1894+1896+1900+1902) Domaine S11: Consignation C Sél 5661 |  | Y
SNCF R | 24898463661 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Lèger - Voie 1Bis | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 10:10 | 22:35 | 14 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+V1Bis Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne Domaine S11: Consignation C Sr St Jean-St Avre Voie 1 et Consignation C Sr St Jean - St Avre Voie 2en continu (DOT à prévoir) E |  | Y
SNCF R | 23667802361 | Culoz-Modane | < > | La Praz | Modane - Portique | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 23:20 | 3:50 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 et V2 en gare de Modane Domaine S9 : V1 : ZEP 1+3+5 ET V2 : ZEP 2+4+6 NB : la ZEP 7+103 +105(Tête voies 3,5,7,9,11,13,17,19,21 et 23 du faisceau de Fourneaux côté Chambéry) seront également demandée Cette capacité sera activée pour une |  | Y
SNCF R | 23667805361 | Culoz-Modane | < > | La Praz | Modane - Frontière Fr-It | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 8:00 | 16:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies en gare de Modane Domaine S9 : Ensemble des ZEP Voies principales Domaine S11 : Consignation C Sr Modane Voyageurs Voies Paires et Consignation C Sr Modane Voyageurs Voies Impaires OPERATION VTE + USURE CATENAIRE EN GARE |  | Y
SNCF R | 30068132377 | Culoz-Modane | < > | Modane - Accès Faisceau | Modane - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 22:30 | 3:50 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 et V2 en gare de Modane Domaine S9 : ZEP 5+6 et ZEP 11 et ZEP 8 Cette capacité sera activée pour une opération de BML ADV 48a-48b |  | Y
SNCF R | 30068168777 | Culoz-Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Frontière Fr-It | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 22:30 | 4:30 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie B + Voie C Domaine S9 : ZEP 35 (voie A) ête det ZEP 47+49(Tête des voies A+B+Voie 17+ Voie 19 côté Italie) et ZEP 53(Voie 1 Côté Italie) et ZEP 37(voie B) et ZEP 40( Voie C) et ZEP 46+48+50(Tête Voie B et C et D côté Italie et |  | Y
SNCF R | 24994202661 | Culoz-Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Frontière Fr-It | 2026 | 2026 | 17 | 21 | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 10:50 | 17:00 | 32 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de la Voie D de la Gare de Modane. Mesure S9: ZEP 38+42 NB: La consignation C de la Sél.222 du Sr. Modane voyageurs Voies paires ainsi que la DFV sur la ZEP 312 seront prises en même temps que la ZEP 38+42. |  | Y
SNCF R | 23667837161 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,10 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 23:15 | 5:40 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : ZEP 1C(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Domaine S11 : Consignation C Sél 5603 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 et Consignation C Sél 5606 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24987155161 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,7 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 13:55 | 14:00 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : ZEP 5+7+9 ZEP 8+10 Domaine S11 : Sél. 5613 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 1 Sél. 5612 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24987004561 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,8 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 22:30 | 6:30 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : ZEP 5+7+9 ZEP 8+10 Domaine S11 : Sél. 5613 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 1 Sél. 5612 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24987143961 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,9 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 23:40 | 5:40 | 20 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : ZEP 5+7+9 ZEP 8+10 Domaine S11 : Sél. 5613 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 1 Sél. 5612 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 30907794977 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 37 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-13 | 2026-10-02 | 23:40 | 5:40 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 + Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En |  | Y
SNCF R | 23667796761 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 38 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 9:00 | 15:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 + Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En |  | Y
SNCF R | 23667794961 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 39 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 50 | 2026-02-09 | 2026-12-11 | 23:00 | 5:00 | 305 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667793361 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 40 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:15 | 11:06 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 réduction pour TO 9242 et TF 883366 |  | Y
SNCF R | 23667799761 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 41 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 23:15 | 5:40 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5611+5613+5615 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5608+5610+5612 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sél 5614 du Sr Montmélian-St Pierre voie 2 En co |  | Y
SNCF R | 23667792561 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 42 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-08 | 2026-12-07 | 22:00 | 4:10 | 302 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667794161 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 43 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:05 | 11:10 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO |  | Y
SNCF R | 23667795961 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 44 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-08 | 2026-12-07 | 23:00 | 4:50 | 302 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667798761 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 45 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 13:55 | 13:57 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En |  | Y
SNCF R | 23667797761 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 46 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 2026-07-19 | 2026-09-12 | 22:30 | 6:30 | 55 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 ou Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 et Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23667823561 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 8:34 | 16:34 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 6D_SPA-AEB_001 |  | Y
SNCF R | 30906244177 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 22:10 | 6:10 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 6D_SPA-AEB_003 |  | Y
SNCF R | 27553172777 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | Epierre-St-Léger - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 38 | 43 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 11:05 | 16:05 | 39 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 entre Aiguebelle et Epierre Domaine S9 : ZEP 31 (voie 1) ET ZEP 10 (voie 2) Domaine S11 : Consignation C Sél 5641 du Sr Aiguebelle - Epierre Voie 1 |  | Y
SNCF R | 30906319377 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 22:10 | 6:10 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 entre Aiguebelle et Epierre Domaine S9 : ZEP Groupement AE08(ZEP 21+23+25 d' Aiguebelle + ZEP 3) ET Groupement EA07(ZEP 22+20 d'Aiguebelle et ZEP 10) ET ZEP 16(Voie 4 +4bis+6 d'Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr Aiguebell |  | Y
SNCF R | 23667814761 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10:08 | 15:58 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) Modification Nouvelle géolocalisation voie 1 : du km 175+078 au km 197+692 / Ancien du km 175+078 au Km 198 |  | Y
SNCF R | 23667815761 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:37 | 4:24 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667816561 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:25 | 4:41 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) |  | Y
SNCF R | 23667814761 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:08 | 15:58 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) Modification Nouvelle géolocalisation voie 1 : du km 175+078 au km 197+692 / Ancien du km 175+078 au Km 198 |  | Y
SNCF R | 23667814761 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 10:08 | 15:58 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) Modification Nouvelle géolocalisation voie 1 : du km 175+078 au km 197+692 / Ancien du km 175+078 au Km 198 |  | Y
SNCF R | 23667818361 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 25 | 29 | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 8:34 | 16:34 | 32 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 entre Aiguebelle et Epierre Domaine S9 : ZEP Groupement AE08(ZEP 21+23+25 d' Aiguebelle + ZEP 3) ET Groupement EA07(ZEP 22+20 d'Aiguebelle et ZEP 10) ET ZEP 16(Voie 4 +4bis+6 d'Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr Aiguebell |  | Y
SNCF R | 30906372777 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 2026-07-19 | 2026-09-11 | 23:20 | 5:20 | 54 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + Voie M en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : Groupement SVB 01(ZEP 1905 + ZEP ST AVRE-ST JEAN voie 1 + ZEP 1921 + ZEP 1923) Groupement SJM 06( Gr 1122 SJM + ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2 + ZEP |  | Y
SNCF R | 23667767061 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-11 | 11:05 | 16:05 | 340 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + Voie M en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : Groupement SVB 01(ZEP 1905 + ZEP ST AVRE-ST JEAN voie 1 + ZEP 1921 + ZEP 1923) Groupement SJM 06( Gr 1122 SJM + ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2 + ZEP |  | Y
SNCF R | 24898668161 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + Voie M en continu Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne en continuité de la fenêtre déformée : 5D_SAE-SJM_004 Domaine S11 : Consignation C Sr |  | Y
SNCF R | 24898668161 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + Voie M en continu Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne en continuité de la fenêtre déformée : 5D_SAE-SJM_004 Domaine S11 : Consignation C Sr |  | Y
SNCF R | 23667829161 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:24 | 4:17 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 30906333977 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 2026-07-19 | 2026-09-11 | 23:20 | 5:20 | 54 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean Domaine S9 : Groupement SVB 01(ZEP 1905 + ZEP ST AVRE-ST JEAN voie 1 + ZEP 1921 + ZEP 1923) Groupement SJM 06( Gr 1122 SJM + ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2 + ZEP 1912 Hermillon + |  | Y
SNCF R | 23667829961 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10:00 | 16:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667829961 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:00 | 16:00 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667830961 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-11 | 11:05 | 16:05 | 340 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean Domaine S9 : Groupement SVB 01(ZEP 1905 + ZEP ST AVRE-ST JEAN voie 1 + ZEP 1921 + ZEP 1923) Groupement SJM 06( Gr 1122 SJM + ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2 + ZEP 1912 Hermillon + |  | Y
SNCF R | 23667829961 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 10:00 | 16:00 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 24898598761 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean en continu Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne en continuité des capacités 6C_SAE_005 et 6C_SJM_005 A noter : E/S Hermi |  | Y
SNCF R | 24898598761 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean en continu Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne en continuité des capacités 6C_SAE_005 et 6C_SJM_005 A noter : E/S Hermi |  | Y
SNCF R | 23667828361 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:38 | 4:45 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin 06/09/17 MC19-0004 - décalage +5min Passage du 883445 / pointe neige |  | Y
SNCF R | 30905916777 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | Modane | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 8:26 | 16:26 | 17 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 ET ZEP 1+5+7 de St Miche ET ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP Berchette - Mo |  | Y
SNCF R | 23667740261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | Modane | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 8:34 | 16:34 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 ET ZEP 1+5+7 de St Miche ET ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP Berchette - Mo |  | Y
SNCF R | 30906404977 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | St Michel | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 2026-07-19 | 2026-09-11 | 23:20 | 5:20 | 54 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 Et voie 2 : ZEP St Michel - St Jean Voie 2 En continuité de la 6C_SJM_006 - domaine S11 : Consignation C Sr St Je |  | Y
SNCF R | 23667738261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | St Michel | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-11 | 11:05 | 16:05 | 340 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 Et voie 2 : ZEP St Michel - St Jean Voie 2 En continuité de la 6C_SJM_001 - domaine S11 : Consignation C Sr St Je |  | Y
SNCF R | 24898718761 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | St Michel | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel en continu - Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne En continuité de la 6C_SJM_005 - domaine S11 : Consignation C Sr St Jean - St Michel |  | Y
SNCF R | 23667735461 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:17 | 4:00 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667734661 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:38 | 4:58 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/09/17 - MC19-0005 décalage +5min Passage 883445 / pointe neige |  | Y
SNCF R | 23667736261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:00 | 16:00 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667736261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 10:00 | 16:00 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667736261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10:00 | 16:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667737261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:00 | 16:00 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création de cette fenêtre déformée pour obtention d'un pas supplémentaire soit St Michel - Berchette soit Modane - Berchette voie 1 ou voie 2 pour des opérations de déglaçage. Ce pas supplémentaire est indispensable pour ces opérations de déglaçage qui so |  | Y
SNCF R | 23667739261 | Culoz-Modane | < > | St-Michel-Valloire | Modane | 2026 | 2026 | 17 | 21 | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 11:20 | 16:00 | 32 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Voie 2 entre St Michel et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 + ZEP 31+33 de Berchette) ET ZEP Berchette - Modane Voie 1 voie 2 : ZEP Modane-Berchette Voie 2 + Grou |  | Y
SNCF R | 23667739261 | Culoz-Modane | < > | St-Michel-Valloire | Modane | 2026 | 2026 | 17 | 21 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 11:20 | 16:00 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Voie 2 entre St Michel et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 + ZEP 31+33 de Berchette) ET ZEP Berchette - Modane Voie 1 voie 2 : ZEP Modane-Berchette Voie 2 + Grou |  | Y
SNCF R | 23667822561 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:08 | 15:58 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y
SNCF R | 23667821761 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:45 | 4:37 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667822561 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10:08 | 15:58 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y
SNCF R | 23667825961 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 8:34 | 16:34 | 11 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle) et ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Groupe 5963(Sél 5633+5633Bis+5635+5637+521+523+525+527+529 |  | Y
SNCF R | 30906264177 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 22:10 | 6:10 | 5 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle) et ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Groupe 5963(Sél 5633+5633Bis+5635+5637+521+523+525+527+529 |  | Y
SNCF R | 23667820961 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,2 | Plateforme AFA - Aiguille | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:15 | 4:22 | 288 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 25235483661 | Culoz-Modane | < > | Viviers-du-Lac | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 21:00 | 5:30 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entrée de la gare de Chambéry côté Aix les Bains. En continuité des capacités 6C_CR1_001 et 6C_CR2_001 Domaine S9: ZEP 1 et 2 Une CCTT sera créée pour les besoins du chantier. Capacité créée pour des opérations de Bourrage Mécanique. |  | Y
SNCF R | 25235585161 | Culoz-Modane | < > | Viviers-du-Lac | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 22:35 | 5:00 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entrée de la gare de Chambéry côté Aix les Bains. En continuité des capacités 6C_CR1_002 et 6C_CR2_002 Domaine S9: ZEP 1 et 2. Une CCTT sera créée pour les besoins du chantier. Capacité créée pour des opérations de Bourrage Mécanique |  | Y
SNCF R | 25256017361 | Culoz-Modane | < > | Viviers-du-Lac | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 23:30 | 4:45 | 25 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. En continuité de la capacité 6C_CR1_003. Domaine S11: Sr. Voglans-Chambéry Voie 1 et Sr. Voglans-Chambéry Voie 2. |  | Y
SNCF R | 24761647361 | Culoz-Modane | < > | Virieu-le-Grand-Belley - Bat Voyageurs | Vions-Chanaz | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 22:10 | 4:50 | 18 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie 1(Voie D) + Voie 2(Voie E) + Voie 1(Voie A) + Voie 2(Voie B) Domaine S9 : ZEP 427 et ZEP 429 et ZEP 430 et ZEP 409 et ZEP 412 Domaine S11 : Consignation C Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Consignation C Sr Rossillon - Culoz Vo |  | Y
SNCF R | 25278395661 | Culoz-Modane | < > | Virieu-le-Grand-Belley - Bat Voyageurs | Vions-Chanaz | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 2026-04-06 | 23:35 | 4:50 | 8 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie 1(Voie D) + Voie 2(Voie E) + Voie 1(Voie A) + Voie 2(Voie B) Domaine S9 : ZEP 427 et ZEP 429 et ZEP 430 et ZEP 409 et ZEP 412 Domaine S11 : Consignation C Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Consignation C Sr Rossillon - Culoz Vo |  | Y
SNCF R | 24770031661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 15 | 37 | 2026-04-11 | 2026-09-13 | 13:10 | 12:45 | 155 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies principales et voies de service de la gare d'Aix Les Bains Domaine S9 : ZEP 3E (toutes les ZEP de gare) Domaine S11 : Consignation C Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24755306061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 1 | 3 | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 23:15 | 5:00 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies principales et voies de service de la gare d'Aix Les Bains Domaine S9 : ZEP 3E (toutes les ZEP de gare) Domaine S11 : Consignation C Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 2 à partir de 23h25 |  | Y
SNCF R | 24769322161 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 21:45 | 15:45 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies principales et voies de service de la gare d'Aix Les Bains Domaine S9 : ZEP 3E (toutes les ZEP de gare) Domaine S11 : Consignation C Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25254844161 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 1,8 | Chamousset | 2026 | 2026 | 11 | 40 | 2026-03-12 | 2026-10-02 | 22:35 | 5:35 | 204 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+Voie 4+VU Domaine S9 : ZEP 1 B(toute la gare) Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5618+5620+142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sél 5631 du Sr |  | Y
SNCF R | 30908014377 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 1,8 | Chamousset | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-13 | 2026-10-02 | 23:40 | 5:40 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+VU+V4 Domaine S9 : ZEP 1A(1+3+5+7+9+11) ET ZEP 2B(2+4+6+8+10+12+14+16) Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 + Consignation C Sél 5618+5620+142+144 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 ET Consigna |  | Y
SNCF R | 23667753861 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 1,8 | Chamousset | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 13:55 | 13:57 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+Vu+V4 Domaine S9 : ZEP 1A(1+3+5+7+9+11) ET ZEP 2B(2+4+6+8+10+12+14+16) Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 + Consignation C Sél 5618+5620+142+144 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 ET Consigna |  | Y
SNCF R | 23695048661 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence - Aig Km 407,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 12:30 | 13:30 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23695049461 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence - Aig Km 407,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 21:32 | 5:15 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 : GF Ag26 à pk 0+637 Suite demande BHR modification de la plage (début à 21h32 au lieu de 21h15) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapole 29/05/20: suite RP0 Electrification Frugale, demande de reduction de cette plage de 5 min pour TF 880670 |  | Y
SNCF R | 23694999661 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 23:40 | 5:35 | 19 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y
SNCF R | 23695000461 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:20 | 11:20 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026: train ouvrant 880666, train fermant 880 131 |  | Y
SNCF R | 23694999661 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:40 | 5:35 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y
SNCF R | 23695001261 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 1:00 | 4:00 | 357 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24794726461 | Lyon-Grenoble | < > | Beaucroissant | Réaumont-St-Cassien | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 8:00 | 16:30 | 11 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception en continu de la Voie Evitement de la gare de RIVES Domaine S9: ZEP 59+61+63 Domaine S11: Sél 25 + Sél 125 + Sél 523 (Voie Evitement + Faisceau Impair). Une CCTT pour restitution possible le temps de la desserte Fret selon étude Horaire si |  | Y
SNCF R | 24794648061 | Lyon-Grenoble | < > | Beaucroissant | Réaumont-St-Cassien | 2026 | 2026 | 8 | 29 | 2026-02-22 | 2026-07-17 | 21:50 | 5:30 | 145 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Evitement de la gare de RIVES Domaine S9: ZEP 61 |  | Y
SNCF R | 23669998361 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - Bat Voyageurs | St-André-le-Gaz | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:44 | 11:58 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701327 2021_SE_14 : décalage +4mn alignée avec 1F_SAG-MOA_003 pour Passage du 17613, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23670001761 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - Bat Voyageurs | St-André-le-Gaz | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:17 | 12:04 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701329 Bourgoin - SAG |  | Y
SNCF R | 24792450861 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - ITE Sobedo | Cessieu | 2026 | 2026 | 19 | 35 | 2026-05-04 | 2026-08-29 | 22:00 | 6:00 | 117 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG ZEP 102, 104, 106, 108, 110 et 112 de BRG S.él 182 et S.él 184 ZEP 101 à 121 de BRG S.él 183, S.él 185 |  | Y
SNCF R | 24875985461 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - Voie 3 Garage | Bourgoin-Jallieu - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 22:00 | 4:00 | 7 days | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour symboliser l'interdiction d'itinéraire 811a/b du 13-07-2026 au 21-07-2026 |  | Y
SNCF R | 23694985661 | Avignon-Marseille | < > | Château-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | Pertuis - BS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:00 | 13:55 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23695004661 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:30 | 180 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y
SNCF R | 23695004661 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:30 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y
SNCF R | 23695005861 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:33 | 11:30 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669999961 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif de Satolas | Cessieu | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:31 | 11:41 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701326 Grenay - Bourgoin 2021_SE_13 : décalage +4mn alignée avec 1F_GNG-SAG_004 pour Passage du 17613, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669999161 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif de Satolas | Cessieu | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:29 | 12:18 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701329 Grenay - Bourgoin MC18-0120 : Décalage à Cessieu uniquement de -9 min pour passage TER 17618 2021_SE_12 : décalage +8mn alignée avec 1F_GNG-SAG_010 pour Passage du 17616, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23670002561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif Marseille | St-André-le-Gaz | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 0:00 | 4:00 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 21 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 23670004561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif Marseille | St-André-le-Gaz | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-22 | 2026-09-28 | 0:40 | 3:40 | 280 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion 2017 avec les fenêtre de DI/LU entre Ambérieu et Montmélian |  | Y
SNCF R | 25107461061 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Faisceau Pair | Grenoble - Bif de Veynes | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 22:55 | 5:55 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception des voies A, B, C, D, E et F en gare de Grenoble : Domaine S9: ZEP 800, 801, 802, 803, 804, 806, 900, 901, 902 et 903 Une CCTT reprendra ces ZEP pour l'élargissement de domaine en continuité des fenêtres 6D_GE-GRS_007 et 6C_GE_003. |  | Y
SNCF R | 25105147561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Faisceau Pair | Grenoble - Bif de Veynes | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 23:59 | 4:55 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception des voies A, B, C, D, E et F en gare de Grenoble : Domaine S9: ZEP 800, 801, 802, 803, 804, 806, 900, 901, 902 et 903 Une CCTT reprendra ces ZEP pour l'élargissement de domaine en continuité des fenêtres 6D_GE-GRS_007 et 6C_GE_003. |  | Y
SNCF R | 24982397761 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Poste B | Grenoble - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-10-04 | 2026-12-11 | 22:00 | 4:55 | 68 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 (tête des voies C+D côté Lyon) + Voie 4 Circulation(Tête des voies E et F côté Lyon) Domaine S9 : ZEP 818 et ZEP 810 et ZEP 808 ET ZEP 816 et ZEP 814 et ZEP 812 NB : Acces E/S Voie de service 6 et 8 impossible + Accès E/S par la voi |  | Y
SNCF R | 24982596361 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Poste B | Grenoble - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 0:10 | 4:55 | 67 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 (tête des voies A+B côté Lyon) + Voie 2 + Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 827 et ZEP 825 et ZEP 805 ET ZEP 828 et ZEP 826 et ZEP 824 et ZEP 822 et ZEP 820 NB :Accès E/S chantier prépa RAMES impossible |  | Y
SNCF R | 25150713961 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 9 | 45 | 2026-02-23 | 2026-11-06 | 22:05 | 5:05 | 256 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la voie 2 de la Gare de SAG En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_002 Domaine S9: ZEP 1004 (302+304+308+310+312) ZEP 402, 404, 406, 408 En simultanée avec la Voie 1 (6C_SAG_004) |  | Y
SNCF R | 25145975861 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 9 | 45 | 2026-02-23 | 2026-11-06 | 23:00 | 5:10 | 256 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la voie 1 de la Gare de SAG. Domaine S9: ZEP 1001 ( 301+303+305+307+309+311+313+315) En simultanée avec la Voie 2 (6C_SAG_006 ) |  | Y
SNCF R | 25145990161 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 8 | 44 | 2026-02-22 | 2026-11-02 | 22:25 | 5:05 | 253 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la voie 2 de la Gare de SAG En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_003 Domaine S9: ZEP 1004 (302+304+308+310+312) ZEP 402, 404, 406, 408 En simultanée avec la Voie 1 (6C_SAG_003) |  | Y
SNCF R | 25143602561 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 8 | 44 | 2026-02-22 | 2026-11-02 | 23:00 | 5:10 | 253 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la voie 1 de la Gare de SAG Domaine S9: ZEP 1001 ( 301+303+305+307+309+311+313+315) En simultanée avec la Voie 2 (6C_SAG_005) |  | Y
SNCF R | 23694982061 | Lyon-Grenoble | < > | Laragne | Sisteron - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:40 | 13:15 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24792431461 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 26 | 31 | 2026-06-22 | 2026-08-01 | 22:30 | 5:40 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SAG et BRG, entre BRG et SQF V2 et ZEP de BRG Ss-Secteur St Alban - St Jean V2 TO: 17644 22h28 / TF: 887304 05h44 |  | Y
SNCF R | 25249957161 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 19 | 34 | 2026-05-04 | 2026-08-21 | 22:35 | 5:45 | 109 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SQF et BRG, entre BRG et SAG V1 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Jean V1 TO : 17645 22h55 TF : 436493 05h40 |  | Y
SNCF R | 25249925661 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 21 | 34 | 2026-05-22 | 2026-08-22 | 23:00 | 5:40 | 92 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SQF et BRG, entre BRG et SAG V1 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Jean V1 TO : 6953 23h00 TF : 436493 05h40 |  | Y
SNCF R | 24792235761 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 26 | 31 | 2026-06-22 | 2026-08-01 | 22:35 | 5:40 | 40 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SQF et BRG, entre BRG et SAG V1 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Jean V1 TO : 6929 22h35 TF : 436493 05h40 |  | Y
SNCF R | 25250186661 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 19 | 34 | 2026-05-04 | 2026-08-21 | 22:30 | 5:10 | 109 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SAG et BRG, entre BRG et SQF V2 et ZEP de BRG Ss-Secteur St Alban - St Jean V2 TO: 17644 22h28 / TF: 887302 05h14 |  | Y
SNCF R | 24793048161 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 23:00 | 23:00 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG OCP DFV type L entre SQF et BRG, entre BRG et SAG V1 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Jean V1 DFV type L entre SAG et BRG, entre BRG et SQF V2 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Je |  | Y
SNCF R | 23670117061 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-11-14 | 23:35 | 4:55 | 278 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voies 1BG 2BG 114 entre de LNP7 à VSX P1 |  | Y
SNCF R | 23670117061 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 4:55 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voies 1BG 2BG 114 entre de LNP7 à VSX P1 |  | Y
SNCF R | 23670119861 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 22:55 | 4:55 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voie et SeG Voies 1G et 2G entre de LNP7 (BiF VSX) à VSX P1 |  | Y
SNCF R | 23670122461 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-07 | 23:00 | 5:00 | 301 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL ZEP G 8487 (3477+3491) ZEP G 7318 (3470+3534) ZEP G 7511 (3501+3503+3505) ZEP G 7510 (3500+3502+3504) Sel 2265 du Sr Cx Barret Guillotière Voie 1bis Sel 2701 + 2703 du Sr Guillotière Chandieu Voie 1 Sel 2702 + 2704 du Sr Guillo |  | Y
SNCF R | 26895829777 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 17 | 24 | 2026-04-26 | 2026-06-12 | 22:15 | 5:10 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1 ou V2 Moirans - Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 et ZEP 281 OU ZEP 282 et ZEP LES CHARTREUX - MOIRANS Voie 2 Domaine S11 : Consignation C 'Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 et Sél 65 du Sr Fon |  | Y
SNCF R | 24798213461 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-10 | 22:31 | 23:42 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour évolution système capacitaire octobre 2023. Partie poreuse complétant 6f_moa-ge_001 et 002 dont l'heure début est modifiée |  | Y
SNCF R | 23669953361 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 9 | 47 | 2026-03-01 | 2026-11-20 | 23:40 | 5:10 | 264 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 Moirans - Grenoble Domaine S9: ZEP 281 et 282 ZEP 251+252+253 ZEP Moirans-Les Chartreux Voie 1 et Les Chartreux-Moirans Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669952361 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 41 | 45 | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 22:40 | 5:15 | 32 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2Grenoble P1 - Les chartreux) et ZEP 251 +252 + 252 du Poste Les Chartreux Domaine S11 : Consignation Groupe 6918 ( Constitué des |  | Y
SNCF R | 23669947761 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:42 | 4:31 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Début 23h42 au lieu de 22h31 suite ESC 2023 pour remplacer par création poreuse 6f_moa-ge_006 |  | Y
SNCF R | 23669946961 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:42 | 5:42 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim Derrière le 6929 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23669950361 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 39 | 2026-02-02 | 2026-09-25 | 10:10 | 14:15 | 235 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 OU VOIE 2 entre Moirans et Grenoble pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23669948561 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:35 | 11:24 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701593 Décalage MC17-0080 pour 17618 fermant |  | Y
SNCF R | 25026092661 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 20 | 2026-03-02 | 2026-05-15 | 22:35 | 5:10 | 74 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1 + V2 Moirans - Grenoble Domaine S9: ZEP 281 et 282 ZEP 251+252+253 ZEP Moirans-Les Chartreux Voie 1 et Les Chartreux-Moirans Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669946161 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 11:28 | 12:35 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701592 |  | Y
SNCF R | 28612789577 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 10:10 | 13:39 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 OU VOIE 2 entre Moirans et Grenoble pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23669941361 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:15 | 4:48 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 25026086361 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 18 | 24 | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 22:30 | 5:10 | 46 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Intercetion Voi1 + Voie 1 entre SAG et Moirans Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS-RIVES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Perelle - St André Voie 1 et Voie 2 (ces consignations C seront demandées S20 à S21 et de S23 à S24) |  | Y
SNCF R | 31033544077 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 2026-10-04 | 2026-11-20 | 22:05 | 5:30 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 Entre Moirans et St André Domaine S9: Moirans-SAG Voie 2. |  | Y
SNCF R | 26620137677 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 7 | 45 | 2026-02-09 | 2026-07-17 | 22:20 | 5:30 | 158 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 Pour le chantier CHA26_0029877 (Maintenance UTM 38) Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 26620137677 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 7 | 45 | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 22:20 | 5:30 | 32 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 Pour le chantier CHA26_0029877 (Maintenance UTM 38) Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 24794780161 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 22 | 26 | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 21:55 | 5:30 | 32 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 |  | Y
SNCF R | 28603099677 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 23:30 | 5:30 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 entre SAG et Moirans Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 |  | Y
SNCF R | 24794807861 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 29 | 2026-02-08 | 2026-07-17 | 21:50 | 5:30 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 52+54 Domaine S11 : Consignation C Sr Perrelle-St André Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25024283161 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-26 | 2026-06-08 | 23:30 | 5:10 | 43 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Intercetion Voi1 + Voie 1 entre SAG et Moirans Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS-RIVES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Perelle - St André Voie 1 et Voie 2 (ces consignations C seront demandées S20 à S21 et de S23 à S24) |  | Y
SNCF R | 24885445361 | Lyon-Grenoble | < > | Simiane | Septèmes - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 24 | 2025-12-15 | 2026-06-12 | 22:50 | 5:50 | 179 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, H. plan de Campagne (à l'ombre de V. de l'Arc), format nuits de 2026 (de 22h50 à 05h50 -07h00-) : Etendue S9 : du C8401 Km 426,021 au C8303 (A1)/C8301(A2) Km 430,219 Domaine S9 ZEP L 8450(VA1) (limite côté SEPT C8404(A1)/C8402(A2)Km 426,934)+ |  | Y
SNCF R | 24885644761 | Lyon-Grenoble | < > | Simiane | Septèmes - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 22:50 | 5:40 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, H. plan de Campagne (à l'ombre de V. de l'Arc), OCP 54h50, format du Ve 20/03 à 22h50 à Lu 23/03 05h40 (S12/13) : Etendue S9 : du C8401 Km 426,021 au C8303 (A1)/C8301(A2) Km 430,219 Domaine S9 ZEP L 8450(VA1) (limite côté SEPT C8404(A1)/C8402(A |  | Y
SNCF R | 27838544777 | Lyon-Grenoble | < > | Simiane | Septèmes - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 24 | 2025-12-19 | 2026-06-13 | 22:50 | 5:45 | 176 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, H. plan de Campagne (à l'ombre de V. de l'Arc), format nuits de 2026 (de 22h50 à 05h45 -06h55-, nuit Ve/Sa) : Etendue S9 : du C8401 Km 426,021 au C8303 (A1)/C8301(A2) Km 430,219 Domaine S9 ZEP L 8450(VA1) (limite côté SEPT C8404(A1)/C8402(A2)K |  | Y
SNCF R | 23694982861 | Lyon-Grenoble | < > | Sisteron - Bat Voyageurs | Chateau-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 12:00 | 13:25 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669940561 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Moirans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 11:02 | 11:30 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701594 Décalage MC17-0081 pour 17616 ouvrant et 17618 fermant |  | Y
SNCF R | 23669942961 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Moirans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:55 | 12:28 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701591 |  | Y
SNCF R | 23669944761 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 5 | 39 | 2026-01-26 | 2026-09-25 | 10:32 | 14:31 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERCEPTION VOIE 1+ VOIE 2 entre St André Le Gaz et Moirans pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23669942161 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:07 | 5:40 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 Sillon ouvrant 17645 ou 6929 (le VE) sillon fermant 885403 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 26620218777 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-10-04 | 2026-11-16 | 23:15 | 5:30 | 43 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 Pour le chantier CHA26_0029877 (Maintenance UTM 38) Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1. |  | Y
SNCF R | 26620218777 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-08 | 2026-07-06 | 23:15 | 5:30 | 148 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 Pour le chantier CHA26_0029877 (Maintenance UTM 38) Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1. |  | Y
SNCF R | 24794826661 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 21 | 25 | 2026-05-24 | 2026-06-22 | 22:55 | 5:30 | 29 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 |  | Y
SNCF R | 28614732177 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 10:32 | 13:00 | 7 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERCEPTION VOIE 1+ VOIE 2 entre St André Le Gaz et Moirans pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 24659084761 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2026 | 2026 | 41 | 45 | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 22:40 | 5:15 | 32 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2(POSTE 1) + Voie 1(POSTE1) Domaine S9: ZEP 301 et ZEP 303 et ZEP 305 ET ZEP 300+304+308+310 Domaine S11 : Consignation Groupe 6918 ( Constitué des Sél 6345+6347+543 du SSr Perelle - Fontanil Voie 1 et Sél 61+63+165 du SSr Fontan |  | Y
SNCF R | 25024908961 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2026 | 2026 | 17 | 24 | 2026-04-26 | 2026-06-12 | 23:35 | 5:10 | 47 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1(POSTE 1) + Voie 2(POSTE1) Domaine S9: ZEP 301 + 303+305+829 ET ZEP 300+304+308+310 et ZEP 828 Consignation C 'Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 et Sél 64 du Sr Fontanil - |  | Y
SNCF R | 23670120861 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | St-Priest - Carré 590 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:00 | 5:00 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL |  | Y
SNCF R | 23670018961 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | Heyrieux | 2026 | 2026 | 10 | 47 | 2026-03-02 | 2026-11-21 | 22:40 | 5:05 | 264 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR maintenance voie et Cat toutes ZEP et Sel entre SPR et GNG - RELIQUAT RVB ST PRIEST V2 To 17644 Tf 887302 V1 To17645 Tf 53119 |  | Y
SNCF R | 23670017961 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-22 | 2026-09-28 | 0:30 | 3:30 | 280 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion 2017 avec les fenêtre de DI/LU entre Ambérieu et Montmélian |  | Y
SNCF R | 23670014961 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 0:00 | 4:00 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23694981261 | Lyon-Grenoble | < > | Veynes-Dévoluy - Bif 235,9/244,1 | Chateau-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 21:30 | 5:25 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite au RP0 du 29/06: 3F_VDY-CTA_001 21h30 à 05h40 pour 17421 il faut 21h30 à 05h25 |  | Y
SNCF R | 28602507077 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 22:35 | 5:15 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies de la Gare de SAG, y compris faisceau impair Domaine S9: Ensemble des ZEP de la Gare Domaine S11: En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_002 |  | Y
SNCF R | 28602498777 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 23:00 | 5:15 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies de la Gare de SAG, y compris faisceau impair Domaine S9: Ensemble des ZEP de la Gare Domaine S11: En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_003 |  | Y
SNCF R | 25143432461 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 22:05 | 6:00 | 4 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies de la Gare de SAG, y compris faisceau impair Domaine S9: Ensemble des ZEP de la Gare Domaine S11: En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_002 |  | Y
SNCF R | 25143284861 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 22:40 | 6:00 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies de la Gare de SAG, y compris faisceau impair Domaine S9: Ensemble des ZEP de la Gare Domaine S11: En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_003 |  | Y
SNCF R | 24957393561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Poste 3 | Grenoble | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 2026-09-06 | 2026-10-02 | 21:30 | 6:00 | 26 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 2 côté Gières au poste de 3 de Grenoble. Domaine S9: ZEP 906 et 908 et 912. Domaine S11: Sél. 78 du Secteur Pérelle-Les Aulnes Voie 2. NB: Passage des trains pairs à contresens voie 1 par aiguille 359b depuis le C354. |  | Y
SNCF R | 25104056361 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble | 2026 | 2026 | 11 | 44 | 2026-03-09 | 2026-10-30 | 22:55 | 4:55 | 235 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies en gare de Grenoble : Domaine S9: Une CCTT reprendra l'ensemble des ZEP du poste 1, Poste 2 et Poste 3 de Grenoble Domaine S11 : les Sél à consigner seront désignées en pré-opérationnel. Le domaine S11 devra être re |  | Y
SNCF R | 25101410961 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-08 | 2026-10-26 | 23:55 | 4:55 | 232 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies en gare de Grenoble : Domaine S9: Une CCTT reprendra l'ensemble des ZEP du poste 1, Poste 2 et Poste 3 de Grenoble Domaine S11 : les Sél à consigner seront désignées en pré-opérationnel. Le domaine S11 devra être re |  | Y
SNCF R | 23669967161 | Valence-Moirans | < > | Poliènas - Poste 8 | Moirans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:15 | 12:25 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101224 Polienas - Moirans |  | Y
SNCF R | 23669964761 | Valence-Moirans | < > | Poliènas - Poste 9 | Moirans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:55 | 11:45 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101226 Polienas - Moirans 2021_SE_05 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23670007561 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-01-19 | 2026-11-28 | 23:20 | 5:20 | 313 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" |  | Y
SNCF R | 23670011761 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 2026-10-09 | 10:00 | 15:00 | 221 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+V1+V2 pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. En alignement avec INFP RHODANIEN (6D_VXN-ROM_001) |  | Y
SNCF R | 23670008961 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:30 | 12:30 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002203 Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y
SNCF R | 24945529361 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 2 | 8 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 23:00 | 5:40 | 46 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+V1+V2 Domaine S9 : SPMA60(ZEP 785+791+792+793+795+915) Domaine S11 : Consignation SSr Romans-La Sône ET Sr Perelle - La Sône Voie 1 ET Sr Perelle - St Marcellin Voie 2 En continuité de la fenêtre déformée 6D_SCI-ROM_002 et la capacité 6 |  | Y
SNCF R | 23670007561 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-02-23 | 2026-08-01 | 23:20 | 5:20 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" |  | Y
SNCF R | 24875207761 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | Romans-Bourg-de-Péage - Garage V13 | 2026 | 2026 | 38 | 50 | 2026-09-14 | 2026-12-12 | 22:45 | 5:35 | 89 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône TO 17598/9 - TF 885100/1 |  | Y
SNCF R | 24875571861 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | Romans-Bourg-de-Péage - Garage V13 | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 2026-10-25 | 23:10 | 12:10 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône |  | Y
SNCF R | 25085733661 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Péage - Garage V14 | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-08 | 2026-10-30 | 23:00 | 5:40 | 236 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique entre St Paul et St Marcellin Domaine S9: SPMA 60 (ZEP 785+791+792+793+795+915) En continuité de la fenêtre déformée 6D_SCI-MOA_003 et la capacité 6C_SCI_004 |  | Y
SNCF R | 25085709461 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-08 | 2026-10-30 | 23:15 | 5:40 | 236 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1+Voie 2 entre Moirans et St Marcellin Domaine S9: ZEP MOMA 70 (ZEP 945+946+951+952+953+965+966) En continuité de la fenêtre déformée 6D_ROM-SCI__006 et la capacité 6C_SCI_004 |  | Y
SNCF R | 27102928077 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-11 | 2026-02-16 | 23:20 | 5:40 | 36 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP MOMA 70 (ZEP 945+946+951+952+953+965+966) Domaine S11 : Consignation SSr Romans-La Sône ET Sr Perelle - La Sône Voie 1 ET Sr Perelle - St Marcellin Voie 2 En continuité de la fenêtre déformée 6D_ROM-SCI__004 et la ca |  | Y
SNCF R | 24945910661 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 2 | 8 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 22:35 | 5:40 | 46 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP MOMA 70 (ZEP 945+946+951+952+953+965+966) Domaine S11 : Consignation SSr Romans-La Sône ET Sr Perelle - La Sône Voie 1 ET Sr Perelle - St Marcellin Voie 2 En continuité de la fenêtre déformée 6D_ROM-SCI__004 et la ca |  | Y
SNCF R | 23669968961 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-02-23 | 2026-08-01 | 23:20 | 5:20 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. |  | Y
SNCF R | 23669968961 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-01-19 | 2026-11-27 | 23:20 | 5:20 | 312 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. |  | Y
SNCF R | 27102757977 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-11 | 2026-02-16 | 23:20 | 5:40 | 36 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Vu en gare de St Marcellin En continuité des fenêtre déformées : 6D_ROM-SCI_004 et 6D_SCI-MOA_004 |  | Y
SNCF R | 24946216361 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 2 | 8 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 22:35 | 5:40 | 46 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Vu en gare de St Marcellin En continuité des fenêtre déformées : 6D_ROM-SCI_004 et 6D_SCI-MOA_002 |  | Y
SNCF R | 25085678761 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-08 | 2026-10-30 | 23:00 | 5:40 | 236 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique + Voie C en gare de St Marcellin Domaine S9: ZEP 4000 et ZEP 928 En continuité des fenêtres déformées 6D_SCI-MOA_003 et 6D_ROM-SCI_006 |  | Y
SNCF R | 25085562661 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2026 | 2026 | 3 | 47 | 2026-01-18 | 2026-11-20 | 23:20 | 5:20 | 306 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique + Voie C en gare de St Marcellin Domaine S9: ZEP 4000 et ZEP 928 En continuité des fenêtres géneriques 6F_ROM-SCI_001 et 6F_SCI-MOA_001 |  | Y
SNCF R | 23669969961 | Valence-Moirans | < > | St-Marcellin (Isère) | Moirans | 2026 | 2026 | 3 | 44 | 2026-01-12 | 2026-10-30 | 10:20 | 15:15 | 291 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou voie 2 entre St Marcellin et Moirans pour des opérations de maîtrise de la végétation, de maintenance et des opérations d'entretien des Parois sur O.A à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23669965561 | Valence-Moirans | < > | St-Marcellin (Isère) | Tullins-Fures | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:02 | 12:15 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101221 St Marcellin - Polienas |  | Y
SNCF R | 23669966361 | Valence-Moirans | < > | St-Marcellin (Isère) | Tullins-Fures | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:07 | 11:55 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101222 St Marcellin - Polienas 2021_SE_06 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669956561 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:39 | 11:44 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701452 Décalage MC18-0135 pour TER 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et n |  | Y
SNCF R | 23669957361 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2026-12-07 | 0:30 | 3:30 | 350 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y
SNCF R | 23669955761 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:45 | 12:40 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701453 Décalage MC18-0126 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur |  | Y
SNCF R | 23669958361 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 26 | 2026-03-09 | 2026-06-29 | 23:19 | 5:00 | 112 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Accord pour 8 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2022_SE_08 : vibration <10mn pour avoir SMMR19 en SO |  | Y
SNCF R | 23669992361 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:38 | 11:42 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101769 Décalage MC18-0156 pour 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non l |  | Y
SNCF R | 23669990561 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 11 | 26 | 2026-03-09 | 2026-06-29 | 23:15 | 5:15 | 112 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Accord pour 8 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 23669991561 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:40 | 12:30 | 361 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101768 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur le reste du RFN) 20 |  | Y
SNCF R | 24875565661 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 2026-10-25 | 23:20 | 12:15 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône |  | Y
SNCF R | 24875183461 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 38 | 50 | 2026-09-14 | 2026-12-12 | 22:35 | 5:20 | 89 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône TO 17598/9 - TF 885100/1 |  | Y
SNCF R | 23669993161 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2026-12-07 | 0:30 | 3:30 | 350 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y
SNCF R | 24875122761 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 50 | 2026-09-14 | 2026-12-12 | 22:35 | 5:20 | 89 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône TO 17598/9 - TF 885100/1 |  | Y
SNCF R | 24875459361 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 2026-10-25 | 23:20 | 12:15 | 9 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône |  | Y
SNCF R | 23669973561 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:10 | 5:10 | 362 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23669975361 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:16 | 11:47 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701599 2021_SE_22 : ISO SA2020 + aligné avec 1F_GE-GRS_004 pour TER 883763, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669974561 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:29 | 11:05 | 360 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701601 |  | Y
SNCF R | 23669976161 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-02-09 | 2026-11-13 | 9:14 | 12:40 | 277 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 + VOIE 2 entre Gières et Montmélian pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | F63754 | Paris-Culmont | < > | PARIS-LA VILETTE - ENT VOIES V | Paris-Est | 2027 | 2027 | 4 | 11 | 2027-01-18 | 2027-03-07 | 0:00 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous
SNCF R | F64257 | Paris-Culmont | < > | PARIS-LA VILETTE - ENT VOIES V | Paris-Est | 2027 | 2027 | 4 | 11 | 2027-01-18 | 2027-03-07 | 0:00 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous
SNCF R | 23670327861 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Canal - Carré 13 | Badan - Faisceau | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 2026-12-07 | 23:55 | 5:05 | 337 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM DSR Maintenance Zones Bloquantes Secteur Badan <=> Givors Canal <=> Givors Ville Toutes ZEP de V1 & V2 de Badan P1 à Givors Canal et à Givors Ville |  | Y
SNCF R | 23669691061 | Lyon-Avignon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Porti Km 505,7 | 2026 | 2026 | 5 | 47 | 2026-01-26 | 2026-11-21 | 23:30 | 4:55 | 299 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM Loire - Maintenance caténaire (VTE - Usure - MPC) Zone dense de St Etienne P1 - P2 - PAN P2 - B2N CCTT à paraître (ZEP SE P1 - SE P2 - SE PAN P2) Sr. St Etienne Terrenoire V1 Sr. St Etienne Terrenoire V2 Sr Chambon St Etienne V1 Sr |  | Y
SNCF R | 26085022577 | Lyon-Avignon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Porti Km 505,7 | 2026 | 2026 | 2 | 31 | 2026-01-05 | 2026-08-01 | 23:30 | 4:55 | 208 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM Loire - OGE SM Gare de St Etienne P1 - Autre travaux interdits - report des mesures sur les postes adjacents. B2N |  | Y
SNCF R | 25338991261 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Ville - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 21 | 2026-01-05 | 2026-05-22 | 23:50 | 5:00 | 137 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Bloquante GIC --> Circulation par RG SFS CSR VIE |  | Y
SNCF R | 24933149661 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Ville - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 30 | 38 | 2026-07-20 | 2026-09-19 | 21:55 | 5:50 | 61 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029615 RVB CSE RAC V2Bis CCTT : CSP P1 ( CCSL) : ZEP 208 + GIC : ZEP 149+150+151+153+154 +GIC : ZEP 158+160+162+157+171 Secteur CHASSE V2 Racct- BADAN-GIVORS - Secteur CHASSE V1 Racct- BADAN-GIVORS TTX en provenance de Badan. Dégagement |  | Y
SNCF R | 28111489877 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Canal - Carré 14 | Badan - Faisceau | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 23:55 | 4:55 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM DSR Maintenance Zones Bloquantes Secteur Badan <=> Givors Canal <=> Givors Ville 'Variante pour circulation du 436454' Toutes ZEP de V1 & V2 de Badan P1 à Givors Canal et à Givors Ville |  | Y
SNCF R | 24918413861 | Etoile Lyon | < > | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 31 | 2026-07-19 | 2026-07-31 | 23:55 | 4:55 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029511 Travaux OA préparatoires pour le remplacement des portiques et supports sur les ouvrages d´art Du pont du Rhône de St Clair et sur les sauts de moutons de Part Dieu. Variante S30-31 pour tenir compte du RVB de LPR ZEP 3132 , ZEP 3152 : ZEP 3 |  | Y
SNCF R | 25341068461 | Etoile Lyon | < > | St Clair | Lyon-Part-Dieu - Aiguille Km 509 | 2026 | 2026 | 3 | 36 | 2026-01-18 | 2026-09-04 | 23:20 | 5:05 | 229 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029511 Travaux OA préparatoires pour le remplacement des portiques et supports sur les ouvrages d´art Du pont du Rhône de St Clair et sur les sauts de moutons de Part Dieu. ZEP 3132 , ZEP 3152 : ZEP 3154 , ZEP 3156 ZEP 3101, ZEP 3155 , ZEP 3153 , Z |  | Y
SNCF R | 24337388661 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Nord TGV | Macon-Ville - Km 441,6 | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | F68125 | Dijon-Lyon | < > | Melun - Poste 1 | Le Mâe | 2027 | 2027 | 36 | 41 | 2027-08-30 | 2027-10-03 | 0:00 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous
SNCF R | F61690 | Dijon-Lyon | < > | Laroche-Migennes - Poste 2 | Nuits-sous-Ravières | 2027 | 2027 | 5 | 8 | 2027-01-25 | 2027-02-14 | 0:00 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Plages de nuit alignées avec chantier BFC
SNCF R | F59763 | Dijon-Lyon | < > | Laroche-Migennes - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2027 | 2027 | 44 | 47 | 2027-10-25 | 2027-11-14 | 0:00 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 8 semaines de travaux de jour (5h par voie dont 4h de SIM totale sur la plateforme)
SNCF R | 24337205761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Nord TGV | Macon-Ville - Km 441,6 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM3 |  | Y
SNCF R | 23668244661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42) sur V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129+Racc Sud, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) : Etendue |  | Y
SNCF R | 23668244661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42) sur V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129+Racc Sud, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) : Etendue |  | Y
SNCF R | 24983103761 | Avignon-Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-05 | 2026-11-30 | 12:45 | 15:40 | 298 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP615+233+223+223 Py P3 SEL 107+108 autres voies non géolocalisées : Fx 4/9 et 10/18: sortie côté Sud ZEP 163 + 173 |  | Y
SNCF R | 24204033561 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Dijon | 2026 | 2026 | 7 | 28 | 2026-02-09 | 2026-07-08 | 23:00 | 5:00 | 149 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25106753861 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 23:15 | 5:15 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complétée par la 6D_DN-CGY_006 |  | Y
SNCF R | 24343157261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | St-Chamas | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 15:42 | 15:42 | 70 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y
SNCF R | 24343157261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | St-Chamas | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 15:42 | 15:42 | 70 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y
SNCF R | 23668258461 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-26 | 2026-07-04 | 23:30 | 4:30 | 159 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : VC du C612 Km 68,293 au C625 Km 68,564 / VD du C614 Km 68,926 au C627 Km 68,512/ED3 Domaine S9 : VC ZEPG 190+210+208 / VD ZEPG 179+151+153 / ESD3 ZEPG 137+139 Domaine S11 : VC Sél 86 (du Km 67,785 au Km 68,570) / VD Sél 85 |  | Y
SNCF R | 24328547261 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 10:40 | 16:40 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24204121961 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Dijon | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 22:45 | 5:40 | 12 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24328527761 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 22:45 | 4:45 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée - voie 13 Rentrée Dépôt du km 317,200 au km 317,300 |  | Y
SNCF R | 23669101661 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 5 | 40 | 2026-02-01 | 2026-10-05 | 23:05 | 5:05 | 246 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,420 au km 317,560 - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,550 au Cv51 du Fx des Embranchements au km 317,400 - liaison voie 2SA du km 316,471 au Cv4324 du Fx des Embr |  | Y
SNCF R | 24328556961 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 10:40 | 16:40 | 3 days | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25329141561 | Dijon-Lyon | < > | Ambérieu - Carré 34 | Ambérieu | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-08 | 2026-10-02 | 22:41 | 5:35 | 267 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies de la gare d'Ambérieu. Possibilité d'entrer et sortir au Faisceau Réception côté Culoz. Domaine S9: ZEP 171,183 (Voie C), 257, 355, 357, 361,363. ZEP 172, 176, 178, 182 (Voie D), 256, 260, 350, 352, 354, |  | Y
SNCF R | 24945544761 | Dijon-Lyon | < > | Ambérieu - Carré 33 | Ambérieu | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-28 | 2026-10-02 | 22:36 | 5:35 | 278 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies de la gare d'Ambérieu. Possibilité d'entrer et sortir au Faisceau Réception côté Culoz. Domaine S9: ZEP 171,183 (Voie C), 257, 355, 357, 361,363. ZEP 172, 176, 178, 182 (Voie D), 256, 260, 350, 352, 354, |  | Y
SNCF R | 24945544761 | Dijon-Lyon | < > | Ambérieu - Carré 35 | Ambérieu | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-01 | 22:36 | 5:35 | 270 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies de la gare d'Ambérieu. Possibilité d'entrer et sortir au Faisceau Réception côté Culoz. Domaine S9: ZEP 171,183 (Voie C), 257, 355, 357, 361,363. ZEP 172, 176, 178, 182 (Voie D), 256, 260, 350, 352, 354, |  | Y
SNCF R | 25254865861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bif de ChambÃé | Culoz - Sémaphore 11 | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 2026-09-18 | 22:15 | 4:40 | 242 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception de l'ensemble des voies principales de la gare de Culoz (Le Sr. Culoz VS sera consigné) En continuité des fenêtre déformées 6D_AMB-CUZ_007, 6D_CUZ-BGD_005 |  | Y
SNCF R | 23670294661 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2026 | 2026 | 3 | 47 | 2026-01-18 | 2026-11-23 | 23:30 | 5:10 | 309 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - LSC -SDM -LYD |  | Y
SNCF R | 23670261461 | Etoile Lyon | < > | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Remisage | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-05 | 2026-10-02 | 23:30 | 5:00 | 270 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour UTM NFL Maintenance - Simultanée 1GE, 2GE, 1SYR, 2SYR, 1COF, 2COF - Activable uniquement durant les priorités Bresse Toutes les ZEP et Sel de Lyon St Clair et des SDM To 6633 Tf 999614 |  | Y
SNCF R | 24278962361 | Etoile Lyon | < > | St Clair | Lyon-Part-Dieu - Aiguille Km 509 | 2026 | 2026 | 13 | 40 | 2026-03-29 | 2026-10-02 | 22:50 | 5:05 | 187 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029511 Travaux OA préparatoires pour le remplacement des portiques et supports sur les ouvrages d´art Du pont du Rhône de St Clair et sur les sauts de moutons de Part Dieu. ZEP 3132 , ZEP 3152 : ZEP 3154 , ZEP 3156 ZEP 3101, ZEP 3155 , ZEP 3153 , Z |  | Y
SNCF R | 24797929961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bif de ChambÃé | Vions-Chanaz | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 20:00 | 20:00 | 2 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie 1(Voie D) + Voie 2(Voie E) + Voie 1(Voie A) + Voie 2(Voie B)+Voie CG+Voie de raccordement en continu Domaine S9 : ZEP 427 et ZEP 429 et ZEP 430 et ZEP 409 et ZEP 412 ET ZEP 432 et ZEP 434 et ZEP 436 Domaine S11 : Consignation |  | Y
SNCF R | 25116865261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bif de ChambÃé | Vions-Chanaz | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 2026-09-06 | 2026-10-02 | 22:15 | 5:15 | 26 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(Voie D) + V2(voie E) + Voie C + Voie CG + Voie 4 Circulation + Voie Racc Domaine S9 : ZEP 427 ET ZEP 429 ET ZEP 430 ET ZEP 431 ET ZEP 437 ET ZEP 438+439+440 Domaine S11 : Consignation C Sr Culoz - Grand Rocher Voie 1 ET Connsignation C S |  | Y
SNCF R | 23668359661 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y
SNCF R | 23668359661 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y
SNCF R | 23670215461 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-05 | 2026-10-03 | 23:30 | 4:50 | 271 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache Sortie LPR BIF GE + Plateau du P7 4 Voies ZEP G 7315 (3473+3475+3477+3479+3491) ZEP G 7321 (3451+3453+34555+3457+3459 ZEP G 8460 (3450+3452+3454+3456) ZEP G 7320 (3458+3470+3472+3474) ZEP G 3333 ZEP G 3338 |  | Y
SNCF R | 23668019461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13,Il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 23668019461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 days | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13,Il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
RFI | 131 | Torino - Modane | < > | TORINO ORBASSANO FASCIO SUD | TORINO ORBASSANO FASCIO SUD | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-01 | 2026-12-12 |  |  | 5x3d | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | TO-25-01: Rifunzionalizzazione Scalo di Torino Orbassano: 5 INTERRUZIONI PARZIALI DI STAZIONE CONTINUATIVE DI 3 GIORNI DEI BINARI DEL FASCIO SUD
RFI | 132 | Torino - Modane | < > | TORINO ORBASSANO FASCIO SUD | TORINO ORBASSANO FASCIO SUD | 2026 | 2026 | 36 | 50 | 2026-09-01 | 2026-12-12 |  |  | 5x56h | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | TO-26-57: FERMATA ORBASSANO S.LUIGI: INTERRUZIONE DI BINARI DI ALTRI FASCI DI 56 ORE CON INIBIZIONE MOVIMENTI TRA FASCIO SUD E FASCIO CONTAINER
RFI | 133 | Torino - Modane | < | TORINO ORBASSANO FASCIO SUD | TORINO ORBASSANO FASCIO SUD | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-10-01 | 2026-12-12 |  |  | 7d | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | TO-26-59: RIFUNZIONALIZZAZIONE SCALO TORINO ORBASSANO FASE 1 OMV: INTERRUZIONE DI STAZIONE CON INIBIZIONE DEI MOVIMENTI DA/PER OMV DI 7 GIORNI
RFI | 134 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | MODANE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 |  |  | 251x4h | Periodical | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-19: ERTMS:251 INTERRUZIONI NOTTURNE DI LINEA PER 5 NOTTI/ SETT DI 4 ORE
RFI | 135 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 |  |  | 4x55h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,, | ,,B |  |  | TO-26-60: ERTMS: 4 INTERRUZIONI DI WEEKEND DI 55 ORE (CONTESTUALE AD INTERRUZIONE LINEA DI VALICO CONTO SNCF Réseau)
RFI | 136 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 2026-02-01 |  |  | 55h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,, | ,,B |  |  | TO-26-18:ERTMS: 5 INTERRUZIONI DI LINEA DI 55 ORE NEL WEEKEND + 1 INTERRUZIONE DI LINEA DI 72 ORE NEL WEEKEND (15-17 MAGGIO 2026)
RFI | 137 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 2026-03-22 |  |  | 55h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,, | ,,B |  |  | TO-26-18:ERTMS: 5 INTERRUZIONI DI LINEA DI 55 ORE NEL WEEKEND + 1 INTERRUZIONE DI LINEA DI 72 ORE NEL WEEKEND (15-17 MAGGIO 2026)
RFI | 138 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 2026-04-12 |  |  | 55h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,, | ,,B |  |  | TO-26-18:ERTMS: 5 INTERRUZIONI DI LINEA DI 55 ORE NEL WEEKEND + 1 INTERRUZIONE DI LINEA DI 72 ORE NEL WEEKEND (15-17 MAGGIO 2026)
RFI | 139 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-18 | 2026-04-19 |  |  | 55h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,, | ,,B |  |  | TO-26-18:ERTMS: 5 INTERRUZIONI DI LINEA DI 55 ORE NEL WEEKEND + 1 INTERRUZIONE DI LINEA DI 72 ORE NEL WEEKEND (15-17 MAGGIO 2026)
RFI | 140 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 2026-05-17 |  |  | 72h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,, | ,,B |  |  | TO-26-18:ERTMS: 5 INTERRUZIONI DI LINEA DI 55 ORE NEL WEEKEND + 1 INTERRUZIONE DI LINEA DI 72 ORE NEL WEEKEND (15-17 MAGGIO 2026)
RFI | 141 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-06 | 2026-06-07 |  |  | 55h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,, | ,,B |  |  | TO-26-18:ERTMS: 5 INTERRUZIONI DI LINEA DI 55 ORE NEL WEEKEND + 1 INTERRUZIONE DI LINEA DI 72 ORE NEL WEEKEND (15-17 MAGGIO 2026)
RFI | 142 | Torino - Modane | < | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 33 | 41 | 2026-08-10 | 2026-10-09 |  |  | 60d | Continuous | Track and Rail |  | LT |  |  |  | C,, | R,, |  | ,,X |  | TO-26-63: RINNOVO E RISANO BINARI: INTERRUZIONE DEL BINARIO DISPARI DI 60 GIORNI (TRATTE BUSSOLENO - CHIOMONTE E CHIOMONTE - SALBERTRAND) + 5 INTERRUZIONI A SETTIMANA BINARIO PARI DI 5 ORE
RFI | 143 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | SALBERTRAND | 2026 | 2026 | 33 | 41 | 2026-08-10 | 2026-10-09 |  |  | 60x5h | Continuous | Track and Rail |  | LT |  |  |  | C,, | R,, |  | ,,X |  | TO-26-63: RINNOVO E RISANO BINARI: INTERRUZIONE DEL BINARIO DISPARI DI 60 GIORNI (TRATTE BUSSOLENO - CHIOMONTE E CHIOMONTE - SALBERTRAND) + 5 INTERRUZIONI A SETTIMANA BINARIO PARI DI 5 ORE
RFI | 144 | Torino - Modane | < > | BUSSOLENO | BARDONECCHIA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 |  |  | 251x2h | Periodical | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-17: MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERRUZIONE DI BINARIO DI 4 ORE CON INTERRUZIONE CONTEMPORANEA DI 2 ORE - FASCIA DIURNA
RFI | 145 | Torino - Modane | < > | SALBERTRAND | BARDONECCHIA | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | 1x8h | Continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,, |  |  |  | TO-26-68: ADEGUAMENTO SISMICO GAD DI OULX: INTERRUZIONE NOTTURNA DI LINEA NEL WEEKEND DI 8 ORE
RFI | 146 | Novara - Torino | < > | CHIVASSO | NOVARA | 2026 | 2026 | 3 | 22 | 2026-01-17 | 2026-05-31 |  |  | 6x48h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,R, | ,,B |  |  | TO-26-28+TO-26-70: ERTMS: 8 INTERRUZIONI DI LINEA DI 48 ORE DI WEEKEND
RFI | 147 | Novara - Torino | < > | CHIVASSO | CHIVASSO | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-01 | 2026-12-12 |  |  | 1x12h | Continuous | Others | T | LT |  |  |  | C,,C | R,R, |  |  |  | TO-26-29: ACC CHIVASSO: INTERRUZIONE NOTTURNA NEL WEEKEND DI 12 ORE
RFI | 148 | Novara - Torino | < > | CHIVASSO | LIVORNO FERRARIS | 2026 | 2026 | 39 | 42 | 2026-09-26 | 2026-10-18 |  |  | 2x48h | Continuous | Others | T | LT | [8 empty] | TO-26-70: SISTEMA ERTMS (ACC-M, ERTMS, GSM-R, SCC-M)
RFI | 149 | Milano - Novara | < > | NOVARA BOSCHETTO | NOVARA BOSCHETTO | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-08 | 2027-08-29 |  |  | 27d | Continuous | Others | T | ST |  |  |  | C,, |  |  |  |  | TO-26-31: PRG NOVARA BOSCHETTO: INTERRUZIONE DEI BINARI XISC, XIISC, XIIISC, I, II, III, IV, V, IX, X XI, XII, XIII CON INIBIZIONE DELLE MANOVRE VERSO CIM E FASCIO SCALO (RADICE EST) DI STAZIONE DI 23 GIORNI
RFI | 150 | Verona - Milano | < | MILANO SMISTAMENTO | MILANO SMISTAMENTO | 2025 | 2026 | 50 | 33 | 2025-12-14 | 2026-08-16 |  |  | 244d | Continuous | Others |  | ST |  |  |  | C,, |  |  |  |  | MI-25-01:LAVORI MILANO SMISTAMENTO TERALP (FASE III): INDISPONIBILITÀ BINARI XVII-XVIII-XIX-XX-XXI-XXII FASCIO ARRIVI DA OTTOBRE 2024 A DICEMBRE 2025 + INDISPONIBILITÀ BINARI XIII-XIV-XV-XVI FASCIO ARRIVI PER 15 GIORNI A DICEMBRE 2025
RFI | 151 | Milano - Novara | < | RHO | MILANO CERTOSA | 2026 | 2026 | 24 | 37 | 2026-06-14 | 2026-09-13 |  |  | 90d | Continuous | Others |  | LT |  |  |  |  | R,, |  |  |  | MI-25-10: NUOVA STAZIONE MIND: INTERRUZIONE DI BINARIO PARI DI 90 GIORNI DELLA LINEA VARESE
RFI | 152 | Verona - Milano | < > | BRESCIA FASCIO MERCI | BRESCIA FASCIO MERCI | 2027 | 2027 | 53 | 45 | 2027-01-01 | 2027-11-12 |  |  | 5d | Continuous | Others | T | ST |  |  |  | C,, |  |  |  |  | MI-25-78: POTENZIAMENTO BRESCIA FASCIO MERCI: INTERRUZIONE DELLA RADICE EST DI STAZIONE DI 5 GIORNI + INTERRUZIONI NOTTURNE DEL BINARIO PARI DELLA LINEA AV DI 5 ORE
RFI | 153 | Verona - Milano | < > | BRESCIA FASCIO MERCI | BRESCIA FASCIO MERCI | 2027 | 2027 | 53 | 45 | 2027-01-01 | 2027-11-12 |  |  | 50d | Continuous | Others |  | ST |  |  |  | C,, |  |  |  |  | MI-25-77: POTENZIAMENTO BRESCIA FASCIO MERCI: INTERRUZIONE DEI BINARI IFM-IIFM DI STAZIONE DI 50 GIORNI
RFI | 154 | Verona - Milano | < > | BRESCIA FASCIO MERCI | BRESCIA FASCIO MERCI | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-08 | 2027-08-29 |  |  | 21d | Continuous | Others |  | ST |  |  |  | C,, |  |  |  |  | MI-26-81: POTENZIAMENTO BRESCIA FASCIO MERCI: INTERRUZIONE DELLA RADICE OVEST DI STAZIONE DI 21 GIORNI
RFI | 155 | Verona - Milano | < > | TRECELLA | CASSANO D'ADDA | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-08 | 2026-08-30 |  |  | 21d | Continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,R, | ,,B |  |  | MI-26-60: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA: INTERRUZIONE DI LINEA DI 21 GIORNI
RFI | 156 | Verona - Milano | < > | PM BIVIO ADDA | MELZO SCALO | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-08 | 2026-08-30 |  |  | 21d | Continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C,C,C | R,R, | ,,B |  |  | MI-26-149: IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE KM 27+503 TRA CASSANO E PM ADDA: INTERRUZIONE DI LINEA DI 21 GIORNI (IN OMBRA)
RFI | 157 | Verona - Milano | < > | CASSANO D'ADDA | CASSANO D'ADDA | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-08 | 2026-08-30 |  |  | 21d | Continuous | Others | T | ST |  |  |  | C,C,C | R,R, | ,,B |  |  | MI-26-148: INNALZAMENTO SECONDO MARCIAPIEDE + ALLUNGAMENTO PRIMO MARCIAPIEDE, INNALZAMENTO, INSERIMENTO ASCENSORE, MANUTENZIONE PENSILINA E RESTAURO PENSILINA PRIMO MARCIAPIEDE: INTERRUZIONE DI LINEA DI 21 GIORNI (IN OMBRA)
RFI | 158 | Verona - Milano | < | MILANO LAMBRATE | MILANO LAMBRATE | 2026 | 2026 | 9 | 50 | 2026-03-01 | 2026-12-12 |  |  | 2x48h | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | MI-26-224 MI-25-225: PRG MILANO LAMBRATE
RFI | 159 | Milano - Novara | < > | MILANO CERTOSA | TRECATE | 2025 | 2026 | 50 | 5 | 2025-12-14 | 2026-02-01 |  |  | 25x4h | Periodical | Track and Rail | T | LT | [8 empty] | MI-26-151: RINNOVO BINARI: 25 INTERRUZIONI NOTTURNE DI BINARIO DI 5 ORE CON CONTEMPORANEA DI 4 ORE
RFI | 160 | Torino - Modane | < | CHIOMONTE | PC MEANA | 2027 | 2027 | 23 | 29 | 2027-06-13 | 2027-07-23 |  |  | 40d | Continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | C,, | R,, |  |  |  | TO-27-02: COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO GALLERIA GRAVERE 7+840 - 13+413 + TANZE: INTERRUZIONE DEL BINARIO PARI DI 40 GIORNI
RFI | 161 | Torino - Modane | < | CHIOMONTE | PC MEANA | 2027 | 2027 | 29 | 36 | 2027-07-24 | 2027-09-12 |  |  | 50d | Continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | C,, | R,, |  |  |  | TO-27-03: COMPLETAMENTO RINNOVO BINARI TRATTA MEANA-SALBERTRAND BINARIO DISPARI: INTERRUZIONE DEL BINARIO DISPARI DI 50 GIORNI
RFI | 162 | Torino - Modane | < > | EXILLES | EXILLES | 2027 | 2027 | 29 | 36 | 2027-07-24 | 2027-09-12 |  |  | 5h | Periodical | Track and Rail | T | LT | [8 empty] | TO-27-05: COMPLETAMENTO RINNOVO BINARI TRATTA MEANA-SALBERTRAND BINARIO DISPARI: INTERRUZIONI NOTTURNE DI LINEA PER 5 NOTTI/SETT. DI 5 ORE
RFI | 163 | Verona - Milano | < > | MILANO CERTOSA | MILANO CERTOSA | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-01-01 | 2027-12-11 |  |  | 75d | Continuous | Others |  | ST | [8 empty] | MI-26-12: ACC DI MILANO CERTOSA - ATTIVITÀ SCALO CEMAT E ONT: INTERRUZIONE PARZIALE DI STAZIONE PER 60 GIORNI DELLO SCALO CEMAT E DI 15 GIORNI DELLO SCALO ONT
RFI | 164 | Verona - Milano | < | MILANO CERTOSA | RHO | 2027 | 2027 | 23 | 36 | 2027-06-13 | 2027-09-12 |  |  | 90d | Continuous | Others |  | LT |  |  |  |  | R,, |  |  |  | MI-26-10: REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE - MILANO MIND: INTERRUZIONE DEL BINARIO DISPARI DI 90 GIORNI DELLA LINEA VARESE
RFI | 165 | Milano - Novara | < > | TRECATE | MAGENTA | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-01-01 | 2027-12-11 |  |  | 2x96h | Continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C,,C | R,R, | ,,B |  |  | MI-26-73: MANUTENZIONE STRAORDINARIA KM 116+181, 115+005 E 116+140: 2 INTERRUZIONI DI LINEA DI 96 ORE NEL WEEKEND
RFI | 166 | Verona - Milano | < > | PM BIVIO ADDA | TREVIGLIO | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-08-01 | 2027-08-29 |  |  | 7d | Continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C,,C | R,, | ,,B |  |  | MI-27-30: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA PK 33 + 553: INTERRUZIONE DI LINEA DI 10 GIORNI
RFI | 167 | Verona - Milano | < > | ROVATO | TREVIGLIO | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-08-01 | 2027-08-29 |  |  | 10d | Continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C,,C | R,, | ,,B |  |  | MI-27-31: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA PK 46+728: INTERRUZIONE DI LINEA DI 10 GIORNI
RFI | 169 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | PORTOGRUARO CAORLE | MONFALCONE | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 2026-01-12 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 30 hours of total closure (id ePIR TS-25-22)
RFI | 179 | Portogruaro - Venezia | < > | VENEZIA MESTRE | QUARTO D'ALTINO | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 2026-01-12 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 30 hours of total closure (id ePIR VE-25-15)
RFI | 193 | Vincenza - Verona | < > | VICENZA | VICENZA | 2026 | 2026 | 31 | 33 | 2026-08-02 | 2026-08-16 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 15 days of total closure (ID ePIR VR-26-29)
RFI | 194 | Vincenza - Verona | < > | VERONA PORTA VESCOVO | VICENZA | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 40 hours of total closure (id ePIR VR-26-28)
RFI | 195 | Portogruaro - Venezia | < > | S.DONA' DI PIAVE-JESOLO | QUARTO D'ALTINO | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 2026-05-24 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 48 hours of total closure (id ePIR VE-25-18)
RFI | 196 | Portogruaro - Venezia | < > | S.DONA' DI PIAVE-JESOLO | QUARTO D'ALTINO | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 48 hours of total closure (id ePIR VE-25-18)
RFI | 197 | Villa Opicina - Trieste | < > | BIVIO D'AURISINA | TRIESTE CENTRALE | 2025 | 2026 | 50 | 1 | 2025-12-14 | 2026-01-01 |  |  |  | Continuous | Switch | T | [9 empty] | 30 hours of total closure (id ePIR TS-26-21)
RFI | 198 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | LATISANA LIGNANO-BIBIONE | RONCHI DEI LEGIONARI SUD | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 2026-11-29 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 48 hours of total closure (id ePIR TS-26-09)
RFI | 199 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | LATISANA LIGNANO-BIBIONE | RONCHI DEI LEGIONARI SUD | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 2026-05-24 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 30 hours of total closure (id ePIR TS-26-23)
RFI | 200 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | LATISANA LIGNANO-BIBIONE | RONCHI DEI LEGIONARI SUD | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-13 | 2026-11-15 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 30 hours of total closure (id ePIR TS-26-23)
RFI | 201 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | LATISANA LIGNANO-BIBIONE | RONCHI DEI LEGIONARI SUD | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |  |  |  | Continuous | Others | T | [9 empty] | 30 hours of total closure (id ePIR TS-26-23)
RFI | 202 | Vincenza - Verona | < > | VERONA PORTA VESCOVO | VICENZA | 2026 | 2026 | 12 | 46 | 2026-03-21 | 2026-11-15 |  |  | 3x40h | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-26-12, VR-26-28, VR 26-30: ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE TRATTA AV/AC VERONA - VICENZA E ALLA RICONFIGURAZIONE PJ2 BIVIO VICENZA + MODIFICHE PRG DI VERONA PORTA VESCOVO + ATTIVAZIONE TRATTA AV/AC VERONA -VICENZA
RFI | 203 | Vincenza - Verona | < > | VERONA PORTA VESCOVO | VICENZA | 2026 | 2026 | 31 | 33 | 2026-08-02 | 2026-08-16 |  |  | 15d | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-26-110: ADEGUAMENTO ST STAZIONE DI MONTEBELLO
RFI | 204 | Villa Opicina - Trieste | < > | TRIESTE CAMPO MARZIO | TRIESTE CAMPO MARZIO | 2025 | 2026 | 52 | 34 | 2025-12-30 | 2026-08-19 |  |  | 2x96h | Continuous | Others | T | ST+LT | [8 empty] | TS-26-24: PRG E ACC TRIESTE C.M. (FASE 4, FASE 3, FASE 6) LAVORAZIONI FASE 5
RFI | 205 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | LATISANA LIGNANO-BIBIONE | PORTOGRUARO CAORLE | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 2026-05-24 |  |  | 6d | Continuous | Others | T | [9 empty] | TS-26-43: RINNOVO TRAVATA METALLICA PONTE DI LATISANA KM 72
RFI | 206 | Vincenza - Verona | < > | VICENZA | VICENZA | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-02 | 2027-08-16 |  |  | 15d | Continuous | Others | T | [9 empty] | 15 days of total closure (ID ePIR VR-27-10)
RFI | 207 | Verona - Milano | < > | BRESCIA FASCIO MERCI | BRESCIA FASCIO MERCI | 2027 | 2027 | 53 | 45 | 2027-01-01 | 2027-11-12 |  |  | 21d | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-25-81: POTENZIAMENTO BRESCIA FASCIO MERCI - FASE 2
RFI | 208 | Verona - Milano | < > | TREVIGLIO | CARAVAGGIO | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-08 | 2027-08-29 |  |  | 7d | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-27-53: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA PK 33 + 553
RFI | 209 | Milano - Bologna | < > | TAVAZZANO | SECUGNAGO | 2027 | 2027 | 53 | 45 | 2027-01-01 | 2027-11-12 |  |  | 4d | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-27-58: LODI-REALIZZAZIONE NUOVO SOTTOPASSO-2027
RFI | 210 | Milano - Novara | < > | TRECATE | MAGENTA | 2027 | 2027 | 53 | 45 | 2027-01-01 | 2027-11-12 |  |  | 96h | Continuous | Others | T | [9 empty] | MI-27-23: MANUTENZIONE STRAORDINARIA KM 116+181, 115+005 E 116+140
RFI | 211 | Vincenza - Verona | < > | ALTAVILLA | VICENZA | 2027 | 2027 | 8 | 7 | 2027-02-26 | 2027-02-18 |  |  | 2d | Continuous | Others | T | [9 empty] | VR-27-25: ALTAVILLA-VICENZA - INDISPONIBILITÀ - LINEA MERCI ESISTENTE INDISPONIBILE PER ATTIVAZIONE LINEA MERCI PROVVISORIA
RFI | 212 | Vincenza - Padova | < > | VICENZA | GRISIGNANO DI ZOCCO | 2027 | 2027 | 6 | 33 | 2027-02-08 | 2027-08-16 |  |  | 15d | Continuous | Others | T | [9 empty] | VE-27-28: ATTIVITÀ OOCC: COSTRUZIONE GALLERIA "FARFALLA" - COSTRUZIONE GALLERIA A4
RFI | 213 | Villa Opicina - Portogruaro | < | TORVISCOSA | CERVIGNANO A.G. | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-05 | 2027-10-31 |  |  | 35d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-27-07: CERVIGNANO A.G. IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO 2027 (FASE 2)
RFI | 214 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | BIVIO D'AURISINA | VILLA OPICINA | 2026 | 2027 | 53 | 9 | 2026-12-31 | 2027-03-01 |  |  | 36h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TS-26-05: UPGRADING LINEA VILLA OPICINA - BIVIO D AURISINA - ATTIVAZIONE
RFI | 215 | Villa Opicina - Portogruaro | < > | VILLA OPICINA |  | 2027 | 2027 | 2 | 6 | 2027-01-12 | 2027-02-12 |  |  | 40h | Continuous | Others | T | [9 empty] | TS-27-08: PRG E ACC VILLA OPICINA (DINV-TS1604-I). ATTIVAZIONE FASE 3
RFI | 216 | Villa Opicina - Portogruaro | < | TORVISCOSA | CERVIGNANO A.G. | 2027 | 2027 | 18 | 43 | 2027-05-04 | 2027-10-31 |  |  | 35d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-27-10: CERVIGNANO A.G. IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO (FASE 2)
RFI | 217 | Villa Opicina - Portogruaro | < | CERVIGNANO | CERVIGNANO SM. | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-05 | 2027-10-31 |  |  | 35d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-27-11: CERVIGNANO A.G. IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO (FASE 2)
RFI | 218 | Villa Opicina - Portogruaro | < | CERVIGNANO | CERVIGNANO SM. | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-05 | 2027-10-31 |  |  | 35d | Continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-27-12: CERVIGNANO A.G. IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO (FASE 2)
SŽ-I | 791012 | Zidani Most - Ljubljana | < > | Litija | Kresnice | 2026 | 2026 | 18 | 22 | 2026-05-01 | 2026-05-30 |  |  | 29 d 9 h | Continuous | Track & Rail |  | LT
SŽ-I | 791013 | Zidani Most - Ljubljana | < > | Zagorje | Sava | 2026 | 2026 | 23 | 27 | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  |  | 29 d 9 h | Continuous | Track & Rail |  | ST
SŽ-I | 791014 | Ljubljana - Divača | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 9 | 19 | 2026-03-01 | 2026-05-05 |  |  | 65 d 9 h | Continuous | Track & Rail |  | ST
SŽ-I | 791015 | Ljubljana - Divača | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 19 | 28 | 2026-05-06 | 2026-07-10 |  |  | 65 d 9 h | Continuous | Track & Rail |  | LT
SŽ-I | 791016 | Ljubljana - Divača | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 28 | 40 | 2026-07-11 | 2026-09-30 |  |  | 81 d 9 h | Continuous | Track & Rail |  | LT
SŽ-I | 791017 | Ljubljana - Divača | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 40 | 51 | 2026-10-01 | 2026-12-15 |  |  | 75 d 9 h | Continuous | Track & Rail |  | ST
SŽ-I | 791019 | Ljubljana - Divača | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 781 d 12 h | Continuous | Track & Rail |  | ST
SŽ-I | 791020 | Zidani Most - Dobova | < > | Krško | Krško | 2025 | 2026 | 24 | 53 | 2025-06-15 | 2026-12-31 |  |  | 564 d 12 h | Continuous | Track & Rail |  | ST
HŽ-I | 781027 | Zagreb - Dobova | < > | Savski Marof | Zaprešić | 2026 | 2026 | 23 | 53 | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  |  | 48h | Continuous | Bridge | T | [9 empty] | 48 hours closure of the line during installation of the load bearing reinforced concrete span structure
HŽ-I | 1028 | Zagreb - Dobova | < > | Zaprešić | Zagreb | 2026 | 2027 | 5 | 52 | 2026-02-01 | 2027-12-31 |  |  | 52h | Periodical | Switch | T | [9 empty] | Renewal of the rail tracks and replacement of the switches in Zagreb GK railway station. Weekends, Friday - Monday
HŽ-I | 781035 | Gyékényes - Zagreb | < > | Zagreb | Dugo Selo | 2024 | 2026 | 44 | 27 | 2024-11-01 | 2026-06-30 |  |  | 48h-72h | Periodical | Others | T | [9 empty] | Construction of railway stop Sesvetska Sela
HŽ-I | 781036 | Gyékényes - Zagreb | < > | Sesvete | Zagreb | 2026 | 2026 | 23 | 27 | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  |  | 6h to 8h (Max72h) | Periodical | Bridge |  | LT | [8 empty] | Renewal of the railway viaduct "DržićevaHarambašićeva"
HŽ-I | 781037 | Gyékényes - Zagreb | < > | Sesvete | Zagreb | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  | 52h | Periodical | Switch | T | [9 empty] | Replacement of the existing switches in Sesvete railway station
HŽ-I | 781038 | Gyékényes - Zagreb | < > | Dugo Selo | Koprivnica | 2019 | 2026 | 48 | 53 | 2019-12-01 | 2026-12-31 |  |  | 7y | Periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Reconstruction of existing and construction of a second track on the line section: Dugo Selo - Križevci
HŽ-I | 781039 | Gyékényes - Zagreb | < > | Dugo Selo | Koprivnica | 2020 | 2026 | 23 | 53 | 2020-06-01 | 2026-12-31 |  |  | 7y | Periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Reconstruction of existing and construction of a second track on the line section: Križevci - Koprivnica - State borde
HŽ-I | 1040 | Zagreb - Rijeka | < > | Zagreb | Karlovac | 2022 | 2027 | 44 | 48 | 2022-11-01 | 2027-11-30 |  |  | 5y | Periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Reconstruction of existing and construction of a second track on the line section: Hrvatski Leskovac - Karlovac. Line subsection Jastrebarsko - Karlovac
HŽ-I | 1041 | Zagreb - Rijeka | < > | Zagreb | Karlovac | 2022 | 2027 | 44 | 48 | 2022-11-01 | 2027-11-30 |  |  | 5y | Periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Reconstruction of existing and construction of a second track on the line section: Hrvatski Leskovac - Karlovac. Line subsection Hrvatski Leskovac - Jastrebarsko
HŽ-I | 781050 | Zagreb - Rijeka | < > | Škrljevo | Sušak Pećine | 2026 | 2026 | 5 | 53 | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 11m | Periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Replacement of the rail track, mechanical replacement of the sleepers, etc.
HŽ-I | 781051 | Zagreb - Rijeka | < > | Škrljevo | Sušak Pećine | 2025 | 2028 | 14 | 52 | 2025-04-01 | 2028-12-31 |  |  | 47m | Periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Renewal of the line section Drivenik-Škrljevo

## HZ-I july 2018 (hidden)
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
HŽ Infrastruktura | HZI001 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2018 | 2019 | 22 | 14 | 2018-07-01 |  | 2019-04-30 |  | 8 | Day | Track work |  | x | x |  |  | X |  |  | X | X | Closure of running track alternate left and right |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI002 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2019 | 2019 | 14 | 35 | 2019-04-01 |  | 2019-08-31 |  | singly permanent | All day | Track work | x | x | x | [5 empty] | x |  | Singulary track clousure in stations |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI003 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2019 | 2019 | 35 | 39 | 2019-08-01 |  | 2019-09-30 |  | 2018-08-06 | Day | Signal work |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | Closure of running track alternate left and right |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI004 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Vrbovec | Križevci | 2017 | 2019 | 9 | 52 | 2017-03-01 |  | 2019-12-27 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI005 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Dugo Selo | Vrbovec | 2018 | 2019 | 52 | 52 | 2018-12-01 |  | 2019-12-01 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI006 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Križevci | Koprivnica | 2019 | 2023 | 23 | 52 | 2019-06-01 |  | 2023-12-31 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI007 | Koprivnica - Gyekenyes | <> | Koprivnica | Koprivnica gr. | 2019 | 2023 | 23 | 52 | 2019-06-01 |  | 2023-12-30 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI008 | Rijeka - Sušak Pećine | <> | Rijeka | Rijeka Brajdica | 2018 | 2020 | 18 | 52 | 2018-07-01 |  | 2020-12-28 |  | operational clousure | All day | Track work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of station Rijeka and construction of container terminal on "Zagreb" dock |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI009 | Sušak Pećine - Rijeka Brajdica | <> | Sušak Pećine | Rijeka Brajdica | 2018 | 2020 | 9 | 52 | 2018-03-01 |  | 2020-12-28 |  | permanent | All day | Track work | x | [5 empty] | x |  | x |  | Multimodal platform development project at Rijeka port for connection with container terminal "Jadranska vrata" - project Brajdica |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI010 | Moravice - Zagreb RK | <> | Duga Resa | Gomirje | 2017 | 2018 | 35 | 52 | 2017-09-01 |  | 2018-12-31 |  | 6h | Day | Track work | x | [7 empty] | x |  | Operational clousure of tracks in stations: Duga Resa, Zvečaj, Generalski Stol, Gornje Dubrave, Oštarije, Ogulin and Gomirje |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI011 | Rijeka - Sušak Pećine | <> | Sušak Pećine | Rijeka | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-30 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI012 | Sušak Pećine - Škrljevo | <> | Škrljevo | Sušak Pećine2018 | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-31 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI013 | Škrljevo - Lokve | <> | Lokve | Škrljevo | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-30 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI014 | Lokve - Moravice | <> | Moravice | Lokve | 2018 | 2019 | 1 | 12 | 2018-01-01 |  | 2019-03-31 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI015 | Moravice - Zagreb RK | <> | Ogulin | Moravice | 2018 | 2019 | 1 | 12 | 2018-01-01 |  | 2019-03-01 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI016 |  | <> | Dugo Selo | Novska | 2019 | 2024 | 48 | 17 | 2019-12-01 |  | 2024-04-30 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x | [5 empty] | x | x | Reconstruction of existing and construction of a second track.
HŽ Infrastruktura | HZI017 |  | <> | Dugo Selo | Novska | 2018 | 2018 | 1 | 48 | 2018-01-03 |  | 2018-11-30 |  | 8 | Day | Signal work | [8 empty] | x | x | Reconstruction of electrical network
HŽ Infrastruktura | HZI018 |  | < | Garčin | Vinkovci | 2018 | 2018 | 1 | 52 | 2018-01-03 |  | 2018-12-30 |  | 8 | Day | Misc. Work |  | x | [6 empty] | x | x | Reconstruction of electrical network

## SZ-I - july 2018 (hidden)
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 01 | Divača – Koper | <> | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 4 | 48 | 2018-02-01 |  | 2018-12-01 |  | Every second Monday in month | 8.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 02 | Station Celje | <> | Station Celje |  | 2017 | 2018 | 7 | 21 | 2017-02-13 |  | 2018-05-30 |  | 480 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 03 | Laško- Celje | <> | Laško | Celje | 2017 | 2018 | 45 | 40 | 2017-11-01 |  | 2018-10-30 |  | 340 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 04 | Rimske Toplice - Laško | <> | Rimske Toplice | Laško | 2018 | 2018 | 8 | 22 | 2018-07-19 |  | 2018-10-16 |  | 108 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 05 | Rimske Toplice - Laško | <> | Rimske Toplice | Laško | 2018 | 2018 | 39 | 51 | 2018-09-25 |  | 2018-10-28 |  |  |  | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 06 | Zidani most - Rimske Toplice | <> | Zidani most | Rimske toplice | 2018 | 2019 | 7 | 22 | 2019-07-01 |  | 2020-06-10 |  | 420 | days |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 07 | Station Rimske Toplice | <> | Station Rimske Toplice |  | 2018 | 2019 | 21 | 22 | 2019-06-01 |  | 2020-06-30 |  | 300 | days |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 08 | Poljčane-Slovenska Bistrica | <> | Poljčane | Slovenska Bistrica | 2017 | 2018 | 35 | 15 | 2017-09-02 |  | 2018-04-04 |  | 214 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 09 | Station Pragersko | <> | Station Pragersko |  | 2018 | 2020 | 22 | 31 | 2018-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 990 | days | Reconstruction of the station |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 10 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 2018-01-05 |  | 2018-01-07 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 11 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 2 | 2 | 2018-01-12 |  | 2018-01-14 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 12 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-11 |  | 2018-08-13 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 13 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-18 |  | 2018-08-20 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 14 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-25 |  | 2018-08-27 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 15 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-12-25 |  | 2018-12-29 |  | 96 h |  | Track work (upgrade) | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 16 | Postojna - Rakek (DT) | <> | Postojna | Rakek | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 2018-09-01 |  | 2018-09-01 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 17 | Ljubljana - Borovnica | <> | Ljubljana | Borovnica | 2020 | 2020 |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-10-28 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 18 | Ljubljana - Borovnica | <> | Ljubljana | Borovnica | 2021 | 2021 |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-05-31 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 19 | Borovnica - Preserje (DT) | <> | Borovnica | Preserje | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 2018-04-01 |  | 2018-04-29 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 20 | Brestanica - Brežice (LT) | <> | Brestanica | Brežice | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 2018-09-21 |  | 2018-09-23 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 21 | Brežice - Dobova (DT) | <> | Brežica | Dobova | 2018 | 2018 | 1 | 52 | 2018-10-19 |  | 2018-10-21 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 22 | Pragersko - Ormož | <> | Pragersko | Ormož | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 2018-04-09 |  | 2018-04-30 |  | 4 | 7.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 23 | Ormož - Hodoš | <> | Ormož | Hodoš | 2018 | 2018 | 18 | 22 | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 |  | 4 | 7:00-13:00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 24 | Pragersko - Ormož | <> | Pragersko | Ormož | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 2018-09-03 |  | 2018-09-24 |  | 4 | 7.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 25 | Ormož - Hodoš | <> | Ormož | Hodoš | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 2018-10-01 |  | 2018-10-29 |  | 5 | 7:00-13:00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 26 | Hrastnik-Zidani Most | <> | Hrastnik | Zidani most | 2019 | 2020 | 32 | 15 | 2019-06-01 |  | 2020-02-02 | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main